Додаток

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей

на 2023-2027 роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Інформація про стан виконання | Пропозиції щодо зняття з контролю (або продовження терміну) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Соціальний захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробити із залученням громадських організацій та затвердити в установленому порядку програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей на 2023-2027 роки | До 01 лютого 2023 року | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації | Відповідні програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей на 2023-2027 роки розроблені та затверджені в установлену порядку в усіх районах та містах області. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 2 | Створення, інформаційний та технічний супровід WEB-сайту „Платформа ветерана. Черкаський вимір“ для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, з метою забезпечення ефективного доступу до інформаційних ресурсів та електронних сервісів | 2023-2027 роки | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), Департаменти та управління облдержадміністрації (згідно напрямків діяльності), Черкаський обласний контактний центр | Організовано створення і відображення банеру з посиланням на платформу на офіційних веб-сторінках 63 ОМС, ОВА, 4 РВА. Для популяризації платформи, створено і надано органам місцевої і виконавчої влади, підвідомчих установ, підприємств та організацій QR-код з посиланням на платформу з рекомендаціями щодо його розміщення. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 3 | Організація та проведення навчань для надавачів соціальних послуг на тему: „Особливості надання соціальних послуг для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей“ | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний центр соціальних служб | Проведено 18 тренінгових навчань з питань: - робота з дружинами, рідними ветеранів, військових; - підтримка і допомога дітям ветеранів; - організація групових зустрічей - попередження ПТСР - постконтизуційний синдром - перша психологічна допомога Загальна к-сть учасників навчань - 624 особи | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 4 | Організація та проведення зустрічей, тренінгів для дружин осіб, які здійснюють заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний центр соціальних служб | Протягом року зустрічі з дружинами, рідними ветеранів проводили фахівці обласного центру соціальних служб та надавачі послуг громад. Обласний центр соціальних служб - 9 зустрічей, охоплено 189 осіб. Громади - 15 зустрічей , охоплено – 162 особи. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення надання соціальних послуг для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей відповідно до оцінки їх потреб | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний центр соціальних служб | Протягом 2023 року 1794 родин ветеранів, військових охоплені соціальними послугами. У складних життєвих обставинах перебувало 606 родин. Послуги: - соціальний супровід- 33 родини - соціальна профілактика – 70 - інформування 1024 - соціальна адаптація – 61 - консультування 919 За результатами роботи : - психологічну допомогу отримали 695 осіб - юридичну – 250 - допомога в працевлаштуванні – 9 осіб - організація лікування, реабілітації – 153 особи - налагодження звязків з членами родини – 129 осіб - гуманітарна допомога – 721 особа - сприяння в оформленні документів – 265 осіб | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії спрямованої на привернення уваги до важливості інтеграції та соціальної адаптації ветеранів в громади. | 2023-2027 роки | Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації (моніторинг), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації | На офіційному веб-порталі Черкаської обласної державної адміністрації розміщено матеріали відповідної тематики, зокрема: „На порталі Дія.Бізнес з’явився розділ для ветеранів-підприємців та їхніх родин“ (03.04.2023), „єРобота: Українські захисники й захисниці можуть отримати грант від держави на підприємництво“ (11.04.2023), „Мінветеранів запропонувало практичну допомогу великому бізнесу з адаптацією ветеранів й ветеранок на робочих місцях“ (04.05.2023), „Адаптація воїнів, які повертатимуться з війни, – надважливе завдання”, – Ігор Табурець“ (11.05.2023), „Допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя – Ірина Верещук“ (30.05.2023), „Хто та за яких умов може отримати ваучери на навчання“ (14.06.2023), „Мінветеранів сприяє роботодавцям у підготовці до масового повернення українських Захисників і Захисниць“ (02.08.2023), „Ветеранські політики – це не лише про соціальний захист“, – Ігор Табурець на Регіональному ветеранському форумі“ (03.08.2023), „Нові структурні підрозділи держадміністрацій координуватимуть реалізацію ветеранської політики у регіонах“ (14.08.2023), „Ветерани-підприємці для просування своєї продукції можуть використовувати бренд Мінветеранів“ (16.08.2023), „Інтеграція ветеранів у суспільне життя: Черкаська ОВА презентувала проект“ (22.08.2023), „Мінветеранів створить у громадах діалогові платформи з питань державної ветеранської політики“ (23.08.2023), Черкаських ветеранів запрошують на ІТ-навчання“ (08.09.2023), „У фокусі уваги – захисники та захисниці, – Ігор Табурець про нові соціальні проекти“ (20.09.2023), „Наша мета – комплексна, доступна та якісна реабілітація“, – Ігор Табурець“ (26.10.2023), „Вже понад 400 підприємств ветеранів отримали від 500 тис. до 3 млн грн на розвиток власного бізнесу“ (20.11.2023), ,,Повернення до цивільного життя: у Черкаському районі обговорювали співпрацю із захисниками“ (29.11.2023), „Підтримати тих, хто захищає: проєкти для військових, ветеранів та їхніх родин“ (07.12.2023), ,,Ветерани отримають гранти на розвиток бізнесу на майже 100 мільйонів гривень“ (18.12.2023) та інші. Статті відповідної тематики також публікуються на веб-сайтах органів виконавчої влади, у місцевих інтернет-виданнях та в інших засобах масової інформації, зокрема: „Уряд запускає грантові програми для ветеранів у межах єРобота“ (медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 02.04.2023), „У рамках програми єРобота стартували грантові програми для ветеранів“ (інтернет-видання: „Прочерк“, „Вичерпно“, 14.04.2023), „У реабілітаційному центрі на Черкащині військових відновлюють після травм“ (обласний телеканал „Суспільне Черкаси“, 05.06.2023), „У рамках програми єРобота діють грантові програми для ветеранів“ (районна газета „Катеринопільський вісник“ від 14.07.2023 № 28, обласна газета „Черкаський край“ від 19.07.2023 № 29), „На Черкащині облаштовують реабілітаційний центр для військових“ (інтернет-видання „Прочерк“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 24.07.2023), „У Черкасах втілюють державну ініціативу професійної адаптації ветеранів“ (обласна газета „Вечірні Черкаси“ від 26.07.2023 № 30), „Форум ветеранів: “Повернувшись з фронту, воїни мають відчувати нашу щирість“ (інтернет-видання: „Провінція“, „Про все“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 03.08.2023), „На Черкащині завершують будівництво будинку для воїнів і їхніх родин“ (інтернет-видання: „Вичерпно“, „Сміла UA“, „Прочерк“, „Про все“, обласні телеканали: „ВІККА“, „Суспільне Черкаси“, „Ільдана“, 14.08.2023), „Ветерани-підприємці для просування своєї продукції можуть використовувати бренд Мінветеранів“ (медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, інтернет-видання: „Вісті Черкащини“, „Про все“, 19.08.2023), „Інтеграція ветеранів у суспільне життя: Черкаська ОВА презентувала проект“ (інтернет-видання „Нова Доба“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 22.08.2023), „У реабілітаційному центрі на Черкащині військових відновлюють після травм“ (обласний телеканал „Суспільне Черкаси“, 05.06.2023), „На Черкащині облаштовують реабілітаційний центр для військових“ (інтернет-видання „Прочерк“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 24.07.2023), „У Черкасах втілюють державну ініціативу професійної адаптації ветеранів“ (обласна газета „Вечірні Черкаси“ від 26.07.2023 № 30), „Форум ветеранів: “Повернувшись з фронту, воїни мають відчувати нашу щирість“ (інтернет-видання: „Провінція“, „Про все“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 03.08.2023), „На Черкащині завершують будівництво будинку для воїнів і їхніх родин“ (інтернет-видання: „Вичерпно“, „Сміла UA“, „Прочерк“, „Про все“, обласні телеканали: „ВІККА“, „Суспільне Черкаси“, „Ільдана“, 14.08.2023), „Ветерани-підприємці для просування своєї продукції можуть використовувати бренд Мінветеранів“ (медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, інтернет-видання: „Вісті Черкащини“, „Про все“, 19.08.2023), „Інтеграція ветеранів у суспільне життя: Черкаська ОВА презентувала проект“ (інтернет-видання „Нова Доба“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 22.08.2023), „Мінветеранів створить у громадах діалогові платформи з питань державної ветеранської політики“ (інтернет-видання: „Черкаська служба новин“, „Нова Доба“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, обласний телеканал „Суспільне Черкаси“, 27.08.2023), „Черкаські захисники можуть отримати нову професію за державною програмою“ (інтернет-видання: „Нова Доба“, „Прочерк“, 12.09.2023, інформаційна агенція „18000“, 14.09.2023), „Черкаські захисники можуть отримати нову професію за державною програмою“ (інтернет-видання: „Нова Доба“, „Прочерк“, 12.09.2023, інформаційна агенція „18000“, 14.09.2023), „Бюджетна підтримка ветеранів зросте більше ніж удвічі у 2024 році“ (медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 02.10.2023), „Для ветеранів на Черкащині відкрили ІТ-курси“ (інтернет-видання: „Прочерк“, „Канос“, „Провінція“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, обласні телеканали: „ВІККА“, „Суспільне Черкаси“, „Ільдана“, 05.10.2023), „У Черкасах оголосили конкурс для проектів ветеранів війни та осіб із інвалідністю“ (інформаційна агенція „18000“, „Центр черкаських медіа“, 23.11.2023), „На Черкащині завершився перший набір програми із соціального відновлення військових“ (інтернет-видання: „Вичерпно“, „Прочерк“, „Провінція“, медіагрупа „Нова Молодь Черкащини“ – „Дзвін“, 27.11.2023), „Ветеранам і людям з інвалідністю внаслідок війни пропонують професійне навчання на Черкащині“ (інформаційна агенція „18000“, інтернет-видання: „Прочерк“, „Про все“, 29.11.2023) тощо. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членам їх сімей можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України та відповідно до вимог чинного законодавства | 2023-2027 роки | Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України | Відповідно до ст.12, 81, підпункту 5 пункту 27 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану" безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Враховуючи зазначене, протягом 2023 року рішення про безоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, не приймались. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 8 | Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин (на умовах співфінансування) | 2023-2027 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Санаторно-курортне оздоровленням осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин, у 2023 році не проводилось. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 9 | Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Послугами оздоровлення та відпочинку влітку 2023 року було охоплено: 40 дітей, батьки яких загинули в зоні бойових дій; 897 дітей, батьки яких визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“. Протягом червня – серпня 2023 року на базі закладів освіти області функціонував 131 табір з денним перебуванням дітей. Відпочинком було охоплено понад 12 тис. дітей. Водночас, з метою забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості школярів, у закладах загальної середньої освіти області було організовано роботу 39 літніх мовних таборів та 30 наукових шкіл (без організації харчування). Загалом функціонувало 200 осередків дитячого відпочинку та дозвілля, якими охоплено близько 19 тис. школярів віком від 7 до 15 років. Діти соціально вразливих категорій, зокрема діти воїнів російсько-української війни, першочергово і на пільговій основі залучалися до відпочинку у вищеозначених закладах. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 10 | Надання додаткових пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Органи місцевого самоврядування | У громадах області затверджені та діють 89 програм, спрямованих на соціальний захист ветеранів війни, осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року та членів їх сімей. Так, на реалізацію цих заходів у місцевих бюджетах витрачено коштів у 2023 році - 156 194, 16 тис грн, передбачено на 2024 рік - 225 231,15 тис грн. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 11 | Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) членам сімей загиблих (померлих) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Виплата щорічної фінансової допомоги для забезпечення лікування особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Організація виїзних семінарів та тренінгів, програм психологічного відновлення, круглих столів, зборів та вікендів для ветеранів, родин та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Громадська організація „Табір Максимум“ | Соціальне відновлення ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей на принципах державно-приватного партнерства здійснюється шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг на умовах співфінансування. На базі табору „Максимум“ родини ветеранів та військовослужбовців з дітьми отримують зазначені послуги впродовж тижня. У роботі використовується мультидисциплінарний підхід – це комплексне вирішення проблем із залученням різних фахівців у складі різних команд – залежно від потреби. Координатором виступає фахівець із соціальної роботи. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | У 2023 році для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА спільно з комунальною установою ,,Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення ,,Спорт для всіх“ проведено 22 фізкультурно-оздоровчих заходів з пляжного футболу, сапвеслування, кросфіту, кульової стрільби, більярду, кінного спорту та тенісу, в тому числі забезпечена їх участь в турнірах та змаганнях. Загальна кількість учасників – 937 осіб. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 15 | Соціальне відновлення осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей шляхом надання соціальної, психологічної підтримки та оздоровчих послуг на умовах спів фінансування. | 2023-2027 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | На базі табору „Максимум“ соціально-психологічною підтримкою охоплено 22 сім’ї ветеранів. Серед ключових тем, над якими працювали учасники спільно з фахівцями: як впоратись із посттравматичним розладом; як знизити рівень стресу; як підтримувати довіру в родині. Окрім того, військові та родини за цей час мали можливість отримати індивідуальні консультації психологів, фахівців соціальної роботи. Проміжні результати попередньо проаналізовано та надані Міністерству соціальної політики України для врахування при розробці Державного стандарту соціальної послуги соціальної адаптації ветерана та його сім’ї на етапі повернення до умов цивільного життя. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 16 | Забезпечення діяльності управління з питань ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб Департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації | 2023-2027 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | На виконання постанови КМУ від 11.07.2023 № 702 „Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства у справах ветеранів та підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій з питань ветеранської політики“ створений відділ з питань ветеранської політики у складі Департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, передбачене відповідне фінансування. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 2. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | У 2023 році в закладах охорони здоров’я області під динамічним спостереженням перебувають 6 842 осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року. Відповідно до узагальненої інформації в області обов’язковими медичними оглядами особи, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, забезпечуються відповідно до потреби. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечити безкоштовним зубо- та слухопротезуванням осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | За оперативною інформацією закладів охорони здоров’я області, за кошти місцевих бюджетів забезпечені пільговим зубопротезуванням 186 осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. В умовах комунального некомерційного підприємства (далі – КНП) „Черкаська обласна стоматологічна Черкаської обласної ради“ забезпечено пільговим зубопротезуванням 97 зазначених осіб (48 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 47 учасників бойових дій, 2 учасника війни) на загальну суму 360,4 тис. грн. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 3 | Організація та забезпечення надання психосоціальної допомоги та підтримки на первинному рівні психологами та сімейними лікарями ветеранам та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, # Управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України у Черкаській області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | В області закладами охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, проводиться робота щодо організації та забезпечення надання психосоціальної допомоги та підтримки ветеранам та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин. У 2023 році 14 закладів охорони здоров’я області уклали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом: „Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги“. Станом на 01.09.2023, за оперативною інформацією закладів охорони здоров’я області, які надають первинну медичну допомогу, надано психосоціальну допомогу та підтримку 1 745 ветеранам та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин, психологами – 142 зазначеним особам. У закладах освіти безпосередньо працює 815 спеціалістів психологічної служби. З них: 446 практичних психологів та 369 соціальних педагогів. Працівники психологічної служби здійснюють психологічний та соціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу, надають групові та індивідуальні консультації, у тому числі дітям та сім’ям загиблих чи зниклих безвісти у російсько-українській війні. Зокрема, під психолого-педагогічним супроводом у закладах загальної середньої освіти перебуває 410 дітей вищеозначеної категорії. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 4 | Організація та забезпечення надання медико-психологічної та психіатричної допомоги ветеранам та членам їх сімей в закладах охорони здоров’я та в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу. | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | В області проводиться робота щодо забезпечення надання закладами охорони здоров’я області медико-психологічної та психіатричної допомоги ветеранам та членам їх сімей. Так, зокрема на сьогодні на 2023 рік 4 заклади охорони здоров’я області уклали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом: „Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах“. А також, на сьогодні на 2023 рік 3 заклади охорони здоров’я області уклали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг за напрямом: „Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами“. За оперативною інформацією закладів охорони здоров’я області медико-психологічну допомогу отримали 462 особи та психіатричну допомогу – 88 осіб, з числа ветеранів та членів їх сімей. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 5 | Надання стаціонарної медичної допомоги особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року на базі комунального некомерційного підприємства (далі – КНП) „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ та спеціалізованих ліжках для лікування ветеранів війни на базі закладів охорони здоров'я області | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | В області функціонує КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ (далі – госпіталь), який надає планову та медико-психологічну реабілітаційну допомогу ветеранам війни та учасникам АТО (ООС). Кількість ліжко місць в медичній установі 250. В госпіталі функціонують відділення: 6 стаціонарних відділень: терапевтичне відділення № 1 на 46 ліжок (у тому числі 20 гастроентерологічних ліжок), терапевтичне відділення № 2 на 62 ліжка, терапевтичне відділення № 3 (Центр реабілітації учасників АТО) на 46 ліжок, кардіологічне відділення на 46 ліжок (у тому числі з палатою інтенсивної терапії на 2 ліжка), реабілітаційне відділення на 20 ліжок, неврологічне відділення на 30 ліжок. Діагностичне відділення; відділення з лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичне відділення, клініко-діагностична лабораторія, інформаційно-аналітичний відділ, консультативна поліклініка, приймальне відділення. У Центрі реабілітації учасників АТО (ООС) та реабілітаційному відділенні госпіталю створені необхідні умови надання лікувально-реабілітаційної допомоги в тому числі і психологічної реабілітації, підготовлено медичний персонал. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 6 | Провести реконструкцію будівлі КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ по вул. Дахнівська Січ, 1, в м. Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх) для створення сучасного реабілітаційного центру | 2023- 2027 роки | Департамент будівництва облдержадміністрації | У 2023 році розроблений робочий проєкт „Реконструкція будівлі КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ по вул. Дахнівська Січ, 1 в м. Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)“. Замовником зазначених робіт є Департамент капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації (далі – ДБ ОДА). За інформацією ДБ ОДА на сьогоднішній день виготовлена проектно-кошторисна документація (далі – ПКД), наявний експертний висновок ПКД, проведено тендер, очікується потенційний переможець з ціновою пропозицією 105 370 494,46 грн. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 3. Сприяння працевлаштуванню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити проведення превентивних та адаптаційних заходів для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, у разі їх звернення до центрів зайнятості, а саме: підбір роботи, інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, видача ваучера для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці, залучення до самозайнятості | 2023-2027 роки | Черкаський обласний центр зайнятості | Учасникам бойових дій, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, надаються соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням. Протягом 2023 року послугами Черкаської обласної служби зайнятості скористалися 304 особи з числа учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, в тому числі 299 безробітних. Працевлаштовані у 2023 році 56 клієнтів даної категорії. Ветерани/військовослужбовці/ учасники бойових дій, які звернулися до служби зайнятості, мають можливість скористатися послугами з професійної орієнтації. Протягом року 297 безробітних даної категорії отримали профорієнтаційні послуги, тож рівень охоплення осіб даної категорії такими послугами становить 99%. Для сприяння власній зайнятості, ветерани/ військовослужбовці/учасники бойових дій долучаються до інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів, в першу чергу, інформаційних семінарів для військовослужбовців та ветеранів, тренінгів з техніки пошуку роботи, з розвитку навичок "Soft skills", заходів з орієнтації на розвиток підприємницьких ініціатив, зокрема, інформаційних семінарів «Кредитування бізнесу», які проходять, в тому числі, в онлайн-режимі. Зокрема, протягом протягом року було проведено 26 інформаційних семінарів для військовослужбовців та учасників бойових дій за участі 193 осіб. Також фахівцями обласної служби зайнятості було проведено 3 тренінги з розвитку навичок "Soft skills" за напрямком "Ознайомлення з базовим курсом самодопомоги та первинної підтримки у кризових ситуаціях та Всеукраїнською програмою ментального здоров'я "Ти як?". 2 із них було проведено для 13 військовослужбовців та учасників бойових дій, а 1 - для 8 дружин та 10 дітей військовослужбовців. Фахівцями обласної служби зайнятості забезпечується інформування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей про можливості отримання безкоштовних консультацій про заповнення документів, необхідних для участі в програмі, а також щодо ведення бізнесу отримувачами, які фактично отримали грант. В результаті, протягом грудня 2023 року надано інформацію 137 особам, в цілому було проінформовано 325 осіб даної категорії. З них учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їх сімей подано 17 заявок, 14 заявників отримали позитивну оцінку банку, 13 взяли участь у онлайн-співбесідах з комісією Черкаського ОЦЗ. В результаті 7 осіб отримали схвальні рішення комісії, були рекомендовані до розгляду комісії Державного центру зайнятості, 5 із них отримали гранти. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 2 | Організовувати та проводити для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин громадські та інші роботи тимчасового характеру | 2023-2027 роки | Органи місцевого самоврядування, роботодавці, Черкаський обласний центр зайнятості | Форми активної підтримки сприяють ефективному вирішенню зайнятості учасників бойових дій, дають можливість розширити рамки пошуку підходящої роботи та реалізуватися на ринку праці, протягом року 2 особи брали участь в оплачуваних громадських та інших роботах тимчасового характеру. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 3 | Організація, відповідно до законодавства, для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у разі реєстрації їх в установленому порядку, як безробітних та сприяння у працевлаштуванні після проходження навчання | 2023-2027 роки | Черкаський обласний центр зайнятості | Для прискорення працевлаштування та з метою підвищення конкурентоспромож-ності на ринку праці безробітним пропонується професійне навчання. Також особи, які звертаються до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні мають можливість отримати ваучер для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації. Протягом року 2 учасники бойових дій скористалися такою послугою та отримали ваучер на навчання. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 4 | Здійснення державного контролю: - за додержанням норм законодавства про працю щодо збереження місця роботи, посади, заробітної плати за особами, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, призваними за мобілізацію працівниками всіма суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, що використовують найману працю); - за виконанням норм щодо працевлаштування осіб із обмеженими можливостями (інвалідів) | 2023-2027 роки | Управління Держпраці у Черкаській області | Протягом 2023 року перевірок не проводилось | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 5 | Підтримка в роботоздатному стані та наповнення Телеграм-боту „Робота на Черкащині“ | 2023-2027 роки | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації, Черкаський обласний центр зайнятості | Підтримується в роботоздатному стані та методично наповнюється Телеграм-бот „Робота на Черкащині“. Станом на 31.12.2023 опубліковано 10208 актуальних вакансій | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 4. Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів загальної середньої освіти – дітей із сімей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року та діючих військовослужбовців ЗСУ, загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | У закладах загальної середньої освіти нараховується 11 686 дітей учасників російсько-української війни та 410 дітей загиблих воїнів. Усі вони забезпечені безкоштовним харчуванням. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти з числа дітей із сімей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року та діючих військовослужбовців ЗСУ, загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Відповідно до чинного законодавства та за рішенням місцевих рад, забезпечено безоплатним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти з числа сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, діти захисників та захисниць України, які захищають Україну під час повномасштабної війни. У 2023 році у закладах дошкільної освіти області безоплатне харчування організовано для 2,5 тисячі дітей з числа означених категорій. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 3 | Першочергове влаштування до закладів дошкільної освіти дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких здійснює заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Дітям військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, у першочерговому порядку надаються місця у закладах дошкільної освіти області за місцем проживання їх сімей | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 4 | Сприяння у працевлаштуванні осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин у закладах освіти, при наявності педагогічної освіти та вакансій | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Станом на 12.01.2024 – 443 працівники сфери освіти області беруть участь у російсько-українській війні. З них: 56 - заклади вищої освіти; 26 - заклади фахової передвищої освіти; 41 - заклади професійної (професійно-технічної) освіти; 232 - заклади загальної середньої освіти; 62 – заклади дошкільної освіти; 13 - позашкільні навчальні заклади; 1 – інклюзивно-ресурсні центри; 3 - комунальний навчальний заклад „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“; 1 - Кропивнянський дитячий будинок для дітей шкільного віку Черкаської обласної ради; інші – 8. 14 осіб загинуло. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 5 | Залучати осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Протягом квітня – травня 2023 року в закладах загальної середньої освіти області проведено навчально-польові збори з юнаками, до яких було залучено близько 300 ветеранів війни. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 6 | Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку із сімей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | У закладах освіти безпосередньо працює 815 спеціалістів психологічної служби. З них: 446 практичних психологів та 369 соціальних педагогів. Працівники психологічної служби здійснюють психологічний та соціально-педагогічний супровід учасників освітнього процесу, надають групові та індивідуальні консультації, у тому числі дітям та сім’ям загиблих чи зниклих безвісти у російсько-українській війні. Зокрема, під психолого-педагогічним супроводом у закладах загальної середньої освіти перебуває 410 дітей вищеозначеної категорії. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 7 | Присвоювати закладам освіти імена героїв, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Рішенням сесії Черкаської обласної ради від 17.11.2023 № 21-15/VIII Черкаському обласному центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради присвоєно ім’я загиблого воїна Павла Наконечного (Добротворського). Крім цього, Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 Черкаської міської ради носить ім’я генерал-майора І.Ф. Момота, яке присвоєно у 2015 році. Черкаське навчально-виховне об’єднання „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36“, розташоване у селищі Оршанець, з 2015 року носить ім’я Героїв-прикордонників. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 8 | Популяризація Національної освітньої платформи актуальних знань та навичок „Дія.Освіта“ | 2023-2027 роки | Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації, управління облдержадміністрації: освіти і науки, культури та охорони культурної спадщини, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | 114649 громадян Черкаської області залучено до користування платформи актуальних знань та навичок „Дія.Освіта“ і отримали щонайменше один сертифікат станом на 31.12.2023. Щомісяця відбувається інформування населення щодо Національної освітньої платформи актуальних знань та навичок „Дія.Освіта“. Щорічно проводиться „Місяць цифрової грамотності“ для максимального залучення громадян до нових цифрових освітніх програм. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 5. Культурно-мистецькі заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення у закладах культури області, з залучення активних громадян, осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин, культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів, присвячених героїзму осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, Черкаський обласний контактний центр, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | В області протягом 2023 року проведено низку заходів. Так, 20 січня у м. Черкаси з нагоди Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрая, голови Черкаської обласної ради А. В. Підгорного, міського голови м. Черкаси А. В. Бондаренка, військовослужбовців Збройних Сил України, родин загиблих відбулися заходи, а саме покладання квітів до Меморіального комплексу пам’яті учасників АТО та молебень за здоров’я живих та літія за загиблими захисниками України. Також відбувся показ фільму „Область героїв“ у кінотеатрі „Україна“. 20 січня у м. Черкаси з нагоди Дня Соборності України у Черкаському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, заступника голови обласної ради М. М. Мушієка, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрая, заступників міського голови м. Черкаси, військовослужбовців Збройних Сил України, громадськості та представників засобів масової інформації відбулися урочисті заходи, де начальник обласної військової адміністрації І. І. Табурець вручив державні нагороди та Почесні грамоти і подяки обласної військової адміністрації. 17 лютого у м. Черкаси з нагоди вшанування пам’яті героїв Дебальцевської битви за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрая, першого заступника голови Черкаської обласної ради Р. В. Сущенко, міського голови м. Черкаси А. В. Бондаренка відбулися заходи, а саме покладання квітів до Меморіального комплексу пам’яті учасників АТО та молебень за здоров’я живих та літія за загиблими захисниками України. 20 лютого у м. Черкаси відбулися заходи щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрай, першого заступника голови обласної ради Р. В. Сущенко, керівництво міста, учасників Майдану, родини загиблих і громадськість взяли участь у вечорі пам’яті до Дня Героїв Небесної Сотні та поставили лампадки до пам’ятника „Борцям за волю України“. 24 лютого у м. Черкаси за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрай, першого заступника голови обласної ради Р. В. Сущенко, керівництво міста у заходах з нагоди річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну у Художньому музеї. 14 березня у м. Чигирин біля музею Б. Хмельницького відбулися заходи до Дня добровольця за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрая та військовослужбовців Збройних Сил України. 08 травня у м. Черкаси відбулися заходи до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за участю начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, першого заступника голови обласної державної адміністрації Н. М. Кравченко, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрая, заступника голови обласної ради М. М. Мушієка, першого заступника міського голови м. Черкаси С. О. Тищенка, військовослужбовців Збройних Сил України, студентів та духовенства, які взяли участь у мистецькій акції „Перша хвилина миру“ та вшанували пам’ять полеглих у боротьбі з нацизмом під час Другої світової війни, також відбулося встановлення лампадок до Пагорба Слави. 28 липня з нагоди відзначення Дня Української Державності у сквері імені Богдана Хмельницького м. Черкас відбулися урочистості за участі керівництва області і міста, керівників військових формувань, військовослужбовців та громадськості, де начальник обласної військової адміністрації І. І. Табурця вручив державні нагороди та Почесні грамоти обласної державної адміністрації. 23 серпня у День Державного Прапора України та з нагоди відзначення 32-ї річниці Незалежності України за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, першого заступника голови обласної державної адміністрації Н. М. Кравченко, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрая, голови обласної ради А. В. Підгорного, першого заступника голови обласної ради Р. В. Сущенка, міського голови м. Черкаси А. В. Бондаренка, представників політичних партій, громадських організацій, військовослужбовців Збройних Сил України відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України, до якої приєдналися курсанти Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, військовослужбовці Національної гвардії України та навчального центру „Оршанець“ та урочистості, де начальник обласної військової адміністрації І. І. Табурця вручив державні нагороди та Почесні грамоти обласної державної адміністрації. 29 серпня у м. Черкаси відбувся молебень і загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими воїнами та покладання квітів до Меморіального комплексу пам’яті учасників АТО за участю керівництва області та міста, представників політичних партій, громадських організацій, військовослужбовців Збройних Сил України та родин загиблих. 29 вересня у м. Черкаси на площі «Дружба народів» біля пам’ятника Б. Хмельницького відбулися урочисті заходи до Дня захисників і захисниць України за участі начальника обласної військової адміністрації І. І. Табурця, заступника голови обласної державної адміністрації О. Г. Шамрая, голови обласної ради А. В. Підгорного, міського голови м. Черкаси А. В. Бондаренка, представників політичних партій, громадських організацій, військовослужбовців Збройних Сил України, курсантів Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, військовослужбовці Національної гвардії України та навчального центру „Оршанець“, де начальник обласної військової адміністрації І. І. Табурець вручив державні нагороди та Почесні грамоти обласної державної адміністрації. 21 листопада 2023 року у м. Черкаси начальник обласної військової адміністрації І. Табурець, заступник голови обласної державної адміністрації О. Шамрай, Голови обласної ради А. Підгорний керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, міськвиконкому, військовослужбовці, духовенство, депутати обласної та міської ради взяли участь у заходах, присвячених Дню Гідності та Свободи, під час яких відбулося покладання квітів до пам’ятного знаку „Борцям за волю України“ всіх часів та проведено молебень за загиблими Героями Небесної Сотні у Свято-Троїцькому соборі. Перший урок у закладах освіти у 2023-2024 навчальному році “Жива історія” було розпочато хвилиною мовчання та присвячено захисникам і захисницям, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 06 грудня у м. Черкаси на території спортивно-тренувального комплексу Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України відбулися заходи до Дня Збройних Сил України, де начальник обласної військової адміністрації І. І. Табурець вручив нагороди військовослужбовцям. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 2 | Закладам культури області надавати можливість особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин, відвідування культурно-просвітницьких заходів на пільгових умовах | 2023-2027 роки | Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | У закладах культури області передбачено виділення безкоштовних квитків на відвідування обласних культурно-мистецьких заходів для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 3 | Встановлювати на території населених пунктів області пам’ятні знаки, меморіальні дошки загиблим, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації | З метою шанобливого ставлення до захисників нашої держави, вшанування та увічнення їх пам’яті, у освітніх закладах встановлено 169 меморіальних дошок на честь загиблих патріотів. У закладах освіти створено та функціонує 660 об’єктів, присвячених подіям російсько-української війни та її героям (експозиції, стенди, куточки, зали тощо), з них 13 музейних кімнат, 7 залів та 2 музеї. У музеї історії освіти КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ функціонує експозиційна зала „Воїни світла“, присвячена освітянам, які захищали Україну від російської агресії з 2014 р. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 6. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Залучення осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та зниклих безвісти за особливих обставин , до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника обороно-масової роботи приуроченого до державних свят | 2023-2027 роки | Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, культури та охорони культурної спадщини, Черкаський обласний контактний центр, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | За звітний період проведено наступні заходи: з 22 по 23 квітня 2023 року спільно з громадською організацією „Поклик Яру“ відбулася реалізація конкурсних проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства та ініціативними групами: туристичне змагання імені Василя Чучупаки. Під час заходу 64 учасники отримали додаткові знання, навички і уміння у сфері національно-патріотичного виховання. Дізналися та ушанували героїв боротьби українського народу за незалежність України, а також взяли участь у туристичному змаганні, де кожну команду чекало випробування: 50 контрольних пунктів, з яких 3 – інтерактивні; 40 км шляху, які пройшли найвитриваліші; холодноярське болото, яке ламало не одного відчайдуха. Крім того, дізналися більше про історію Холодного Яру, про визвольні змагання на його теренах і про головних особистостей під час тих подій; 23 травня 2023 року проведено дискусійний клуб: Холодний Яр. Під час заходу обговорено вплив такого історичного феномену, як Холодний Яр на сучасну історію України. Дискусія стосовно змісту боротьби повстанців та доречності виконуваних ними операцій та дій в глобальному контексті Перших визвольних змагань. Кількість учасників: 9. 16 червня 2023 року – лекція про комунікацію з військовими. Мета заходу – навчити цивільних комунікації з військовими, які знаходяться на службі і приїжджають у відпустки та адаптувати їх у цивільне життя. Загальна кількість учасників 10 осіб; з 29 по 30 червня 2023 року – тренінг з тактичної медицини „Що треба знати про війну?“. Тренінговий курс, який включає в себе теоретичні знання та практичну частину з таких тем: перша медична допомога; психологія війни та вміння спілкуватися з військовими; розпізнавання різних звуків та їх значення; найбезпечніші місця для укриття під час обстрілів; ознаки кровотечі та травм при різних ушкодженнях і їх фіксація; евакуація поранених з місця отримання травм. Загальна кількість учасників – 15 осіб. Також з 12 по 16 червня 2023 року Управлінням спільно з ініціативною групою „Патріотичний музей АТО“ проведено заходи, що спрямовані на підвищення рівня інформованості населення щодо героїчного вкладу воїнів України. Мета – підвищення рівня поінформованості молоді про події сучасної російсько-української війни, національної свідомості, патріотизму, активної громадянської позиції та становлення самодостатньої особистості. Загальна кількість учасників – 102 особи. з 14 по 17 липня 2023 року Управлінням спільно з громадською організацією ,,Фестиваль нескореної Nації – Холодний Яр“ проведено фестиваль спрямований на патріотичне виховання молоді „Холодний Яр – фестиваль нескореної нації“. Гасло цьогорічного фестивалю – „Відновлення Nескорених“, тому в програмі фестивалю відбулися зустрічі з реабілітологами, психологами, гештальт-терапевтами. Представники Українського ветеранського фонду поділилися досвідом, як ветеранам розпочати власний бізнес. Реалізація даного заходу сприяла активному залученню молоді до національно-патріотичного виховання, формуванню ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості, збільшенню чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством та готова до виконання обов’язку по захисту незалежності та територіальної цілісності України. У результаті реалізації заходу охоплено близько 4 000 осіб; з 25 по 28 серпня 2023 року – фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді та популяризацію краю Тараса Шевченка „Ше.Fest“. Загальна кількість учасників – 2000 осіб. З 01 по 02 жовтня 2023 року спільно з ГО „Поклик Яру“ проведено акцію з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України „Запали новий вогонь!“ в с. Мельники Черкаського району Черкаської області. Під час заходу у сакральній місцевості Холодного Яру більше сотні учасників запалили смолоскипи у вигляді живої карти України. Вогонь взяв свій початок з Холодного Яру і символічно об&apos;єднав своїм запалом всі українські землі. Таким чином, у Холодному Яру символічно запалав новий вогонь героїчного минулого та сильного майбутнього нашої Держави, нагадуючи, про незламність духу та силу української нації! Також для учасників було проведено тренінг з тактичної медицини та зброєзнавства. Загальна кількість учасників – 150 осіб. У закладах освіти систематично проводяться зустрічі з воїнами, уроки мужності, виховні години, учнівські конференції, зокрема присвячені державним святам – День Конституції, День незалежності, День захисника України, Міжнародний День волонтера, День Гідності і Свободи, День Збройних сил України та інші. Впродовж 2023 року закладами освіти проведено понад 30 тис. таких заходів, до яких долучилося понад 600 воїнів та ветеранів російсько-української війни. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 2 | Організація зустрічей учнів, студентів з особами, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та волонтерами, які надають їм допомогу | 2023-2027 роки | Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний контактний центр | з 14 по 17 липня 2023 року Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА спільно з громадською організацією ,,Фестиваль нескореної Nації – Холодний Яр“ проведено фестиваль спрямований на патріотичне виховання молоді „Холодний Яр – фестиваль нескореної нації“. Гасло цьогорічного фестивалю – „Відновлення Nескорених“, тому в програмі фестивалю відбулися зустрічі з реабілітологами, психологами, гештальт-терапевтами. На території фестивалю діяла гутіркова галявина, де можна було поспілкуватися з: Костянтином та Владою Ліберовими, письменником Василем Шкляром, нардепкою Соломією Бобровською, реабілітологом Микитою Жалніним, психологом Іриною Височанською, представниками Українського ветеранського фонду, бійцем 5 штурмового полку Юрком Сиротюком, волонтером Євгеном Тузовим, авторами каналу Хлопці з лісу, Юрієм Бутусовим, Русланом Горовим, гештальт-терапевтом Петром Літвяком, краєзнавцем Євгеном Букетом та іншими. Показ фільму „Щедрик проти "руського міра“ та зустріч із командою творців. Протягом квітня – травня 2023 року в закладах загальної середньої освіти проведено навчально-польові збори з юнаками, до яких було залучено близько 300 ветеранів війни. У червні відбувся урочистий церемоніал нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“), а також вручення обласної почесної відзнаки „Відмінник захисту України“, до яких долучилися ветерани. У серпні відбулася персональна фотовиставка директора КЗ „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“, воїна-захисника України Євгенія Короля – „Обличчя перемоги“ та виставка дитячих малюнків „Кольори нашої перемоги“. На виставці були присутні понад 40 військовослужбовців та учні. На Уманщині у серпні проведено зустріч у форматі діалогу між захисниками та дітьми-волонтерами з територіальних громад району. В Іваньківській ТГ проведено Міжрегіональний вишкіл дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“) – „Гірський Тікич-2023“ за участі військовослужбовців. До Дня незалежності України лідерами Ліги старшокласників Черкащини започатковано обласний онлайн-челендж „Квіти вітання і вдячності“, присвячений воїнам-захисникам України. До заходу долучилися учні з усіх регіонів Черкащини. Діти створювали патріотичні відео та розміщували їх в мережі Інтернет з відповідними хештегами. У День пам’яті захисників України відбувся освітянський форум, у ході якого учасники вшанували пам’ять загиблих воїнів. До Дня Захисників і Захисниць України на базі закладів освіти відбулася низка урочистих заходів. Зокрема, на базі Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді ЧОР відбувся обласний фестиваль ватр-представлень роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл“ („Джура“), до якого доєдналося близько 1000 учнів закладів освіти. А також проведено обласну учнівську патріотичну онлайн-конференцію „Герої серед нас“. До участі у заході долучилося понад 100 юних краєзнавців. У заходах також взяли участь воїни-захисники України. На базі закладів освіти Монастирищенської територіальної громади за участю начальника Черкаської ОВА І. Табурця проведено відкритий „Кубок Івана Богуна 2023“ з військово-прикладних видів спорту серед учнівської молоді, присвячений Дню Українського Козацтва та Дню Захисників і Захисниць України. У змаганнях взяли участь 12 команд Монастирищенської, Буцької та Іваньківської ТГ (понад 170 учасників та 25 військовослужбовців). До Міжнародного дня людей з інвалідністю на базі КЗ „Черкаський навчально-реабілітаційний центр „Країна добра“ Черкаської обласної ради“ відбувся захід для вихованців закладу за участю заступника голови Черкаської ОДА О. Г. Шамрая, до якого долучилися 12 воїнів, які перебувають на реабілітації у закладах охорони здоров’я та волонтери. До Дня збройних сил України, Дня Святого Миколая та різдвяно-новорічних свят у закладах освіти відбулися урочисті заходи з привітанням воїнів-захисників та врученням їм символічних подарунків. Так, 5 грудня здобувачі освіти разом із викладачами, майстрами ДНЗ “Черкаське вище професійне училище“ відвідали патріотичний вечір “Вірні сини України“, присвячений Дню Збройних сил України та Дню волонтера, що відбувся на базі Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка. Молодь познайомилася та поспілкувалася із військовими 118 Окремої бригади ТРО: капеланом бригади – отцем Володимиром, пресофіцером Максимом Дубінським, аеророзвідником з позивним „Техас“ Віталієм Моцним, бійцем 5-ої окремої штурмової Київської бригади Ніколасом Дубінським з позивним „Нік“. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Черкаський обласний контактний центр, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | З метою шанобливого ставлення до захисників нашої держави, вшанування та увічнення їх пам’яті у закладах освіти встановлено 169 меморіальних дошок на честь загиблих воїнів. Функціонує 660 шкільних об’єктів, присвячених подіям російсько-української війни та її героям (музеї, експозиції, стенди, куточки, зали тощо), з них 13 музейних кімнат, 7 залів та 2 музеї. До прикладу, у музеї історії освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників функціонує експозиційна зала „Воїни світла“, присвячена освітянам області - захисникам України від російської агресії з 2014 року. У цьому ж закладі створено виставку фоторобіт директора Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Євгенія Короля „Обличчя перемоги“, який захищає Україну у лавах ЗСУ та фотографує своїх побратимів. На базі тематичних залів, музейних кімнат та музеїв проводяться виховні заходи для школярів: урочисті лінійки, виставки, вечори пам’яті, виховні години та зустрічі тощо. Традиційною вже стала обласна учнівська конференція „Герої серед нас“, яка проводиться щорічно у жовтні на базі Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради за підсумками конкурсу, присвяченого дослідженню життєвого шляху воїнів та волонтерів. | Продовжити контроль |  |  |  |  |  |