## Лист1
Додаток до рішення обласної ради
ЗВІТ за 2017 рік із проведення моніторингу виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2015 – 2017 роки
Номер і найменування цілі регіональної стратегії | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів |  | Індикатори (показники) результативності виконання Плану реалізації |  |  |  |  | Стан виконання Плану реалізації (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану реалізації їх вплив на виконання Плану реалізації (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  |  | плановий | фактичний |  | з початку реалізації проекту | за звітний період | плановий | фактичний | плановий | фактичний | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозне значення | фактичне значення | відхилення (+/-)
1.1 Стимулювання залучення інвестицій | Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області | Черкаська область, Україна та світ | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 405 тис. грн | 375 тис. грн | 480 тис. грн | 375 тис. грн | 510 тис. грн | 405 тис. грн | Загальний обсяг іноземних інвестицій на кінець звітного періоду | млн. дол. США | 373,0 (на 31.12. 2017) | 335,7 (на 31.12. 2017) | -37.3 | Створено та регулярно оновлюється інвестиційний портал області "Invest in Cherkasy Region" (investincherkasyregion.gov.ua), у 2018 році розпочалась робота над його модернізацією. У 2015 - 2017 роках проведено три Черкаські інвестиційні форуми. Інвестиційний потенціал області презентовано на наступних заходах: ● спільна конференція в Європарламенті (презентовано Стратегію розвитку Черкаської області на період до 2020 року, грудень 2015 року, м. Брюссель); ● інвестиційна сесія "Україна – Китай: Новий шовковий шлях" (23-24 травня 2016 року, м. Київ); ● Міжнародний бізнес-форум "Україна – Об'єднані Арабські Емірати: нові бізнес зв'язки" (28-29 липня 2016 року, м. Київ); ● Київський міжнародний економічний форум (6-7 жовтня 2016 року, м. Київ); ● Щорічний Світовий Інвестиційний Форум (2-4 квітня 2017 року, м. Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати); ● Київський міжнародний економічний форум (5-6 жовтня 2017 року, м. Київ). Створено проморолик про інвестиційні переваги області. Розроблено новий інвестиційний буклет "INVEST in Cherkasy Region", електронна версія якого була поширена серед більш ніж 300 дипустанов України за кордоном та іноземних бізнес асоціацій з метою презентації для потенційних інвесторів. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Промоція інвестиційного потенціалу Черкаської області". | –
1.1 Стимулювання залучення інвестицій | Концепція створення індустріальних парків у Черкаській області | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 90 тис. грн. | – | – | – | 90 тис. грн. | 90 тис. грн. | Розроблена концепція | од. | 1 | 1 | - | Для вибору оптимального місця для розташування індустріального парку у 2016 році проведено Стратегічне дослідження районів та міст області. За результатами дослідження таким місцем визначено ділянку в місті Золотоноша, для якої і було розроблено Концепцію створення індустріального парку “Золотоноша” (затверджена рішенням Золотоніської міської ради від 25.04.2017 року №22-39/VII). 18.05.2017 індустріальний парк "Золотоноша" включено до Державного реєстру індустріальних парків України. В результаті реалізації інвестиційних проектів на території парку планується створити більше 1100 нових робочих місць. На даний момент здійснюється пошук можливих джерел фінансування на облаштування інженерних мереж парку. Зокрема було подано заявку на грантову програму ЄС “Мери за економічне зростання”, а також на конкурс для фінансування за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (секторальна підтримка). До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Облаштування індустріального парку "ЗОЛОТОНОША" у місті Золотоноша необхідною інженерно-транспортною інфраструктурою". | -
1.1 Стимулювання залучення інвестицій | Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти | Віддалені та слаборозвинені райони Черкаської області, новостворені індустріальні парки у Полтавській області | 2015 - 2017 рр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. | –
1.1 Стимулювання залучення інвестицій | Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2015 - 2017 роки | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області на 2018 – 2020 роки". | –
1.1 Стимулювання залучення інвестицій | Програма "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2015 - 2017 роки" | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2018 – 2020 роки". | –
1.2 Підвищення енергоефективності | Створення енергетичних кооперативів | Сільські території Черкаської області | 2015 - 2017 рр. | 2016 - 2017 рр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.12.2016 в обласній державній адміністрації, в рамках круглого столу, був презентований проект Регіональної програми використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Черкаській області, який розроблений Проектом ПРООН. 30.06.2017 у м. Черкаси відбувся круглий стіл "Використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Черкаській області: перешкоди та перспективи розвитку", організований Всеукраїнською екологічною лігою спільно з Програмою розвитку ООН в Україні. Тематика дискусії - перспективи розвитку біоенергетики в Черкаській області та фінансові механізми і перспективи їх реалізації у впровадженні біоенергетичних технологій в Україні загалом та на місцевому рівні. | –
1.2 Підвищення енергоефективності | Створення комунальних підприємств по виробництву біодизелю | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
1.2 Підвищення енергоефективності | Створення пілотного проекту по виробництву пелет | м. Кам’янка, м. Золотоноша, с. Чапаєвка Золотоніського району | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2016 рр. | Кошти інвесторів | * | - | - | - | * | * | Кількість діючих підприємств по виробництву пелет | од. | 3 | 1 | -2 | На даний момент функціонує 1 підприємство по виробництву пелет у м. Золотоноша (створене за кошти інвесторів, введено в експлуатацію у грудні 2015 р.). Перебуває на стадії створення підприємство у с. Грушківка Кам`янського району. Розпочато роботу над створенням підприємства у с. Чапаєвка Золотоніського району. Здійснюється пошук джерел фінансування та реалізаторів даних проектів. | –
1.2 Підвищення енергоефективності | Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі Жашківського підприємства теплових мереж по вул. Миру, 7а в м. Жашків Черкаської області | м. Жашків | 2015 р. | 2015 р. | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1724,1 тис. грн. | - | - | - | 1724,1 тис. грн. | 1629,6 тис. грн. | Зменшення витрат підприємств м. Жашків на оплату за теплову енергію | % | 18 | 18 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2015 р. | –
1.2 Підвищення енергоефективності | Реконструкція котельні Христинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 в м. Христинівка з переведенням на альтернативні види палива | м. Христинівка | 2015 р. | 2015 - 2016 рр. | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1164,5 тис. грн. | - | - | - | 1164,5 тис. грн. | 1104,5 тис. грн. | Зменшення витрат школи на оплату за теплову енергію | тис. грн. | 1254.8 | 0 | -1254.8 | Роботи по об`єкту завершено у 2016 році. Документи про завершення робіт оформляються. | –
1.2 Підвищення енергоефективності | Будівництво блочно-модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВт, м. Кам’янка, вул. Декабристів, 11 | м. Кам’янка | 2015 р. | 2015 р. | Державний бюджет (у т. ч. ДФРР), місцевий бюджет | 3967,0 тис. грн. | - | - | - | 3967,0 тис. грн. | 3967,0 тис. грн. | Економія споживання природного газу | тис. куб. м | 600 | 441.4 | -158.6 | Об’єкт введений в експлуатацію у 2015 р. | –
[12 empty] | Економія споживання електроенергії | тис. кВт/год | 76.6 | 247.2 | +170,6
[12 empty] | Економія споживання теплової енергії | Гкал | 4500 | 4343 | -157
1.2 Підвищення енергоефективності | Проведення енергомоніторингу та підготовка планів термомодернізації будівель бюджетної сфери | м. Черкаси, Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Місцеві бюджети | * | * | * | * | * | * | Кількість охоплених енергомоніторингом будинків | од. | 400 | 383 | -17 | В області проводяться роботи щодо впровадження систем енергетичного менеджменту та енергомоніторингу в бюджетних установах. Так, в місті Черкаси з 2012 року впроваджено програму "Енергоплан", яка охопила 250 бюджетних установ. У 2014 році до впровадження енергомоніторингу долучилось місто Золотоноша, охопивши 19 бюджетних закладів, з 2016 року – місто Канів з програмою "Енергобаланс" (18 бюджетних установ) та у 2017 році місто Умань з програмою "ЕнергоСвіт" (96 бюджетних установ). В м. Ватутіне розпочато роботи по впровадженню програми електронного моніторингу споживання енергоносіїв з ТОВ "БІС-СОФТ". Даною програмою планується охопити 17 об’єктів бюджетної сфери.До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включені проекти "Запровадження системи енергомоніторингу будівель бюджетної сфери", а також "Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях бюджетної сфери, у тому числі із застосуванням ЕСКО-механізму". | –
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком | Реформування системи надання адміністративних послуг | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Державний фонд регіонального розвитку, субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ, обласний бюджет, місцеві бюджети | 2859,8 тис. грн. | 289,5 тис. грн. | 431,3 тис. грн. | 289,5 тис. грн. | 3023,4 тис. грн. | 2859,8 тис. грн. | Кількість ЦНАП, які відповідають вимогам чинного законодавства | од. | 31 | 31 | - | В області станом на 01.01.2015 діяло 26 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). За період 2015 – 2017 роки відкрито ще 5 ЦНАП у Білозірській, Єрківській, Мокрокалигірській, Шполянській та Набутівській ОТГ. Наразі у області функціонує 31 ЦНАП, з них: 20 – при РДА, 6 – при МВК, 5 – при ОТГ. У селищі Ірдинь, що входить до складу Білозірської ОТГ, утворено віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП. Для забезпечення надання через ЦНАП адміністративних послуг з оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, закупівлю відповідного обладнання здійснили Білозірська ОТГ та Уманська міська рада. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг в області". | –
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком | Шкільний автобус | Сільські території Черкаської області | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцеві бюджети | 56475,5 тис. грн. | 13747,4 тис. грн. | 13747,4 тис. грн. | 13747,4 тис. грн. | 56475,5 тис. грн. | 56475,5 тис. грн. | Кількість шкільних автобусів | од. | 198 | 198 | - | Станом на 01.01.2018 в області функціонує 198 шкільних автобусів. За період 2015 - 2017 роки придбано 38 шкільних автобусів. Зокрема, у 2017 році придбано шкільний автобус для Єрківської ОТГ, а також 8 автобусів для 8 районів області (згідно з рішенням сесії обласної ради від 09.06.2017 №15-37/VII). Станом на 01.01.2018 10,2 тис. дітей було забезпечено підвозом до навчальних закладів, в т. ч. 9,1 тис. - шкільними автобусами (2015 р. - 7,6 тис., 2016 р. - 8,7 тис. дітей). До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Шкільний автобус". | -
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком | Створення Агенції регіонального розвитку | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2016 – 2017 рр. | Обласний бюджет, кошти співзасновників | 743,1 тис. грн. | 743,1 тис. грн. | 1199,3 тис. грн. | 1199,3 тис. грн. | 1357,6 тис. грн. | 1357,6 тис. грн. | Створена Агенція регіонального розвитку | од. | 1 | 1 | - | Черкаська агенція регіонального розвитку (АРР) працює за напрямами: стратегічне планування, інвестиційна діяльність, експортна діяльність та підприємництво. За координації АРР розроблено План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки. Створено Офіс підтримки інвестицій та експорту як відокремлену структуру АРР. Агенцією спільно з ЧВП "Центр розвитку місцевого самоврядування" координувалась розробка стратегій розвитку 4 ОТГ, а також Плану реалізації Стратегії розвитку Білозірської ОТГ. Наразі 5 ОТГ мають стратегію розвитку: Білозірська, Єрківська, Набутівська, Стеблівська і Шполянська. Агенцією проведено 17 тренінгів із стратегування та проектного менеджменту (понад 300 учасників). За сприяння АРР було проінвестовано 4 енергоефективних проекти (приватні інвестиції в сільські школи). Загальна сума інвестицій - 6 млн грн (економія бюджетних коштів - 1,2 млн грн). У 2017 році спостерігалось наступне співвідношення: на 1 гривню, інвестовану в Агенцію, було залучено 5 гривень інвестицій в енергоефективність. Агенцією спільно з Департаментом регіонального розвитку ОДА та ЧВП "ЦРМС" підготовлено проект щодо розбудови та облаштування туристичного об`єкту "Тясминський каньйон" в м. Камянка, який став одним із переможців на конкурсі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу (секторальна підтримка). Очікуваний обсяг фінансування - 7,3 млн. грн. У 2018 році відбулось навчання у Школі підприємництва (31 учасник). Агенція бере активну участь у напрямі активізації муніципального співробітництва в області. Зокрема, директор Агенції виступає тренером на кущових майстернях та забезпечує подальший технічний супровід напрацьованих договорів співробітництва. | -
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком | Реконструкція поліклініки під перинатальний центр КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси | Черкаська область | 2015 | 2015 - 2016 рр. | Бюджетна програма по КПКВК 6301130 (створення мережі регіональних перинатальних центрів), ДФРР, бюджет розвитку обласного бюджету, субвенція з Черкаського міського бюджету обласному бюджету | 109033,7 тис. грн. | - | - | - | 109043,8 тис. грн. | 109033,7 тис. грн. | Потужність перинатального центру | пологів на рік | 2050 | 2050 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2016 році. Рішенням обласної ради від 12.10.2016 №9-22/VІІ об’єкт був переданий на баланс КЗ "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради". Об’єкт передано авізо №3 від 28.12.2016. За даними управління охорони здоров`я облдержадміністрації, по області смертність малюкова (до 1 року) на 1000 народжених: станом на 01.01.2017 - 8,06 проміле; станом на 01.01.2018 - 7,72 проміле. Таким чином, смертність малюкова знизилась на 0,34 проміле порівняно з минулим роком. | –
[12 empty] | Загальна кількість ліжок | од. | 100 | 100 | -
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком | Впровадження механізмів e-урядування | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 1720 тис. грн. | 1720 тис. грн. | 1720 тис. грн. | 1720 тис. грн. | 1720 тис. грн. | 1720 тис. грн. | Кількість електронних послуг, що надаються | од. | 70 | 67 | -3 | Відповідно до Регіональної програми інформатизації Черкаської області на 2016 – 2017 роки "Електронна Черкащина", обласною державною адміністрацією проводяться заходи щодо впровадження системи електронного документообігу АСКОД між органами влади у області. Наразі до даної системи підключено працівників ОДА (частково), а також працівників Драбівської, Маньківської, Звенигородської, Смілянської, Черкаської, Чигиринської, Уманської РДА, Канівського, Уманського МВК (393 користувача). На сайті ОДА постійно діє електронна приймальня, де громадяни можуть реалізувати конституційне право на звернення; в розділі "Звернення громадян" постійно оновлюється інформація щодо умов подання та порядку розгляду електронних звернень. Протягом 2015 - 2017 років відділом звернень ОДА розглянуто 5608 звернень. Створено Єдиний регіональний портал надання адміністративних послуг, який зараз перебуває у стадії тестування. Функціонує електронний портал iGov, на якому для Черкаської області доступно онлайн 67 адміністративних послуг. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розширення функцій та географії охоплення Єдиного регіонального порталу надання адміністративних послуг у області". | –
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком | Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2016 – 2017 рр. | Бюджет розвитку обласного бюджету | 571,6 тис. грн | 571,6 тис. грн | 574,7 тис. грн | 571,6 тис. грн | 574,7 тис. грн | 571,6 тис. грн | Обладнане приміщення для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | од. | 1 | 0 | -1 | Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Черкаси створено. Його підрозділи та відділи розміщуються за різними адресами по м. Черкаси. Рішенням обласної ради від 23.12.2016 № 11-2/VII (зі змінами) передбачено кошти в сумі 574,7 тис. грн. з бюджету розвитку обласного бюджету на виготовлення ПКД та отримання експертного звіту для будівництва обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по вул. Корольова, 15 у м. Черкаси (фактично використано - 571,6 тис. грн). Проектно-кошторисна документація виготовлена, отримано експертний звіт. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Створення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф". | –
1.3 Удосконалення управління регіональним розвитком | Запровадження навчання з питань проектного менеджменту для представників органів місцевого самоврядування | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Кількість учасників навчань | осіб | 600 | 575 | -25 | 15.02.2017 обласною державною адміністрацією спільно з Асоціацією сільських, селищних рад та об’єднаних громад України (АССОГУ) та Черкаським відокремленим підрозділом "Центр розвитку місцевого самоврядування" (ЧВП "ЦРМС") був проведений семінар-тренінг "Можливості для розвитку громад. Фандрейзинг". Черкаською агенцією регіонального розвитку (АРР) проведено 17 тренінгів із стратегування та проектного менеджменту, в тому числі семінари по розробці проектних ідей до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки для представників структурних підрозділів ОДА та районів області (спільно з обласною державною адміністрацією), а також тренінги по розробці стратегій розвитку та планів їх реалізації для 5 ОТГ області (спільно з ЧВП "ЦРМС"). 24 - 25 жовтня 2017 року ЧВП "ЦРМС" проведений тренінг "Міжнародна технічна допомога задля формування моделі життєздатної та спроможної громади"; також 16 - 17 листопада 2017 року проведений семінар щодо формування місцевих бюджетів ОТГ. 27.10.2017 обласною державною адміністрацією проведений тренінг для сільських громад Лисянського району про можливості у сфері залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги. | –
[12 empty] | Кількість адміністративно-територіальних одиниць області, що додатково розробили та затвердили план розвитку | од. | 52 | 24 | -28
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу | Створення мережі бізнес-інкубаторів | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Створення Центру розвитку підприємництва | од. | 1 | 0 | -1 | В рамках реалізації проекту "Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів", який реалізовується Міністерством розвитку Польщі, проведена робота з опрацювання питання створення Центру розвитку підприємництва. 21.09.2017 у прес-центрі ОДА проведена зустріч з представниками Міністерства розвитку Польщі. Ключовим на зустрічі стало обговорення подальших аспектів проекту та механізмів і інструментів підтримки малого і середнього підприємництва, розвитку інституцій місцевого економічного розвитку на наступні роки. Створення Центру передбачене Стратегією розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на період до 2020 року, а також Планом реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки. Спільно із представниками депутатського корпусу вивчено досвід створення інноваційного парку UNIT.City (м. Київ). | –
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу | Підтримка суб`єктів МСП за участі Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Протягом 2015-2017 років Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області працював неефективно. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємництва не відбувалась. На даний час розробляються заходи щодо підвищення ефективності функціонування Фонду. В Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на період до 2020 року передбачено забезпечення фінансово-кредитної підтримки роботи Фонду. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підтримка МСП через розширення доступу малого та середнього підприємництва до кредитних ресурсів шляхом мікрокредитування через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області". | –
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу | Впровадження систем управління якістю на підприємствах, в установах, організаціях | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Кошти підприємств та організацій | * | * | * | * | * | * | Кількість підприємств, яким була надана методично-практична допомога з питань впровадження систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів | од. | 105 | 98 | -7 | У 2017 році спеціалістами ДП „Черкасистандартметрологія“ була надана допомога: - з питань впровадження систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 – 4 підприємствам; - з питань впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000 – 7 підприємствам; з питань впровадження інтегрованих систем управління відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001+ДСТУ ISO 22000 - 2 підприємствам (також відповідно до вимог BRC, IFS - 1 підприємству). Також Органом з сертифікації систем управління були сертифіковані: системи управління якістю - на 8 підприємствах; системи управління безпечністю харчових продуктів - на 5 підприємствах; система 14001:2015 (Вимоги системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування) - на 1 підприємстві. | –
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу | Купуй Черкаське | Черкаська область та прилеглі райони Київської, Вінницької, Кіровоградської та Полтавської областей | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Кількість проведених конкурсів якості продукції (за період 2015 - 2017 рр.) | од. | 3 | 3 | - | У 2015 - 2017 роках Державним підприємством "Черкасистандартметрологія" спільно з Департаментом регіонального розвитку ОДА проводився щорічний обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) "Черкаська якість". За підсумками конкурсу, щороку відбувається урочиста церемонія нагородження переможців та призерів. Зокрема, у 2017 році 21 вид продукції відзначений як переможці, 15 - як лауреати і 7 - як фіналісти. Розроблений та зареєстрований у ДП "Український інститут інтелектуальної власності" знак конкурсу, який може бути використаний переможцями, лауреатами та фіналістами в рекламних та інформаційних матеріалах, а також відображений на маркуванні продукції-переможця. Наразі проводиться робота щодо оновлення складу конкурсної комісії. Проект із проведення даного конкурсу передбачений Програмою реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018 - 2020 роки. | –
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу | Створення центру підтримки інновацій і підприємництва iHUB в м. Черкаси | м. Черкаси, Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Підписано Меморандум між обласною державною адміністрацією, Черкаською міською радою та Міжнародним благодійним фондом „Сід Форум Україна“. Подальших дій з боку МБФ „Сід Форум Україна“ не було. | –
1.4 Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу | Модернізація навчальних програм для забезпечення належного рівня підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів | м. Черкаси, Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Кількість ВНЗ, які співпрацюють з ІТ-кластером | од. | 3 | 1 | -2 | В м. Черкаси створено ІТ-кластер, який наразі співпрацює з Черкаським бізнес-коледжем. В рамках співпраці проводяться профорієнтаційні лекції щодо впровадження та використання ІТ-технологій у навчальному процесі. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Встановлення вуличних ліхтарів-указників з Wi-Fi покриттям | м. Умань, м. Чигирин, м. Канів, м. Черкаси | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення туристично-рекреаційної зони в с. Чернече Чигиринського району | м. Чигирин та с. Чернече Чигиринського району | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення "Музею дитинства" | Чигиринський район, с. Суботів Чигиринського району | 2015 – 2017 рр. | 2017 | Кошти національного заповідника "Чигирин" | * | * | * | * | * | * | Створений Музей дитинства | од. | 1 | 0 | -1 | Національним історико-культурним заповідником "Чигирин" проводились заходи щодо благоустрою будівлі "Українська хата", в якій планується розмістити Музей дитинства. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Ідентифікація та маркування туристичних та рекреаційних об`єктів Черкаської області | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Кількість туристичних об`єктів, які увійдуть до інноваційного маршруту | од. | 14 | 0 | -14 | Проведені переговори з компанією "Vodafone Україна" щодо впровадження разом із Черкаською міською радою та обласною державною адміністрацією унікального інноваційного міського інтернет-маршруту в м. Черкаси в рамках концепції Ukraine4all (підписаний меморандум між Черкаською міською радою та "Vodafone Україна"). Компанії надіслано перелік об`єктів, які будуть включені до маршруту. Маршрут буде прокладено за допомогою стрілок та спеціальних табличок з QR-кодами, символікою та номерами локацій. Таблички з QR-кодами встановлюватимуться безпосередньо біля пам'яток, стрілки вказуватимуть шлях до наступної локації. Під час зчитування QR-коду за допомогою смартфона або планшета турист потраплятиме на сторінку з докладним описом і фото найближчого історичного чи культурного об'єкта – площі, будинку, пам'ятника. 08 червня 2018 року планується відкриття маршруту в м. Черкаси. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення обслуговуючої мережі вздовж туристичних маршрутів Черкаської області | Чигиринський, Канівський, Корсунь-Шевченківський, Уманський райони (пілотні) | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Маньківщина туристична "Буцький каньйон" | смт. Маньківка, смт. Буки, с. Русалівка, с. Березівка, с. Чорна Кам`янка, с. Юрпіль, с. Тимошівка | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Місцевий бюджет | 275,7 тис. грн. | 80 тис. грн. | 80 тис. грн. | 80 тис. грн. | 275,7 тис. грн. | 275,5 тис. грн. | Проведене зонування території об`єкта | од. | 1 | 0 | -1 | Розроблені проекти із землеустрою, організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду на об`єкти "Буцький каньйон", "Водоспад "Вир" та "Родіонова скеля", зроблена топозйомка території. В рамках проекту "Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану громадського ставка на р. Гірський Тікич в смт. Буки Маньківського району" виготовлена ПКД, є експертний звіт. Перебуває на завершальній стадії виготовлення детального плану території для можливості формування туристичної інфраструктури. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Маньківщина туристична "Буцький Каньйон". | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення історико-археологічного музейного комплексу "Країна Мамонтландія" | Канівський район | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Кошти засновників | * | * | * | * | * | * | Створений історико-археологічний музейний комплекс | од. | 1 | 1 | – | Історико-археологічний музейний комплекс "Країна Мамонтландія" створено у с. Межиріч Канівського району. Значною мірою комплекс орієнтований на дітей, що приїжджають на екскурсії з різних районів області. Проводяться вікторини з дітьми, майстер-класи, квести. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення районного музейного комплексу у м. Городище | м. Городище | 2015 – 2017 рр. | 2017 | Кошти музею ім. Гулака-Артемовського | * | * | * | * | * | * | Створений музейний комплекс | од. | 1 | 0 | -1 | У звітному періоді у Городищенському районному музеї ім. Гулака-Артемовського здійснювались ремонтні роботи: оновлення експозиційної зали №1, водовідведення даху, зовнішні та внутрішні ремонтні роботи. Планується також укріплення несучої стіни, ремонт та встановлення радіаторів системи опалення в експозиційних залах 2, 3. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Збереження та відновлення вітряних млинів Черкащини | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2016 рр. | Грант ОДА в рамках конкурсу соціальних проектів неурядових організацій | – | – | – | – | 20 тис. грн. | – | Кількість вітряків, що реставруються | од. | 1 | 0 | -1 | ЧОМГО "Молодь за відродження села" займається популяризацією вітряних млинів Черкащини як привабливих туристичних об'єктів шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті "Млини України". В рамках конкурсу соціальних проектів неурядових організацій, який проводився облдержадміністрацією, був відібраний проект "Ремонт вітряного млина у с. Суботів" від Черкаської обласної громадської організації "Українська млинологічна асоціація". На реалізацію проекту облдержадміністрацією був виділений грант у сумі 20 тис. грн. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення громадського етнографічного розважально-просвітницького комплексу „Зерноленд“ | Чигиринський район | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2016 рр. | Грант ОДА в рамках конкурсу соціальних проектів неурядових організацій | – | – | – | – | 20 тис. грн. | 20 тис. грн. | Створений етнографічний розважально-просвітницький комплекс "Зерноленд" | од. | 1 | 1 | - | У с. Івківці Чигиринського району створено громадський етнографічний розважально-просвітницький комплекс „Зерноленд“. Відвідувачі мають змогу приміряти старовинний одяг, молоти борошно на давніх жорнах, пройти квест до Семидубової гори. Даний проект був поданий на конкурс проектів регіонального розвитку, які можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР у 2016 році, але отримав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення туристичного кластера та інтернет-порталу „Туристична Чигиринщина“ | Черкаська область, Чигиринський район | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Кошти ГО "За процвітання Черкащини" | – | – | – | – | 60 тис. грн. | 60 тис. грн. | Збільшення кількості учасників кластеру | осіб | 25 | 23 | -2 | Туристичний кластер створений і постійно розширюється. Учасники кластеру постійно проводять зустрічі, обговорюють подальші перспективи розвитку, долучаються до проведення акцій, спрямованих на промоцію туристичного потенціалу області. Кластер активно співпрацює з представництвом „Спілки зеленого туризму України“ (м. Сміла). Ведуться переговори з Київськими, Черкаськими та Рівненськими турагенціями. Відбувається співпраця з громадською організацією „За процвітання Черкащини“ та Асоціацією гостинності (був проведений ряд фестивалів), Черкаською ОДА та Чигиринською РДА (сприяння у проведенні заходів, надання місця). У ресторанних закладах, що входять до кластера, проводиться відеозйомка з метою просування послуг даних закладів. Матеріали відеозйомки транслюються на телеканалі "Рось". Інтернет-портал „Туристичний рух Чигиринщини“ створено у 2015 р. Крім того, кластер має власну сторінку в мережі Facebook, видає та розповсюджує поліграфічні інформаційні матеріали. | –
[12 empty] | Кількість проведених культурно-туристичних заходів | од. | 6 | 6 | -
[12 empty] | Кількість відвідувачів інтернет-порталу | осіб на добу | 500 | 300 | -200
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення мережі тематичних сіл Черкащини | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Кошти засновників | * | * | * | * | * | * | Кількість створених тематичних сіл | од. | 14 | 14 | - | На даний момент в області створено 14 тематичних сіл у Чигиринському, Канівському, Золотоніському, Черкаському, Жашківському, Кам`янському та Уманському районах. У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" створено аналогічну школу в Черкаській області. В рамках навчання відбувається сприяння розвитку зеленого туризму в сільській місцевості області, в т. ч. і створенню мережі тематичних сіл. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Майстерня креативності "Тематичне село". | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Створення громадського туристичного просвітницько-розважального комплексу "Фабрика ялинкових прикрас" | Чигиринський район | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Промоція туристичного потенціалу Черкаської області | Черкаська область, Україна та світ | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 6502,1 тис. грн. | 2230,3 тис. грн. | 2230,3 тис. грн. | 2230,3 тис. грн. | 6504,6 тис. грн. | 6502,1 тис. грн. | Кількість проведених заходів туристичного та культурно-мистецького спрямування | од. | 360 | 352 | -8 | Просування туристичного продукту регіону відбувається через головний туристичний портал області „Черкащина туристична“, сторінки „Черкащина туристична“ у Facebook та Instagram. Розроблено та випущено 12 друкованих туристичних маршрутів по області. Також виготовлено буклет "Черкащина туристична. 5 сезонів" для людей з вадами зору (шрифт Брайля). Виготовлена сувенірна продукція (чашки, значки, пакети) з нанесенням туристичного логотипу області. 5 - 6 квітня 2017 року у м. Київ відбувся перший Туристичний воркшоп від Асоціації індустрії гостинності України, у якому взяли участь також представники обласної державної адміністрації. ОДА спільно з "Google Україна" проведено ряд заходів по промоції туристичного потенціалу регіону в рамках кампанії "Цифрове перетворення Черкаської області". 4 - 6 жовтня 2017 року представники ОДА взяли участь у 24-му Міжнародному туристичному салоні "Україна" (м. Київ). 23.09.2017 проведено ІІ Туристичний форум Черкащини. Кількість туристів та екскурсантів в області збільшилась порівняно з 2016 роком на 40,5% і становить 1180 тис. осіб. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Промоція туристичного потенціалу Черкаської області". | –
1.5 Розвиток туристично-рекреаційної сфери | Розробка мобільного додатку "Черкащина туристична" | Черкаська область, Україна | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Створений мобільний додаток | од. | 1 | 1 | - | Розроблена для загального користування тестова версія мобільного туристичного додатку "Черкаси відкриті". Додаток містить інформацію про найцікавіші об'єкти туристичної інфраструктури міста Черкаси. Наразі версія мобільного додатку створена для Android, але планується також створення і для iOS. Проводяться переговори з компанією Everlabs щодо поширення мобільного додатку на всю область. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розробка туристичного мобільного додатку "Черкащина туристична" (поширення на всю територію області)". | –
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції | Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Кошти Європейського Союзу, обласний бюджет | 14052,7 тис. грн. | 3296,6 тис. грн. | 5162,2 тис. грн. | 3296,6 тис. грн. | 23285,3 тис. грн. | 14052,7 тис. грн. | Кількість кооперативів | од. | 50 | 52 | +2 | З початку реалізації проекту "Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів" 40 СОК отримали 310 міні-ферм для вирощування кролів від проекту. Для технологічного забезпечення вирощування кролів для Центру розвитку кооперативів були придбані корми, ветеринарні засоби, господарські товари. Проводилося вирощування маточного поголів'я кролів для подальшої передачі кооперативам. 39 СОК отримали більше 800 голів маточного поголів'я кролів від проекту. Станом на 01.01.2018 в рамках проекту створено 52 СОК (300 робочих місць): - 7 - для сушіння фруктів; - 3 - з вирощування ягідних культур; - 41 - з розведення та утримання кролів; - 1 - з розведення кіз. В області діє програма підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2020 року. Рішенням сесії обласної ради від 22.12.2017 № 19-22/VII на розвиток СОК області виділено 2 млн грн на 2018 рік (основне завдання - створення нових СОК, як рослинницького, так і тваринницького напряму). До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Оснащення основними засобами діючих та новостворених сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області". | –
[12 empty] | Створення нових робочих місць | од. | 300 | 300 | -
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції | Розвиток громадських сільських пасовищ | Відібрані сільські громади Черкаської області | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції | Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Створений Центр | од. | 1 | 1 | - | Регіональний навчально-практичний Центр розвитку багатофункціональних кооперативів створено в рамках Програми ЄС "Підтримка політики регіонального розвитку в Україні". Відповідно до проекту, в області створено 52 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи (300 робочих місць). Інформація про реалізацію проекту постійно висвітлювалась на сторінці у мережі Facebooк та на інших веб-сайтах. Діє офіційний сайт проекту. Представники проекту постійно беруть участь у заходах, спрямованих на популяризацію кооперативного руху. | –
[12 empty] | Семінари для навчання та стажування | од. | 10 | 15 | +5
[12 empty] | Кількість учасників | осіб | 200 | 329 | +129
[12 empty] | Інформаційні семінари | од. | 20 | 20 | -
[12 empty] | Кількість учасників | осіб | 400 | 509 | +109
[12 empty] | Круглий стіл | од. | 1 | 1 | -
[12 empty] | Типові бізнес-плани | од. | 5 | 5 | -
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції | Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
2.1 Диверсифікація структури с/г виробництва та поглиблення переробки продукції | Створення ринків свіжої агропродукції поблизу ключових автошляхів | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ | Школа розвитку підприємництва у сільській місцевості | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Грант фонду "Відродження" | – | – | – | – | 40 тис. грн. | 40 тис. грн. | Кількість випускників Школи | осіб | 50 | 33 | -17 | У рамках проекту "Школа сільського підприємництва в Україні" створено аналогічну школу в Черкаській області. В рамках навчання відбувається сприяння розвитку зеленого туризму в сільській місцевості області. У 2016 році 21 випускник Школи отримали сертифікати як учні, і 12 випускників - як тренери. | –
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ | Пілотний кластер: Зелені садиби Черкащини | Сільські території Черкаської області | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Кількість садиб в області | од. | 50 | 45 | -5 | На даний момент в області створено 45 зелених садиб (з них 21 зареєстровані та сертифіковані Спілкою зеленого туризму України). Частина садиб також пройшли категоризацію (присвоєння ступеня залежно від облаштованості та комфортності). Наразі функціонують такі зелені садиби, як "Гостинний двір", "Хата Берегині", "Хата отамана", "Ясний день" (хутір Буда, Чигиринський район), "Мальви" (с. Мельники, Чигиринський район) та ін. | –
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ | Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Місцеві бюджети | 353064,3 тис. грн. | # | # | # | 356183,9 тис. грн. | 353064,3 тис. грн. | Кількість новостворених Центрів ПМСД | од. | 16 | 16 | - | В області функціонує 29 центрів ПМСД, з них: 18 районних, 9 міських та 2 сільських. У 2017 році створено 10 нових ЦПМСД: 6 міських (5 у м. Черкаси, 1 у м. Сміла) та 4 районних (Монастирищенський, Тальнівський, Маньківський та Катеринопільський райони); також у І кварталі 2018 року створений центр ПМСД у Лисянському районі. | –
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ | Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Місцеві бюджети | 24837,3 тис. грн. | # | # | # | 24985,3 тис. грн. | 24837,3 тис. грн. | Кількість новостворених амбулаторій | од. | 46 | 46 | - | В області продовжує розширюватись мережа амбулаторій, як за рахунок реорганізації дільничних лікарень, лікарських амбулаторій, ФАП і ФП, так і за рахунок створення нових амбулаторій. На даний момент їх кількість становить 203. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Покращення якості надання медичних послуг шляхом будівництва сільських амбулаторій". В 2018 році Черкаській області передбачено 161,7 млн. грн субвенції з державного бюджету на сільську медицину. | –
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ | Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек області | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Грантові кошти, місцеві бюджети | * | * | * | * | * | * | Кількість отримувачів вигод | тис. осіб | 2000 | 1700 | -300 | Бібліотеки області активно впроваджують сучасні інформаційні технології у власну роботу, зокрема завдяки перемогам у грантових проектах, таких як "Бібліоміст", "Монсанто", проект МЗС Німеччини "Замінимо мури відкритими вікнами". Завдяки участі у всеукраїнському проекті Technology Nation фонду BrainBasket, бібліотеки Черкаської, Смілянської міських централізованих бібліотечних систем (ЦБС) та Звенигородська центральна районна бібліотека відкрили курси безкоштовної комп`ютерної освіти на базі навчальних матеріалів університетів Гарварда, Стенфорда і Массачусетського технологічного інституту. Слухачі курсу вивчають основи найбільш поширених мов програмування. Постійно проводяться роботи по розширенню мережі бібліотечних закладів з доступом до мережі Інтернет (в тому числі у сільській місцевості); відбувається створення Інтернет-центрів. У ряді районів та міст обласного значення бібліотеки почали впроваджувати надання послуг е-урядування (8 районних ЦБС та 2 міські ЦБС). | –
2.2 Розвиток сільських територій та периферії навколо міст та селищ | Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв`язку ТОВ "МакЛаут, ЛТД" | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Приватні інвестиції | * | * | * | * | * | * | Кількість прокладених волоконно-оптичних ліній зв`язку | од. | 8 | 6 | -2 | ТОВ "МакЛаут, ЛТД" прокладені волоконно-оптичні лінії зв`язку: 1) Звенигородка - Ватутіне - Озірна; 2) Канів - Софіївка; 3) Черкаси - Сміла; 4) Озірна - Лисянка; 5) Неморож - Озірна; 6) Неморож - Водяники. Крім того, заплановане прокладення наступних ліній: 1) Лисянка - Корсунь-Шевченківський; 2) Корсунь-Шевченківський - Канів. Також заплановане розміщення супутніх лінійних технічних засобів мережі Інтернет. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв’язку ТОВ "МакЛаут, ЛТД". | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Покращення профорієнтаційної роботи серед молоді | м. Черкаси, Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Кількість підготовлених кваліфікованих робітників відповідно до регіонального/державного замовлення | осіб | 3065 | 2720 | -345 | Протягом звітного періоду у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) проводилися Дні відкритих дверей, Дні самоврядування, виставки технічної творчості тощо. Зокрема, у березні-квітні 2017 року в ЗП(ПТ)О області відбулися профорієнтаційні акції під спільною назвою "Моя майбутня професія". 17-19 травня 2017 року закладами ЗП(ПТ)О області було проведено "Марафон робітничих професій" (проводилися майстер-класи, конкурси та акції). Щорічно центрами зайнятості проводяться ярмарки вакансій, акції "Випускник року" тощо. Для профорієнтаційної роботи ЗП(ПТ)О активно використовують інтернет-ресурси. Кожен заклад освіти популяризує свою діяльність через власний сайт, де розміщено профорієнтаційну сторінку. | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці | м. Черкаси, Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Кількість підготовлених кваліфікованих робітників відповідно до регіонального/державного замовлення | осіб | 3065 | 2720 | -345 | У звітному періоді управлінням освіти і науки ОДА вивчалися перспективні потреби регіонального ринку праці. У 2017 році обсяги підготовки робітничих кадрів формувались, враховуючи замовлення роботодавців на підготовку робітничих кадрів (на підставі договорів), а також інформацію обласного центру зайнятості щодо професій, затребуваних на ринку праці області. Для координації діяльності заінтересованих органів та організацій у сфері професійної освіти, зокрема щодо визначення регіонального замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів, розпорядженням ОДА від 29.03.2017 № 142 створено регіональну раду професійно-технічної освіти при ОДА. | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Школа підприємництва | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2017 - 2018 рр. | – | – | – | – | – | – | – | Запуск Школи | од. | 1 | 1 | - | Протягом 2017 року здійснювалась робота над пошуком викладачів та вивчався досвід проведення відповідних шкіл МСП в інших регіонах країни. Велися перемовини з K.Fund щодо співпраці в організації Школи. В результаті створена команда професійних викладачів Школи МСП. Відповідне навчання суб'єктів бізнесу, а також фінансування даного навчання передбачене Програмою реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Черкаської області на 2018-2020 роки. В І кварталі 2018 року Черкаська агенція регіонального розвитку спільно з K.Fund здійснила набір 31 учасника для навчання у Школі підприємництва. З 19.03.2018 на базі Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій відбулось 9 днів інтенсивного навчання. 25 - 26 квітня 2018 року проведений захист бізнес-планів; 26 квітня відбулось урочисте вручення сертифікатів учасникам Школи (сертифікати отримали 22 учасника з 31). | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Єдиний інклюзивний простір - територія добра | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання фінансової підтримки особам з особливими освітніми потребами | 1597,0 тис. грн | 1597,0 тис. грн | 3647,1 тис. грн | 1597,0 тис. грн | 3647,1 тис. грн | 1597,0 тис. грн | Кількість розроблених навчальних та корекційних програм для дітей з особливими освітніми потребами | од. | 11 | 6 | -5 | В області створено систему підготовки педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі, а також розроблені відповідні програми курсів фахового підвищення кваліфікації на базі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. З 23 по 25 листопада 2017 року на Черкащині проходив триденний Українсько-німецький круглий стіл "Інтеграція науки і практики у вирішенні проблем інклюзивної освіти". Також, в листопаді 2017 року проведено науково-практичну Інтернет-конференцію "Особливості психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми потребами". 18 грудня 2017 року відбувся обласний благодійний захід "На Святого Миколая щира усмішка засяє", старшокласники опікувались запрошеними на свято дітьми з особливими освітніми потребами. | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Оновлена матеріально-технічна база професійно-технічних навчальних закладів - запорука підготовки висококваліфікованих робітників європейського рівня | м. Черкаси, Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (відповідно до Переліку ПТНЗ, на базі яких було передбачено створення навчально-практичних центрів у 2017 році), місцеві бюджети | 6940,1 тис. грн | 3790,3 тис. грн | 4028,6 тис. грн. | 3790,3 тис. грн | 7178,4 тис. грн. | 6940,1 тис. грн | Кількість ПТНЗ, в яких проводилось оновлення матеріально-технічної бази | од. | 19 | 19 | - | У 2015 - 2017 роках у професійно-технічних навчальних закладах області проводились капітальні та поточні ремонти і здійснювалось оновлення матеріально-технічної бази. Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2017 №294 був затверджений Перелік професійно-технічних навчальних закладів, на базі яких було передбачено створення навчально-практичних центрів у 2017 році. Відповідно до цього переліку, а також Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, у Черкаській області створено 2 навчально-практичні центри: при ДНЗ "Черкаське вище професійне училище будівельних технологій" (центр сантехнічного обладнання та устаткування з професії "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування") та при ДНЗ "Золотоніський професійний ліцей" (центр швейного напряму за професією "Швачка. Кравець. Закрійник"). На створення центрів була виділена субвенція з державного бюджету (958,5 тис. грн). До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Модернізація матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів Черкащини". | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Неформальна освіта дорослих впродовж життя | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Підвищення фінансової грамотності населення | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Черкаською обласною асоціацією розвитку підприємництва було підготовлено проект „Підготовка фахівців місцевого розвитку“. Проект був поданий для фінансування з ДФРР на 2016 рік, але був відхилений конкурсною комісією. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. | –
3.1 Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці | Регіональний навчальний центр "Школа гостинності" | м. Чигирин, Чигиринський район, Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 - 2016 р. | – | – | – | – | – | – | – | Відкриття "Школи національного сервісу" | од. | 1 | 0 | -1 | Центр планується відкрити під назвою "Школа національного сервісу". Метою школи є популяризація прикладних професій (зокрема, на її базі планується створити першу школу офіціанта в Україні). Здійснюється вибір приміщення для школи. | –
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Школа особистого зростання та розвитку лідерських якостей "Народження власного Я" | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але у зв`язку з неякісною підготовкою не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. | –
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Форум громадянських ініціатив Черкащини | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 100 тис. грн | 50 тис. грн | 50 тис. грн | 50 тис. грн | 100 тис. грн | 100 тис. грн | Кількість проведених заходів | од. | 3 | 3 | - | 24.11.2015 відбувся Форум підтримки громадських ініціатив "ГРАНТуємо зміни". Це був майданчик, де зібралися представники донорських організацій, які надають міжнародну технічну допомогу, громадських організацій, активна молодь та інші представники громадськості області. 30.11.2016 відбувся аналогічний захід "ГРАНТуємо зміни – 2.0". Учасники Форуму отримали відповіді: як підготувати якісні проекти, як знайти необхідні ресурси для їх реалізації. 23.11.2017 був проведений Міжрегіональний форум інститутів громадянського суспільства "ГРАНТуємо зміни – 3.0". Тема форуму – "Партнерство заради змін". Присутні мали змогу дізнатися про те, як створювати масштабні проекти у співпраці з владою, бізнесом та громадськими організаціями й ініціативами. Наприкінці заходу учасники, що представляли найкращі громадські ініціативи, отримали призи. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини". | –
[12 empty] | Кількість учасників заходів | осіб | 600 | 650 | +50
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Щорічний обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Черкащини | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Субвенція з обласного бюджету сільським радам | 575 тис. грн. | 230 тис. грн | 230 тис. грн | 230 тис. грн | 575 тис. грн. | 575 тис. грн. | Кількість проведених конкурсів на кращу сільську раду (за період 2015 - 2017 рр.) | од. | 3 | 3 | - | Обласною радою щороку проводиться конкурс на кращу сільську раду. В конкурсі беруть участь 10 сільських рад області. Розподіл рейтингових місць здійснюється за результатами аналізу показників економічного та соціального розвитку сільських рад. Субвенцію з обласного бюджету отримують сільські ради, які посіли І (1 сільська рада), ІІ (2 сільські ради) та ІІІ (3 сільські ради) місця. Обласною державною адміністрацією спільно з Черкаською агенцією регіонального розвитку обрано Шполянську міську ОТГ як пілотну, в якій реалізовуватиметься конкурс розвиткових проектів. З 05.06.2018 будуть оголошені умови проведення конкурсу. Відповідний проект включений до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки, а також до Стратегії розвитку Шполянської ОТГ. | –
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Створення інфраструктури розвитку велотуризму в Черкаській області | м. Черкаси, Канівський та Чигиринський райони | 2015 - 2017 рр. | 2016 - 2017 рр. | Місцевий бюджет | 15 тис. грн. | – | – | – | 15 тис. грн. | 15 тис. грн. | Створені веломашрути в м. Черкаси | од. | 26 | 0 | -26 | Рішенням Черкаської міської ради від 15.03.2016 №2-280 була ухвалена перша програма розвитку велосипедної інфраструктури м. Черкаси до 2020 року. Програмою передбачено створення 26 веломаршрутів у місті (велосмуги завширшки 1,5 або 1,8 м), рекреаційних доріжок у паркових зонах та вздовж р. Дніпро, системи велосипедної навігації (встановлення вказівних знаків для регулювання руху велосипедистів), облаштування 100 місць для паркування, реконструкцію та ремонт доріг, проведення просвітницької роботи. До розробки велоконцепції в м. Черкаси були залучені столичні експерти з Асоціації велосипедистів Києва. Наразі здійснюється улаштування велосипедної доріжки по вул. Героїв Дніпра, а також через лісовий масив від вул. Менделєєва до вул. Я. Галана. Розроблено збірник рекомендацій із розміщення вказівників, інформаційних стендів та інших елементів навігації. | –
[12 empty] | Кількість реалізованих проектів реконструкції та будівництва вулично-дорожньої мережі | од. | 5 | 0 | -5
[12 empty] | Кількість реалізованих проектів з влаштування рекреаційних велосипедних шляхів | од. | 6 | 0 | -6
[12 empty] | Облаштування місць для паркування велосипедів | од. | 100 | 0 | -100
[12 empty] | Розміщення вказівних знаків, інформаційних стендів та інших елементів навігації | од. | 100 | 0 | -100
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Підтримка організації спортивних клубів у сільській місцевості | Сільські території Черкаської області | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Станом на 01.01.2018 в області функціонувало 14 сільських спортивних клубів, з них: 7 - спортивного спрямування, 2 - фізкультурно-оздоровчого спрямування, 5 - фізкультурно-оздоровчого та спортивного спрямування. Протягом 2015 - 2017 років у сільській місцевості збудовано 16 спортивних майданчиків. У 2017 році у Лисянському районі відкрито фізкультурно-оздоровчий клуб "Колос". У області діє Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016 - 2020 роки, якою передбачено забезпечення діяльності на території сільських та селищних рад спортивних секцій дитячо-юнацьких спортивних шкіл; також діють відповідні районні програми. Одним з пріоритетних напрямів розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості є створення територіальних фізкультурно-спортивних клубів та забезпечення їх адміністративної та господарської самостійності. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Організація спортивних клубів (створення тренажерних залів) у сільській місцевості". | –
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Реконструкція запасного футбольного поля КП "Центральний стадіон" | м. Черкаси | 2016 | 2016 – 2018 рр. | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 4500 тис. грн. | – | – | – | 4500 тис. грн. | 3861,1 тис. грн. | Реконструйоване запасне футбольне поле | од. | 1 | 0 | -1 | У 2016 році проект реалізовувався за рахунок коштів ДФРР у співфінансуванні з місцевим бюджетом. Рішенням Черкаської міської ради від 20.03.2018 №2-3168 передбачено 435,6 тис. грн для фінансування завершення робіт на об’єкті. | –
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Культурно-мистецький проект „Етнографічна Черкащина“ | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 3100 тис. грн. | 1100 тис. грн | 1100 тис. грн | 1100 тис. грн | 3100 тис. грн. | 3100 тис. грн. | Кількість отримувачів вигод | тис. осіб | 4000 | 3000 | -1000 | В рамках проекту впроваджується комплекс культурно-мистецьких заходів обласного та всеукраїнського рівня. Так, проводяться виставки робіт майстрів народної творчості, створено історико-меморіальний туристичний маршрут „Земля Тараса“, систематично проводяться туристичні екскурсії „Шляхами української козацької держави“ (Чигирин, Суботів, Медведівка, Холодний Яр), „Козацька слава“ (Корсунь-Шевченківський, Виграїв, Стеблів, Трахтемирів, Канів), організовуються та проводяться виставки дитячих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів області. | -
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Створення ліцею гуманітарного профілю в м. Чигирині | Чигиринський район, Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2016 р. | – | – | – | – | – | – | – | Відкриття "Академії лідерства" | од. | 1 | 0 | -1 | Заклад планується відкрити під назвою "Академія лідерства". Метою академії є популяризація прикладних професій. Академію планується створити за сприяння американського фонду Western NIS Enterprise Fund. Здійснюється вибір приміщення для академії. | –
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Школа розвитку "Велика гра" | м. Черкаси, Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2016 р. | Власні кошти Черкаського осередку "Пласт" | * | – | – | – | * | * | – | – | – | – | – | У 2015 - 2016 роках Черкаським осередком "Пласт" проводився дитячий літній табір денного стаціонару в парку "Ювілейний" у м. Черкаси. У таборі були проведені заходи скаутського виховання дітей. Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. | –
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області та соціальної активності жителів області | Маркетингова підтримка майстрів народних ремесел | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 150 тис. грн | 150 тис. грн | 150 тис. грн | 150 тис. грн | 150 тис. грн | 150 тис. грн | Кількість отримувачів вигод | тис. осіб | 2000 | 1500 | -500 | У звітному періоді проведено ряд заходів, спрямованих на популяризацію історичного та культурного надбання краю, із залученням майстрів народної творчості. Так, в рамках обласної програми підтримки діяльності обласних осередків національних творчих спілок України на 2017 - 2021 рр. (затверджена рішенням обласної ради від 08.09.2017 №16-21/VII) до Департаменту культури та взаємозв`язків з громадськістю ОДА подано 7 проектів, серед них: „Зміцнення матеріально-технічної бази Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України“, „Пошиття сценічного взуття та костюмів для нового танцю“, „Проведення творчих майстер-класів для дітей“, „Забезпечення фінансування статутної діяльності Черкаської обласної організації Національної спілки письменників України“. Усі запропоновані проекти підтримано та визначено обсяги їх фінансування в межах виділених із обласного бюджету коштів (150 тис. грн). | -
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Реконструкція Черкаської обласної філармонії по вул. Хрещатик, 196 в м. Черкаси | Черкаська область | 2015 | 2015 | Державний бюджет (у т. ч. ДФРР), обласний бюджет | 18341,8 тис. грн. | – | – | – | 18402,0 тис. грн. | 18341,8 тис. грн. | Проектна потужність | місць | глядацький зал – 761; малий зал – 115 | глядацький зал – 761; малий зал – 0 | по глядацькому залу 0; по малому залу -115 | Проект реалізовувався у 2015 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевим бюджетом (сума фінансування з ДФРР склала 9005,6 тис. грн). За інформацією, наданою Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА, проект є недоцільним до подальшої реалізації, оскільки будівля Черкаської обласної філармонії експлуатується та функціонує у звичному режимі. | -
[12 empty] | Забезпечення безпечних умов експлуатації будівлі | % | 100 | 60 | -40
3.2 Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів області | Розвиток видавничо-поліграфічної бази області | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Проект був поданий для фінансування з ДФРР, але набрав недостатню кількість балів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. | –
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля | Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля | Черкаська область | 2015 – 2017 рр. | 2015 – 2017 рр. | Обласний бюджет | 323,9 тис. грн | 264,0 тис. грн | 350 тис. грн. | 264,0 тис. грн | 452,5 тис. грн | 323,9 тис. грн | Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів | од. | 580 | 491 | -89 | Рішенням обласної ради від 03.06.2016 №5-2/VIІ затверджено обласну програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки. Виконання завдань програми здійснюється шляхом реалізації природоохоронних заходів, у т. ч. за напрямком "Наука, інформація і освіта". На реалізацію проекту використано кошти в сумі 146,9 тис. грн. Для забезпечення широкого доступу громадськості до екологічної інформації у 2017 році розміщено 200 оперативних інформаційних повідомлень на веб-сайті управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, здійснено 6 виступів на телебаченні, 2 на радіо. Проведено круглі столи на екологічну тематику. Крім того, в області вперше відбувся екологічний конкурс "Україна в стилі ЕКО". За результатами конкурсу переможцями оголошено 6 проектів, фактично реалізовано 5 проектів на загальну суму 117,1 тис. грн. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підвищення екологічної культури населення – шлях до збереження довкілля". | -
4.1 Створення умов для поліпшення стану довкілля | Розширення мережі спостережень за вмістом забруднюючих речовин у м. Черкаси | м. Черкаси | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища у Черкаській області". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Розвиток регіональної системи моніторингу довкілля". | -
4.2 Покращення управління відходами | Реконструкція полігону твердих побутових відходів у м. Сміла | м. Сміла | 2016 | 2015 | Обласний бюджет | 473,9 тис. грн. | – | – | – | 475,2 тис. грн. | 473,9 тис. грн. | Складування ТПВ | куб. м за добу | 254 | 254 | - | За рахунок коштів обласного бюджету на суму 473,9 тис. грн. виготовлено проектно-кошторисну документацію для полігону твердих побутових відходів у м. Сміла. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підвищення рівня екологічної безпеки області шляхом модернізації існуючих та будівництва спеціалізованих екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів", яким, зокрема, передбачена реконструкція даного полігону ТПВ. | –
[12 empty] | Розширення полігону | га | 4 | 2.4 | -1.6
[12 empty] | Забезпечення санітарної, епідемічної та екологічної безпеки | % | 100 | 25 | -75
4.2 Покращення управління відходами | Реконструкція існуючого Монастирищенського міського сміттєзвалища | м. Монастирще | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | У 2017 році по об'єкту подано запит на Мінприроди України щодо виділення коштів з державного бюджету на реалізацію зазначеного природоохоронного заходу. Кошти з державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись. Здійснюється пошук джерел фінансування. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Підвищення рівня екологічної безпеки області шляхом модернізації існуючих та будівництва спеціалізованих екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів", яким, зокрема, передбачена реконструкція даного полігону ТПВ. | –
4.2 Покращення управління відходами | Організація виробництва переробки шламів та отримання сполук цинку | р. Дніпро (середня і нижня течія) | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
4.2 Покращення управління відходами | Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | 2015 - 2017 рр. | Обласний бюджет, місцеві бюджети | 589,3 тис. грн. | – | 328,1 тис. грн. | – | 917,4 тис. грн. | 589,3 тис. грн. | Обсяг невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження | тонн | 300.8 | 19.7 | -281,1 | Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації розроблено обласну програму вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 2018 роки. Плановий обсяг знешкодження відходів пестицидів складає 281,1 т. За період 2015 - 2016 роки з території області на знешкодження вивезено 19,7 т відходів пестицидів. В рамках виконання заходів Програми у 2017 році для забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 8,1 т відходів пестицидів, які зберігаються на території Звенигородського, Монастирищенського та Тальнівського районів, була передбачена субвенція з обласного бюджету районним бюджетам на суму 328,1 тис. грн. Через відсутність в державі технічних можливостей та необхідних потужностей для знешкодження відходів пестицидів екологічно обґрунтованим шляхом, кошти повернуто до обласного бюджету. Відповідний проект включений до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки. | –
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | Созологічна оцінка об`єктів природно-заповідного фонду, рідкісних і зникаючих видів Черкаської області | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | У 2016 та 2017 роках управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації направлялись запити на Мінприроди України щодо виділення коштів державного бюджету на реалізацію заходу. Фінансування по проекту за рахунок коштів державного бюджету не проводилось. Здійснюється пошук джерел фінансування. До Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки включений проект "Збереження та розвиток природно-заповідного фонду області". | –
4.3 Розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | Відновлення Корсунь-Шевченківського парку | м. Корсунь-Шевченківський | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Проект був зареєстрований на онлайн-платформі ДФРР, але у зв`язку з неякісною підготовкою не був обраний комісією з відбору проектів. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. Інших заходів з реалізації проекту ініціатором не здійснювалось. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Встановлення межі водоохоронної зони і облаштування прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищі | Канівський, Черкаський, Чигиринський, Золотоніський, Чорнобаївський райони | 2015 - 2017 рр. | 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Обласною державною адміністрацією напралено лист до відповідних РДА щодо активізації заходів по встановленню межі водоохоронних зон. В обласну Програму охорони навколишнього природньго середовища Черкаської області на 2016-2020 роки, планується внесення змін щодо заходів по облаштуванню прибережної захисної смуги на Кременчуцькому водосховищу в 2018 році. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Розробка і впровадження інтенсифікації процесу деструкції органічних сполук | Черкаська область | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Заходи по проекту ініціатором не здійснювались. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Будівництво очисних споруд на 13 витоках зливових вод з колекторів зливової каналізації в м. Черкаси | Черкаська область та населені пункти за межами області, що знаходяться нижче за течією р. Дніпро | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Проект "Будівництво очисних споруд на витоку зливових вод з колектора глибокого залягання по вул. Крилова в м. Черкаси" було подано на розгляд конкурсної комісії з оцінки інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватись за рахунок коштів ДФРР. Проект не пройшов конкурсного відбору. Здійснюється пошук інших джерел фінансування. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Проведення заходів із берегоукріплення Кременчуцького водосховища з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій | Акваторія Кременчуцького водосховища, Канівський, Золотоніський, Черкаський, Чигиринський райони, м. Черкаси | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | У 2015 році направлено запит на Мінприроди України щодо виділення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по проекту "Здійснення заходів, спрямованих на відновлення берегової смуги та захист берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району". Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись. До обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки включено заходи: 1) щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації на березі р. Дніпро в районі очисних споруд та полів фільтрації поблизу с. Пекарі Канівського району (вид робіт – будівництво берегозакріплювальних споруд), обсяг фінансування - 28290,1 тис. грн. 2) відновлення берегової смуги та захисту берега від шкідливого впливу Кременчуцького водосховища в східній частині с. Червона Слобода Черкаського району (вид робіт - будівництво берегозакріплювальних споруд), обсяг фінансування - 14660,9 тис. грн. Відповідний проект включений до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Робочий проект холодного водопроводу по вул. Шевченка, Молодіжна, Садова, Першотравнева в с. Косарі Кам’янського району Черкаської області | с. Косарі Кам’янського району | 2015 | 2015 - 2016 рр. | Державний фонд регіонального розвитку, субвенція з Кам’янського районного бюджету обласному бюджету, сільський бюджет | 1830,8 тис. грн. | – | – | – | 1870,4 тис. грн. | 1830,8 тис. грн. | Будівництво водопроводу | км | 6.6 | 6.6 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2016 році. Рішенням обласної ради від 16.09.2016 № 8-17/VІІ об’єкт переданий у комунальну власність територіальної громади села Косарі. Об’єкт передано актом прийому-передачі від 10.10.2016 | –
[12 empty] | Забезпеченість жителів села якісною питною водою | осіб | 800 | 800 | -
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Водозабірні свердловини для господарсько-питних потреб і санітарного тампонажу свердловин на Смілянському родовищі підземних вод | м. Сміла | 2015 | 2016 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1234,9 тис. грн. | – | – | – | 1165,4 тис. грн. | 1165,4 тис. грн. | Збільшення обсягів видобутку питної води | куб. м за добу | 3000 | 2400 | -600 | Роботи по об`єкту завершено у 2016 році. Документи про завершення робіт оформляються. | –
[12 empty] | Цілодобове забезпечення населення питною водою | тис. абонентів | 25.8 | 20.6 | -5.2
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Система водопостачання смт. Лисянка - реконструкція | смт. Лисянка | 2016 | 2016 | Субвенція з державного бюджету місцевому бюджету, обласний бюджет, районний бюджет | 2584,7 тис. грн. | – | – | – | 2584,7 тис. грн. | 2584,7 тис. грн. | Реконструйована ділянка системи водопостачання | км | 3.1 | 3.1 | - | Будівельна готовність становить 82%. Департаментом містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА у 2017 та 2018 роках подавалась пропозиція щодо фінансування проекту з бюджету розвитку обласного бюджету, але дана пропозиція не була підтримана. Здійснюється пошук джерел фінансування. | –
[12 empty] | Будівництво нової насосної станції з встановленням обладнання | % будівельної готовності | 100 | 40 | -60
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Будівництво водогону в селищі Верхнячка Христинівського району (ІІ черга) | смт. Верхнячка | 2016 | 2016 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 1578,4 тис. грн. | - | - | - | 1831,1 тис. грн. | 1578,4 тис. грн. | Будівництво водогону | км | 10.8 | 10.8 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2016 році. | –
[12 empty] | Забезпечення населення питною водою | осіб | 1138 | 1138 | -
[12 empty] | Обсяг водопостачання | тис. куб. м за місяць | 6.5 | 6.5 | -
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Будівництво контрольного центру і встановлення на скважинах нових насосів та додаткового водогону для збільшення пропускної здатності у м. Чигирин | м. Чигирин | 2015 - 2016 рр. | 2015 - 2016 рр. | Державний бюджет (у т. ч. ДФРР), обласний бюджет, субвенція з Чигиринського районного бюджету обласному бюджету | 1929,4 тис. грн. | – | – | – | 1972,7 тис. грн. | 1927,9 тис. грн. | Зменшення витрат на електроенергію, що використовується для постачання води | % | 60 | 60 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2016 році. | –
[12 empty] | Забезпечення населення питною водою | % | 100 | 100 | -
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Реконструкція ділянки самопливного каналізаційного колектора на очисних спорудах м. Канева в межах від музею Т. Г. Шевченка до КНС № 7 | м. Канів | 2015 – 2016 рр. | 2015 – 2016 рр. | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 2396,0 тис. грн. | – | – | – | 2396,0 тис. грн. | 2336,3 тис. грн. | Попередження несприятливої екологічної ситуації в заповідній зоні м. Канева в результаті функціонування колектора | % | 100 | 100 | - | Об’єкт введений в експлуатацію у 2016 році. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. К. Маркса, м. Сміла | м. Сміла | 2015 | 2016 | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет | 4143,6 тис. грн. | – | – | – | 4143,6 тис. грн. | 3936,5 тис. грн. | Кількість населення, що буде забезпечена якісними послугами водовідведення | тис. осіб | 5.8 | 0 | -5.8 | Роботи по об`єкту завершено в 2016 році. Документи про завершення робіт оформляються. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Кам`янка | м. Кам'янка | 2016 | 2016 - 2018 рр. | Субвенція загального фонду державного бюджету місцевому бюджету, обласний бюджет, районний бюджет | 12990,3 тис. грн. | 4409,8 тис. грн. | 4409,8 тис. грн. | 4409,8 тис. грн. | 12990,3 тис. грн. | 12990,3 тис. грн. | Очищення стоків | тис. куб. м за добу | 12 | 12 | - | Проводиться капітальний ремонт очисних споруд РКП "Кам´янський водоканал". Об`єкт буде завершено у 2018 р. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Гагаріна, м. Городище | м. Городище | 2015 – 2016 рр. | 2015 – 2018 рр. | Районний бюджет, субвенція з Городищенського районного бюджету обласному бюджету, природоохоронний фонд обласного бюджету | 1195,0 тис. грн. | 989,0 тис.грн. | 1001,2 тис.грн. | 588,0 тис.грн. | 1207,3 тис. грн. | 794,0 тис. грн. | Реконструйована ділянка каналізаційної мережі | км | 0.87 | 0.87 | - | Будівельна готовність становить 95%. Очікується лист-повідомлення від генеральної підрядної організації про завершення робіт по об`єкту в повному обсязі. | –
[12 empty] | Збільшення обсягів скиду каналізаційних стоків | куб. м за добу | 13.5 | 13.5 | -
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Реконструкція каналізаційної насосної станції Q=200 куб. м/год в м. Жашків | м. Жашків | 2015 | 2015 | Місцевий бюджет | 1237,7 тис. грн. | – | – | – | 1264,9 тис. грн. | 1264,9 тис. грн. | Реконструйована каналізаційна насосна станція | од. | 1 | 1 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2015 р. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Очисні споруди м. Золотоноша – реконструкція | м. Золотоноша та населені пункти, суміжні з Черкаською областю | 2015 - 2016 рр. | 2015 - 2016 рр. | Державний бюджет (у т. ч. ДФРР), обласний бюджет, місцевий бюджет | 56299,7 тис. грн. | – | – | – | 60670,2 тис. грн. | 56299,7 тис. грн. | Очищення стоків | куб. м за добу | 6000 | 6000 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2016 році. Рішенням обласної ради від 16.12.2016 №10-25/VІІ об’єкт переданий в комунальну власність територіальної громади міста Золотоноша на баланс КП "Міський водоканал" м. Золотоноша. | –
[12 empty] | Підвищення екологічної та техногенної безпеки території | % | 100 | 100 | -
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Реконструкція очисних споруд стаціонару Шполянської центральної районної лікарні імені братів М. С. і О. С. Коломійченків | м. Шпола та населені пункти, суміжні з Черкаською областю | 2016 | 2016 | Районний бюджет, обласний бюджет, природоохоронний фонд обласного бюджету, субвенція з Шполянського районного бюджету обласному бюджету | 2843,2 тис. грн. | – | – | – | 2867,5 тис. грн. | 2843,2 тис. грн. | Очищення стоків | куб. м за добу | 200 | 200 | - | Об`єкт введений в експлуатацію у 2016 році. | –
[12 empty] | Підвищення екологічної та техногенної безпеки території | % | 100 | 100 | -
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин | м. Чигирин | 2015 – 2016 рр. | 2015 – 2017 рр. | Природоохоронний фонд обласного бюджету, субвенція з Чигиринського районного бюджету обласному бюджету | 6071,8 тис. грн. | 4505,8 тис. грн. | 4505,8 тис. грн. | – | 4505,8 тис. грн. | 1566,0 тис. грн. | Відновлений єдиний комплекс очищення стоків | од. | 1 | 0 | -1 | Будівельна готовність становить 26%. Кошти на реалізацію заходу у 2018 році не виділялись. | –
4.4 Покращення стану водних об’єктів та атмосферного повітря | Будівництво очисних споруд смт. Чорнобай | смт. Чорнобай | 2015 - 2017 рр. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Для забезпечення реалізації проекту "Технічне переоснащення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод в смт. Чорнобай Черкаської області" направлялися запити на Мінприроди України щодо виділення коштів у 2016 та 2017 роках з державного бюджету. Кошти державного бюджету на реалізацію заходу не виділялись. Здійснюється пошук джерел фінансування. | –
* інформація конфіденційна
# Інформація щодо фінансування проектів "Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги" та "Покращення якості медичної допомоги у сільських амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини" надана за період 2015 - 2016 роки. Наразі даний показник не обробляється
Керівник секретаріату | [16 empty] | Б. Паніщев