- ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

- Р І Ш Е Н Н Я

- від 06.06.2008 № 18-7/У

- м. Черкаси

Про обласну цільову соціальну

програму реформування системи закладів для дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

Відповідно до п.16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” обласна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити обласну цільову соціальну програму реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), що додається.

2. Обласній державній адміністрації, запропонувати райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення забезпечити фінансування Програми в межах коштів, виділених головним розпорядникам при затвердженні місцевих бюджетів.

3. Виконавцям заходів Програми, зазначеним у Програмі, забезпечити її виконання і надсилати щорічно, починаючи з 2009 року, до 15 січня службі у справах дітей облдержадміністрації інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 лютого обласній раді.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на службу у справах дітей облдержадміністрації та постійну депутатську комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Голова обласної ради 								В.А.Гресь

Додаток до

рішення обласної ради

від 06.06.2008 № 18-7/У

Обласна цільова соціальна

програма реформування системи закладів для дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мета Програми

Метою обласної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі Програма) є створення в області у період до 2011 року умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - діти).

У ході виконання Програми передбачається:

здійснити реформування в області системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - заклади) в інтересах кожної дитини;

приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу (далі - сім’я громадян) та до закладів на основі комплексної оцінки її потреб;

забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім’ю громадян;

влаштовувати дитину перших років життя до закладу, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім’ю громадян;

здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб;

забезпечити дотримання принципу родинного походження при влаштуванні дітей в сім’ї громадян і до закладів.

Реформування системи закладів проводиться трьома етапами:

перший - вивчення і поширення в області відповідного міжнародного досвіду, удосконалення діяльності закладів, запровадження влаштування дітей в сім’ї громадян (один рік);

другий - створення нормативно-правової бази, регулювання діяльності закладів, пошук додаткових джерел для фінансування заходів, визначених Програмою, в тому числі за участю міжнародних організацій (один - два роки);

третій - утворення в області закладів нового типу, переведення до них дітей, перепідготовка педагогічних та соціальних працівників (два - чотири роки).

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у паспорті Програми (додаток 1до Програми).

Завдання і заходи

Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у додатку 2 до Програми.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав дітей;

збільшити в області кількість дітей, повернутих в біологічну родину та усиновлених громадянами України;

піднести на території області престиж та авторитет сімей усиновителів;

запровадити на території області єдиний механізм фінансового забезпечення дітей;

зменшити в області кількість дітей, вилучених із сімейного середовища;

посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей;

зменшити кількість дітей, направлених до закладів;

збільшити кількість дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини;

реформувати в області систему закладів із створенням умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних;

створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;

підвищити фаховий рівень соціальних працівників.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3 до Програми.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у  місцевих бюджетах, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми передбачається 655 тис. гривень, які спрямовані на соціальний захист дітей.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

обласної цільової соціальної

програми реформування системи закладів для дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Обласний замовник Програми – служба у справах дітей облдержадміністрації.

2. Керівник Програми – начальник служби у справах дітей облдержадміністрації.

3. Виконавці Програми - Головні управління освіти і науки, охорони здоров’я та медицини катастроф, праці та соціального захисту населення, служба у справах дітей, управління у справах сім’ї, молоді та спорту, з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення.

4. Строк виконання: 2008-2011 роки.

5. Прогнозні обсяги фінансування.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. | У тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Місцеві бюджети | 655,0 | 192,0 | 144,0 | 158,0 | 161,0 |
| Усього | 655,0 | 192,0 | 144,0 | 158,0 | 161,0 |

Додаток 2 до Програми

Завдання і заходи,

спрямовані на виконання обласної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фін.ресурсів для вик.завдань тис.грн. | У тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього |  | За роками |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах | Збільшення кількості послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків; соціальне супроводження батьків, яких поновлено в батьківських правах, відсотків |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | надання соціальної підтримки батькам, яких поновлено в батьківських правах | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (далі – міськвиконкоми) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість жінок-породіль, щодо яких надійшли повідомлення від закладів охорони здоров’я до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про намір відмови від новонародженої дитини, відсотків |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | впорядкування мережі консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в жіночих консультаціях, пологових будинках, пологових відділеннях та дитячих лікарнях з метою запобігання відмові матерів від новонароджених дітей | Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |
|  | облік дітей та осіб, що бажають взяти їх на виховання; облік дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, відсотків |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | забезпечення ведення електронного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадян, які бажають взяти їх на виховання, та обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість жінок, про які надійшли повідомлення від закладів охорони здоров’я до центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про намір відмови від новонародженої дитини, відсотків |  |  | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | проведення занять у „Школах відповідального батьківства” для вагітних жінок та членів їх родин у лікувальних закладах області (відсоток із числа вагітних, які перебувають на обліку у жіночих консультаціях) відсотків | Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 2.Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем походження дитини | кількість дітей, що повернені із закладів до біологічних родин та влаштовані у сім’ї громадян, відсотків |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | супровід біологічних родин, у які повертаються діти | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | надання дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів допомоги, відсотків |  |  | 10 | 10 | 10 | 14 | підготовка пропозицій щодо можливості та доцільності перепрофілювання притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей та їх подальше функціонування | Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 3.Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей | адресна допомога сім’ям з дітьми з метою запобігання влаштуванню дітей до закладу, відсотків |  |  |  |  |  |  | підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства стосовно посилення відповідальності органів місцевого самоврядування за надання адресної допомоги сім’ям з дітьми, де кризова ситуація зумовлює влаштування батьками дітей до закладу | Служба у справах дітей, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | проведення в обласному Будинку дитини індивідуальних курсів медичної реабілітації за показаннями дітей від 1 місяця до 4 років, які залишилсь без батьківського піклування | Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Місцевий бюджет | 305,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 80,0 |
|  | утворення міжвідомчих рад на регіональному рівні з питань реформування закладів, одиниць | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | включення до розгляду міжвідомчими радами на регіональному рівні питань щодо стану реформування ситеми закладів | Райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей |  |  |  |  |  |  | -підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства для запровадження механізму закріплення частки житла за дитиною після позбавлення її батьків батьківських прав - підготовка пропозицій щодо внесення змін до Житлового кодексу України стосовно взяття на квартирний облік дітей віком з 16 років за місцем походження в разі відсутності у них права власності на житло та надання таким дітям відповідного соціального житла | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |
|  | поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки |  |  |  |  |  |  | вивчення та поширення досвіду роботи із соціальної реабілітації та соціального патронату дітей, які потребують державної підтримки | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей облдержадміністарції, Черкаський обласний притулок для дітей | Обласний бюджет | 36,0 |  | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| Разом за завданням 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,0 | 72,0 | 86,0 | 90,0 | 93,0 |
| 4. Широке запровадження влаштування дітей в сім’ї громадян | запровадження моделі функціонування професійних прийомних сімей, влаштування в них дітей з особливими потребами |  |  |  |  |  |  | проведення експерименту з відпрацювання моделі створення та функціонування прийомних сімей для виховання дітей з особливими потребами, ВІЛ-позитивних дітей | Служба у справах дітей, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | удосконалення роботи з питань опіки та піклування |  |  |  |  |  |  | щорічне проведення обласного огляду стану утримання, навчання, виховання, оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в сім’ї опікунів, піклувальників | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення розвитку альтернативних форм влаштування дітей, відсотків |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | забезпечення створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей | Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | забезпечення надання матеріальної підтримки створеним і діючим в області прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | організація роботи обласного клубу батьків-вихователів та прийомних батьків „Родинне сяйво” | Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | популяризація процесу влаштування дітей в сім’ї громадян, відсотків |  |  |  |  |  |  | проведення рекламно-інформаційних заходів з популяризації влаштування дітей в сім’ї громадян | Служба у справах дітей, Головне управління з питань внутрішньої політики, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 5. Удосконалення системи надання соціальних послуг та соціальних виплат | кількість сільських і селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відсотків |  |  | 20 | 10 | 12 |  | вжити заходів для забезпечення доступу сімей з дітьми, які проживають у сільській місцевості, до послуг, що надаються соціальними працівниками | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | питома вага облікованих сімей, що перебувають у складних обставинах і за результатами соцільного супроводження розв’язали життєві проблеми, відсотків |  |  |  |  |  |  | проведення моніторингу якості соціальних послуг сім’ям з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
| 6. Поліпшення умов утримання і виховання дітей | визначення ефективності функціонування закладів, що належать до сфери управління МОН, МОЗ, Мінпраці |  |  |  |  |  |  | проведення моніторингу ефективності функціонування закладів, що належать до сфери управління МОН, МОЗ, Мінпраці | Головні управління освіти і науки, охорони здоров’я та медицини катастроф, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | визначення ефективності функціонування обласного будинку дитини | 1,0 | 0,92 |  | 0,93 | 0,95 | 0,98 | визначення КДР – коефіцієнту досягнутого результату | Головне управління охорони здоров’я та медицини катастроф облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  | повернення дітей до біологічної родини |  |  |  |  |  |  | ведення соціальних паспортів (історій) дітей, що перебувають в закладі (включаючи відомості про батьків, родичів, можливості для повернення в біологічну родину, під опіку/піклування) | Головні управління освіти і науки, охорони здоров’я та медицини катастроф, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |

|  | створення умов для забезпечення доступу дітей до отримання відповідного освітнього рівня |  |  |  |  |  |  | закріплення закладів за загальноосвітніми навчальними закладами з метою рівного доступу дітей до високоякісної загальної середньої освіти; визначення місця навчання дітей з особливими потребами забезпечення переходу на навчання дітей в загальноосвітні навчальні заклади | Головні управління освіти і науки, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців для роботи у закладах з усиновлювачами, опікунами/піклувальниками, батьками-вихователями, прийомними батьками | підготовка працівників | 800 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації відповідних кадрів для закладів, соціальних працівників, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників усиновителів | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 194 |  | 58,0 | 68,0 | 68,0 |
| Разом за завданням 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 |  | 58,0 | 68,0 | 68,0 |
| 8.Забезпечення функціонування в області оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та родинних | забезпечення процесу реформування закладів |  |  |  |  |  |  | створення в м.Каневі будинку нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для яких м.Канів є містом їхнього походження. | Служба у справах дітей облдержадміністрації | Обласний бюджет | 120,0 | 120,0 |  |  |  |
|  | співпраця органів виконавчої влади з громадськими та благодійними організаціями, інвесторами відповідно до законодавства |  |  |  |  |  |  | залучення до співпраці громадських та благодійних організацій, вітчизняних та іноземних інвесторів для соціального захисту дітей, утворення закладів | Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  |  |  |

Додаток 3

до Програми

Очікувані результати

виконання обласної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах | Зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища | відсотків | 50 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Запровадження єдиного в області механізму фінансового забезпечення дітей | Поширення на дітей єдиного механізму їх фінансового забезпечення |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей | Посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за соціальний захист дітей |  |  |  |  |  |  |
| Широке запровадження влаштування дітей в сім’ї громадян | Збільшення кількості дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем походження дитини |  |  |  |  |  |  |
| Поліпшення умов утримання та виховання дітей | Зменшення кількості дітей, направлених до закладів | відсотків | 44 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Забезпечення соціального супроводження дітей після закінчення строку їх перебування в закладах, сім’ях громадян | Створення умов для забезпечення реалізації права дитини на збереження або поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів з умовами виховання, наближеними до сімейних | Реформування системи закладів із створення умов для проживання та виховання дітей, наближених до сімейних |  |  |  |  |  |  |