Додаток до Програми

Заходи

з виконання обласної програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет, інші) | Орієнтований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис..грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |
| 1.Забезпечен-ня засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчально-виховного процесу | кількість вчителів на один комп’ютер кількість комп’ютерів, (од.) | 19 275 | 29 50 | 26 110 | 23 110 | 21 115 | 19 90 | 1) створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, Інші джерела | 1900,0 |
|  | кількість учнів на один комп’ютер кількість комп’ютерів, (од.) | 5 1601 | 8 278 | 7 348 | 6 307 | 6 356 | 5 312 | 2) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, Інші джерела | 6408,0 |
|  | кількість комп’ютерів та копіювальної техїніки, (од.) | 282 | 14 | 67 | 70 | 61 | 70 | 3) забезпечення шкільних бібліотек сучасною комп’ютерною, копіювальною технікою та програмними засобами інформаційно-комунікаційних технологій | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, інші джерела | 1570,0 |
|  | кількість комп’ютерів та копіювальної техїніки, (од.) | 79 | 3 | 24 | 20 | 14 | 18 | 4) оснащення районних (міських) інформаційно-ресурсних центрів сучасною комп’ютерною технікою | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, інші джерела | 560,0 |
|  | Кількість програмних засобів, (одиниць) | 79 | 0 | 23 | 15 | 15 | 26 | 5) оснащення районних (міських) інформаційно-ресурсних центрів ліцензійним системним та педагогічним програмним забезпеченням | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, Інші джерела | 203,5 |
|  | Кількість програмних засобів, (одиниць) | 421 | 8 | 108 | 109 | 109 | 86 | 6) оснащення шкільних методичних кабінетів ліцензійним системним та педагогічним програмним забезпеченням | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, Інші джерела | 1080,0 |
| 2.Надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету | Кількість шкіл, ресурсних центрів, які мають широкосму-говий доступ до Інтернету, відсотків | 100 | 70 | 85 | 94 | 99 | 100 | 1) користування широкосмуговим доступом до Інтернету | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, інші джерела | 1160,0 |
| Разом за розділом І |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12881,5 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 12481,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 400,0 |
| Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні | Кількість дітей, залучених до дистанційного навчання, відсотків відповідно до потреби | 87 | 16 | 32 | 49 | 67 | 87 | 1) організація навчання з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні | Райдерж-адміністрації, міськви-конкоми | місцеві бюджети | 280,0 |
| Разом за розділом ІІ |  | 87 | 16 | 32 | 49 | 67 | 87 |  |  |  | 280,0 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 280,0 |
| 1. Створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у між курсовий період | Кількість вчителів, залучених до навчання у міжкурсовий період, відсотків | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 |  | 1) упровадження системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі | ГУОН, райдерж-адміні-страції, міськви-конкоми | Місцеві бюджети, інші джерела | 2440,0 |
| 2. Підготовка підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників | Кількість вчителів, які володіють компетентністю в інформаційно-комунікаційних технологіях, відсотків | 100 | 50 | 100 |  |  |  | 1) упровадження системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно-комунікаційних технологій | ГУОН |  | 500,0 |
| 3. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів інформатики | Кількість вчителів, які пройшли навчання на тематичних курсах, відсотків | 100 | 30 | 60 | 90 | 100 |  | 1) створення системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики в міжатестаційний період з використанням дистанційних технологій | ГУОН |  | 80,0 |
| Усього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16181,5 |
| У тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 15781,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інші джерела | 400,0 |