- Додаток до Програми

- Заходи

виконання обласної комплексної програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей

на 2023-2027 роки

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Соціальний захист |  |  |  |  |  |
| 1. | # Розробити із залученням громадських організацій та затвердити в установленому порядку програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей на 2023-2027 роки | До 01 лютого 2023 року | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Забезпечення належного соціального захисту, медичного, культурного, освітнього обслуговування осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 2. | Організація та проведення навчань для надавачів соціальних послуг на тему: „Особливості надання соціальних послуг для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей“ | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний центр соціальних служб | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Якісне та безконфліктне надання соціальних послуг особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, зниження рівня соціальної напруги |
| 3. | Організація та проведення зустрічей, тренінгів для дружин осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний центр соціальних служб | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Організація груп взаємопідтримки, налагодження стосунків в сім’ях |
| 4. | Забезпечення надання соціальних послуг для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей відповідно до оцінки їх потреб | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний центр соціальних служб | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Стабілізація психоемоційного стану, соціальна адаптація та реінтеграція в суспільство осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року |
| 5. | Забезпечення особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членам їх сімей можливості реалізувати право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в межах норм, визначених Земельним кодексом України та відповідно до вимог чинного законодавства | 2023-2027 роки | Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України | Фінансування не потребує | Дотримання прав осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, відповідно до чинного законодавства |
| 6. | Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року (на умовах співфінансування) | 2023-2027 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Дотримання прав осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, відповідно до чинного законодавства |
| 7. | Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей | 2023-2027 роки | Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Дотримання прав осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей відповідно до чинного законодавства |
| 8. | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | Дотримання прав осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей відповідно до чинного законодавства |
| 9. | Виплата щомісячної фінансової допомоги (стипендії) одному з членів сімей загиблих (померлих) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | Матеріальна підтримка членів сімей загиблих (померлих) осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року |
| 10. | Виплата щорічної фінансової допомоги для забезпечення лікування особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членам їх сімей | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Матеріальна підтримка особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членам їх сімей |
| 2. Медичне обслуговування |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві та державний бюджети, кошти Національної служби здоров’я України | Поліпшення індикаторних показників здоров’я |
| 2. | Забезпечити безкоштовним зубо- та слухопротезуванням осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві та державний бюджети, кошти Національної служби здоров’я України | Поліпшення індикаторних показників здоров’я |
| 3. | Надання стаціонарної медичної допомоги особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року на базі комунального некомерційного підприємства (далі – КНП) „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ та спеціалізованих ліжках для лікування ветеранів війни на базі закладів охорони здоров'я області | 2023-2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві та державний бюджети, кошти Національної служби здоров’я України | Поліпшення індикативних показників здоров’я |
| 4. | Провести реконструкцію приміщення їдальні та зимового саду КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ для створення сучасного реабілітаційно-відновного комплексу | 2023- 2027 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві та державний бюджети, кошти Національної служби здоров’я України | Поліпшення надання реабілітаційної, лікувально-психологічної допомоги особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року |
| 3. Сприяння працевлаштуванню |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити проведення превентивних та адаптаційних заходів для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей, у разі їх звернення до центрів зайнятості, а саме: підбір роботи, інформування та консультування щодо змісту їх прав і державних гарантій, видача ваучера для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці, залучення до самозайнятості | 2023-2027 роки | Черкаський обласний центр зайнятості | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості |
| 2 | Організовувати та проводити для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей громадські та інші роботи тимчасового характеру | 2023-2027 роки | Черкаський обласний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування, роботодавці | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Забезпечення тимчасової зайнятості |
| 3. | Організація, відповідно до законодавства, для осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у разі реєстрації їх в установленому порядку, як безробітних та сприяння у працевлаштуванні після проходження навчання | 2023-2027 роки | Черкаський обласний центр зайнятості | Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Зниження безробіття, забезпечення постійної зайнятості |
| 4. | Здійснення державного контролю: - за додержанням норм законодавства про працю щодо збереження місця роботи, посади, заробітної плати за особами, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, призваними за мобілізацію працівниками всіма суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, що використовують найману працю); - за виконанням норм щодо працевлаштування осіб із обмеженими можливостями (інвалідів) | 2023-2027 роки | Управління Держпраці у Черкаській області | В межах бюджетних асигнувань на основну діяльність | Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів. |
| 4. Освіта |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1- 11 класів загальної середньої освіти – дітей із сімей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | Поліпшення соціального захисту осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 2. | Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти з числа дітей із сімей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | Поліпшення соціального захисту осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 3. | Звільнення дітей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при закладах дошкільної, позашкільної освіти і культурно-освітніх закладах | 2023-2027 роки | Управління облдержадміністрації: освіти і науки; у справах сім’ї, молоді та спорту; культури та охорони культурної спадщини, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Соціальний захист сімей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року |
| 4. | Першочергове влаштування до закладів дошкільної освіти дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких здійснює заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Соціальний захист осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 5. | Сприяння у працевлаштуванні осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей у закладах освіти, при наявності педагогічної освіти та вакансій | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Соціальний захист осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 6. | Залучати осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, до проведення навчально-польових зборів для учнів 11-х класів | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Соціальний захист осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 7. | Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку із сімей осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та дітей загиблих (померлих) учасників АТО | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Соціальний захист осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 8. | Присвоювати закладам освіти імена героїв, які загинули за незалежність і територіальну цілісність України | 2023-2027 роки | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | Соціальний захист осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 5. Культурно-мистецькі заходи |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведення у закладах культури області, з залучення активних громадян, осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей культурно-мистецьких акцій, виставок, концертів, вистав, інших заходів, присвячених героїзму осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року | 2023-2027 роки | Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, Черкаський обласний контактний центр, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Під час відвідування мистецьких та культурно-просвітницьких заходів виникають позитивні емоції, які допомагають адаптації осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей |
| 2. | Закладам культури області надавати можливість особам, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членам їх сімей відвідування культурно-просвітницьких заходів на пільгових умовах | 2023-2027 роки | Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | Фінансування не потребує | Можливість відвідати культурно-просвітницькі заходи більшій кількості громадян зазначеної категорії |
| 3. | Встановлювати на території населених пунктів області пам’ятні знаки, меморіальні дошки загиблим, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року . | 2023-2027 роки | Органи місцевого самоврядування, районні військові адміністрації;Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | # Увічнення пам’яті героїв які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. |
| 6. Патріотичне виховання молодого покоління |  |  |  |  |  |
| 1. | Залучення осіб, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та членів їх сімей до військово-патріотичного виховання молоді при проведенні місячника обороно-масової роботи приуроченого до державних свят. | 2023-2027 роки | Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, культури та охорони культурної спадщини, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний контактний центр | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Підвищення свідомості молодої людини щодо любові до Держави та її традицій |
| 2. | Організація зустрічей учнів, студентів з особами, які здійснювали заходи з оборони та захисту територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України, починаючи з 2014 року, та волонтерами, які надають їм допомогу | 2023-2027 роки | Управління облдержадміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту; освіти і науки, культури та охорони культурної спадщини, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний контактний центр | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Виховання патріотизму у дітей та молоді |
| 3. | Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України | 2023-2027 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Черкаський обласний контактний центр | Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Виховання патріотизму у дітей та молоді |

Заступник керуючого справами                                                                                            Наталія ГОРНА