ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

21.06.2024 № 24-28/VIII

Моніторинговий звіт 
за 2023 рік про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки

| Найменування завдання Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки | Найменування проектної ідеї, включеної до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2023 роки |  | Строк реалізації проектної ідеї |  | Індикатори виконання проектних ідей |  | Стан реалізації проектної ідеї (здійснено/ розпочато здійснення/ не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше) | Інформація про результати виконання проектних ідей у 2023 році |  | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проектної ідеї (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Найменування індикатора, одиниця виміру | Значення індикатора за 2023 рік |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. ЕКОНОМІКА: високотехнологічна, продуктивна, експортоорієнтована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницьких ініціатив та бізнес-екосистем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.1 Підтримка підприємницьких ініціатив та нарощування інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва в регіоні | 2021-2023 роки |  | Кількість підприємців, які отримали підтримку, осіб |  | 22 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. У 2023 році АРР провела понад 50 зустрічей із підприємцями Черкащини для консультацій по грантових програмах та розробці бізнес-планів. Як результат: - розроблено 15 бізнес-планів для подачі на грант; - супровід в написанні грантових заявок по програмі „Конкурентоспроможна економіка України“ (7 заявок). |  | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.2 Підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва з питань фінансів, податків, змін та новацій в законодавстві, можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених заходів, од. |  | 81 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2023 році Департаментом регіонального розвитку ОДА проведено: - 3 засідання Секретаріату регіональної ради підприємців в Черкаській області щодо напрацювання шляхів вирішення системних проблем бізнесу; - 1 засідання регіональної ради підприємців в Черкаській області за участі представників Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області; - 4 онлайн семінари-консультації „Грант для ветеранів та членів їхніх сімей“ у партнерстві з Черкаським обласним центром зайнятості та Філією – Черкаське обласне управління АТ „Ощадбанк“; - 2 навчальні онлайн-семінари для фахівців економічних служб області щодо впровадження інструментів підтримки бізнесу у територіальних громадах області (один з яких відбувся за участі Міністерства економіки України); - 1 офлайн-семінар для представників бізнесу щодо грантових та компенсаційних програм підтримки та розвитку підприємництва. Участь у заходах взяли 239 осіб. Також підготовлено і розміщено 12 Дайджестів підприємця та 5 Бюлетенів грантів з можливостями для підприємців. Окрім того, на Фейсбук-сторінці „Платформа для бізнесу у Черкаській області“ розміщено 422 інформаційних матеріали, в Телеграм-каналі „Doing business now“ – 186 інформаційних матеріалів. У 2023 році АРР проведено круглі столи з підприємцями Черкащини із залученням представників Черкаської обласної військової адміністрації (вивчена проблематика ведення бізнесу в умовах війни та надані консультації щодо грантових можливостей державних та міжнародних фондів). Протягом 2023 року АРР проводились зустрічі з представниками діючого бізнесу Черкащини щодо пошуку грантодавців та просування товарів на нові експортні ринки. Всього у 2023 році АРР було проведено 70 зустрічей з підприємцями. |  | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.3 Запуск та розвиток мережі відкритих (громадських) майстерень в територіальних громадах області | 2021-2023 роки |  | Кількість територіальних громад, у яких запущені громадські майстерні, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. З серпня 2021 року була розпочата реалізація проекту в рамках Секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу. Заявником проекту була АРР. Було підписано договір з Мінрегіоном та всіма учасниками проекту, відкрито рахунки в державному казначействі, отримано кошти з державного бюджету. Проте у кінці 2021 року кошти Секторальної бюджетної підтримки повернулись в державний бюджет. Протягом 2022-2023 років кошти не надходили у зв’язку із введенням воєнного стану. АРР надавала консультації щодо реалізації проекту, замовила, оплатила в рахунок власного співфінансування дизайн майбутніх майстерень та передала його громадам – учасницям проекту. |  | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.4 Проведення навчальних бізнес-курсів | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених заходів, од. |  | 2 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2023 році АРР за підтримки USAID та спільно з Черкаською обласною військовою адміністрацією, Черкаським обласним об’єднанням організацій роботодавців та Черкаською торгово-промисловою палатою було проведено захід, націлений на презентацію грантових можливостей для малого та середнього бізнесу Черкаської області в рамках програми USAID, під час якого АРР детально ознайомила підприємців зі своєю діяльністю. Відбулась презентація діяльності АРР на грантово-інвестиційному форумі (м. Сміла). |  | – |
| 1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок | 1.5 Проведення щорічного економічного форуму Open.Biz | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених заходів, од. |  | 0 | Здійснено | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. 24.08.2021 організовано та проведено економічний форум Open.Biz 2021 (понад 200 учасників). У 2023 році проведення економічного форуму Open.Biz було перенесене у зв’язку із введенням воєнного стану. |  | – |
| 1.1.2. Створення інструментів та механізмів підтримки підприємницької діяльності, в т. ч. фінансової | 1.6 Створення мережі Інформаційних пунктів для підприємців | 2021-2023 роки |  | Кількість наданих консультацій, од. |  | 186 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У м. Золотоноша, м. Шпола та с. Білозір’я на базі центрів надання адміністративних послуг діють Інформаційні пункти підприємця. Консультанти за зверненнями суб’єктів бізнесу надають консультації з питань відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також щодо можливостей фінансової підтримки в рамках реалізації Державної програми „Доступні кредити 5-7-9%“. У 2023 році було надано 186 консультацій. В м. Черкаси працює консультаційний стенд від національного проекту з розвитку підприємництва Дія.Бізнес. З 03.10.2022 поновив свою діяльність коворкінг Digital Cherkasy. Станом на початок 2024 року соціальний коворкінг Digital Cherkasy не працює. Проект Дія.Бізнес І Черкаси у період воєнного стану доступний у онлайн-режимі. |  | – |
| 1.1.3. Стимулювання розвитку креативної економіки | 1.7 Підтримка проектів у сфері сільського зеленого туризму в Черкаській області | 2021-2023 роки |  | Кількість зелених садиб в області, од. |  | 36 | Здійснюється постійно | Подавач: Чигиринська територіальна громада. Рішенням Черкаської обласної ради від 19.02.2021 № 5-18/VIII затверджено Програму розвитку туризму в Черкаській області на 2021-2025 роки, в рамках якої передбачені заходи, спрямовані на підтримку сільського зеленого туризму. Промоція сільського зеленого туризму відбувається через сторінки в соціальних мережах „Черкащина туристична“ Facebook та Instagram. Інформація про сільський зелений туризм розміщена в оновленому туристичному буклеті „Черкащина – місце сили“ в розділі „Сила природи“. На території Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей планується започаткувати проект „Агротуристичний кластер „Шляхами Трипільської Праматері“, покликаний допомогти громадам підготувати туристичні локації і розробити туристичні маршрути місцями, де сконцентровані основні протоміста трипільців, їх храми та кращі музейні зібрання. Загалом кластер об’єднав майже два десятки туристичних локацій Черкащини, зокрема: с. Легедзине (музей Трипільської культури), с. Пугачівка (церква Святої Трійці, музей-світлиця „Чарівна ниточка“), с. Роги (приватна садиба-музей „Український Едем“), м. Тальне (палац графів Шувалових), смт Маньківка (Reikartz Аквадар), смт Буки (Буцький каньйон), с. Полянецьке (екосадиба „Лялькова хата“ і аквазона „Шинок на околиці“), м. Жашків (Жашківський кінний завод), с. Коржовий Кут (Долина Миколи Чудотворця), с. Синиця (Синицький парк), с. Сичівка (ресторан-музей „Українське село“), с. Дзензелівка (Маньківський селищний краєзнавчий музей), с. Берестівець (парк „Вікторія“), с. Городецьке (Покровська церква), с. Мала Севастянівка (Криївка, „Корчма КВВ“), м. Монастирище (краєзнавчий музей), с. Княжа Криниця (етносвітлиця „Садиба Остапа“). 03.11.2023 представники Черкаської обласної військової адміністрації взяли участь у Туристично-економічному форумі „Туристичні жнива Українського Поділля 2023“ в м. Тульчин (Вінницька область). Під час заходу було обговорено перспективи застосування кластерної моделі розвитку туристичних дестинацій і підтримку бізнесу в сфері агротуризму. 14.12.2023 представники Департаменту регіонального розвитку ОДА взяли участь у виїзному туристичному форумі-хакатоні на тему: „Диверсифікація сільської економіки через мережу громадських консультаційних центрів туризму“, організованому у співпраці з Національним природним парком „Холодний Яр“, Музейно-етнографічним комплексом „Дикий Хутір“ за фінансової підтримки Талліннського університету, Естонської асоціації сільського туризму, Естонського центру міжнародного розвитку. Метою заходу було сприяння диверсифікації сільської економіки та популяризації сільського туризму у прифронтових громадах і пошуку нових організаційних форм консолідації громадських, наукових і підприємницьких ініціатив, які спрямовані на забезпечення економічного зростання у повоєнний час. За інформацією Уманської районної військової адміністрації, на базі мистецького етнопростору „Садиба Остапа“ в с. Княжа Криниця Монастирищенської територіальної громади створено гончарну майстерню для всіх охочих (у 2023 році використано 46 тис. грн з місцевого бюджету). Також за інформацією Золотоніської районної військової адміністрації, у Золотоніській територіальній громаді, на озерах с. Кропивна передбачені екскурсії, туристичні фестивалі. Важливим компонентом проекту „Психічне здоров’я у Золотоніській громаді“ за підтримки БО „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД Україна „РОТАРІ Е-КЛУБ УКРАЇНА“ є облаштування території у с. Кропивна для проведення постійних таборів відновлення з метою підтримки психічного здоров’я як місцевих жителів, так і ВПО. У червні, липні та серпні 2023 року були проведені перші молодіжні табори. За інформацією Черкаської районної військової адміністрації, у рамках проекту „Підвищення стійкості малого та середнього підприємництва Тясминських громад Черкащини“ (заявник – Смілянська міська рада, співзаявники – Чигиринська, Кам’янська міські ради, Михайлівська, Березняківська, Червонослобідська, Леськівська, Медведівська сільські ради), який реалізовувався в партнерстві з Черкаською обласною громадською організацією „Ресурсний центр АНГО“, у 2023 році проведено ряд навчальних заходів, консультацій та семінарів для системної підтримки малого і середнього підприємництва. У тренінгах взяли участь підприємці зі сфери зеленого туризму та отримали успішні кейси реалізації проектів у сфері сільського зеленого туризму. |  | – |
| 1.1.4. Підтримка та розвиток виробництва нішевої продукції в сегменті малого і середнього агробізнесу | 1.8 Підтримка й розвиток виробництва нішевої агропродукції, в т. ч. органічної | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених консультацій для підприємців, од. |  | 2 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. В Черкаській області функціонують господарства, які виробляють нішеву агропродукцію, наприклад просо, ягоди, горіхи, спаржу, вирощують равликів, розводять бджіл. Представник USAID AGRO в Черкаській області співпрацює з рядом таких підприємств. Приклади виробників: - ФГ „Благоравлик“ в с. Благодатне Золотоніського району – вирощування та приготування равликів; - ТОВ „Агрофірма „Поле“ в м. Черкаси – виробництво круп, борошна безглютенового, сертифікат органік; - КП „Садовод“ в м. Черкаси – саджанці плодових та ягідних культур; - СОК „Неморозька ягода“ в с. Неморож Звенигородського району – вирощування ягід; - ТОВ „НАТСБЕРІ Україна“ в м. Умань – виробництво горіхів, сертифікат органік; - ФГ „Золота ягода“ в м. Монастирище Уманського району – вирощування ягід, сертифікат органік; - ТОВ „BEEHIVE“ в с. Чорнявка Черкаського району – виробництво меду, сертифікат органік. АРР здійснюється моніторинг доступних ресурсів для реалізації проекту та умов їх залучення. У 2023 році АРР проведено 2 круглих столи за участі представників Черкаської обласної військової адміністрації з аграріями Черкащини (Уманський, Звенигородський райони). Вивчено потреби та проблематику ведення бізнесу під час війни та обговорено шляхи співпраці. |  | – |
| Операційна ціль 1.2. Інтернаціоналізація бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Розвиток експортного потенціалу | 1.9 Підтримка участі бізнесу у виставкових заходах | 2021-2023 роки |  | Участь у виставкових заходах, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою підтримки регіонального бізнесу, у 2021 році було заплановано проведення торгово-економічної місії за кордон. Проте у зв’язку з карантинними обмеженнями місію було перенесено на 2022 рік за умови, якщо епідситуація дозволятиме проведення такого заходу. Наразі, у зв’язку з введенням воєнного стану, захід перенесено на невизначений термін. |  | – |
| 1.2.1. Розвиток експортного потенціалу | 1.10 Проведення „Школи експортера“ | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених заходів з питань експорту, од. |  | 2 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2023 році проведені наступні заходи: - 10.08.2023 Департаментом регіонального розвитку ОДА в партнерстві з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) проведено презентацію грантових можливостей в рамках програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України“ для малого та середнього бізнесу на Черкащині; - 10.11.2023 в рамках Черкаського міжнародного економічного форуму – 2023 проведено панельну дискусію „Економіка України в умовах війни: проблеми переробки та експорту“. |  | – |
| 1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій | 1.11 Популяризація та модернізація інвестиційного порталу | 2021-2023 роки |  | Кількість публікацій на порталі, од. |  | 395 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою популяризації інвестиційного порталу області www.investincherkasyregion.gov.ua, представлена інформація для потенційних інвесторів. У 2023 році розміщено: - 94 інформаційні повідомлення на інвестиційну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Корисні посилання“, „Проектні пропозиції“ та „Карта інвестиційних можливостей“; - 301 інформаційне повідомлення на експортну тематику в розділах „Новини“, „Події“, „Пошук партнерів“, „Корисні посилання“, „Експортна вітрина“. |  | – |
| 1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій | 1.12 Відродження малої авіації на території Черкащини через розвиток та підтримку необхідної інфраструктури | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених заходів авіаційного спрямування, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавачі: Черкаська агенція регіонального розвитку, ГО „Черкаська обласна федерація парапланеризма, парапланерного та мотопарапланерного спорту ПарААрт“. У 2023 році заходи за проектом не здійснювались. |  | – |
| 1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій | 1.13 Організація та проведення економічних форумів | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених форумів, од. |  | 1 | Здійснено | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. 10.11.2023 проведено Черкаський міжнародний економічний форум – 2023, участь в якому взяли представники вітчизняних та іноземних компаній, керівники підприємств, потенційні інвестори та експерти. Використано 80 тис. грн з обласного бюджету. |  | – |
| 1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій | 1.14 Створення регіонального офісу підтримки інвестицій | 2021-2023 роки |  | Створений регіональний офіс підтримки інвестицій, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Заходи здійснюються в рамках діяльності АРР. |  | – |
| Операційна ціль 1.3. Маркетинг і брендинг територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Формування позитивного іміджу регіону | 1.15 Просування бренду „Черкащина – місце сили“ шляхом імплементації маркетингової стратегії | 2021-2023 роки |  | Кількість туристів, які відвідали регіон, тис. осіб |  | 653,9 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Протягом 2023 року з метою промоції бренду „Черкащина – місце сили“ Департаментом регіонального розвитку ОДА на постійній основі здійснювалось наповнення Фейсбук-сторінки „Черкащина Туристична“ та Інстаграм „tourismincherkasyregion“ (в брендованому стилі) тематичними публікаціями про туристичні об’єкти, локації та події, які варто відвідати; також у 2023 році було презентовано сувенірну продукцію з елементами айдентики під час проведення зустрічей та нарад. У 2023 році завершено реєстрацію торговельної марки „Черкащина – місце сили“ та отримано відповідне свідоцтво (від 30.08.2023 № 336806). |  | – |
| 1.3.2. Створення та просування місцевих брендів | 1.16 Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчої продукції регіону | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених досліджень, од. |  | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У 2023 році на базі Черкаського державного технологічного університету проведено дослідження „Проблеми харчування молоді“ в контексті наукової теми кафедри економічної кібернетики та маркетингу „Маркетингове забезпечення розвитку ринку агропродовольчих підприємств регіону“. Зокрема, проведено польові маркетингові дослідження (опитування) щодо обізнаності черкащан в особливостях маркування екологічної продукції та готовності сплачувати цінову надбавку за екологічність такої продукції; проблеми харчування молоді. |  | – |
| 1.3.3. Популяризація локального продукту | 1.17 Обласний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) „Черкаська якість“ | 2021-2023 роки |  | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено |  | – | Не розпочато здійснення | Подавач: ДП „Черкасистандартметрологія“ ДП „Черкасистандартметрологія“ здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) „Черкаська якість“. У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, зазначений конкурс у 2023 році не проводився. |  | – |
| Операційна ціль 1.4. Розвиток інноваційного сектору в економіці регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Формування інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури | 1.18 Створення бізнес-інкубатора з метою формування інноваційно-освітнього кластеру Черкаської області (в місті Черкаси на базі ЧДТУ) | 2021-2023 роки |  | Кількість подій, присвячених питанням формування інституційних умов для розвитку інноваційної інфраструктури, од. |  | 8 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. При ЧДТУ функціонує Інжинірингова школа „Ноосфера“. У 2023 році всього проведено 8 заходів, у т. ч.: - NASA Space Apps Challenge (міжнародний космічний хакатон); - „Смартфон & ІоТ: від гаджета до корисного помічника!“ – воркшоп. |  | – |
|  |  |  |  | Кількість студентів, залучених до проектно-інноваційної діяльності, осіб |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість проектів в роботі за напрямком стартап-діяльності, од. |  | 4 |  |  |  |  |
| 1.4.2. Розвиток потенціалу в інноваційній діяльності | 1.19 Посилення розвиткового потенціалу представників бізнесу в інноваційній діяльності | 2021-2023 роки |  | Розроблено ПКД на створення наукового парку, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2021 році розпочалася робота щодо створення на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького наукового парку „CheSciPark“. У липні 2021 року організовано та проведено робочу презентацію проекту „Реконструкція будівлі Бізнес-інноваційного центру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для створення на його базі Черкаського наукового парку „CheSciPark“, до участі у якій долучилися представники Департаменту регіонального розвитку ОДА. Можливими джерелами фінансування зазначеного проекту визначено державний бюджет, місцевий бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. Під час зустрічі із заступником Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерією Іонан та керівником Програми USAID „Конкурентоспроможна економіка України“ Девідом Андерсоном було презентовано концепцію створення Черкаського наукового парку „CheSciPark“. У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями державного бюджету, а також відсутністю фінансування з інших джерел, заходи щодо реалізації проекту, в т. ч. щодо розробки проектно-кошторисної документації, у 2022-2023 роках не здійснювались. Окрім того, в області на базі Товариства з обмеженою відповідальністю „НВК Фотоприлад“ планувалося створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини, проте у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями державного бюджету даний проект не було реалізовано. |  | – |
| 1.4.3. Створення стимулів та інструментів розвитку науково-інноваційного співробітництва з сектором регіональної економіки | 1.20 Освітньо-науковий кластер Черкаського державного технологічного університету „Інновація“ | 2021-2023 роки |  | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено |  | – | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У 2023 році внесено зміни до обласної програми підтримки закладів вищої освіти Черкаської області на 2015-2024 роки та передбачено виділення з обласного бюджету коштів у сумі 2022,98 тис. грн для придбання обладнання, необхідного для створення лабораторії прогресивних лазерних технологій у Черкаському державному технологічному університеті. |  | – |
| SMART-спеціалізація регіону С.1.: Інноваційні агротехнології, глибока переробка сільськогосподарської продукції, висока якість продуктів харчування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль С.1.1. Технології переробки сільськогосподарської продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.1.1. Стимулювання співробітництва та партнерства регіонального бізнесу і науки в сфері технологій переробки сільськогосподарської продукції | С.1.1 Стимулювання виробництва продукції сільського господарства та її первинної переробки з високою доданою вартістю | 2021-2023 роки |  | Кількість забійних підприємств, що діють в області, од. |  | 28 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, станом на 01.01.2024 в області діє 28 забійних підприємств, що мають експлуатаційний дозвіл. Введення в дію цехів проводилося за рахунок суб’єктів господарювання. | – |  |
| С.1.1.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології переробки сільськогосподарської продукції | С.1.2 Розвиток індустріальних парків області | 2022-2023 роки |  | Виготовлення ПКД: інженерна підготовка території (земельні та планувальні роботи), водопостачання, водовідведення, будівництво огорожі, підведення та приєднання електромереж, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Індустріальний парк „Золотоноша“ включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.05.2017 № 724). Відповідно до попередніх розрахунків у цінах 2017 року, вартість ПКД на створення інфраструктури парку складає 3 млн грн, а інженерна підготовка, земельні та планувальні роботи – 39164,1 тис. грн. Наразі Черкаська обласна військова адміністрація спільно з Золотоніською міською радою вивчають можливості пошуку джерел фінансування для розробки ПКД та підведення інженерної інфраструктури до Індустріального парку „Золотоноша“. Протягом 2023 року проводилася робота щодо створення індустріального парку „СМІЛА“ у м. Сміла, а саме щодо визначення земельної ділянки та розробки Концепції індустріального парку. Смілянською міською радою прийнято рішення від 25.01.2023 № 57-83/VIII „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під розміщення індустріального парку в південно-західній частині міста“. Затверджено технічну документацію із землеустрою. Відведено земельну ділянку загальною площею 61,3 га, яка складається з трьох земельних ділянок площею 15,3 га, 16,0 га та 30,0 га. Тип земельних ділянок – „Greenfield“ (вільна від забудови земельна ділянка без об’єктів нерухомого майна), призначення – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Рішенням Смілянської міської ради від 31.01.2024 № 75-17/VII затверджено Концепцію індустріального парку „СМІЛА“ та прийнято рішення про його створення. Наразі документи щодо включення індустріального парку „СМІЛА“ до Реєстру індустріальних парків України перебувають на розгляді у Міністерстві економіки України. З метою активізації процесу створення індустріальних парків на території області 18.04.2023 проведено Міжвідомчу нараду щодо створення та функціонування індустріальних парків на Черкащині, яка проводилась за ініціативи Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України та за участі представників Уряду, народних депутатів України, мерів міст та представників бізнесу. | – |  |
| Операційна ціль С.1.2. Технології просування сільськогосподарської продукції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.2.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в сфері технологій просування продуктів переробки сільськогосподарського походження | С.1.3 Органічна Черкащина | 2021-2023 роки |  | Кількість підприємств, що виробляють органічну продукцію, од. |  | 14 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. У червні 2023 року відбувся онлайн-тренінг „Органічний модуль“, присвячений органічному законодавству ЄС 2018/848, що вже впроваджене з 01.01.2022 в ЄС. У онлайн-тренінгу брали участь представники Департаменту агропромислового розвитку ОДА, районних військових адміністрацій, Держпродспоживслужби, територіальних громад. Відповідно до даних органу сертифікації „Органік Стандарт“, станом на 01.01.2024 в області наявні 14 сертифікованих підприємств, що виробляють органічну продукцію; ще 15 підприємств подали документи на проходження сертифікації. Сертифікація підприємств проводилася за кошти суб’єктів господарювання. |  | – |
| С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | С.1.4 Підтримка розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств | 2021-2023 роки |  | Кількість діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та сільськогосподарських кооперативів в області, од. |  | 35 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. Станом на 01.01.2024 в області зареєстровано 111 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), а також 2 сільськогосподарські кооперативи (СК) , з них діючих – 34 СОК та 1 СК. За напрямами діяльності вони поділяються на: переробні – 2, заготівельно-збутові – 2, багатофункціональні – 25 СОК та 1 СК, інші – 5. Перелік діючих СОК: „Пролісок“ „Дружба Плюс“ „Ласуня“ „Добробут – 03“ „Велес“ „Медовий Яр“ „Обрій“ „Лендмайстер“ „Агроселбуд“ „Віліс-молоко“ „Овочівник“ „ФЕНІКС“ „РЕБІТ БУМ“ „Урожай“ „Справжній кріль“ „Златокріль“ „Новатор 2018“ „Патріот“ „ЯБЛУНЕВИЙ ЦВІТ ГОРОДИЩЕ“ „Царина 2014“ „УкрЕкоКрол“ „Європейський“ „Мартинівський“ „Достаток“ „Мрія-Бровахи“ „Гарбузин“ „Ниви Санжариські“ „Берегиня Сервіс“ „Компанійський кріль“ „Вечірній“ „Сміляночка“ „Людмила“ „Пухнастий дім“ „Агро Провайдер“ Перелік діючих СК: „ВАК Монастирищенський“. Рішенням Черкаської обласної ради від 22.12.2023 № 22-6/VIII затверджена Програма підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів та сімейних фермерських господарств у Черкаській області на період до 2027 року. |  | – |
| С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | С.1.5 „Черкаський гостинець“ – запровадження нової технології збуту сільськогосподарської продукції | 2021-2023 роки |  | Створений інтернет-портал "Черкаський гостинець", од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. У зв’язку із введенням військового стану в Україні та відсутністю фінансування, заходи за проектом у 2023 році не здійснювались. Відбувається пошук джерел фінансування. |  | – |
| С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування сільськогосподарської продукції | С.1.6 Розвиток рибного господарства Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Біологічна меліорація водних об’єктів, тис. екземплярів |  | 23 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА. За рахунок коштів селищного фонду охорони навколишнього природного середовища, Чорнобаївською територіальною громадою у 2023 році закуплено в Державному підприємстві „Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб“ понад 13 тис. одиниць товстолоба (574 кг) та понад 10 тис. одиниць коропа (413 кг) на загальну суму 84,7 тис. грн. Зариблення відбулось в річку Ірклій, яка є притокою річки Дніпро. Рішенням Черкаської обласної ради від 17.11.2023 № 21-25/VIII затверджена програма розвитку рибного господарства водойм Черкаської області та поліпшення їх екологічного стану на 2023-2028 роки. |  | – |
| Операційна ціль С.1.3. Якість та безпека харчових продуктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.3.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в харчових технологіях | С.1.7 Створення наукового консультаційного центру з питань технології зберігання, переробки плодоовочевої продукції, якості і безпеки харчових продуктів (на базі кафедри технологій харчових продуктів Уманського національного університету садівництва) | 2021-2023 роки |  | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено |  | – | Не розпочато здійснення | Подавач: Уманський національний університет садівництва. У зв’язку із введенням військового стану в Україні та відсутністю фінансування, заходи за проектом у 2023 році не здійснювались. Відбувається пошук джерел фінансування. |  | – |
| SMART-спеціалізація регіону С.2.: Розвиток IT-галузі та інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль С.2.1. Інновації інформаційно-комунікаційних технологій в секторі регіональної економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.1.1. Стимулювання розробки навчальних симуляторів (імітаторів) в поєднанні з технологіями віртуальної, доповненої реальності, штучного інтелекту та автоматизації процесів для сектору регіональної економіки | С.2.1 Створення центрів розвитку креативної економіки Черкащини | 2021-2023 роки |  | Розроблена ПКД на створення Центру, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Для створення Центру розвитку креативної економіки Черкащини розглядалась локація – нежитлові приміщення корпусів 3 та 3А ТОВ „Науково-виробничий комплекс „Фотоприлад“ за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 85. Наразі нежитлові приміщення перебувають у державній власності Державного концерну „Укроборонпром“ та оперативному управлінні ТОВ „Науково-виробничий комплекс „Фотоприлад“. Відповідно до Наказу ДК „Укроборонпром“ від 18.10.2021 № 465, протягом 2022-2023 років Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з ТОВ „НВК „Фотоприлад“ та ДК „Укроборонпром“ здійснено усі необхідні заходи щодо передачі об’єктів права державної власності до сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації(розпорядженням Черкаської ОДА від 12.01.2022 № 5 утворено комісію з питань приймання – передачі нерухомого державного майна та затверджено її склад). Департаментом регіонального розвитку ОДА, з метою вивчення питання щодо можливого фінансування з обласного бюджету витрат на утримання нежитлових приміщень корпусів № 3, № 3А та захисної споруди цивільного захисту з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, направлено лист (запит на інформацію) на Департамент фінансів ОДА від 23.01.2023 № 02/03-06-02-15/215. Департаментом фінансів ОДА листом від 21.02.2023 № 02-02-14/1961) надано роз’яснення щодо джерел можливого фінансування утримання даних об’єктів. За інформацією Департаменту фінансів ОДА, для планування видатків з обласного бюджету на утримання приміщень підстав немає. В умовах воєнного стану кошти обласного бюджету, в першу чергу, спрямовуються на зміцнення обороноздатності держави, виконання заходів із територіальної оборони, покриття першочергових потреб обласних бюджетних закладів, у т. ч. пов’язаних із підтримкою внутрішньо переміщених осіб . У зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів в державному бюджеті, реалізація проекту та подальше утримання нежитлових приміщень корпусів 3 та 3А із захисною спорудою цивільного захисту є неможливим, про що Черкаська обласна військова адміністрація повідомила ТОВ „НВК „Фотоприлад“ і ДК „Укроборонпром“ (листи від 05.07.2023 № 01/01-29/5316/01/01-28/15428 та від 06.07.2023 № 01/01-29/6637/01/01-29/15579). Право на управління державним майном та його подальше використання залишається за ТОВ „НВК „Фотоприлад“ та ДК „Укроборонпром“. 18.12.2023 ТОВ „НВК „Фотоприлад“ звернулося до Черкаської обласної військової адміністрації стосовно повернення переліку документів, що були надані у 2022 році в процесі здійснення заходів щодо передачі об’єктів державного майна. Черкаською обласною військовою адміністрацією листом від 04.01.2024 № 01/01-41/14340/01/01-41/384 повернуто ТОВ „НВК „Фотоприлад“ оригінали та копії запитуваних документів. Черкаська обласна військова адміністрація листом від 12.01.2024 № 1278/01/01-58 поінформувала Фонд державного майна України про припинення заходів щодо передачі об’єктів державного майна до сфери управління Черкаської обласної військової адміністрації. Враховуючи вищезазначене, розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 12.02.2024 № 52 визнано розпорядження Черкаської ОДА від 12.01.2022 № 5 „Про приймання – передачу нерухомого державного майна“ таким, що втратило чинність. |  | – |
| Стратегічна ціль 2. ЛЮДИ: професійні, адаптивні, згуртовані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.1. Висока якість управлінських кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Формування ефективної системи управління регіональним розвитком | 2.1 Щорічний регіональний конкурс проектів місцевого розвитку | 2021-2023 роки |  | Підготовлені нормативні документи щодо проведення конкурсу, од. |  | 2 | Розпочато здійснення | Подавач: Черкаська агенція регіонального розвитку. Був розроблений проект Програми проведення обласного конкурсу розвиткових проектів територіальних громад на період 2021-2023 роки та положення про Конкурс. |  | – |
| 2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців | 2.2 Інформаційно-методологічна підтримка територіальних громад | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом, од. |  | 14 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент фінансів Черкаської ОДА. За 2023 рік Департаментом фінансів ОДА здійснено 14 системних заходів з питань ефективного управління бюджетним процесом у територіальних громадах області. Заходи включали: перевірку відповідності вимогам чинного законодавства рішень місцевих рад про бюджет на 2023 рік, а також про внесення змін до них; контроль за надходженням доходів до бюджетів територіальних громад, виплатою заробітної плати; перевірку розписів місцевих бюджетів на 2023 рік, внесених до них змін в частині трансфертів з Державного бюджету України та залишків коштів на рахунках; проінформовано місцеві фінансові органи територіальних громад про зміни у законодавстві щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах та придбання державних цінних паперів „Військові облігації“, які використовуються для безперебійного забезпечення фінансових потреб держави; проведення методологічно-роз’яснювальної роботи (з 15.06.2023 по 01.07.2023), у результаті якої у повному обсязі здійснена реєстрація учасників бюджетного процесу на 2023 рік, які беруть участь у складанні та виконанні місцевих бюджетів на 2024 рік, в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів Міністерства фінансів України „LOGICA“; у IV кварталі 2023 року з причини різкого зменшення обсягів платежів органами казначейства розроблено перелік завдань структурним підрозділам ОДА та місцевим органам влади; інтерактивне онлайн-навчання з працівниками фінансових управлінь місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на тему „Формування та виконання місцевих бюджетів“ (12.05.2023); виїзні наради під головуванням першого заступника голови ОДА безпосередньо в райони області (11 – 25.10.2023) з визначенням проблемних питань та ризиків, які були виявлені на той час в ході виконання місцевих бюджетів області; онлайн-нарада з керівниками місцевих фінансових органів (13.12.2023) з питань завершення бюджетного 2023 року та формування місцевих бюджетів на 2024 рік. Також проводилась методологічна та практична робота з Високопільською селищною радою Бериславського району Херсонської області та її структурними підрозділами, громадами Черкащини та іншими регіонами України щодо реалізації першочергових дій з відновлення населених пунктів Високопільської територіальної громади з питань роботи учасників бюджетного процесу. |  | Постійні зміни, що вносяться до бюджетного законодавства |
| 2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців | 2.3 Проведення школи з управління проектами для управлінців Черкащини | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених навчально-тренінгових заходів, од. |  | 7 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. У 2023 році фахівцем Департаменту регіонального розвитку ОДА проведено онлайн-навчання для представників РВА та ТГ щодо проектного менеджменту в територіальних громадах, а саме – 03.03.2023, 14.06.2023 та 14.09.2023. У жовтні 2023 року в області відбулось 3 наради за участі першого заступника голови Черкаської ОДА з сільськими, селищними, міськими головами та керівниками місцевих фінансових органів на тему „Місцеві бюджети: інструменти наповнення, пріоритети витрачання“ (11.10.2023 – для територіальних громад Звенигородського району, 12.10.2023 – Уманського району, 27.10.2023 – Золотоніського та Черкаського районів). У нарадах взяв участь фахівець Департаменту регіонального розвитку ОДА (виступ на тему „Впровадження проектного підходу, залучення міжнародної технічної допомоги та інших позабюджетних джерел фінансування на розвиток територіальних громад“). 17.11.2023 Департаментом регіонального розвитку ОДА спільно з АРР проведено онлайн-навчання для представників РВА та ТГ з питань місцевого економічного розвитку. |  | – |
| Операційна ціль 2.2. Якісна система освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Впровадження інноваційних технологій навчання в початкову та середню школу | 2.4 Придбання обладнання для закладів загальної середньої освіти в рамках концепції нової української школи | 2021-2023 роки |  | Кількість територіальних громад, у яких здійснені заходи за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  | 55 | Здійснено | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. У 2023 році використано кошти у сумі 15540 тис. грн, з них: субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 12407,9 тис. грн, місцеві бюджети на умовах співфінансування – 3132,1 тис. грн. Зокрема, дані кошти використані на: - придбання засобів навчання для навчальних кабінетів ЗЗСО комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти; - придбання засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп’ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів; - придбання навчальної та навчально-методичної літератури; - підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів; - підготовку тренерів-педагогів. |  | – |
|  |  |  |  | Кількість закладів освіти обласного підпорядкування, у яких здійснені заходи за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |  | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.2. Модернізація системи професійно-технічної освіти в регіоні | 2.5 Створення навчально-практичних центрів при закладах професійної (професійно-технічної) освіти області | 2021-2023 роки |  | Кількість створених та відкритих навчально-практичних центрів, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. У 2021 році створено 2 навчально-практичних центри сільськогосподарського спрямування на базі наступних ДНЗ: „Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей“, „Іркліївський професійний аграрний ліцей“. Центри являють собою модернізоване освітнє середовище для оволодіння робітничими професіями. Зокрема, закуплено новітню сільськогосподарську техніку з навісним та причіпним обладнанням (плуги, сівалки, ковші, культиватори, борони). На базі даних центрів здійснюється навчання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, стажування педагогічних працівників (викладачів та майстрів виробничого навчання), стажування працівників підприємств, навчання незайнятого та працюючого населення. У 2023 році у зв’язку із запровадженням воєнного стану видатки на реалізацію даного проекту не були передбачені. |  | – |
| 2.2.3. Впровадження дуальної освіти в секторі вищої освіти | 2.6 Запуск навчально-профорієнтаційної платформи інформаційних технологій на базі Черкаського державного бізнес-коледжу у взаємодії з Cherkasy IT Cluster | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених лекцій і майстер-класів від ІТ-фахівців, од. |  | 10 | Здійснюється постійно | Подавачі: Черкаська агенція регіонального розвитку, Черкаський державний бізнес-коледж. У 2023 році Черкаський державний бізнес-коледж (ЧДБК) проводив профорієнтаційні заходи в рамках взаємодії з Cherkasy IT Cluster: - проведено 10 лекцій і майстер-класів від ІТ-фахівців; - 90 учнів Черкаських шкіл взяли участь у проекті ІТ-Kids; - проведено круглий стіл „Кібербезпека в умовах війни“ (спільно з Відділом протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції ГУ Національної поліції України в Черкаській області; - взято участь у Conversational Frontend Engineer в Master of Code. |  | – |
|  |  |  |  | Кількість учнів, що взяли участь у проекті ІТ-Kids, осіб |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість студентів, які залучені до пілотного проекту „Дуальна освіта в ІТ“, осіб |  | 11 |  |  |  |  |
| 2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг | 2.7 Громадянська освіта в дії: застосування сервісів е-демократії | 2021-2023 роки |  | Кількість матеріалів за підпроектом „Я – свідомий громадянин України“, що завантажені на сайті КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників“, од. |  | 20 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. З січня до квітня 2023 року проведено 4 засідання онлайн-школи розвитку учнівського самоврядування. До Дня Конституції України Українським державним центром позашкільної освіти ініційовано проведення челенджу „Мій обов’язок“. До челенджу долучилась Ліга старшокласників Черкащини та її осередки в області, а також представники закладів дошкільної та позашкільної освіти. Участь у челенджі взяли понад 500 осіб. Крім того, актив Ліги старшокласників ініціював челендж „Мрії_обпалені_війною“. 21.12.2023 відбулась у режимі онлайн підсумкова конференція Ліги старшокласників Черкащини, на якій були підведені підсумки роботи осередків Ліги в інтернет-проєкті „Ми – патріоти Черкащини“ та визначені переможці у наступних підпроєктах: „Пишаємося тобою, рідний краю!“, „Патріоти на захисті Батьківщини“, „Я – свідомий громадянин України“, „Покращуємо життя своєї громади“, „Збережемо природу заради майбутнього“ та „Бути здоровим – це здорово!“. У загальному рейтингу І місце посів осередок Ліги старшокласників закладів освіти Ватутінської міської ради, ІІ місце – осередок Ліги старшокласників закладів освіти Корсунь-Шевченківської міської ради; ІІІ місце розділили осередки Ліги старшокласників Золотоніської міської ради та Тальнівської міської ради. Завантажено 20 матеріалів за підпроектом „Я – свідомий громадянин України“. |  | – |
| 2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг | 2.8 Запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених науково-педагогічних та методичних заходів, од. |  | 138 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. За 2023 рік в рамках запровадження сучасних технологій у сфері природничої освіти працівниками КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ здійснено 138 науково-педагогічних та методичних заходів. Дані заходи включають: навчальні вебінари, семінари та практикуми, освітні студії, курси підвищення кваліфікації, засідання творчих груп та творчі майстерні, методичні воркшопи та студії, круглі столи, конференції тощо. |  | – |
| 2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових можливостей для розвитку і самореалізації населення регіону незалежно від статі, віку та місця проживання | 2.9 Просвітницький проект з впровадження інновацій в роботі Університетів ІІІ віку | 2021-2023 роки |  | Кількість учнів Університетів третього віку, осіб |  | 973 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. У 2023 році на базі 12 установ з надання соціальних послуг функціонували „Університети третього віку“. На різних факультетах навчалися 973 особи. Фінансування здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів. |  | – |
| 2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових можливостей для розвитку і самореалізації населення регіону незалежно від статі, віку та місця проживання | 2.10 Library Hub: сучасний простір у Черкаській обласній бібліотеці для дітей | 2021-2023 роки |  | Виготовлена ПКД, од. |  | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. ПКД виготовлено у запланований строк на капітальний ремонт фасаду та на встановлення індивідуального теплового пункту. У 2021 році здійснювались роботи з капітального ремонту системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту в комунальному закладі „Обласна бібліотека для дітей“ Черкаської обласної ради. Роботи виконані на 90%. Завершення робіт по об’єкту перенесено на невизначений термін у зв’язку з воєнними діями. |  | – |
| Операційна ціль 2.3. Ефективна система охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу | 2.11 Організація навчання медичних працівників з питань діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 | 2021 рік |  | Кількість осіб, які пройшли навчання |  | 1219 | Здійснено | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. На базі комунального некомерційного підприємства „Черкаська обласна дитяча лікарня Черкаської обласної ради“ працював Тимчасовий тренінговий центр для мобільних бригад щодо правил організації і техніки проведення щеплень від гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом (COVID-19), а також щодо навичок надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ускладнень. У 2023 році Тимчасовим тренінговим центром проведено 1 онлайн-тренінг з навчання працівників мобільних бригад та пунктів щеплення щодо використання вакцин від COVID-19 (06.04.2023). Навчання пройшли 22 медичних працівника. Протягом 2023 року на базі Інституту післядипломної освіти лікарів Черкаської медичної академії організовано та проведено 105 циклів тематичного удосконалення у дистанційному форматі (у тому числі 03.04.2023 – 17.04.2023 ТУ „Особливо небезпечні та небезпечні інфекції“ для лікарів лікувального та педіатричного профілю (підвищили кваліфікацію 22 спеціаліста); 25.09.2023 – 09.10.2023 ТУ „Діагностика та лікування захворювань легень“ (підвищили кваліфікацію 15 спеціалістів); 09.11.2023 – 26.11.2023 ТУ „Коронавірусна хвороба COVID-19“ (підвищили кваліфікацію 23 спеціаліста), а також 2 цикли спеціалізації „Терапія“ (підготовлено 18 спеціалістів) та 2 цикли спеціалізації „Інфекційні хвороби“ (підготовлено 5 спеціалістів), на яких зокрема розглядались питання діагностики, лікування та профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2). Загалом на зазначених навчальних циклах підвищили кваліфікацію 1197 спеціалістів, з них сімейних лікарів 155. |  | – |
| 2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу | 2.12 Організація центру дистанційної післядипломної освіти та симуляційно-тренінгового центру | 2021-2023 роки |  | Кількість осіб, що пройшли навчання |  | 5018 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаська медична академія. У Черкаській медичній академії працює Інститут післядипломної освіти лікарів та відділення підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних фахівців. Протягом 2023 року підвищили кваліфікацію 2711 слухачів відділення безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних фахівців (програми післядипломного навчання включали теми з екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, COVID-19, медичну та соціальну реабілітацію (зокрема постраждалих внаслідок бойових дій та надзвичайних ситуацій). Здобувачі освіти відпрацьовують уміння та навички в Центрі симуляційного навчання. У 2023 році в Центрі пройшли навчання 2307 осіб, а саме: 1214 здобувачів освіти медичної академії (лікарі, фізичні терапевти, фельдшери, спецфельдшери, парамедики, медсестри та ін.) та 1093 слухачі із організацій та підприємств, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області, представники територіальних громад, підрозділів ДСНС та Національної поліції України у Черкаській області. Для забезпечення доступу до безперервного професійного навчання лікарів, молодших спеціалістів та бакалаврів з медичною та фармацевтичною освітою Черкаської області, а також покращення матеріально-технічної бази відділення післядипломної освіти та Центру симуляційного навчання, Черкаською медичною академією за рахунок коштів від основного виду діяльності було придбано необхідне обладнання (системні блоки, монітори, мультимедійний проектор, манекени). |  | – |
| 2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу | 2.13 Інформатизація закладів охорони здоров’я області | 2021-2023 роки |  | Кількість заходів з інформатизації, що здійснені в закладах охорони здоров’я області, од. |  | 64 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. Протягом 2023 року здійснені заходи з інформатизації в 64 закладах охорони здоров’я області. Всього за 2023 рік використано 22474,7 тис. грн, з них 174,4 тис. грн – кошти обласного бюджету; 22300,3 тис. грн – інші джерела фінансування. |  | – |
| 2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення | 2.14 Організація та проведення міжнародних спортивних змагань | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених спортивних заходів, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління у справах сімʼї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Міжнародний заплив „International Swim Marafon“ відбувся 10.07.2021 в м. Черкаси. Протягом 2023 року міжнародні спортивні змагання не проводилися у звʼязку з дією обмежень умов правового режиму воєнного часу. |  | – |
| 2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення | 2.15 Дітям Черкащини – якісне харчування | 2021-2023 роки |  | Охоплення учнів всіма видами харчування, % від загальної кількості учнів |  | 100 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. З 456 закладів загальної середньої освіти, організовують харчування самостійно – 391 школа, використовують кейтерингові послуги – 11 шкіл, аутсорсинг – 54 школи. Забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням 36% учнів (31255), у тому числі: учнів 1-4 класів – 15807; ВПО – 4793; діти учасників бойових дій – 9288; інші категорії – 1367. Харчують безкоштовно учнів 1-4 класів 48% територіальних громад (32). Оновлено меню у 100% шкіл, яке погоджено із територіальними підрозділами Держпродспоживслужби у Черкаській області. Всі заклади використовують стандартне 4-тижневе меню, яке розроблено відповідно до рецептурного збірника Є. Клопотенка. Натуральні норми харчування виконуються на 90%. Впроваджена система безпечного харчування НАССР у 100% закладів загальної середньої освіти. Черкащина у числі 11 областей увійшла до спільного з Всесвітньою продовольчою програмою ООН проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти на покращення харчування у 2023/2024 навчальному році. До проекту залучено 43 школи у 17 територіальних громадах: Золотоніський район – 2 заклади, Уманський район – 24 заклади, Звенигородський район – 7 закладів, Черкаський район – 10 закладів. |  | – |
| 2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань цивілізації | 2.16 Придбання та встановлення лабораторного обладнання для здійснення досліджень на COVID-19 | 2021 рік |  | Кількість придбаних комплектів лабораторного обладнання, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2021 році КНП „Черкаська центральна районна лікарня“ Червонослобідської сільської ради та КНП „Жашківська багатопрофільна лікарня“ Жашківської міської ради придбано комплекти обладнання для проведення дослідження методом ІФА. Крім того, за оперативною інформацією, у 2021 році КНП „Черкаська міська інфекційна лікарня“ придбано лабораторне обладнання для здійснення досліджень на COVID-19. Протягом 2023 року лабораторне обладнання для здійснення досліджень на COVID-19 закладами охорони здоров’я області не було придбано. |  | – |
| 2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань цивілізації | 2.17 Паліативне відділення на базі Звенигородського будинку-інтернату для інвалідів та престарілих Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Відкриття паліативного відділення, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. Здійснюється пошук джерел фінансування. У 2023 році підготовлені ескізи майбутнього проекту для подачі потенційним грантодавцям та спонсорам. |  | – |
| 2.3.3. Впровадження новітніх практик і технологій профілактики захворювань цивілізації | 2.18 Створення банку грудного молока на базі Черкаського обласного перинатального центру КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ (м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3) | 2021 рік |  | Створено банк грудного молока, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи. Наразі вивчається досвід впровадження подібних проектів у інших регіонах України. |  | – |
| Операційна ціль 2.4. Посилення регіональної згуртованості та взаємодії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | 2.19 Розвиток державного історико-культурного заповідника „Трипільська культура“ | 2021-2023 роки |  | Добудова вхідної вежі, од. |  | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. У 2023 році здійснено добудову вхідної вежі заповідника на загальну суму 1651,0 тис. грн за кошти Благодійної організації „БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „МХП – Громаді“. У І півріччі 2024 року передбачено облаштування кінозалу заповідника за фінансової підтримки ДП „Капарол Україна“. |  | – |
|  |  |  |  | Облаштування кінозалу, од. |  | 0 |  |  |  |  |
| 2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | 2.20 Капітальний ремонт будівлі комунального закладу „Черкаський обласний краєзнавчий музей“ Черкаської обласної ради | 2021-2023 роки |  | Виготовлена ПКД, од. |  | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. Виготовлена ПКД в кінці 2020 року. У зв’язку з введенням воєнного стану у 2023 році заходи з виконання проекту не впроваджувалися. |  | – |
| 2.4.1. Створення можливостей для співробітництва у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень | 2.21 Збереження об’єктів культурної спадщини області | 2021-2023 роки |  | Паспортизація пам’яток та об’єктів культурної спадщини, од. |  | 27 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. У 2023 році паспортизовано 27 об’єктів культурної спадщини. Також протягом 2023 року укладено 10 охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини. |  | – |
|  |  |  |  | Кількість укладених охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, од. |  | 10 |  |  |  |  |
| 2.4.2. Стимулювання співробітництва територіальних громад | 2.22 Співробітництво територіальних громад Черкащини як важливий фактор регіонального розвитку | 2021-2023 роки |  | Кількість договорів співробітництва територіальних громад по Черкаській області, що зареєстровані на сайті Мінінфраструктури, од. |  | 49 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Наразі на сайті Мінінфраструктури по Черкаській області зареєстровано 49 договорів співробітництва територіальних громад (з них 3 укладені у 2023 році), а саме: 24 у Черкаському районі, 8 у Звенигородському, 10 у Золотоніському, 5 в Уманському, а також 1 договір між 23 територіальними громадами Черкаської області (щодо встановлення систем відеоспостереження), 1 договір між Кам’янською (Черкаський район) та Буцькою (Уманський район) територіальними громадами щодо співробітництва у сфері туризму. Предмети договорів: забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій; якісні дороги; придбання автобусів для комунального підприємства; спільне фінансування (утримання) територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); придбання техніки та обладнання для збору та вивезення відходів; придбання пожежної автоцистерни; надання адміністративних послуг; встановлення систем відеоспостереження; співробітництво у сфері туризму; позашкільна освіта; утворення спільного органу управління; утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій; спільне фінансування (утримання) комунальної установи – надавача соціальних послуг; спільне фінансування (утримання) медичних установ; делегування виконання окремих завдань у сфері містобудування та архітектури; спільне фінансування (утримання) комунального підприємства „Єдиний розрахунковий центр“. Крім того, за інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, укладені договори, не зареєстровані у Мінінфраструктури: - договори на надання послуг соціальними інституціями Шполянської територіальної громади Звенигородського району, а саме: КНП „Шполянський центр первинної медико-санітарної допомоги“, КНП „Лікарня імені братів М. С. і О. С. Коломійченків“, КУ „Інклюзивно-ресурсний центр“ (договори між Шполянською та Лип’янською територіальними громадами Звенигородського району); Шполянська дитяча школа мистецтв (договір між Шполянською та Матусівською територіальними громадами Звенигородського району); - про надання соціальних послуг по стаціонарному відділенню догляду непрацездатних громадян комунального закладу „Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради“ (Великохутірська, Драбівська територіальні громади Золотоніського району); - про надання соціальних послуг по стаціонарному відділенню догляду непрацездатних громадян комунального закладу „Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради“ (Великохутірська, Шрамківська територіальні громади Золотоніського району); - про надання соціальних послуг по стаціонарному відділенню догляду непрацездатних громадян комунального закладу „Центр надання соціальних послуг Великохутірської сільської ради“ (Великохутірська територіальна громада Золотоніського району та Канівська територіальна громада Черкаського району); - про співфінансування комунальної установи „Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області“ (Новодмитрівська та Вознесенська територіальні громади Золотоніського району). Департаментом регіонального розвитку ОДА проведено онлайн-навчання для 66 територіальних громад та 4 районних військових адміністрацій з питань укладання договорів співробітництва територіальних громад, а саме – 03.03.2023 та 14.09.2023. |  | – |
|  |  |  |  | Кількість договорів співробітництва територіальних громад Черкаської області, не зареєстрованих на сайті Мінінфраструктури, од. |  | 8 |  |  |  |  |
| 2.4.3. Заохочення мешканців громад до участі у вирішенні питань місцевого розвитку | 2.23 Соціальні перевезення Черкащини | 2021-2023 роки |  | Кількість осіб, що скористались соціальними перевезеннями, осіб |  | 540 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. У 2023 році соціальними перевезеннями в області скористалися 540 осіб. В області всього 8 машин, які здійснюють соціальні перевезення. В місяць для однієї особи 5 поїздок – безкоштовні, а наступні вже на пільгових умовах. Фінансування заходів за проектом здійснювалось за рахунок коштів місцевих бюджетів. |  | – |
| 2.4.4. Посилення спроможності інститутів громадянського суспільства | 2.24 Форум підтримки громадських ініціатив Черкащини | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених форумів, од. |  | 0 | Здійснено | Подавачі: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА. 01 – 02.11.2021 відбувся обласний Форум інститутів громадянського суспільства „ГРАНТуємо зміни 7.0“ у режимі онлайн. У 2023 році проведення Форуму інститутів громадянського суспільства „ГРАНТуємо зміни“ було перенесене у зв’язку із введенням воєнного стану. |  | – |
| 2.4.5. Розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних ініціатив | 2.25 Фестивалі, спрямовані на національно-патріотичне виховання молоді в області | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених фестивалів, од. |  | 2 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління у справах сімʼї, молоді та спорту Черкаської ОДА. У 2023 році було проведено 2 фестивалі із загальною кількістю учасників 6150 осіб. Зокрема: - 15-16.07.2023 – фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді „Холодний Яр – фестиваль нескореної нації“; - 25-28.08.2023 – фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді та популяризацію краю Тараса Шевченка „Ше.Fest“. Всього на проведення даних заходів використано 550,5 тис. грн з обласного бюджету. |  | – |
| 2.4.6. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб | 2.26 Залучення інвестицій для будівництва багатоповерхового житлового комплексу та об’єктів соціальної та комунальної сфери для внутрішньо переміщених осіб в м. Канів | 2021-2023 роки |  | Кількість укладених угод, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Канівська територіальна громада. Здійснюється пошук можливостей щодо залучення інвестиційних коштів на будівництво житлового комплексу для внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку з неприйняттям бюджету Канівської територіальної громади на 2023 рік, реалізація проекту не відбувалась. Наразі планується розгляд даного питання на сесії Канівської міської ради. |  | – |
| Стратегічна ціль 3. ВИСОКА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: екологія, безпека, інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.1. Екологічна безпека та збереження довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля | 3.1 Організація спостережень за режимом поверхневих вод у верховій частині Кременчуцького водосховища при проходженні високих повеней і паводків | 2021-2023 роки |  | Кількість спостережних постів для вимірювання рівнів води у верховій частині Кременчуцького водосховища, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ. У 2023 році заходи по проекту не здійснювались у звʼязку з відсутністю фінансування, а також умовами правового режиму воєнного стану в Україні. |  | – |
| 3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля | 3.2 Раціоналізація системи моніторингу переформування берегів Кременчуцького водосховища | 2021-2023 роки |  | Кількість створів опорної мережі спостережень за переформуванням берегів Кременчуцького водосховища, од. |  | 32 | Не розпочато здійснення | Подавач: Черкаське управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Станом на 01.01.2024 в області розміщено 32 створи опорної мережі спостережень за переформуванням берегів Кременчуцького водосховища. У 2023 році заходи по проекту не здійснювались у звʼязку з відсутністю фінансування, а також умовами правового режиму воєнного стану в Україні. |  | – |
| 3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля | 3.3 Розвиток регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря | 2021-2023 роки |  | Кількість проведених моніторингових досліджень стану атмосферного повітря, од. |  | 19068 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. Субʼєктом моніторингу стану атмосферного повітря є Черкаський обласний центр з гідрометеорології, який здійснює обʼєктивну оцінку стану атмосферного повітря. У 2023 році проаналізовано 19068 проб повітря на стаціонарних постах спостережень м. Черкаси. Щомісячна інформація про результати спостережень за станом навколишнього середовища та щотижнева інформація про середньодобові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Черкаси, для ознайомлення громадськості, розміщується на офіційному сайті ОДА в рубриці „Екологія“ та на сторінці Управління екології та природних ресурсів ОДА у соціальній мережі Facebook. На виконання постанови КМУ від 14.08.2019 № 827, діє Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки для зони „Черкаська“. У 2023 році кошти державного бюджету на придбання та встановлення автоматизованих постів спостережень за станом та якістю атмосферного повітря не виділялись. Проект з впровадження комплексної системи моніторингу довкілля було подано на конкурсний відбір до програми ЄС „LIFE“. У 2023 році кошти на реалізацію проекту не виділялись. |  | – |
| 3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами | 3.4 Забезпечення вилучення, утилізації, знищення та знешкодження невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів) та тари від них спеціалізованими підприємствами | 2021-2023 роки |  | Обсяг хімічних засобів захисту рослин (відходів пестицидів), що вивезені для утилізації, знищення та знешкодження, тонн |  | 0,64 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. За даними інвентаризації, проведеної в грудні 2023 року, в області зберігається 278,421 т відходів пестицидів. У 2023 році відбулося зменшення кількості відходів пестицидів на 0,64 т завдяки вивезенню на утилізацію спеціалізованому підприємству ТОВ „ЕКО ТЕРРА“ із сіл Худяки та Чорнявка Черкаського району на суму 24,2 тис. грн (за рахунок коштів суб’єктів господарювання –власників відходів). |  | – |
| 3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами | 3.5 Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами з урахуванням принципу розподілу території області на кластери | 2021-2023 роки |  | Охоплення населення послугами із роздільного збирання твердих побутових відходів, % |  | 11,4 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2023 році кошти обласного бюджету на заходи у сфері поводження з відходами не виділялися. За рахунок коштів місцевих бюджетів використано 15352 тис. грн на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, придбання спецтехніки та обладнання для збору та вивезення побутових відходів від населення Драбівської, Звенигородської, Дмитрушківської, Городищенської, Жашківської, Іваньківської, Буцької, Христинівської, Монастирищенської, Тальнівської територіальних громад. Проект регіонального плану управління відходами у Черкаській області до 2030 року, розроблений Управлінням екології та природних ресурсів ОДА, потребує коригування у зв’язку з набранням чинності 09.07.2023 Закону України „Про управління відходами“. Для підготовки пропозицій до проекту документа утворена відповідна робоча група ОДА, склад якої затверджений розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 776. |  | – |
| 3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.6 Створення нових, розширення меж існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою з організації та встановлення їх меж | 2021-2023 роки |  | Створено нові та змінено межі існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, од. |  | 11 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2023 році оголошено 10 нових та змінено межі 1 існуючого об’єктів природно-заповідного фонду: - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва „Співоче поле“ на території м. Черкаси; - ботанічна пам’ятка природи „Глибочок-1“ на території Тальнівської територіальної громади; - ботанічна пам’ятка природи „Глибочок-2“ на території Тальнівської територіальної громади; - ботанічна пам’ятка природи „Тарасівська“ на території Тальнівської територіальної громади; - ботанічна пам’ятка природи „Степ біля села Коржова“ на території Бабанської територіальної громади; - ботанічна пам’ятка природи „Степ біля села Коржова“ на території Бабанської територіальної громади; - ботанічна пам’ятка природи „Степова балка“ на території Корсунь-Шевченківської територіальної громади; - ландшафтний заказник „Білі Обрії“ на території Тальнівської територіальної громади; - ботанічний заказник „Плескачівські первоцвіти“ на території Березняківської територіальної громади; - ботанічна пам’ятка природи „Буцькові косарики“ на території Буцької територіальної громади; - ботанічна пам’ятка природи „Гора Варшавка“ на території Степанецької територіальної громади; - змінено межі (конфігурацію) парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення „Природно-історичний комплекс Г. С. Сковороди“ на території Гельмязівської територіальної громади. Загальну площу ПЗФ у 2023 році збільшено на 92,3 га. Загалом станом на 01.01.2024 в області 590 територій та об’єктів ПЗФ загальною площею 83051,4 га. |  | – |
| 3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.7 Розроблення Регіональної схеми екологічної мережі Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Розроблена та затверджена Регіональна схема екологічної мережі, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. На сьогодні розроблено проект текстової частини регіональної схеми екологічної мережі області (основа для розробки графічної частини). На запит щодо фінансування робіт з розроблення графічної частини регіональної схеми екомережі області Черкаською обласною радою повідомлено, що повернутися до розгляду зазначеного питання можливо після скасування воєнного стану. |  | – |
| 3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття | 3.8 Проведення заходів щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням | 2021-2023 роки |  | Площа створених лісових культур, га |  | 997,9 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2023 році в області проводились заходи з лісовідновлення та лісорозведення. Загальна площа створених лісових культур становить 997,9 га. За інформацією Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області, площа зрошуваних земель по області у 2023 році склала 32,55 тис. га. У 2023 році подачу води на полив сільськогосподарських культур в межах Черкаської області здійснювала 21 державна міжгосподарська зрошувальна система. У 2023 році за напрямом державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1070, аграріями отримано 1,7 млн грн за відновлення та модернізацію зрошувальних систем. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2024 році заплановано продовження цієї програми підтримки. Наразі Черкащина є лідером в Україні по кількості створених організацій водокористувачів. На території області вже зареєстровано 12 таких організацій. За інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, у 2023 році у Бужанській територіальній громаді (Звенигородський район) було придбано 180 одиниць багаторічних насаджень (використано 37,9 тис. грн з місцевого бюджету). З метою реалізації законодавства України з охорони земель, в області проводиться моніторинг ґрунтів та агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. У 2023 році в області Черкаською філією ДУ „Держгрунтохорона“ проведено обстеження сільськогосподарських угідь щодо стану родючості ґрунтів на площі 43,9 тис. га. Згідно з планом робіт, було проведено агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення в агроформуваннях Звенигородського району – 29 тис. га, Уманського району – 7,4 тис. га, Черкаського району – 7,6 тис. га. За інформацією Черкаської філії ДУ „Держгрунтохорона“, відповідно до результатів досліджень середньозважений показник вмісту гумусу в обстежених ґрунтах області становить 2,98%, що відповідає середньому його вмісту. Загалом в області ґрунти з середнім і підвищеним вмістом гумусу (2,1 – 4%) становлять 80,6% обстежених площ. Матеріали агрохімічної паспортизації земель використовуються при якісній оцінці земель, розпаюванні земельних ділянок, розрахунках внесених добрив, хімічних меліорантів і засобів захисту рослин для вирощування високого запрограмованого урожаю сільськогосподарських культур, розробці документації із землеустрою. 26.01.2023 Департаментом агропромислового розвитку ОДА проведено онлайн-семінар для представників територіальних громад, сільгосппідприємств та районних військових адміністрацій щодо необхідності проведення агрохімічної паспортизації сільськогосподарських земель та дотримання нормативного співвідношення культур в сівозмінах. В області частка сільськогосподарських земель, на яких впроваджуються екологічно орієнтовані та органічні технології ведення сільського господарства, становить близько 0,2%. Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області в рамках підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2023 році на магістральних каналах осушувальної мережі в зоні діяльності Офісу здійснено ряд заходів, зокрема: проведено обстеження стану 93 гідротехнічних споруд на осушувальних системах; гідротехнічні споруди були підготовлені до пропуску високих вод; налагоджено регулярні спостереження за гідрологічним режимом магістральних каналів осушувальних систем по 6 гідрометричних постах; сформовано аварійну бригаду у кількості 7 осіб та 3 одиниці техніки, механізмів та обладнання; постійно проводяться спостереження за режимами роботи водосховищ комплексного призначення на річках Гірський Тікич, Гнилий Тікич, Рось та потенційно небезпечними ділянками (місця можливих заторів льоду та затоплень) на магістральних каналах осушувальної мережі в зоні діяльності водогосподарських організацій; у 2023 році Офісом розроблено 376 проектів режимів роботи на орендовані водні об’єкти. Черкаським обласним центром з гідрометеорології щоденно до Офісу надається інформація про гідрологічну ситуацію на водних об’єктах області; щоденно в Кризовий Центр Держводагентства України передається оперативна інформація про водогосподарську та гідрологічну ситуацію в зоні діяльності Офісу. Протягом 2023 року Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області та його територіальними підрозділами розміщено у засобах масової інформації, у т. ч. на сайтах, 2 публікації з питань охорони і раціонального використання земельних та інших природних ресурсів, боротьби з деградацією земель та опустелюванням, пом’якшення наслідків посух. |  | – |
|  |  |  |  | Кількість здійснених заходів з відновлення роботи міжгосподарських зрошувальних систем, од. |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.4. Покращення стану водних об’єктів | 3.9 Будівництво та реконструкція очисних споруд для очищення стічних та зливових вод на території області | 2021-2023 роки |  | Кількість об’єктів, які збудовано, або на яких проведено реконструкцію, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2021 році здійснювались заходи з покращення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд у територіальних громадах області, зокрема: з реконструкції каналізаційної насосної станції в смт Маньківка, м. Звенигородка, реконструкції колектора самоплинного у м. Канів, придбання насосного і технологічного обладнання для Ватутінської, Золотоніської та Катеринопільської ТГ, виготовлення ПКД на нові очисні споруди (м. Звенигородка), реконструкції самоплинного та напірного колекторів водовідведення в м. Золотоноша. У 2023 році заходи з будівництва, реконструкції очисних споруд та реконструкції каналізаційних мереж не здійснювались у зв’язку із введенням воєнного стану. |  | – |
| 3.1.4. Покращення стану водних об’єктів | 3.10 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану малих та середніх річок на території Черкаської області (в тому числі розробка проектно-кошторисної документації) | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів з відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок області, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2021 році здійснювались заходи з відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водних об’єктів, зокрема: річки Уманка (м. Умань), річки Дніпро (м. Черкаси), річки Тясмин (Кам’янська ТГ), річки Тальянка (Тальнівська ТГ), річки Герасимівка (с. Косенівка, Уманський район), річки Поділ (Новодмитрівська ТГ), річки Ірклій (смт Чорнобай), капітальний ремонт гідроспоруди (смт Чорнобай), реконструкція гідротехнічних споруд (Паланська ТГ). У 2023 році з обласного та місцевих бюджетів фінансування заходів за вказаним напрямом не здійснювалось у зв’язку із введенням воєнного стану. |  | – |
| 3.1.4. Покращення стану водних об’єктів | 3.11 Заходи щодо винесення меж водоохоронних зон (прибережних захисних смуг) річок суббасейну річки Тясмин Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Встановлено прибережні захисні смуги, га |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА. У 2023 році Регіональним офісом водних ресурсів у Черкаській області (за погодженням з Черкаською обласною військовою адміністрацією та Головним управлінням ДСНС України у Черкаській області) був направлений запит до Держводагентства щодо виділення коштів у 2023 році в розмірі 25,0 млн грн на фінансування робіт з розробки документації по встановленню меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, а також винесення їх в натуру. У 2023 кошти з державного бюджету на зазначений захід не виділялись. |  | – |
| Операційна ціль 3.2. Безпека населення та територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.12 Створення регіонального центру управління в надзвичайних ситуаціях | 2021-2023 роки |  | Створений оперативно-координаційний центр на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. На даному етапі на базі Головного управління ДСНС у Черкаській області забезпечено функціонування основних робочих приміщень оперативно-координаційного центру та організовано роботу в цілодобовому режимі чергових змін. Робочі приміщення забезпечено телекомунікаційною системою, засобами зв’язку та комп’ютерною технікою, які необхідні для виконання першочергових завдань. |  | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.13 Встановлення сучасних та ремонт наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання | 2021-2023 роки |  | Здійснені ремонт та заміна гідрантів, од. |  | 30 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. У 2023 році ГУ ДСНС у Черкаській області та його підрозділами на місцях здійснено перевірку стану джерел протипожежного водопостачання у населених пунктах області (щодо проведення ремонту несправних джерел, забезпечення їх покажчиками встановленого зразка, недопущення в подальшому знищення джерел та обладнання природних водоймищ пірсами для забору води пожежними автомобілями). Керівництво підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС неодноразово зверталось до керівників місцевих органів державної влади та підприємств, на балансі яких перебувають джерела протипожежного водопостачання, з вимогою приведення їх у працездатний стан, проте дієві заходи у цьому напрямку не здійснюються. У 2023 році в області відремонтовано 30 гідрантів. Проведено обслуговування 560 гідрантів. Фінансування здійснювалось за рахунок місцевих бюджетів. Станом на 01.12.2023 на території Черкаської області на обліку перебувало 3942 пожежні гідранти, 1493 пожежні водоймища та 674 водонапірні вежі, з яких у несправному стані перебувають 502 (13%) пожежні гідранти, 124 (8%) пожежні водоймища та 109 (16%) водонапірних веж. |  | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.14 Створення Центру забезпечення безпеки на водних об’єктах Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Створення центру безпеки на водних об’єктах, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. В складі оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Черкаській області організовано функціонування моніторингової групи за подіями на водних об’єктах. Також на основі спільних інструкцій та наказів здійснюється взаємодія з комунальною водолазно-рятувальною службою Черкаської обласної ради, Черкаською міською комунальною аварійно-рятувальною службою, річковою інформаційною службою України, ротою з обслуговування водних об’єктів Управління патрульної поліції в області, Державною екологічною інспекцією, Департаментом цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ОДА, ПрАТ „Черкаський річковий порт“, Громадською спортивною організацією „Черкаський крейсерський яхтовий клуб „Парус“. З метою підвищення рівня реагування на надзвичайні ситуації та події в акваторії р. Дніпро та оперативного інформування рятувальних служб щодо подій на воді, між ГУ ДСНС та ГСО „Черкаський крейсерський яхтовий клуб „Парус“, а також із Комунальним позашкільним навчальним закладом м. Черкаси „Клуб юних моряків з флотилією“ укладено меморандуми про співпрацю. Фахівцями зв’язку та телекомунікації ГУ ДСНС побудовано додаткову систему радіозв’язку на базі обладнання ретранслятора Yeasy FT-8900R, яку встановлено в м. Черкаси за адресою: бул. Шевченка, 241. Система призначена для використання обладнання радіозв’язку як ретранслятора з метою забезпечення оперативного інформування у встановленому порядку між оперативно-координаційним центром ГУ ДСНС та екіпажами суден, які знаходяться у акваторії річки Дніпро, в межах Черкаської області. Також у с. Кедина Гора на лівому березі Дніпра, у м. Канів, а також у порті Адамівка (с. Рацеве) встановлено спеціальні модулі для розміщення відділень пошукових водолазно-рятувальних робіт, обладнані усім необхідним спорядженням для виконання робіт з пошуку та порятунку людей на воді. |  | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.15 Забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м | 2021-2023 роки |  | Кількість транспортних засобів, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Питання забезпечення підрозділів області автодрабинами висотою підйому 50 м було подано до розробленої Головним управлінням ДСНС у Черкаській області Комплексної програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території області, вжиття заходів щодо ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій та подій на 2021-2023 роки. Проте через відсутність фінансування даний розділ не було включено до Комплексної програми. |  | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.16 Створення Центрів безпеки в територіальних громадах Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Кількість створених Центрів безпеки у територіальних громадах області, од. |  | 4 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Наразі в області існує 4 Центри безпеки громадян: с. Руська Поляна Руськополянської територіальної громади, с. Баландине Камʼянської територіальної громади (Черкаський район), с. Шевченкове Шевченківської територіальної громади (Звенигородський район) та с. Шрамківка Шрамківської територіальної громади (Золотоніський район). Проте наразі у Центрі безпеки с. Баландине та с. Шрамківка знаходиться лише підрозділ місцевої пожежної охорони у звʼязку з тим, що для поліцейського підрозділу с. Баландине було надано інше приміщення, а у с. Шрамківка в інших приміщеннях відведеної будівлі проводились поточні ремонти. Наразі ведеться будівництво Центру безпеки у смт Буки (Буцька територіальна громада, Уманський район). |  | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.17 Забезпечення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення майном для забезпечення протирадіаційної, хімічної та біологічної безпеки населення Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Кількість наявного обладнання радіаційного, біологічного та хімічного захисту у підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС, од. |  | 27 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Для забезпечення виконання заходів радіаційного та хімічного захисту населення та територій на базі Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Черкаській області створений підрозділ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, на базі якого для проведення спеціальної обробки техніки та особового складу створено запас дезінфікуючих та дегазуючих засобів, а також засоби для санітарної обробки. У 2023 році на баланс Аварійно-рятувального загону надійшли: засіб дезінфекційний „Санітаб“ – 91 кг; засіб дезінфекційний „О-Мікрон ТЕТРА“ – 72 кг; бонові загородження постійної плавучості з циліндричною поплавковою камерою – 60 м. п.; універсальна мийка Karcher K5 – 1 од.; портативна деконтаменаційна система АТМ-10 – 4 од., у комплекті з розчинами LD 11 (20 л), RD 30 (30 л), RD 40 (30 л). Загальна сума, витрачена на закупівлю вищевказаних матеріалів, складає 494,1 тис. грн з обласного бюджету. Також на базі підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС розгорнуто пости радіаційного та хімічного спостереження, які забезпечено приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Кожен пост оснащений 2 комплектами індикаторних трубок, до яких входять наступні види індикаторних трубок: ІТ-36 (шкірнонаривні біологічно отруйні речовини (БОР), ІТ-45 (загальноотруйні та задушливі БОР), ІТ-51 (нервовопаралітичні БОР). Перший комплект індикаторних трубок (30 шт.) – в основному військовому приладі хімічної розвідки, інший комплект – в резервному приладі. |  | – |
| 3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій | 3.18 Запобігання руйнування Тясминської дамби шляхом будівництва ділянки автодороги з влаштуванням мостового переходу через р. Тясмин | 2021-2023 роки |  | Виготовлене ТЕО, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Чигиринська територіальна громада. ТЕО на будівництво мостового переходу через р. Тясмин, договір по розробці якого укладено у 2021 році, перебуває на стадії розроблення. Розроблення призупинено у звʼязку з відсутністю фінансування. |  | – |
| 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | 3.19 Запровадження системи „Безпечне місто“ в Черкаській області | 2021-2023 роки |  | Встановлення та інтегрування відеокамер, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавачі: ГУ Національної поліції у Черкаській області, Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Наразі до системи відеоспостереження та відеоаналітики „Безпечна Черкащина“ інтегровано 296 камер вуличного відеоспостереження, з яких 50 – з можливістю розпізнавання номерних знаків транспортних засобів та 246 – оглядові. Триває налаштування комплексної системи відеонагляду, а також інтеграція в єдину систему відеонагляду та відеоаналітики камер відеоспостереження, вже встановлених у м. Черкаси та в інших населених пунктах регіону. У 2023 році на виконання заходів обласної програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки „Безпечна Черкащина“ були виділені кошти з обласного бюджету в сумі 5500 тис. грн на придбання спеціалізованого мікроавтобуса та спеціалізованих автомобілів (в тому числі вантажного). Придбано: 2 спеціалізовані автомобілі на загальну суму 1710,6 тис. грн; спеціалізований мікроавтобус на суму 1531,1 тис. грн; спеціалізований вантажний автомобіль на суму 2249,4 тис. грн. |  | – |
|  |  |  |  | Придбання сучасних рацій та радіостанцій, од. |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Придбання автотранспорту, од. |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | 3.20 Побудова телекомунікаційної мережі спеціального призначення в районних підрозділах області зі створенням комплексної системи захисту інформації та придбанням сучасної компʼютерної та периферійної техніки | 2021-2023 роки |  | Побудовані телекомунікаційні мережі спеціального призначення в підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС, од. |  | 24 | Здійснюється постійно | Подавач: ГУ ДСНС України у Черкаській області. Наразі в області побудовані 24 телекомунікаційні мережі спеціального призначення в підпорядкованих підрозділах ГУ ДСНС. У 2023 році отримано технічні умови від АТ „Укртелеком“ для підключення до інформаційно-комунікаційної мережі та інформаційних ресурсів ДСНС України через національну телекомунікаційну мережу ДСЗІ України по кожному підпорядкованому підрозділу окремо. Здійснено фізичне підключення оптичних ліній підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС до національної телекомунікаційної мережі. Наразі проводяться необхідні технічні виміри волоконно-оптичних ліній зв’язку на відповідність параметрів, тестування і налаштування маршрутизаторів. Здійснено оновлення комп’ютерної і периферійної техніки. |  | – |
| 3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення | 3.21 Встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти області, од. |  | 79 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА, територіальні громади Черкаської області. За інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, у 2023 році здійснені заходи із встановлення систем пожежної безпеки у закладах освіти у територіальних громадах: - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району; - у Березняківській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Бобрицькій територіальній громаді Черкаського району; - у Білозірській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Ліплявській територіальній громаді Черкаського району; - у Мліївській територіальній громаді Черкаського району; - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району (10 заходів); - у Сагунівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району; - у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району; - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Степанківській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів); - у Бужанській територіальній громаді Звенигородського району; - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи); - у Виноградській територіальній громаді Звенигородського району; - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району; - у Шевченківській територіальній громаді Звенигородського району; - у Іркліївській територіальній громаді Золотоніського району (7 заходів); - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району (9 заходів); - у Бабанській територіальній громаді Уманського району (4 заходи). У стадії реалізації: - у Бобрицькій територіальній громаді Черкаського району; - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району; - у Драбівській територіальній громаді Золотоніського району. Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у 2023 році здійснено роботи із встановлення систем пожежної безпеки у 21 закладі освіти обласного підпорядкування (всього використано 7332,6 тис. грн з обласного бюджету). |  | – |
| Операційна ціль 3.3. Розвиток і модернізація інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.22 Будівництво спеціально облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю | 2021-2023 роки |  | Кількість облаштованих місць для розташування стаціонарних або пересувних пунктів габаритно-вагового контролю (починаючи з 2021 року), од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. Наразі на автодорогах державного значення області забезпечено готовність до роботи 5 майданчиків для пересувних комплексів ГВК: - а/д М-05 Київ – Одеса, км 210+450 (правий проїзд); - а/д М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через м. Вінницю, Кропивницький), км 517+700 (права смуга руху); - а/д Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь, км 103+200 (ліва смуга руху); - а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 39+800 (права смуга руху); - а/д Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань, км 173+460 (ліворуч). У 2023 році заходи за проектом не здійснювались. |  | – |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.23 Відновлення роботи КП „Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради“ | 2021-2023 роки |  | Реконструкція об’єктів на території аеропорту (периметрове огородження, каналізаційні мережі, світлосигнальне обладнання, будівля аеровокзалу з елементами благоустрою на приаеровокзальній території), од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Черкаська обласна військова адміністрація листом від 19.07.2023 № 01/01-31/6905/01/01-31/16558 надала до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України пропозиції щодо необхідного обсягу фінансування заходів до завдання „Забезпечення розвитку Міжнародного аеропорту „Черкаси“ Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року (пропозиції було надано з урахуванням можливого продовження терміну дії зазначеної програми на період 2024-2026 роки). |  | – |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт об’єктів на території аеропорту (покриття руліжної доріжки, покриття перону), од. |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.24 Реконструкція військового аеродрому в м. Умань та будівництво сучасного міжнародного аеропорту спільного використання повітряними суднами цивільної та військової авіації | 2021-2023 роки |  | Реконструйовано аеродром та збудовано аеропорт, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У рамках проекту заплановано: - будівництво цивільного сектору з пасажирським терміналом; - реконструкцію злітно-посадкової смуги; - приведення загальної інфраструктури до міжнародних норм. Орієнтовна вартість проекту – близько 80 млн євро. Проект є частиною концепції перетворення м. Умань у міжнародний полікультурний і туристичний центр. У 2023 році заходи за проектом не здійснювались, у зв’язку із запровадженням воєнного стану. |  | – |
| 3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу регіону | 3.25 Покращення стану територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення та автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 2021-2023 роки |  | Протяжність відремонтованих територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, км |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавачі: Департамент будівництва Черкаської ОДА, Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області. Стосовно територіальних автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2023 році виконувались роботи з експлуатаційного утримання. Стосовно автомобільних доріг загального користування місцевого значення: За рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності, у 2023 році виконано роботи з капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності (12960 кв.м) на суму 2289,9 тис. грн. |  | – |
|  |  |  |  | Протяжність відремонтованих автомобільних доріг загального користування місцевого значення, км |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Протяжність відремонтованих вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, кв. м |  | 12960 |  |  |  |  |
| 3.3.2. Розвиток цифрової інфраструктури | 3.26 Розвиток цифрового інформаційного простору Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Кількість територіальних громад, які пройшли процедуру погодження з Міністерством цифрової трансформації України для надання субвенції, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавачі: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА, Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської ОДА. У 2023 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, здійснено підключення 23 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету. Всього протягом 2021-2023 років використано 4164 тис. грн коштів субвенції (на роботи з прокладання широкосмугового Інтернету у територіальних громадах та підключення закладів соціальної інфраструктури до Інтернету). |  | – |
|  |  |  |  | Кількість закладів соціальної інфраструктури, що були підключені до Інтернету, од. |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість населених пунктів, по яких прокладений широкосмуговий Інтернет, од. |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.27 Реалізація комплексного підходу до підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери області | 2021-2023 роки |  | Обсяг фінансування на впровадження енергоефективних заходів, тис. грн |  | 153625,1 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За 2023 рік реалізовано енергоефективних заходів (в т. ч. заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівель, заміна котлів та систем опалення, інші заходи) на суму 153625,1 тис. грн (зокрема: 11304 тис. грн – державний бюджет, 135847,1 тис. грн – місцеві бюджети, 6474 тис. грн – інші джерела). |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.28 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери області, з підвищенням енергоефективності, од. |  | 248 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За інформацією Департаменту будівництва ОДА, у 2023 році введений в експлуатацію обʼєкт „Капiтальний ремонт дев’ятиповерхових корпусів КНП „Черкаська обласна лiкарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси“ (сертифікат отримано 01.12.2023). Також продовжувались роботи за 1 об’єктом (капітальний ремонт семиповерхового і триповерхового корпусів та переходу між ними КНП „Черкаська обласна лiкарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси. І черга). Також розпочато роботи за об’єктом „Реконструкція будівлі КНП „Черкаський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Черкаської обласної ради“ по вул. Дахнівська Січ, 1 в м. Черкаси (окремих приміщень першого поверху та четвертий поверх)“. На зазначені об’єкти спрямовано 5602,6 тис. грн з обласного бюджету. У 2023 році, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608), розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 № 582 затверджено до фінансування проект „Капiтальний ремонт семиповерхового і триповерхового корпусів та переходу між ними КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ по вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси. ІІ черга“ вартістю 39042,523 тис. грн, з яких: кошти субвенції – 30453,167 тис. грн, кошти обласного бюджету – 8589,356 тис. грн. Будівельні роботи не було розпочато, оскільки здійснювалося внесення документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для отримання дозволу на початок будівельних робіт. Також за інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, у 2023 році здійснені заходи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель бюджетної сфери у територіальних громадах: - у Балаклеївській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Будищенській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Городищенській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Корсунь-Шевченківській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Ліплявській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Мліївській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Михайлівській територіальній громаді Черкаського району (10 заходів); - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (8 заходів); - у Набутівській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району (12 заходів); - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів); - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району (23 заходи); - у Степанецькій територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Степанківській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (23 заходи); - у Бобрицькій територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Кам’янській територіальній громаді Черкаського району (11 заходів); - у Медведівській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Березняківській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Леськівській територіальній громаді Черкаського району; - у Сагунівській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Звенигородській територіальній громаді Звенигородського району (9 заходів); - у Шевченківській територіальній громаді Звенигородського району; - у Шполянській територіальній громаді Звенигородського району (14 заходів); - у Вільшанській територіальній громаді Звенигородського району; - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району (6 заходів); - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району (3 заходи); - у Водяницькій територіальній громаді Звенигородського району; - у Виноградській територіальній громаді Звенигородського району; - у Єрківській територіальній громаді Звенигородського району; - у Стеблівській територіальній громаді Звенигородського району; - у Матусівській територіальній громаді Звенигородського району (4 заходи); - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району (5 заходів); - у Селищенській територіальній громаді Звенигородського району; - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району (6 заходів); - у Великохутірській територіальній громаді Золотоніського району; - у Чорнобаївській територіальній громаді Золотоніського району; - у Іркліївській територіальній громаді Золотоніського району (8 заходів); - в Уманській територіальній громаді Уманського району (20 заходів); - у Жашківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи); - у Дмитрушківській територіальній громаді Уманського району; - у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району (5 заходів); - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (2 заходи); - у Баштечківській територіальній громаді Уманського району (3 заходи). У процесі здійснення: - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Канівській територіальній громаді Черкаського району; - у Білозірській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Набутівській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Степанківській територіальній громаді Черкаського району; - у Шполянській територіальній громаді Звенигородського району (10 заходів); - у Вільшанській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи); - у Стеблівській територіальній громаді Звенигородського району; - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району; - у Великохутірській територіальній громаді Золотоніського району; - в Уманській територіальній громаді Уманського району. |  | ‒ |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.29 Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності, од. |  | 56 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління освіти і науки Черкаської ОДА. За інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, у 2023 році здійснено заходи із будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будівель закладів дошкільної освіти у територіальних громадах: - у Будищенській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Городищенській територіальній громаді Черкаського району; - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Михайлівській територіальній громаді Черкаського району; - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району; - у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району (11 заходів); - у Степанківській територіальній громаді Черкаського району; - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Березняківській територіальній громаді Черкаського району; - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району; - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи); - у Шевченківській територіальній громаді Звенигородського району; - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району; - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району; - у Шполянській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи); - у Великохутірській територіальній громаді Золотоніського району; - у Іркліївській територіальній громаді Золотоніського району; - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району; - в Уманській територіальній громаді Уманського району (5 заходів); - у Христинівській територіальній громаді Уманського району. У процесі здійснення: - у Білозірській територіальній громаді Черкаського району; - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Шполянській територіальній громаді Звенигородського району (3 заходи). |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.30 Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів із забезпечення якісною питною водою населених пунктів області, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. У 2021 році: - здано в експлуатацію водогін в с. Ропотуха Уманського району; - у Іваньківській територіальній громаді Уманського району завершено роботи з будівництва водозабірної свердловини для населення с. Іваньки; - у с. Кочубіївка Паланської територіальної громади Уманського району прокладено лінію систем водопостачання по центральній вулиці; - у с. Городецьке Уманського району завершено роботи по капітальному ремонту вуличного водопроводу (траса № 2). У 2023 році заходи за проектом не здійснювались у зв’язку із запровадженням воєнного стану. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.31 Будівництво кисневих станцій, закупівля та встановлення медичного обладнання для подолання наслідків COVID-19 | 2021 рік |  | Кількість встановлених кисневих станцій, од. |  | 22 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. З початку 2022 року встановлено 22 одиниці кисневого обладнання. У 2023 році на це спрямовано 499,9 тис. грн (кошти НСЗУ). У 2023 році введено в експлуатацію кисневі станції у 3 закладах охорони здоров’я: КНП „Перша Черкаська міська лікарня“, КНП „Уманська центральна районна лікарня“, КНП „Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування“ Звенигородської міської ради. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.32 Створення мережі госпітальних скринінгових центрів онкологічних захворювань у чоловіків в Черкаській області | 2021 рік |  | Створений скринінговий центр, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.33 Придбання автомобілів швидкої медичної допомоги класу „В“ | 2021-2023 роки |  | Кількість придбаних транспортних засобів, од. |  | 18 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2023 році КНП „Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради“ отримано 14 спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, а саме: - 9 авто Citroen Jumper, тип С, 4х2 (неброньований), отримані від державного підприємства „Медичні закупівлі України“ за кошти фонду United 24 на загальну суму 16450 тис. грн; - 5 авто Peugeot Boxer, тип С, 4х2 (неброньований), отримані від державного підприємства „Медичні закупівлі України“ за кошти фонду United 24 на загальну суму 13000 тис. грн. Крім того, у 2023 році: - 3 авто Toyota Land Cruiser отримані від Міністерства охорони здоров’я України в якості гуманітарної допомоги на загальну суму 4755,5 тис. грн; - 1 авто Volkswagen Crafter придбане за кошти Національної служби здоров’я України на суму 2499 тис. грн. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.34 Будівництво обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради по вул. Корольова, 15 в м. Черкаси | 2021 рік |  | Збудований обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. Будівельна готовність об’єкту становить 10%. У 2023 році з обласного бюджету на будівництво обʼєкта було передбачено 54000 тис. грн (зокрема: 45000 тис. грн – державний бюджет; 9000 тис. грн – обласний бюджет) та на погашення кредиторської заборгованості 494,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі. 09.11.2023 Мінінфраструктури схвалено тендерну документацію на визначення підрядної організації та на здійснення технічного нагляду. Необхідно підписати 4-сторонню Угоду про передачу коштів позики між Мінфіном, Мінінфраструктури, Черкаською обласною радою (як майбутнім власником об’єкта) та Департаментом будівництва ОДА. В подальшому оголошуватимуться торги на визначення підрядної організації. Після підписання договору з підрядником, буде оголошено торги на здійснення технічного нагляду. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.35 Реновація та оснащення приймальних відділень медичних закладів Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів із забезпечення опорних закладів охорони здоров’я медичним обладнанням, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2021 році: - для приймальних відділень 7 опорних закладів охорони здоров’я у госпітальному окрузі Черкаської області розподілено комп’ютерні томографи (КТ); - 3 опорних заклади охорони здоров’я забезпечені системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими); - 8 опорних закладів охорони здоров’я забезпечені апаратами ультразвукової діагностики. На сьогодні вищезазначене обладнання введено в експлуатацію та працює. У 2023 році закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я області не здійснювалась. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.36 Покращення якості надання медичних послуг шляхом створення інсультного центру комунального некомерційного підприємства „Черкаська обласна лікарня“ Черкаської обласної ради | 2021 рік |  | Створений інсультний центр, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. З метою реалізації даного проекту здійснюється пошук джерел фінансування, обмеженість ресурсу обласного бюджету не дозволяє забезпечити зазначені заходи. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.37 Реконструкція будівлі корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної допомоги за адресою: м. Черкаси, вул. Мечникова, 25 | 2021 рік |  | Реконструйована будівля корпусу № 1 з підвалом (літ. А-2, ПД) під центр паліативної допомоги, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2023 році, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608), розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 № 582 даний проект затверджено до фінансування. Залишкова вартість – 25560,813 тис. грн, з яких: кошти субвенції – 16458,635 тис. грн, кошти обласного бюджету – 9102,178 тис. грн. Будівельні роботи не було розпочато у зв’язку з проведенням процедури закупівлі. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.38 Реновація та розбудова КНП „Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради“ по вул. Мечникова, 25 у м. Черкаси | 2021-2023 роки |  | Реконструйована будівля приймального відділення з підвалом (літ S-І) під корпус № 2, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА. У 2023 році було передбачено 17954,4 тис. грн з обласного бюджету на виконання робіт по об’єкту, коригування проекту та отримання експертного звіту, а також погашення кредиторської заборгованості. Проект відкориговано, отримано експертний звіт (позитивний). Оплачено проектній організації 250 тис. грн, яка відшкодувала експертній організації вартість експертизи. Погашено дві кредиторські заборгованості станом на 01.01.2023 в сумі 94,5 тис. грн та 71,2 тис. грн. Процедуру на проведення закупівлі робіт по об’єкту було оголошено 25.05.2023. Договір підряду з переможцем (ТОВ „БК Інтерстрой – Альянс“) укладено 28.06.2023. На виконання робіт по об’єкту у 2023 році спрямовано 7777,3 тис. грн. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність об’єкту – 83%. У 2023 році, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2023 № 608), розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 13.10.2023 № 582 затверджено до фінансування проект „Капітальний ремонт „Утеплення фасадів кардіологічного центру Черкаської обласної ради по вул. Мечникова, 25 в м. Черкаси“. Залишкова вартість – 9540,970 тис. грн, з яких: кошти субвенції – 7441,956 тис. грн, кошти обласного бюджету – 2099,014 тис. грн. Будівельні роботи не було розпочато у зв’язку з коригуванням проектної документації по об’єкту. |  | – |
|  |  |  |  | Збудований корпус серцево-судинної хірургії, од. |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.39 Завершення будівництва Будинку культури на 700 місць в м. Канів по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр | 2021-2023 роки |  | Завершено будівництво Будинку культури, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Канівська територіальна громада. У 2023 році було передбачено 16693,1 тис. грн на виконання робіт по об’єкту та погашення кредиторської заборгованості (залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери). Погашено кредиторську заборгованість в сумі 247 тис. грн. Кошти з проекту в сумі 16446,1 тис. грн спрямовано на заходи та роботи з територіальної оборони. Станом на 01.01.2024 будівельна готовність об’єкту – 92%. |  | Під час огляду будівлі в листопаді 2023 року були виявлені недоліки та пошкодження внутрішнього оздоблення, меблів та устаткування внаслідок протікання покрівлі. Тому Департаментом будівництва ОДА зроблено висновок у неблагонадійності підрядної організації, не вбачається доцільним продовжувати договірні відносини. Пропонується розірвати договір підряду із вимогою усунення недоліків та дефектів протягом 120 календарних днів та оголосити відкриті торги на залишкові роботи для завершення будівництва та введення в експлуатацію. У разі відмови від виконання робіт по усуненню дефектів необхідно зобов’язати підрядну організацію відшкодувати державі завдані збитки у вигляді повернення коштів, що були оплачені по актам виконаних робіт та оплатити ліквідацію збитків, які нанесені внаслідок недобросовісного виконання робіт, а саме розробку проектно- кошторисної документації з проходженням експертизи (на роботи по демонтажу пошкодженого опорядження, меблів та устаткування і виконання робіт по влаштуванню та закупівлі устаткування, меблів, а також ремонтних робіт по покрівлі) та виконання робіт по усуненню дефектів та наслідків, що ними спричинені. |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.40 Створення сервісних центрів МВС нового європейського типу та їх облаштування | 2021-2023 роки |  | Створені та облаштовані сервісні центри нового європейського типу, од. |  | 1 | Здійснюється постійно | Подавач: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Черкаській області. Наразі в області існує 3 сервісні центри нового європейського зразка: у м. Черкаси (створений у 2017 році), м. Умань (створений у 2020 році) та м. Корсунь-Шевченківський (створений у 2023 році). У 2023 році за рахунок субвенції з місцевого бюджету Паланської територіальної громади державному бюджету виготовлено ПКД на заходи щодо приведення підвальних приміщень ТСЦ № 7142 у відповідність вимогам „найпростішого укриття“ на суму 59,6 тис. грн. Також у 2023 році виконано роботи по капітальному ремонту ТСЦ № 7143 (м. Звенигородка) на загальну суму 6968 тис. грн (з них 4240 тис. грн – субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету; 2728 тис. грн – план капітального будівництва МВС). У 2023 році проведено завершальні роботи по капітальному ремонту ТСЦ № 7144 у м. Корсунь-Шевченківський на суму 598,8 тис. грн, передбачених планом капітального будівництва МВС. Також за рахунок субвенцій з місцевих бюджетів державному бюджету придбано 3 спеціалізовані учбові автомобілі для практичних іспитів на загальну суму 2250 тис. грн, а саме: 2 автомобілі для ТСЦ № 7141 (м. Черкаси), 1 автомобіль для ТСЦ № 7142 (Паланська територіальна громада). Рішенням Черкаської міської ради отримано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету (300 тис. грн) та виготовлено ПКД по об’єкту „Капітальний ремонт підвальних приміщень, з метою облаштування найпростішого укриття та облаштування прилеглої до нього території за адресою: м. Черкаси, вул. Лесі Українки, 21“ на суму 299,1 тис. грн. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.41 Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять фізичною культурою та спортом | 2021-2023 роки |  | Кількість реалізованих об’єктів з розбудови та модернізації спортивної інфраструктури, од. |  | 1 | Здійснюється постійно | Подавач: Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА. У 2023 році було передбачено 6237,6 тис. грн (зокрема: 3986,3 тис. грн – державний бюджет; 2251,3 тис. грн – обласний бюджет) на наступні об’єкти: - Реконструкція стадіону „Шахтар“ по проспекту Ватутіна, 11 м. Ватутіне Черкаської області (виконання робіт, корегування проекту та отримання експертного звіту) (у 2023 році здійснено корегування проекту та отримано позитивний експертний звіт); - Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії імені С. Д. Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в місті Золотоноша Черкаської області (погашення кредиторської заборгованості); - Капітальний ремонт футбольного майданчика КЗ „ОСДЮСШОР“ Черкаської обласної ради з синтетичним покриттям розміром 60х40 метрів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси (виконання робіт, корегування проекту) (роботи завершені у 2023 році). Всього на дані об’єкти у 2023 році використано 2039,2 тис. грн з обласного бюджету. Кошти в сумі 3986,3 тис. грн (державний бюджет) спрямовано на заходи та роботи з територіальної оборони. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.42 Будівництво басейну критого для плавання обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси | 2021-2023 роки |  | Збудований басейн обласної спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Управління у справах сімʼї, молоді та спорту Черкаської ОДА. Проект потребує коригування проектно-кошторисної документації та буде реалізовуватись після введення в експлуатацію обʼєкта „Реконструкція адмінбудівлі (літ. А – І) обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з надбудовою другого поверху та добудовою спортивних залів по вул. Пастерівська, 102 в м. Черкаси“. У зв’язку з введенням воєнного стану на території України, протягом 2023 року заходи з виконання проекту не впроваджувалися. |  | – |
| 3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури | 3.43 Модернізація матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств для покращення якості надання послуг населенню | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів із модернізації матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств області, од. |  | 405 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. За інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, у 2023 році здійснено заходи із модернізації матеріально-технічної бази бюджетних, комунальних установ та комунальних підприємств у територіальних громадах: - у Катеринопільській територіальній громаді Звенигородського району (39 заходів); - у Шполянській територіальній громаді Звенигородського району (8 заходів); - у Тальнівській територіальній громаді Звенигородського району (5 заходів); - у Бужанській територіальній громаді Звенигородського району (7 заходів); - у Вільшанській територіальній громаді Звенигородського району (3 заходи); - у Звенигородській територіальній громаді Звенигородського району (14 заходів); - у Лисянській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи); - у Матусівській територіальній громаді Звенигородського району (2 заходи); - у Селищенській територіальній громаді Звенигородського району; - у Виноградській територіальній громаді Звенигородського району (4 заходи); - у Єрківській територіальній громаді Звенигородського району; - у Стеблівській територіальній громаді Звенигородського району (7 заходів); - у Золотоніській територіальній громаді Золотоніського району (2 заходи); - у Новодмитрівській територіальній громаді Золотоніського району (15 заходів); - у Іркліївській територіальній громаді Золотоніського району (5 заходів); - у Чорнобаївській територіальній громаді Золотоніського району; - у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району (5 заходів); - у Христинівській територіальній громаді Уманського району (4 заходи); - у Маньківській територіальній громаді Уманського району; - у Жашківській територіальній громаді Уманського району (12 заходів); - в Уманській територіальній громаді Уманського району (11 заходів); - у Городищенській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Канівській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Смілянській територіальній громаді Черкаського району (34 заходи); - у Чигиринській територіальній громаді Черкаського району (12 заходів); - у Березняківській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Бобрицькій територіальній громаді Черкаського району (4 заходи); - у Будищенській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Кам’янській територіальній громаді Черкаського району (16 заходів); - у Ліплявській територіальній громаді Черкаського району (5 заходів); - у Балаклеївській територіальній громаді Черкаського району (3 заходи); - у Медведівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Михайлівській територіальній громаді Черкаського району (12 заходів); - у Мліївській територіальній громаді Черкаського району (10 заходів); - у Мошнівській територіальній громаді Черкаського району (8 заходів); - у Набутівській територіальній громаді Черкаського району (7 заходів); - у Ротмістрівській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Корсунь-Шевченківській територіальній громаді Черкаського району; - у Руськополянській територіальній громаді Черкаського району (10 заходів); - у Степанківській територіальній громаді Черкаського району (2 заходи); - у Червонослобідській територіальній громаді Черкаського району (6 заходів); - у Білозірській територіальній громаді Черкаського району; - у Леськівській територіальній громаді Черкаського району; - у Степанецькій територіальній громаді Черкаського району (2 заходи). За інформацією Управління охорони здоров’я ОДА, у 2023 році здійснено заходи з покращення матеріально-технічної бази у 89 закладах охорони здоров’я. Крім того, за інформацією Управління освіти і науки ОДА, у 2023 році здійснено модернізацію матеріально-технічної бази по 11 закладах освіти обласного підпорядкування. За інформацією Служби у справах дітей ОДА, у 2023 році здійснена модернізація матеріально-технічної бази у 2 установах. |  | – |
| 3.3.4. Формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей | 3.44 „Сонячний сад“ – теплиця для квітів та овочів | 2021 рік |  | Облаштування теплиць, од. |  | 0 | Не розпочато здійснення | Подавач: Департамент соціального захисту населення Черкаської ОДА. Здійснюється пошук джерел фінансування. Наразі розглядається можливість внесення змін до проекту щодо його інтеграції у заходи з реабілітації військовослужбовців та осіб з інвалідністю. |  | – |
| 3.3.4. Формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей | 3.45 Формування освітнього інклюзивного простору в Черкаському державному технологічному університеті для осіб з інвалідністю | 2021-2023 роки |  | Кількість осіб з інвалідністю (у т. ч. з інвалідністю внаслідок війни), які вступили на навчання до Черкаського державного технологічного університету (станом на січень 2024 року) |  | 56 | Здійснюється постійно | Подавач: Черкаський державний технологічний університет. Черкаським державним технологічним університетом здійснюється ряд заходів з розвитку інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей: - „Безкоштовна освіта для осіб з інвалідністю в Черкаському державному технологічному університеті. ZOOM-зустріч запитань та відповідей“ – щоквартальні онлайн зустрічі-консультації з метою інформування осіб з інвалідністю про можливість здобуття вищої освіти в Черкаському державному технологічному університеті; - функціонує Центр ветеранського розвитку при кафедрі соціального забезпечення факультету гуманітарних технологій. |  | – |
|  |  |  |  | Кількість проведених консультацій, од. |  | 61 |  |  |  |  |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.46 Розбудова та облаштування туристичного об’єкту „Буцький каньйон“ | 2021-2023 роки |  | Кількість встановлених та облаштованих об’єктів навколо туристичної локації „Буцький каньйон“, од. |  | 6 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2023 році здійснено такі заходи: - облаштування пішохідної доріжки вздовж локації „Нововиявлена пам’ятка архітектури „Буцький млин“: мурування підпірної стінки та покриття доріжки білощебеневим покриттям; - спорудження торгівельного павільйону по вул. Туристична біля гідрологічної пам’ятки природи місцевого значення „Водоспад Вир“; - придбання 4 сміттєвих баків для їх розміщення вздовж туристичного об’єкта „Буцький каньйон“. На дані заходи всього використано 785,8 тис. грн з місцевого бюджету. |  | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.47 Формування туристичної привабливості території замку Шувалова | 2021-2023 роки |  | Виготовлена та затверджена науково-проектна документація на Палац та парк-пам’ятку „Тальнівський“, од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2023 році погоджена з Міністерством культури та інформаційної політики України науково-проектна документація з реставрації парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення „Тальнівський“ (розроблена у 2021 році). У 2023 році розроблено облікову документацію на Палац та пройдено її розгляд на засіданні Експертної комісії Міністерства культури та інформаційної політики України (за рішенням Експертної комісії рекомендовано занести пам’ятку до Державного реєстру нерухомих пам’яток України із найменуванням „Палац“ та датою „1902-1907 роки“). Розроблено розділи науково-проектної документації на Палац „Дослідження живопису та предметів внутрішнього оздоблення“ (ТОВ „Науково-дослідний і проектний центр архітектурної та містобудівної спадщини“) та „Технологія виконання робіт“. КП „Тальнівський палацово-парковий комплекс Шувалових“ розробляються науково-проектні рішення з реставрації пам’ятки. Протягом 2023 року розроблено та представлено на Туристично-економічному форумі „Туризм в Україні: вимоги сьогодення“ туристичний маршрут Тальнівської міської територіальної громади „Край відкриттів“. Розроблено дизайн-проект, замовлено друк та реалізується комплект поштівок з історичними видами Палацу. Налагоджено додаткові зв’язки з 7 туристичними агенціями. У Палаці відкрито архітектурну виставку, присвячену історії будівництва Палацу. Продовжується наповнення внутрішнього простору Палацу старовинними меблями. Ведеться робота з розробки архітектурних рішень стадії „Ескізний проект“ (ЕП) в рамках розроблення науково-проектної документації на реставрацію Палацу. Продовжено роботу з популяризації палацово-паркового комплексу на сторінці у Фейсбуці. Проводяться екскурсії по палацово-парковому комплексу Шувалових. Створено ютюб-канал (станом на кінець 2023 року – 150 підписників). За ініціативи КП „Тальнівський палацово-парковий комплекс Шувалових“, в рамках допомоги музеям під час війни, від Міністерства закордонних справ Німеччини та Центру допомоги мистецтву України (Ukraine Art Aid Center), на безоплатній основі було отримано благодійну допомогу для Комунального підприємства (34 позиції). Закуплено систему дощової каналізації для Палацу (за кошти місцевого бюджету). Всього у 2023 році на розвиток палацово-паркового комплексу Шувалових використано 1130,8 тис. грн, з них: 1079,9 тис. грн – кошти місцевого бюджету; 23,3 тис. грн – благодійні кошти; 27,6 тис. грн – виручені кошти від проведених екскурсій. |  | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.48 Реконструкція замку Даховського у селі Леськове Уманського району та створення на його базі сучасного музею військової слави та парку | 2021-2023 роки |  | Упорядковано установчі документи на пам’ятку та укладено охоронний договір з Міноборони України, од. |  | 1 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. З метою збереження, відновлення та використання пам’ятки архітектури XIX ст. – ландшафтно-архітектурного комплексу „Садиба Даховських“ у військовій сфері, підвищення ролі музеїв у військово-патріотичному вихованні громадян, залучення особового складу військ, громадян до надбань національної військової історико-культурної спадщини та створення на базі комплексу „Садиба Даховських“ музею Історії українського війська, прийнята Постанова Верховної Ради України від 14.07.2020 № 770-ІХ „Про необхідність збереження ландшафтно-архітектурного комплексу „Садиба Даховських“ та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська“. |  | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.49 Будівництво музею археологічних культур Черкащини в селі Піківець Уманського району | 2021-2022 роки |  | Завершено будівництво музею, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. У 2023 році здійснено оцінку вартості об’єкта та розроблено технічний паспорт (всього використано 35,9 тис. грн з місцевого бюджету). |  | Об’єкт неможливо переоформити у власність громади у зв’язку з відсутністю у документації дозволу на будівництво. |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.50 Створення туристичного маршруту „Шлях до Синьої Води“ від витоку річки Гірський Тікич до гирла річки Синюха | 2021-2023 роки |  | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено |  | – | Не розпочато здійснення | Подавач: Тальнівська територіальна громада. Заходи по проекту протягом 2023 року не проводились у зв’язку із запровадженням воєнного стану та відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування. |  | – |
| 3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т. ч. інклюзивно-орієнтованої | 3.51 Створення Всеукраїнського центру інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму | 2021-2023 роки |  | Станом на 01.01.2024 індикатор не визначено |  | – | Не розпочато здійснення | Подавач: Чигиринська територіальна громада. Заходи по проекту у 2023 році не здійснювались у зв’язку з відсутністю фінансування. Здійснюється подальший пошук джерел фінансування. |  | – |
| 3.3.6. Вдосконалення мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування | 3.52 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг при органах місцевого самоврядування | 2021-2023 роки |  | Кількість ЦНАП, що створені та функціонують при територіальних громадах, од. |  | 66 | Здійснено | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Станом на 10.01.2024 в області створено та функціонує: 66 ЦНАП – при ТГ; 122 віддалених робочих місця адміністратора ЦНАП; 5 територіальних підрозділів ЦНАП. У 2023 році розпочав роботу ЦНАП при Стеблівській ТГ; 01.01.2024 розпочав роботу ЦНАП при Виноградській ТГ. У 2023 році фахівцями Департаменту регіонального розвитку ОДА проведено 7 вебінарів для адміністраторів ЦНАП. |  | – |
| Операційна ціль 3.4. Просторовий розвиток та цифрова трансформація регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком територій громад | 3.53 Оновлення (коригування) топографічної основи території Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Кількість проектів генеральних планів населених пунктів, що розглянуті обласною архітектурно-містобудівною радою (починаючи з 2021 року), од. |  | 0 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. На даний момент 23 територіальні громади Черкаської області прийняли рішення про розробку комплексних планів просторового розвитку. Відповідно до статті 161 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“ щодо визначення переліку державних інтересів для їх урахування під час розроблення вищезазначеної містобудівної документації, до Черкаської обласної військової адміністрації звернулися 19 територіальних громад. Обов’язковою вимогою у переліку державних інтересів, які визначає Черкаська обласна військова адміністрація з метою економічного розвитку громади під час розробки комплексного плану просторового розвитку, є проектування та передбачення виділення територій для промислового розвитку. У 2023 році розроблений та затверджений комплексний план просторового розвитку Сагунівської територіальної громади Черкаського району (включаючи генеральні плани с. Топилівка, с. Боровиця та с. Сагунівка). |  | − |
| 3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком територій громад | 3.54 Створення та функціонування містобудівного кадастру | 2021-2023 роки |  | Створення геопорталу, од. |  | 0 | Розпочато здійснення | Подавач: Департамент будівництва Черкаської ОДА. У 2023 році проведена нарада з питання функціонування служб містобудівного кадастру за участю заступника голови Черкаської ОДА Свєрчкова С. П. Рішенням Черкаської обласної ради від 03.03.2023 № 17-31/VIII затверджена обласна програма „Створення містобудівного кадастру Черкаської області на 2023-2024 роки“. Відбувається пошук оптимальних пропозицій та джерел фінансування для створення містобудівного кадастру. |  | − |
| 3.4.2. Впровадження електронних інструментів відкритості влади та прозорості використання ресурсів громад | 3.55 Цифрові інструменти народовладдя в територіальних громадах Черкаської області | 2021-2023 роки |  | Кількість здійснених заходів із впровадження цифрових інструментів впливу населення на прийняття управлінських рішень у територіальних громадах, од. |  | 3 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. За інформацією, наданою районними військовими адміністраціями, у 2023 році у Монастирищенській територіальній громаді Уманського району впроваджено інструмент платформи сервісів е-демократії „E-DEM“ – громадський бюджет. Також у 2023 році з метою облаштування робочого місця депутата з відеофіксацією у залі засідань міської ради, у Золотоніській територіальній громаді Золотоніського району встановлена система поіменного електронного голосування „Голос“ (використано 601,6 тис. грн з міського бюджету). Мліївською територіальною громадою Черкаського району у 2023 році впроваджено „Громадський бюджет“. |  | – |
| 3.4.3. Впровадження цифрових технологій | 3.56 Переведення надання послуг в електронний вигляд | 2021-2023 роки |  | Кількість ЦНАП, які надають комплексну послугу „єМалятко“, од. |  | 60 | Здійснюється постійно | Подавач: Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. За наданими Мінцифри даними, станом на грудень 2022 року до системи електронного документообігу з функціоналом електронної канцелярії (СЕВ ОВВ) була підключена 61 територіальна громада Черкаської області; у 2023 році підключено ще 2 територіальні громади. З початку 2021 року проводилась робота щодо запуску послуги „єМалятко“ через ЦНАП області. Так, станом на 11.01.2024 60 ЦНАП можуть надавати цю послугу. Зкоординовано роботу державних реєстраторів щодо опрацювання заяв, поданих в електронному вигляді через портал „Дія“, у результаті чого 10 державних реєстраторів та 1 адміністратор з 9 ТГ області отримали доступ до „Онлайн будинку юстиції“. Проведено роботу з територіальними громадами області щодо: застосування у ЦНАП шерингу документів, станом на 11.01.2024 − 65 ЦНАП, 122 ВРМ та 5 ТП приймають копії цифрових документів; 60 ЦНАП мають доступ до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ); 48 ЦНАП мають доступ до Державного земельного кадастру; 7 ЦНАП Черкаської, Уманської, Білозірської, Балаклеївської, Смілянської, Ватутінської, Ротмістрівської ТГ мають паспортне обладнання та надають паспортні послуги; ЦНАП м. Ватутіне має обладнання для надання послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. |  | − |
|  |  |  |  | Кількість державних реєстраторів та адміністраторів, які опрацьовують заяви через „Онлайн будинок юстиції“, од. |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кількість територіальних громад, які підключені до системи електронного документообігу з функціоналом електронної канцелярії (СЕВ ОВВ), од. |  | 63 |  |  |  |  |

Заступник керуючого справами виконавчого

апарату Черкаської обласної ради                                                                                                             Наталія ГОРНА