Додаток 3

до Програми

Заходи

до Програми протидії тероризму на території Черкаської області на 2021-2025 роки

| № з/п | Перелік заходів Програми | Найменування заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення надійної і сталої системи управління, радіозв’язку та оповіщення | Придбання засобів цифрового радіозв’язку та оповіщення для оперативних груп при відпрацюванні превентивних заходів антитерористичної захищеності та проведенні антитерористичних операцій | До 01.12.2023 | Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Черкаська обласна державна адміністрація (далі - облдержадміністрація). | Місцеві бюджети, кошти інших джерел, не заборонених законодавством |
| 2 | Створення оптимальних умов укомплектування спеціальним обладнанням, оргтехнікою, пристроями спеціального призначення, відео та аудіозаписуючими засобами, паливно-мастильними матеріалами, засобами індивідуального захисту тощо | Придбання засобів відеоспостереження, відображення (тепловізори, прилади нічного бачення, біноклі, монокуляри, монітори, відеопанелі тощо), обчислювальної техніки та обробки інформації, персональних комп’ютерів (системні блоки, монітори, клавіатура, маніпулятори «миша», операційні системи тощо), ноутбуків, акустичних систем, пристроїв безперебійного живлення, диктофонів, копіювальної техніки, багатофункціональних пристроїв, пристроїв спеціального призначення (квадрокоптери, батареї живлення до квадрокоптерів, навісне обладнання до них тощо), комплектів механічних для відкриття броньованих дверей при відпрацюванні превентивних заходів антитерористичної (протидиверсійної) захищеності та проведенні антитерористичних операцій, екіпіровки та спорядження тощо | До 01.12.2025 | Управління Служби безпеки України в Черкаській області, облдержадміністрація | Місцеві бюджети, кошти інших джерел, не заборонених законодавством |
| 3 | Забезпечення суб’єктів боротьби з тероризмом спеціальною технікою та обладнанням | Придбання спецавтотранспорту для проведення антитерористичних операцій | До 01.12.2025 | Управління Служби безпеки України в Черкаській області, облдержадміністрація | Місцеві бюджети, кошти інших джерел, не заборонених законодавством |
| 4 | Забезпечення проведення превентивних заходів антитерористичної та протидиверсійної діяльності | Придбання спеціальних засобів, спорядження та засобів індивідуального захисту для проведення антитерористичних операцій, навчальних піротехнічних засобів | До 01.12.2024 | Управління Служби безпеки України в Черкаській області, облдержадміністрація | Місцеві бюджети, кошти інших джерел, не заборонених законодавством |
| 5 | Створення матеріально-технічних запасів | Придбання паливно-мастильних матеріалів, канцелярських товарів та приладдя | До 01.12.2025 | Управління Служби безпеки України в Черкаській області, облдержадміністрація | Місцеві бюджети, кошти інших джерел, не заборонених законодавством |
| 6 | Організація інформування громадськості області про проведення антитерористичних та протидиверсійних заходів, практичних навчань, необхідності підвищення рівня обізнаності про порядок дій у випадку загрози вчинення або вчинення терористичного акту чи диверсії, виникнення надзвичайної ситуації | Придбання (виготовлення) поліграфічної продукції для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення: інформаційних буклетів, листівок, плакатів | До 01.12.2022 | Управління Служби безпеки України в Черкаській області, облдержадміністрація | Місцеві бюджети, кошти інших джерел, не заборонених законодавством |

Заступник керівника секретаріату                                                                                      Н.ГОРНА