Додаток

### ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання обласної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 2021 рік

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми (далі -ПТЛ) | 1) проведення засідань ради облдержадміністрації з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми | 2021 | Управління Черкаської обласної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, охорони здоров’я, комунікацій; Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації; служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації; Черкаський обласний центр соціальних служб (далі – Черкаський ОЦСС); Головне управління Національної поліції в Черкаській області (далі – ГУНП в Черкаській області) (за згодою); Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою); районні державні адміністрації (далі – райдержадміністрації); органи місцевого самоврядування (за згодою); Черкаська благодійна організація 100% Життя Черкаси“ (далі – ЧБО „100% Життя Черкаси“) (за згодою). | Для забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в області діє рада обласної державної адміністрації з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми (далі – Рада). З метою оперативного вирішення питань, які виникають під час здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, при Раді створено робочу групу. У 2021 році відбулось 1 засідання Ради та 3 засідання робочої групи. |
| 2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | 1) розміщення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | 2021 | Управління Черкаської обласної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, охорони здоров’я, комунікацій; Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації; служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації; Черкаський ОЦСС; Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) у Черкаській області (за згодою); ГУНП в Черкаській області (за згодою); Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою); райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою) | У 2021 році Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації виготовлено та розміщено на офіційному сайті обласної державної адміністрації, в соціальних мережах, на Led екранах в супермаркетах мережі „Деликат“ та відео екранах міста Черкаси відеоролики: „Дорожня карта для постраждалої: куди звернутися і як це зупинити“; Фортеця безпеки“ . У містах Черкаси та Умань розміщена зовнішня соціальна реклама (4 борди) з мотиваційними закликами не терпіти насильство, бути свідомим та не погоджуватись на підозрілі пропозиції, виготовлено та розповсюджено в громадських місцях 1000 плакатів та 5000 примірників буклетів „Кожен має право на допомогу“, спрямованих на протидію торгівлі людьми. В інформаційному просторі всіх базових центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості діють інформаційні куточки. В них розміщені матеріали щодо запобігання неврегульованій зовнішній трудовій міграції та з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, інформація про урядові структури та громадські організації, до функцій яких входить надання інформаційної та іншої підтримки потенційним мігрантам перед виїздом в інші країни та тим особам, що повернулися із-за кордону; законодавчі матеріали щодо протидії торгівлі людьми тощо. У закладах освіти області періодично поновлюються інформаційні стенди та куточки з питань захисту прав дітей, пам’ятки щодо безпеки дітей в Інтернеті, виготовляються та розповсюджуються буклети на теми: „Не стань живим товаром“, „Що я знаю про торгівлю людьми“, „Профілактика торгівлі людьми“, „Світ без насильства“, „Стоп насильству“ тощо, інформація розміщується на сайтах закладів. Здійснюється інформаційно-консультативна підтримки шляхом поширення інформації про роботу Національної дитячої „гарячої лінії“ та Національної „гарячої лінії“ з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. В усіх установах охорони здоров’я області, в доступних для пацієнтів місцях, розміщено інформаційні матеріали з даної проблематики. В установах,де є наявні монітори, проводиться трансляція відеороликів у якості соціальної реклами з протидії торгівлі людьми. Управління комунікацій Черкаської обласної державної адміністрації поширює надану профільними органами виконавчої влади інформацію з питань протидії торгівлі людьми. У 2021 році на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації розміщено низку тематичних статей: „Протидія торгівлі людьми в умовах пандемії COVID-19“ (25.01.2021), „30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми“ (28.07.2021), „16 днів проти насильства: в області відбудуться тематичні заходи“ (22.11.2021) та ін. У місцевих ЗМІ, інтернет-видання опубліковано такі тематичні матеріали: „Акція до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми пройшла під стінами Черкаської ОДА“ („Прочерк“, 31.07.2021), „У Черкасах вчили протидіяти торгівлі людьми“ („ВІККА“, 02.08.2021), „Всесвітній день протидії торгівлі людьми“ („UA: Черкаси“, 02.08.2021), „Людина – не товар“ („Трибуна хлібороба“ від 14.10.2021 № 41), „Гарантована рівність“ („Світлий шлях“ від 23.12.2021 № 51) тощо. |
|  | 2) проведення інформаційно-просвітницьких акцій з питань ПТЛ для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях | 2021 | Управління Черкаської обласної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, охорони здоров’я, комунікацій; Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації; служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації; Черкаський ОЦСС; ГУНП в Черкаській області (за згодою); Черкаський обласний центр зайнятості (за згодою); УДМС в Черкаській області (за згодою); райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | З метою профілактики торгівлі людьми, роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми, ідентифікації постраждалих, можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях, в області Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації та іншими суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, проводяться інформаційно-просвітницькі акції. Зокрема, щороку Черкащина активно долучається до відзначення Всесвітнього та Європейського днів протидії торгівлі людьми. Так, 30 липня 2021 року з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми на Соборній площі м. Черкаси відбулась інформаційна акція з використанням арт-інсталяції „Невидимі“ та інтерактивної гри ,,Лабіринт можливостей“. 18 жовтня 2021 року проведено інформаційну акцію „Walk for Freedom/Хода за свободу“ з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Під час проведення заходів розповсюджено 1000 примірників плакатів та 5000 примірників буклетів „Кожен має право на допомогу“, виготовлених Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, охоплено понад 35 тисяч осіб. До Міжнародного дня боротьби за скасування рабства, у межах Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства“, у закладах освіти проведено інтегровані заняття з елементами тренінгу „Гідність у дії. Будьмо достойними людьми“; тренінгові заняття „Твоє життя – твій вибір“, „Людина не товар“; флешмоби „Ні насильству!“; інтерактивні заняття для дошкільників за програмою „Навчіть дитину захищатися“; перегляд відеороликів „Небезпечна гра“, „Ми проти насильства“ тощо. Педагогами проведено ряд заходів з питань протидії торгівлі людьми: анкетування учнів усіх вікових категорій з метою вивчення реальної ситуації щодо фізичного та психологічного насильства, жорстокого поводження з дітьми; інтерактивні бесіди, виховні години, години спілкування: „Не стань жертвою торгівлі людьми“, „Незнайомі люди. Правила поведінки“, „Правила безпечної поведінки“, „Поїздка за кордон: за і проти“, „Ціною свого життя“, „Торгівля людьми. Як вміти себе захистити“; заняття з елементами тренінгу: „Торгівля людьми: шляхи запобігання та протидії“, „Життя – найбільший скарб“, „Моя поведінка в небезпечній ситуації“, „Обізнаний – значить озброєний“; профілактичні лекції спільно з фахівцями центру зайнятості на тему: „Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці“; перегляд відеофільмів з протидії торгівлі людьми: „Станція призначення - життя“, „Третє тисячоліття – рабство існує“, „Скажи „Стоп“ торгівцям людьми“, „Біле рабство“, „Торгівля людьми“, фільмотренінги „Життя на продаж“ тощо. Фахівцями базових центрів зайнятості та філій проводяться заходи цільового спрямування, зокрема, семінари «Ризики нелегальної трудової міграції», тренінги та онлайн-заходи з питань протидії торгівлі людьми. Всього протягом 2021 року проведено 120 відповідних семінарів для 1138 учасників, 16 тренінгів за участі 149 осіб, 11 вебінарів для 114 клієнтів (в цілому, 147 заходів для 1401 учасника). |
|  | 3) ідентифікація осіб, ПТЛ серед внутрішньо переміщених осіб | 2021 | Черкаський обласний контактний центр (за згодою); ГУНП в Черкаській області (за згодою); УДМС в Черкаській області (за згодою); райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | З метою виявлення та ідентифікування осіб, які постраждали від торгівлі людьми, внутрішньо переміщені особи запрошуються до участі у інформаційно-просвітницьких акціях з питань протидії торгівлі людьми. Працівниками ГУНП України в Черкаській області на постійній основі здійснюються зустрічі з переселеними особами в реабілітаційних центрах, регіональних центрах зайнятості, проводиться роз’яснювальна робота. У 2021 році заяв щодо встановлення статусу постраждалих від торгівлі людьми від внутрішньо переміщених осіб не надходило. |
|  | 4) розміщення в ЗМІ повідомлень стосовно фактів досудових розслідувань у кримінальному провадженні, пов’язаних з торгівлею людьми | 2021 | ГУНП в Черкаській області (за згодою); УДМС в Черкаській області (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | У 2021 році Управлінням Державної міграційної служби у Черкаській області подібні випадки не розглядались. |
|  | 5) включення до програм підвищення кваліфікації педпрацівників спецкурсів з питань запобігання ТЛ | 2021 | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. | Комунальним навчальним закладом „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ до програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників включено спецкурс щодо запобігання та профілактики торгівлі людьми та практичне заняття „Система організації соціально-педагогічної роботи в закладі освіти щодо попередження торгівлі людьми“. |
|  | 6) організація та проведення педагогічними працівниками та членами національної тренерської мережі профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми | 2021 | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Продовжено діяльність обласної тренерської мережі (далі – ОТМ) за підтримки громадської організації „Центр „Ла Страда – Україна“. Членами ОТМ є 29 осіб (16 тренерів, 13 лекторів) з числа соціальних педагогів та практичних психологів закладів освіти різного типу та установ освіти області. З них 12 тренерів мають сертифікати Центру „Ла Страда – України“ і Українського національного методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Членами ОТМ проводяться інформаційно-просвітницькі та профілактичні заходи з питань запобігання торгівлі людьми, насильству над дітьми, попередження та профілактики порушення прав дитини, якими охоплюються учні і вихованці закладів освіти, а також педагогічні працівники. Упродовж 2021 року працівниками психологічної служби, членами ОТМ, в освітніх закладах та місцевих громадах було проведено близько 450 інформаційно-просвітницьких та профілактичних заходів з питань запобігання торгівлі людьми, булінгу, безпеки дітей в Інтернеті тощо. |
|  | 7) виконання програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція. | 2021 | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | В області продовжується впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми „Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція“ (далі – Програма). Програма реалізується у 110 закладах освіти. КНЗ ЧОІПОПП проводить навчання педагогів та працівників психологічної служби щодо викладання Програми. Зокрема, у 2021 році навчання за Програмою в рамках курсів підвищення кваліфікації пройшли 144 практичних психологів та соціальних педагогів. Також розроблено та надіслано для використання у роботі методичні рекомендації „Практичні аспекти протидії торгівлі людьми в професійній діяльності працівників психологічної служби“. В області продовжується впровадження програми виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми „Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція“ (далі – Програма). Програма реалізується у 110 закладах освіти. |
| 3. Боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінальне розслідування та переслідування | Проведення навчання для фахівців обласної, районних держадміністрацій, які можуть контактувати з особами, ПТЛ, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері ПТЛ | 2021 | Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою); ГУНП в Черкаській області (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | 06-07 вересня 2021 року відповідальні особи пройшли навчання за програмою „Підвищення рівня кваліфікації відповідальних за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми“, яке проводила Національна соціальна сервісна служба України спільно з Міжнародною організацією з міграції. 30 листопада, 02, 07, 14 грудня 2021 року Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації спільно з представниками Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаського обласного центру соціальних служб, благодійної організації „100% Життя Черкаси“ проведено навчальні семінари для фахівців районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських рад територіальних громад області з питань взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми. Навчанням охоплено 131 особу із 4 районних державних адміністрацій та 45 територіальних громад області. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань протидії торгівлі людьми реалізується у рамках професійної (сертифікатної) програми для державних службовців (уперше прийнятих на державну службу працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та тих, які упродовж 3 років не підвищували кваліфікацію) та професійної (сертифікатної) програми для посадових осіб органів місцевого самоврядування (уперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування та тих, які протягом 3 років не підвищували кваліфікацію). |
| 4. Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми | 1) посилення ролі інспекторів праці та інших відповідних фахівців у виявленні осіб, які постраждали від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації | 2021 | Управління Держпраці в Черкаській області; райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Посадовими особами Управлінням Держпраці у Черкаській області в межах повноважень, проводиться робота, направлена на протидію торгівлі людьми. Одним з шляхів попередження правопорушень є проведення заходів контролю з питань додержання законодавства про працю та вжиття заходів впливу за їх результатами. Протягом 2021 року посадовими особами Управління проведено 547 заходів контролю на 389 суб’єктах господарювання. За результатами перевірок винесено 205 приписів на усунення порушень, складено та передано до суду 107 протоколи про адмінправопорушення, за якими судами винесено 66 рішень про накладення штрафів на суму 79,7 тис. грн. За ст.188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення винесено 34 постанови про застосування штрафних санкцій на загальну суму 28,9 тис. грн. До правоохоронних органів передано 8 пропозицій про притягнення керівників до кримінальної відповідальності. Власникам підприємств внесено 74 подання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємств, з них задоволено - 139. Відповідно до статті 265 КЗпП України винесено 86 постанов про накладення фінансових санкцій на 12440 тис. грн. У ході 170 заходів контролю досліджувалися питання торгівлі людьми або трудової експлуатації в частині належного оформлення трудових відносин з працівниками. Фактів торгівлі людьми чи трудової експлуатації не виявлено. Проте, в ході заходів контролю виявлено порушення з питань оформлення трудових відносин 58 роботодавцями, зокрема, до роботи без повідомлення ДФС (несвоєчасне повідомлення) 19 роботодавцями допущено 64 працівника, 11 роботодавців використовували найману працю 72 працівника на підставі цивільних договорів, що мають ознаки трудового договору, 29 роботодавців використовували найману працю 367 працівників без належного оформлення. За результатами перевірок внесено 53 приписи на усунення виявлених порушень, за ч. 3 ст. 41 КУпАП складено та передано до суду 22 протоколи про адміністративне правопорушення. Уповноваженими особами Управління протягом 2021 року за порушення законодавства з питань оформлення трудових відносин винесено фінансових санкцій на суму 11598 тис. грн. Одним із заходів попередження випадків торгівлі людьми є проведення роз’яснювальної роботи. Налагоджена співпраця з питань нелегальної зайнятості та трудової експлуатації з центрами зайнятості. Проводиться роз’яснювальна робота серед безробітних, вимушено переміщених осіб та роботодавців. Державними інспекторами праці протягом 2021 року спільно з працівниками центрів зайнятості проведено 118 семінарів, 1873 відвідування суб’єктів господарювання з метою здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи. При проведенні заходів акцентується увага безробітних на порядок проведення офіційного працевлаштування працівників, чим забезпечується їх соціальний захист та унеможливлює торгівлю людьми, увага роботодавців – на відповідальність за порушення законодавства з питань праці. Під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів та під час інформаційної кампанії з виявлення незадекларованої праці особливу увагу приділено суб’єктам господарювання малого і середнього бізнесу, галузях сільського господарства, торгівлі, тимчасового розміщення, громадського харчування, будівництва, транспорту та сфери обслуговування за участі соціальних партнерів, зокрема фахівців територіальних органів Пенсійного фонду України, Державної податкової служби, Державної служби зайнятості, органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій тощо. На офіційному сайті, у регіональних ЗМІ, на радіо та телебаченні оприлюднюється інформація про стан подолання незадекларованої праці у регіоні, публікуються списки підприємств, які мають заборгованість із виплати працівникам заробітної плати, розміщуються повідомлення про накладені Управлінням фінансові санкції на порушників законодавства про працю. З метою формування негативного ставлення у суспільстві до незадекларованої праці фахівці Управління Держпраці у Черкаській області проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу, активно беруть участь у виїзних акціях та надають консультативну підтримку роботодавцям і найманим працівникам на базі Управління на постійній основі (щочетверга). З питань трудового законодавства протягом 2021 року інспекторами праці надано 2076 онлайн консультацій і особисто проведено 173 превентивних заходів, зокрема у співпраці зі службою зайнятості та органами місцевого самоврядування, проведено 38 вебінарів. На вебсайті Управління протягом 2021 року оприлюднено понад 300 новин і роз’яснень з актуальних питань трудового законодавства. |
|  | 2) встановлення особи та підтвердження громадянства жертв ТЛ в Україні | 2021 | УДМС в Черкаській області (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | У 2021 році громадян іноземних держав, осіб без громадянства, у тому числі тих, що звернулися до державних органів з метою отримання статусу біженця на території області не зареєстровано. Під час прийняття та виконання рішень про примусове повернення і примусове видворення іноземцям та особам без громадянства, за потребою, надаються послуги з перекладу залученими спеціалістами УДМС України в Черкаській області. |
|  | 3) виявлення осіб ПТЛ серед нацменшин, в тому числі ромського населення | 2021 | ГУНП в Черкаській області (за згодою); райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Працівниками Управління ДМС у Черкаській області та його територіальних підрозділів з метою виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед національних меншин, в тому числі ромського населення, постійно проводяться зустрічі з представниками діаспор, в містах проживання меншин. (Золотоноша, Звенигородка, Жашків). |
|  | 4) забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правдопомоги | 2021 | УДМС в Черкаській області (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | У 2021 році звернень громадян іноземних держав або громадян України щодо надання правової допомоги на території області не зареєстровано. Під час прийняття та виконання рішень про примусове повернення і примусове видворення іноземцям та особам без громадянства за потребою надаються послуги з перекладу залученими спеціалістами УДМС у Черкаській області. |
|  | 5) посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми | 2021 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації; служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації; Черкаський ОЦСССДМ; ГУНП в Черкаській області (за згодою); райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Правоохоронні органи залучаються до проведення інформаційних кампаній щодо запобігання торгівлі людьми. Питання співпраці правоохоронних органів та соціальних служб розглядаються на засіданнях ради облдержадміністрації з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми та відповідних радах при райдержадміністраціях та міськвиконкомах. 30 листопада, 02, 07, 14 грудня 2021 року Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації спільно з представниками Головного Управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаського обласного центру соціальних служб, благодійної організації „100% Життя Черкаси“ проведено навчальні семінари для фахівців районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських рад територіальних громад області з питань взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми. Навчанням охоплено 131 особу із 4 районних державних адміністрацій та 45 територіальних громад області. Фахівці центрів соціальних служб, Як одни із суб’єктів взаємодії, постійно беруть участь у спільних заходах з відповідними підрозділами ГУНП у Черкаській області. |
|  | 6) запровадження у програми державних НЗ навчальних матеріалів та курсів з питань надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, в рамках механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері ПТЛ | 2021 | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Здійснюється інформаційна та методична підтримка впровадження у закладах освіти Електронного освітнього курсу „Торгівля людьми“ http://stoptrafficking.org/ (передбачено отримання сертифіката. Курс схвалено Міністерством освіти і науки України) та Електронного курсу для учнів 7-11(12) класів ʼТоргівля людьми – сучасне рабство“ http://iom.org.ua/trafficking/flash_container/index.html (рекомендовано Міністерством освіти і науки України). |
| 5 Забезпечення захисту дітей, ПТЛ | 1) здійснення методзабезпечення ССД РДА, МВК з питань надання допомоги та захисту дітей, постраждалих від торгівлі людьми | 2021 | Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації; „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Питання протидії торгівлі людьми, взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильства за ознакою статті, захисту прав та інтересів дітей обговорені у лютому 2021 року на засіданні колегії Служби у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації (далі – ЧОДА) у режимі zoom-конференції за участю заступника голови ЧОДА, ОЦСС, ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Черкаській області, начальників служб у справах дітей районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення, ТГ (далі – РДА, МВК, ТГ). Служби у справах дітей ОДА, РДА, ОМС, як суб’єкти взаємодії, беруть участь у координаційних нарадах, круглих-столах, семінарах, тренінгах, онлайн вебінарах, просвітницьких заходах для дітей та батьків щодо питань безпечної міграції, забезпечення доступу дітей, до інформаційно-консультативної підтримки шляхом поширення інформації про роботу Національної дитячої „гарячої лінії“ з питань запобігання насильству та захисту прав дитини. |
|  | 2) забезпечення систематичної підготовки фахівців, які надають соціальні послуги дітям, ПТЛ, з питань упровадження новітньої практики реабілітації та реінтеграції | 2021 | Служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації; Черкаський ОЦСС; „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Для соціального захисту дітей, які потрапили у складні життєві обставини, в області функціонують комунальні заклади „Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей Черкаської обласної ради“ та „Обласний міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Умані Черкаської обласної ради“. За звітний період неповнолітні, які постраждали від торгівлі людьми, до вказаних центрів не направлялися. На обліку служб у справах дітей Черкаської області діти, які постраждали від торгівлі людьми, не перебувають. |
| 6. Здійснення моніторингу у сфері ПТЛ | 1) здійснення моніторингу стану виконання законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та діяльності закладів надання допомоги (реабілітації) особам, ПТЛ | 2021 | Управління Черкаської обласної державної адміністрації: у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я; Департамент соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації; служба у справах дітей Черкаської обласної державної адміністрації; Черкаський ОЦСССДМ; ГУНП в Черкаській області (за згодою); райдержадміністрації; ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | Обласною державною адміністрацією постійно здійснюється контроль за дотриманням міжнародних домовленостей у сфері протидії торгівлі людьми, Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту узагальнюються та готуються матеріали до щорічної доповіді з даного питання. Здійснюється постійний моніторинг виконання нормативно-правових документів у сфері протидії торгівлі людьми. На засіданнях ради облдержадміністрації з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, робочих груп, колегій Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації заслуховується інформація про хід виконання заходів у сфері протидії торгівлі людьми в області. ГУНП України в Черкаській області на постійній основі здійснює моніторинг стану виконання законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та діяльності закладів надання допомоги (реабілітації) особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема громадськими організаціями. |
|  | 2) проведення моніторингу виконання планів реабілітації осіб, які отримали статус особи, ПТЛ | 2021 | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації; Черкаський ОЦСС; райдержадміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою); ЧБО „100% Життя Черкаси“ (за згодою). | У 2021 році в Черкаській області звернень щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, не надходило. |

___________________________________________________________