## Заходи Програми
Додаток
Звіт про виконання у 2023 році завдань і заходів обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання, роки | Фактичні обсяги фінансування у 2023 році, тис. грн |  |  |  |  | Інформація про виконання заходів у 2023 році
|  |  |  | Всього | У тому числі
[5 empty] | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Кошти суб'єктів господарювання | інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів | Будівництво та реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж; комплексні заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок в басейнах середнього Дніпра та Південного Бугу; благоустрій водойм; винесення водоохоронних зон в натуру (у т.ч. прибережних смуг) | Органи місцевого самоврядування (за згодою) територіальні громади (за згодою) районні державні адміністрації (далі - райдержадміністрація) (за згодою), структурні підрозділи Черкаської обласної державної адміністрації (далі- облдержадміністрація), територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою) | 2021-2027 | 45.4 | - | 45.4 | - | -
Черкаський район
1.90 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Росава на території Степанецької територіальної громади | Степанецька сільська рада об'єднаної територіальної громади Черкаської області (за згодою) | 2022-2027 | 45.4 | - | 45.4 | - | - | У звітному році на коригування проектно-кошторисної документації використано 45,4 тис. грн за рахунок коштів бюджету Степанецької ТГ
2. Охорона атмосферного повітря | Впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря суб'єктами господарювання області ; запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих інформаційних систем та приладів в області | Суб'єкти господарювання області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою), районні державні адміністрації (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою) | 2021-2027 | - | - | - | - | -
2.7 | Придбання та встановлення автоматизованих постів спостережень за станом та якістю атмосферного повітря на території Черкаської області | Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, райдержадміністрації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою) | 2023 | - | - | - | - | - | Управлінням екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації у 2023 р. направлено запит до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України про виділення коштів з державного бюджету на суму 3126,8 тис. грн. У 2023 році кошти на реалізацію заходу не виділялись.
3. Збереження природно-заповідного фонду, розвиток екомережі, охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу | Реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду; проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно- заповідного фонду; здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів; розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій; заходи з озеленення міст і сіл; заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством | Органи місцевого самоврядування (за згодою), теритторіальні громади (за згодою), районні державні адміністрації (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою), Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (за згодою), інші наукові установи (за згодою), установи природно-заповідного фонду (за згодою) | 2021-2027 | 268 | - | 268 | - | -
Уманський район
3.9 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об҆єктів природно-заповідного фонду (Розроблення проекту "Утримання та реконструкції парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Синицький парк") | Паланська сільська рада (за згодою) | 2022-20227 | 268 | - | 268 | - | - | У 2023 році на реалізацію заходу затверджено видатки в обсязі 500,0 тис. грн за рахунок коштів сільського бюджету. За інформацією Паланської сільської ради фактично використано 268,0 тис. грн
4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | Будівництво сміттєпереробних заводів (комплексів), сміттєсортувальних ліній на території області; впровадження системи роздільного збирання відходів (придбання спеціалізованої техніки та контейнерів для збору, транспортування, зберігання побутових відходів); будівництво та реконструкція полігонів твердих побутових відходів; забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин | Органи місцевого самоврядування (за згодою), теритторіальні громади (за згодою), районні державні адміністрації (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою), приватні інвестори (за згодою) | 2021-2027 | 18813.5 | - | 18813.5 | - | -
Звенигородський район
4.3 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів для Комунального підприємства "Добробут" Звенигородської міської ради (придбання євроконтейнерів для роздільного збору сміття, контейнерів для сміття, сміттєвоза МАЗ 15 (Євро-5) на 16 м3) | Звенигородська міська рада (за згодою) | 2021-2027 | 149.4 | - | 149.4 | - | - | У звітному році за рахунок коштів Звенигородської міської ради в сумі 149,4 тис.грн придбано контейнери для збору побутових відходів.
4.7 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів (придбання сміттєвоза із заднім завантаженням) | Тальнівська міська рада (за згодою) | 2023 | 2850 | - | 2850 | - | - | За інформацією Тальнівської міської ради придбано сміттєвоз за рахунок коштів міського бюджету у сумі 2850,0 тис. грн.
Золотоніський район
4.19 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів (придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів обладнання та машин для збору, транспортування, складування побутових відходів) для сіл Красенівка, Привітне, Іванівка, Нове Життя, Тарасівка, Франківка, Бакаєве, Хрестителеве, Веселий Хутір, Новоукраїнка, Лукашівка, Григорівка, Вишнівка, Новоселиця, Веселий Поділ, Мала Бурімка, Велика Бурімка, Михайлівка, Мохнач, Савківка, Богодухівка, Великі Канівці, Малі Канівці, Мохнач, Марянівка та смт Чорнобай) | Чорнобаївська селищна рада (за згодою) | 2021-2027 | 58.9 | - | 58.9 | - | - | У 2023 році за рахунок коштів Чорнобаївської селищної ради в сумі 58,9 тис.грн придбано 33 контейнери для збору побутових відходів.
4.20 | Придбання та впровадженян установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, промислових відходів, відходів розчищення зелених насаджень в Драбівській територіальній громаді (придбання машини для збору, транспортування, складування побутових відходів - сміттєвоза, придбання контейнерів, придбання установки для подрібнення гілок) | Драбівська селищна рада (за згодою) | 2021-2027 | 2900 | - | 2900 | - | - | За інформацією Драбівськоою селищною радою придбано сміттєвоз за рахунок коштів селищного бюджету у сумі 2900,0 тис. грн.
Уманський район
4.26 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів (придбання контейнерів та автомобіля сміттєвоза для збору побутових відходів) | Монастирищенська міська рада (за згодою) | 2021- 2027 | 3350 | - | 3350 | - | - | Монастирищенською міської радою придбано сміттєвоз за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 3350,0 тис. грн.
4.31 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування побутових відходів (придбання контейнерів та автомобіля-сміттєвоза для збору побутових відходів) | Іваньківська сільська рада (за згодою) | 2023-2024 | 18.3 | - | 18.3 | - | - | Іваньківською сільскою радою придбано контейнери для збору побутових відходів, використано 18,3 тис.грн.
Черкаський район
4.34 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга) | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (за згодою) | 2023 - 2027 | 527.2 | - | 527.2 | - | - | У 2023 році Черкаською міською радою за рахунок коштів міського бюджету відкориговано проектну документацію та отримано позитивний експертний звіт
4.41 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів в місті Городище (придбання сміттєвозу та контейнерів) | Городищенська міська рада (за згодою) | 2023-2027 | 358.2 | - | 358.2 | - | - | У звітному році Городищенською міською радою за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 358,2, придбано 68 євроконтейнерів
4.51 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів для виконавчого комітету Набутівської сільської ради (трактор МТЗ-82 з причіпним обладнанням-фронтальним навантажувачем та відвалом) | Набутівська сільська рада Черкаського району Черкаської області (за згодою) | 2021-2027 | 648.2 | - | 648.2 | - | - | Набутівською сільською радою за рахунок коштів сільського бюджету придбано трактор FT 504 AC
Територія області
4.63 | Забезпечення екологічно безпечного збирання,перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів | Райдержадміністрації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою), суб'єкти господарювання області (за згодою), Департамент будівництва облдержадміністрації | 2021-2027 | 7553.3 | - | 7553.3 | - | - | У 2023 році екологічно безпечне поводження з побутовими відходами впроваджувалось шляхом придбання техніки, обладннання для збору, транспортування, зберігання побутових відходів. На придбання контейнерів та обладнання для збору ТПВ використано кошти місцевих бюджетів, зокрема у: Жашківській ТГ - придбано екскаватор, використано 3964,0 тис. грн, у Шполянській ТГ - придано сміттєвоз, використано - 3500,0 тис.грн. На закупку контейнерів для збору ТПВ у Буцькій ТГ використано 78,0 тис. грн, Дмитрушківській ТГ - 11,3 тис.грн.
4.64 | Будівництво сміттєпереробних заводів ( у тому числі зі встановленням сміттєсортувальних ліній, сміттєперевантажувальних станцій) | приватний інвестор (за згодою) | 2021-2027 | - | - | - | - | - | Для запровадження комплексної системи поводження з відходами розроблено проект Регіонального плану управління відходами в Черкаській області до 2030 року, яким заплановано обрання оптимального сценарію розвитку системи управління відходами та поділ області на 4 кластери (Золотоніського, Звенигородського, Уманського, Черкаського). В рамках кожного кластеру заплановано створення об’єктів з сортування/перероблення відходів (сміттєпереробні комплекси) та безпечного захоронення відходів. З набуттям чинності 9 липня 2023 року Закону України «Про управління відходами» проект Регіонального плану потребує доопрацювання. Для підготовки пропозицій до проекту документу утворено робочу групу обласної державної адміністрації, склад якої затверджено розпорядженням від 12.12.2023 № 776.
4.66 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів | Райдержадміністрації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою), Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації | 2023 | 400 | - | 400 | - | - | В рамках впровадження пілотного проекту Уряду з енергоефективності за рахунок коштів місцевих бюджетів забезпечено утилізацію 769 599 ламп розжарювання, отриманих від населення та суб’єктів господарювання області.
| Всього за заходами Програми, тис.грн. |  | 2021-2027 | 19126.9 | - | 19126.9 | - | -