## Заходи Програми
Додаток 1
Звіт про виконання у 2024 році завдань і заходів обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки
№ з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання, роки | Фактичні обсяги фінансування у 2024 році, тис. грн |  |  |  |  | Інформація про виконання заходів у 2024 році
|  |  |  | Всього | У тому числі
[5 empty] | Державний бюджет | Місцеві бюджети | Кошти суб'єктів господарювання | інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15
1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів | Будівництво та реконструкція очисних споруд та каналізаційних мереж; комплексні заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок в басейнах середнього Дніпра та Південного Бугу; благоустрій водойм; винесення водоохоронних зон в натуру (у т.ч. прибережних смуг) | Органи місцевого самоврядування (за згодою) територіальні громади (за згодою) районні державні адміністрації (далі - райдержадміністрація) (за згодою), структурні підрозділи Черкаської обласної державної адміністрації (далі- облдержадміністрація), територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою) | 2021-2027 | 7498.7 | - | 7498.7 | - | - | Запобігання забрудненню земельних ресурсів та ґрунтових вод, покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водних об'єктів області
Черкаський район
1.99 | Будівництво системи роздільної зливової каналізації по вул. Небесної Сотні та вул. Незалежності в с. Руська Поляна, Черкаського району | Руськополянська сільська рада (за згодою) | 2021-2027 | 7498.7 | - | 7498.7 | - | - | Захід виконано. За рахунок коштів бюджету громади забезпечено очистку стічних вод.
2. Охорона атмосферного повітря | Впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря суб'єктами господарювання області ; запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих інформаційних систем та приладів в області | Суб'єкти господарювання області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою), районні державні адміністрації (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою) | 2021-2027 | 1370 | - | - | 1370 | - | Зменшення викидів забруднюючих речовин та об’єктивна оцінка рівня забруднення атмосферного повітря області у відповідності до вимог постанови Уряду від 14.08.2019 № 827
Черкаський район
2.3 | Ремонт підігрівачів хвостового газу із заміною трубного пучка для п'яти агрегатів цеху М-5 | ПрАТ "АЗОТ" (за згодою) | 2021-2025 | 1370 | - | - | 1370 | - | Захід виконано частково. За кошти суб'єкта господарювання проведено ремонт підігрівача хвостових газів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу зменшено на 0,1 т/рік.
3. Збереження природно-заповідного фонду, розвиток екомережі, охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу | Реалізація заходів із розвитку та розширення територій природно-заповідного фонду; проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно- заповідного фонду; здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів; розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій; заходи з озеленення міст і сіл; заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством | Органи місцевого самоврядування (за згодою), теритторіальні громади (за згодою), районні державні адміністрації (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою), Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (за згодою), інші наукові установи (за згодою), установи природно-заповідного фонду (за згодою) | 2021-2027 | 377 | - | 377 | - | - | Охорона та збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Звенигородський район
3.2 | Заходи з озеленення с. Лисича Балка Катеринопільської територіальної громади | Катеринопільська селищна рада (за згодою) | 2024-2027 | - | - | - | - | - | Виконано.В рамках проекту "Квітни. Допомагай. Перемагай" здійснено озеленення в с. Лисяча Балка. Саджанці надано ПАТ "Миронівський хлібопродукт"
Уманський район
3.9 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об҆єктів природно-заповідного фонду (Розроблення проекту "Утримання та реконструкції парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Синицький парк") | Паланська сільська рада (за згодою) | 2022-20227 | 191.9 | - | 191.9 | - | - | У 2024 році на реалізацію заходу видатки з бюджету Паланської сільської ради склали 191,9 тис. грн
Територія області
3.14 | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду | Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (за згодою), наукові установи (за згодою), установи природно-заповідного фонду (за згодою) | 2021-2027 | 43.8 | - | 43.8 | - | - | У звітному році Драбівською ТГ, Леськівською ТГ на встановлення інформаційно охоронних знаків для об'єктів природно-заповідного фонду використано 43,8 тис. грн коштів місцевих бюджетів.
3.15 | Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду | Органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою), райдержадміністрації (за згодою), Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації (за згодою) | 2021-2027 | 141.3 | - | 141.3 | - | - | На розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду Лисянською ТГ, Лип'янською ТГ, Городищенською ТГ, Балаклеївською ТГ, Тальнівською ТГ використано 141,3 тис.грн коштів місцевих бюджетів.
4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | Будівництво сміттєпереробних заводів (комплексів), сміттєсортувальних ліній на території області; впровадження системи роздільного збирання відходів (придбання спеціалізованої техніки та контейнерів для збору, транспортування, зберігання побутових відходів); будівництво та реконструкція полігонів твердих побутових відходів; забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин | Органи місцевого самоврядування (за згодою), теритторіальні громади (за згодою), районні державні адміністрації (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою), приватні інвестори (за згодою) | 2021-2027 | 22734.4 | - | 22734.4 | - | - | Збільшення обсягу утилізованих відходів, зменшення обсягу захоронення відходів, забезпечення екологічно безпечного поводження зх відходами, зменшення їх негативного впливу на довкілля
Звенигородський район
4.7 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів (придбання сміттєвоза із заднім завантаженням) | Тальнівська міська рада (за згодою) | 2023 | 4700 | - | 4700 | - | - | За інформацією Тальнівської міської ради придбано сміттєвоз АТ 4041 за рахунок коштів міського бюджету у сумі 4700,0 тис. грн.
Золотоніський район
4.19 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів (придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів обладнання та машин для збору, транспортування, складування побутових відходів) для сіл Красенівка, Привітне, Іванівка, Нове Життя, Тарасівка, Франківка, Бакаєве, Хрестителеве, Веселий Хутір, Новоукраїнка, Лукашівка, Григорівка, Вишнівка, Новоселиця, Веселий Поділ, Мала Бурімка, Велика Бурімка, Михайлівка, Мохнач, Савківка, Богодухівка, Великі Канівці, Малі Канівці, Мохнач, Марянівка та смт Чорнобай) | Чорнобаївська селищна рада (за згодою) | 2021-2027 | 50 | - | 50 | - | - | Чорнобаївською селищною радою придбано контейнери для збору побутових відходів у сумі 50,0 тис.грн.
Уманський район
4.22 | Придбання машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів (придбання сміттєвоза) | Жашківська міська рада (за згодою) | 2023 | 6200 | - | 6200 | - | - | Жашківською міською радою придбано сміттєвоз для вивезення побутових відходів, використано 6200,0 тис.грн коштів місцевого бюджету
4.26 | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору та транспортування побутових відходів (придбання контейнерів та автомобіля сміттєвоза для збору побутових відходів) | Монастирищенська міська рада (за згодою) | 2021- 2027 | 228 | - | 228 | - | - | Монастирищенською міською радою придбано 60 контейнерів для збору побутових відходів на суму 228,0 тис.грн.
Черкаський район
4.34 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна (І черга) | Департамент архітектури та містобудування Черкаської міської ради (за згодою) | 2023 - 2027 | 627.5 | - | 627.5 | - | - | У звітному році Черкаською міською радою укладено договір генерального підряду, авторського та технічного нагляду за проектом. Відповідно наданих актів здійснено оплату за рахунок коштів міського бюджету в сумі 627,5 тис. грн
Територія області
4.63 | Забезпечення екологічно безпечного збирання,перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів | Райдержадміністрації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою), суб'єкти господарювання області (за згодою), Департамент будівництва облдержадміністрації | 2021-2027 | 10805.6 | - | 10805.6 | - | - | У 2024 році екологічно безпечне поводження з побутовими відходами впроваджувалось шляхом придбання техніки, обладннання для збору, транспортування, зберігання побутових відходів. На придбання обладнання використано кошти місцевих бюджетів, зокрема у: Драбівській ТГ - придбано трактор LOVOL з навісним агрегвтом MAXIMARIN-FT-3, використано 1935,6 тис. грн, у Черкаській ТГ - придбано екскаватор, використано -8870,0 тис. грн.
4.66 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів | Райдержадміністрації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), територіальні громади (за згодою), Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації | 2023 | 123.3 | - | 123.3 | - | - | В рамках впровадження пілотного проекту Уряду з енергоефективності за рахунок коштів місцевих бюджетів в забезпечено утилізацію 37693 ламп розжарювання, отриманих від населення та суб’єктів господарювання області.
6. Наука, інформація і освіта | Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики; наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення ( у т. ч. розроблення екологічних програм); організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки | Органи місцевого самоврядування (за згодою), теритторіальні громади (за згодою), районні державні адміністрації (за згодою), структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та відомств України в області (за згодою), наукові установи (за згодою), громадські організації екологічного спрямування (за згодою) | 2021-2027 | - | - | - | - | - | Підвищення рівня екологічної культури та обізнаності населення
6.2 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (проведення обласних природоохоронних конкурсів та акцій для дітей та учнівської молоді, обласних етапів Всеукраїнських еколого-натуралістични конкурсів та акцій для дітей та учнівської молоді, видання екологічного вісника та буклетів з екологічної тематики, проведення природоохоронних челенжів та флешмобів, Всеукраїнський природоохоронний рух "Зелена естафета" на базі закладів освіти Черкаської області, проведення семінарів-практикумів та екологічних тренінгів для педагогічних працівників з питань організації природоохоронної роботи в закладах освіти) | Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адмністрації, заклади шкільної та позашкільної освіти (за згодою) | 2021-2027 | - | - | - | - | - | За даними Управління освіти і науки у 2024 році проведено 33 екологічно просвітницьких заходи обласного рівня, до яких долучилися понад 7 тис. дітей та молоді.
| Всього за заходами Програми, тис.грн. |  | 2021-2027 | 31980.1 | 0 | 30610.1 | 1370 | 0