Додаток

до листа

Інформація

про хід виконання рішення обласної ради від 17.06.2022 № 13-22/VІІІ „Про Програму розвитку фізичної культури   
і спорту в області на 2022-2024 роки“ за 2022 рік

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту | Зміст завдання | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Інформація про стан виконання | Висновок (виконано, не виконано) Пояснення причин не виконання | Пропозиції щодо знаття з контролю (або продовження терміну) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Сприяти проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у всіх закладах освіти області. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Черкаське обласне відділення Комітету  з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (далі – ЧОВФ КФВС МОН),  Органи місцевого самоврядування | Протягом 2022 року було проведено челендж „Разом до перемоги“, обласний етап Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід серед учнів „Рух - це здорово!“ за участю 500 учнів закладах освіти області та заходи до Дня працівника освіти, всеукраїнський спортивно-масовий захід серед студентів з нагоди святкування Міжнародного дня студентського спорту за участю близько 250 студентів. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Поліпшити матеріально-технічне та методичне  забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у всіх закладах освіти області. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування | Для належного методичного забезпечення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у закладах загальної середньої освіти на базі КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ для учителів фізичної культури проведено низку методичних заходів. Зокрема, робота творчої групи „Орієнтовне тематичне планування нових варіативних навчальних модулів з фізичної культури“, майстер-клас „Особливості проведення уроку фізичної культури з елементами футболу“ для учителів фізичної культури. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки учнівського та студентського спорту. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН | Серед учнівської та студентської молоді культивуються такі олімпійські види спорту:  баскетбол, веслування на байдарках і каное, волейбол, футбол, боротьба, дзюдо, самбо, гімнастика спортивна, художня, легка атлетика, бадмінтон, настільний теніс, а також неолімпійські види спорту: регбі, військово-спортивні багатоборства, карате, гирьовий спорт, фітнес, шахи тощо за участю 7800 осіб з числа учнівської та студентської молоді. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Підвищити рівень охоплення учнівської та студентської молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН | Протягом 2022 року було проведено масові рухові активності до Дня єдності серед учнівської молоді Черкащини, у яких взяли участь близько 275 дітей, флешмоб „Черкащина підтримує захисників“ за участю 450 дітей. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти створенню у закладах загальної середньої освіти області спеціалізованих спортивних класів з пріоритетних видів спорту, у відповідності  до наявних тренерських кадрів та матеріально-спортивної бази. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН,  федерації з видів спорту (за згодою), Органи місцевого самоврядування | Не виконано у зв’язку з обмеженим фінансуванням та переважно дистанційною формою навчання дітей, пов’язаною з воєнним станом. | Не виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти розвитку мережі спортивних секцій та спортивних клубів, незалежно від форм власності, у закладах освіти області. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації,  ЧОВФ КФВС МОН,  Органи місцевого самоврядування | В області створено і функціонує 6 спортивних клубів. Зокрема, на базі закладів загальної середньої освіти функціонує 2 дитячо-юнацьких клуби фізичної підготовки; на базі закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації(в Черкаському політехнічному технікумі та в Черкаському державному бізнес коледжі) – 2 спортивних клуби; на базі закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 2 спортивні клуби (в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького та на базі Уманського державного педагогічного університету). | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Надати в уставленому порядку можливість використання фізкультурно-спортивних споруд закладів загальної середньої освіти в позаурочний  час для занять фізичною культурою та спортом. | 2022-2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, ЧОВФ КФВС МОН,  Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  Органи місцевого самоврядування | У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 „Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів“ надаються спортивні споруди для проведення занять, змагань тощо. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити збереження контингенту вихованців і тренерсько-викладацького складу дитячо-юнацьких спортивних шкіл області та сприяти підвищенню ефективності їх діяльності. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Громадська організація „Відділення Національного олімпійського комітету України у Черкаській області“ (далі – В НОК України у Черкаській області), Фізкультурно-спортивні товариства (далі – ФСТ),  Органи місцевого самоврядування | Станом на 31грудня 2022року кількість вихованців ДЮСШ становить 10 503 особи, тренерів-викладачів 436 осіб, з них штатних 290 осіб.  З метою відкриття дитячо-юнацьких спортивних шкіл Управління активно співпрацює з новоствореними об’єднаними територіальними громадами. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити діяльність на території всіх сільських та селищних рад області спортивних секцій дитячо-юнацької спортивної школи з метою охоплення постійними заняттями спортом понад 13 відсотків сільських дітей. | 2022-2024 роки | Сільські та селищні ради територіальних громад,  Дитячо-юнацькі спортивні школи (далі – ДЮСШ),  ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України | У сільській місцевості працює  1154 працівників сфери фізичної культури  та спорту, з яких 94особи тренери-викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл  та 19 інструктори з фізичної культури сільських та селищних рад. Загальна кількість осіб, що займається спортивною діяльністю серед сільського населення становить 9401 особа, найбільш популярними олімпійськими видами спорту серед сільського населення є бокс, футбол, волейбол, дзюдо, легка атлетика, боротьба греко-римська, з неолімпійських видів: боротьба самбо, шахи, шашки, футзал. Фізкультурно-оздоровчою роботою в сільській місцевості займається 49 132 особи, з них особи віком до 6 років –  4 097, віком від 6 до 18 років – 38210 осіб, віком від 19 до 35 років – 6 157 осіб, 36 років та старше – 1872 особи. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Виходячи з фінансових можливостей рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити винаймання житла для іногородніх фахівців, які прийняті на основне місце роботи до ДЮСШ області. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування | На поточну дату іногородні фахівці не звертались щодо пошуку можливості винаймання житла. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити фінансування та утримання комунального закладу „Обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву“ Черкаської обласної ради (далі – КЗ „ОСДЮСШОР“ ЧОР), з метою ефективної діяльності закладу та підготовки спортсменів для резервного спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | На фінансування і утримання КЗ „ОСДЮСШОР“ ЧОР у 2022 році використано 16 147 548 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Виходячи з фінансових можливостей здійснювати закупівлю спортивного інвентарю і обладнання, спортивної форми для ДЮСШ, які посіли 1-3 місце в області за рейтингом з олімпійських та неолімпійських видів спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, ДЮСШ, Органи місцевого самоврядування | На 2022 рік кошти для виплати стимулюючого характеру для ДЮСШ на закупівлю спортивного інвентарю і обладнання, спортивної форми передбачені та будуть виплачені після підсумкового рейтингу з олімпійських та неолімпійських видів спорту в Україні. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Надавати фінансову підтримку в межах коштів передбачених  на фінансування галузі „Фізична культура і спорт“ на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ЧОО ВФСТ „Колос“ АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо“ України, ЧОО ФСТ „Спартак“, ГО ЧО ФСТ „Україна“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, | На фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивний товариств ЧОО В ФСТ „Колос” АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо” України, ЧОО ФСТ „Спартак” ГО ЧО ФСТ „Україна” у 2022 році використано – 4 747 926 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Надавати фінансову підтримку в межах коштів передбачених  на фінансування галузі „Фізична культура і спорт“ на утримання спортивних споруд фізкультурно-спортивних товариств ЧОО ФСТ „Динамо“ України, ГО ЧО ФСТ „Україна“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | На фінансову підтримку спортивних споруд фізкультурно-спортивний товариств ЧОО ФСТ „Динамо” України, ГО ЧО ФСТ „Україна” у 2022 році використано 526 788 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Надавати фінансову підтримку в межах коштів передбачених  на фінансування галузі „Фізична культура і спорт“ на утримання апарату фізкультурно-спортивних товариств ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо“ України, ЧОО ФСТ „Спартак“, ГО ЧО ФСТ „Україна“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У 2022 році на фінансову підтримку апарату фізкультурно-спортивних товариств ЧОО В ФСТ „Колос” АПК України, ЧОО ФСТ „Динамо” України, ЧОО ФСТ „Спартак”, ГО ЧО ФСТ „Україна” виділено 606 188 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Передбачити під час формування обласного бюджету кошти  в межах галузі „Фізична культура і спорт“ на фінансову підтримку В НОК України у Черкаській області. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, | У 2022 році на фінансову підтримку В НОК України у Черкаській області виділено 1 026 899 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення згідно календарного плану. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  В НОК України у Черкаській області, Федерації з видів спорту, ФСТ (за згодою) | За 2022 рік з олімпійських видів спорту в області проведено 21 навчально-тренувальний збір з олімпійських видів спорту (243 спортсмени прийняли участь), 12 чемпіонатів та Кубків області (1435 спортсменів прийняли участь).  З неолімпійських видів спорту – проведено 9 навчально-тренувальних зборів, 11 чемпіонатів та Кубків області (1646 спортсменів прийняли участь).  Згідно календарного плану В НОК України у Черкаській області було проведено - 79 заходи: - 2 під патронатом НОК України Кубок області з веслування на байдарках і каное на призи Олімпійського чемпіона Андрія Хіміча;  - Всеукраїнське свято богатирської сили - турнір з греко-римської боротьби на призи пам’яті Івана Піддубного.  -10партнерських заходів;  - 20 власних заходів із олімпійських видів спорту;  - 4 заходи, присвячені Олімпійському дню;  -14 олімпійських уроків;  - 8 #OlympicLab провели за усіма напрямами із них 5 в онлайн форматі;  - 6 заходів „DolikeOlympians“;  - 2 заходи підняття Олімпійського прапора;  - 8 олімпійський куточок, олімпійська книга  - 5 „Моя Олімпійська мрія“.  ЧОО ФСТ „Динамо“ України за звітний період було проведено чемпіонат області з веслування на байдарках і каное, м. Умань,  22-24.07.2022 р.  Згідно календарного плану ГО ЧОФСТ „Україна“ проведено в 2022 році:  - відкритий чемпіонат ГО ЧОФСТ „Україна“ з художньої гімнастики ( липень – 57 осіб);  - спільно з управлінням  у справах сім’ї, молоді та спорту ЧОДА, федерації гімнастики спортивної, НОК України в Черкаській області  відкриті чемпіонати області з  гімнастики спортивної (червень – 86 осіб, жовтень - 122 осіб). | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити фінансування та утримання комунального закладу „Школа вищої спортивної майстерності“ Черкаської обласної ради (далі – КЗ „ШВСМ“ ЧОР)  з метою ефективної діяльності закладу щодо підготовки спортсменів вищих досягнень та формуванні складу національних збірних команд України. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | З метою ефективної діяльності КЗ „ШВСМ“ ЧОР у 2022 році на фінансову підтримку закладу виділено – 9 782 099 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку та участь спортсменів та спортсменок у спортивних заходах всеукраїнського рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту згідно календарного плану, в тому числі шляхом здійснення видатків на заходи з фізичної культури і спорту обласного значення включаючи підготовку та участь збірних команд регіону у спортивних змаганнях державного рівня відповідно до Положення (регламенту) про змагання. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, В НОК України у Черкаській області, Федерації  з видів спорту, ФСТ (за згодою), ШВСМ, ДЮСШ | За 2022 рік з олімпійських видів спорту в області забезпечено участь в 59 чемпіонатах та Кубках України (537 спортсменів) та  з неолімпійських видів - в 23 чемпіонатах та Кубках України (307 спортсменів).  З обласного бюджету в 2022 році профінансовано заходи з олімпійських видів спорту в сумі 2 075 824,62 грн., порівняно з 2021 роком – 4 006 660,06 грн. та з  неолімпійських видів спорту в сумі 960 414,31 грн., порівняно з 2021 роком – 1 482 346 грн.  Спортсмени ГО ЧОФСТ „Україна“ брали участь у 11 змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів (40 осіб, які завоювали 20 медалей). | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти підготовці та проведенню всеукраїнських змагань в області. Витрати, пов’язані з проведенням змагань національного рівня, здійснювати  за рахунок коштів місцевих бюджетів за умови погодження положення (регламенту)  з Міністерством молоді та спорту України та профільною всеукраїнською федерацією з виду спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, В НОК України у Черкаській області, Федерації з видів спорту, ФСТ, ШВСМ, ОСДЮШОР, ДЮСШ, Органи місцевого самоврядування | У травні 2022 року в м. Умань проведено ІІІ етап кубку України з легкоатлетичних метань. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити придбання спортивного інвентарю, спортивного обладнання, спортивного одягу, спортивного взуття та інших аксесуарів загального  і спеціального призначення для оснащення спортивних закладів, спортивних споруд та збірних команд області. | 2022-2024 роки | ДЮСШ, Федерації  з видів спорту, Органи місцевого самоврядування, Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, | З метою якісного проведення навчально-тренувальних занять та покращення результативності виступів спортсменів здійснено придбання інвентарю та спортивної екіпіровки. Так, комунальним закладом „Обласна дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву“ Черкаської обласної ради придбано:  - вітрозахисні куртки у сумі 49 200, 00 грн.;  - тренувальні кільця у сумі 2 500,00 грн.;  - фішки для занять у сумі 18 318,00 грн.;  - костюми спортивні у сумі 49 410,00 грн.;  - м᾽ячі футбольні у сумі 49 187,00 грн.;  - форми футбольні у сумі 49 170 грн.;  - кросівки у сумі 47 500,00 грн.;  - генератор Gasoline Generator 9200VA electrical/avtomatik Staring System  49 950,00 грн.  Комунальним закладом „Школа вищої спортивної майстерності“  Черкаської обласної ради придбано:  - кросівки спортивні у сумі 99 000,00 грн.;  - костюми спортивні у сумі 99 000,00 грн.;  - вітрозахисні куртки у сумі 79 420,00 грн.;  - м’ячі баскетбольні у сумі 28 800,00 грн.;  - ключки для хокею на траві у сумі 54 250,00 грн.;  - клинки марагенові фехтувальні у сумі 27 438,00 грн.;  - клинки шабельні у сумі 11 800,00 грн.;  - маски шабельні (розбірні) у сумі 26 609,00 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку спортсменів та спортсменок резервного спорту  та спорту вищих досягнень до складу національних збірних команд, у тому числі національних збірних команд України, з олімпійських видів спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім’ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, ШВСМ (за згодою) | Ведеться постійна робота по забезпеченню необхідними умовами підготовки для участі у змаганнях в складі збірних команд України. Спортсменам надаються наявна спортивна база, яка знаходиться в області, проводяться навчально-тренувальні збори, як на місцях так і за межами області, забезпечуються спортивним інвентарем, формою та медико-відновлювальними засобами. ШВСМ забезпечує постійну підготовку спортсменів вищих категорій до складу національних збірних команд України з 12 видів спорту. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Передбачити під час формування бюджетів кошти на розвиток пріоритетних видів спорту, підготовки провідних спортсменів до Олімпійських Паралімпійських та Дефлімпійських ігор виходячи з можливостей відповідних бюджетів. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації,  В НОК України у Черкаській області, Органи місцевого самоврядування | У Черкаській області Розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 27.01.2022 № 31 затверджений перелік пріоритетних видів спорту в розрізі районів та міст обласного значення, що в свою чергу дало змогу удосконалити систему фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах. У 2022 році на проведення спортивно- масової роботи та розвиток пріоритетних видів спорту, підготовки провідних спортсменів до участі в Олімпійських іграх було виділено 173 100 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Преміювати спортсменів-переможців та призерів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор:  1 місце – 150 тисяч гривень; 2 місце – 100 тисяч гривень;  3 місце – 50 тисяч гривень. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | В 2016 році переможцям Паралімпійських ігор Василю Ковальчуку та Богдану Кулиничу надано грошову винагороду в розмірі 75 000,00 гривень, срібному призеру Олімпійських ігор Сергію Кулішу – 50 000,00 гривень, бронзовому призеру Паралімпійських ігор Роману Данилюку 30 000,00 гривень.  Рішенням Черкаської обласної ради від 24.01.2020 №35-6/VІІ „Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту в області на 2016-2020 роки“ зі змінами. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити вирішення соціально-побутових умов спортсменів-чемпіонів  та призерів Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор та Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту та їх тренерів. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування | У 2022 році щодо покращення соціально-побутових умов спортсменів-чемпіонів та призерів Олімпійських Паралімпійських та Дефлімпійських ігор та їх тренерів не було підстав для покращення житлових умов. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити фінансування штатної спортивної команди резервного спорту в межах видатків на галузь „Фізична культура та спорт“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | В зв’язку з введенням в Україні воєнного стану штатна спортивна команда резервного спорту в 2022 році не формувалася. | Не виконано | Продовжити контроль |
|  | Здійснювати виплати одноразових грошових винагород спортсменам та їх тренерам за результатами виступів на чемпіонатах світу та Європи. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування | Міський голова Кам’янської територіальної громади привітав тренера Бардіж Валентину та переможців чемпіонату України з самбо серед дорослих, який відбувся у Львові та нагородив їх грошовою премією. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити виплату обласної стипендії перспективним та провідним спортсменам області відповідно до „Положення про обласну стипендію перспективним та провідним спортсменам області“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У 2022 році забезпечено виплату 20 обласних стипендій для перспективних спортсменів області, у розмірі мінімальної заробітної плати кожна та 10 – для провідних спортсменів у розмірі двох мінімальних заробітних плат кожна. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, галузевих спартакіад спрямованих на популяризацію фізичної культури  та спорту серед працівників підприємств та організацій агропромислового комплексу, працівників правоохоронних органів та рятувальних служб області, працівників промисловості і транспорту, незалежно від форм власності, колективів вищих спеціалізованих навчальних закладів, працівників галузевих профспілок  та членів їх сімей. | 2022-2024 роки | В НОК України у Черкаській області (за згодою), ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України (за згодою),  Обласна профспілкова організація працівників АПК (за згодою), Черкаська обласна організація ФСТ „Динамо“ України (за згодою), ГО ЧО ФСТ „Україна“,  Обласні галузеві профоб’єднання (за згодою), ЧОО ФСТ „Спартак“ (за згодою), Федерація профспілок Черкаської області (за згодою) | З метою залучення населення до занять фізичною культурою і спортом ГО ЧОФСТ „Україна“ відповідно укладені угоди про співпрацю з обласними галузевими профспілками, а саме  профспілками працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів; працівників енергетики та електротехнічної промисловості; машинобудівників та приладобудівників; працівників текстильної та легкої промисловості; працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України; Обкомом профспілки Пенсійного фонду України в Черкаській області. Щорічно проводились обласна Спартакіада Федерації профспілок Черкаської області, обласні спартакіади енергетиків та хіміків в три етапи із залученням великої кількості трудящих.  Уманське міське ФСТ „Україна“ з травня 2022 року проводило щосуботні турніри  серед ветеранів та населення міста.  За підтримки НОК України спортсмени Товариства брали участь у телемосту зі школярами Литви, м. Ірпінь „Міжнародна спортивна руханка“ та патріотичні флешмоби на підтримку ЗСУ ( червень- 66 осіб). Брали участь в заході ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ – „Тато мама ,я – спортивна сім’я“ ( 4 спортивні сім’ї).  ЧОО ФСТ „Спартак“ провели:  Шахово-шашковий турнір,присвячений річниці заснування ФСТ „Спартак“ за участі 30 учасників; Благодійний турнір з міні-  футболу на підтримку працівників галузі спорту, які проходять службу в Збройних силах України (144 учасники); Турнір з міні-футболу на підтримку бійців Збройних  сил України,які перебувають  на лікуванні та реабілітації  7-8 травня 2022 року, 12 команд, 96 учасників; Чемпіонат обласної  організації ФСТ „Спартак“ з легкоатлетичного кросу  серед юнаків та дівчат (112 осіб); Кубок з міні-футболу присвячений Дню медичного працівника 17-18 червня 2022 року  4 команди, 48 учасників; Командний чемпіонат обласної організації з шахів до Дня конституції 22-23 червня 2022 року  15 учасників; Партнерські обласні змагання з фізичної підготовки та акватлону присвячені Олімпійському дню 16-17 липня 2022 року  69 учасників; Чемпіонат обласної організації  з пляжного волейболу серед чоловіків  23-24 липня 2022 року 6 команд, 12 учасників; Чемпіонати „Златогор-ліга“ з  волейболу серед чоловіків (перша ліга, вища ліга, ветерани), загальна кількість 228 спортсменів; Чемпіонат обласної організації  з легкоатлетичного кросу 17 жовтня 2022 року, 325 учасників; Відкритий чемпіонат обласної організації з кульової стрільби на призи Відділення НОК України у Черкаській області 8-9 грудня 2022 року, 108 учасників.  У 2022 році проведено чемпіонат ЧОО ФСТ „Динамо“ України з волейболу серед працівників правоохоронних органів та відомств області, м. Черкаси, 20-21.12.2022. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Щорічно проводити обласні змагання „Найспортивніше село Черкащини“ та „Обласні змагання органів місцевого самоврядування “. | 2022-2024 роки | ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України (за згодою),  Федерація профспілок Черкаської області (за згодою), Органи місцевого самоврядування(за згодою) | В 2022 році змагання „Найспортивніше село Черкащини“ не проводились в зв’язку з введенням в Україні воєнного стану  ЧОО В ФСТ „Колос“ АПК України проведено обласні змагання  з бігу серед дорослих та юніорів на підтримку ЗСУ, в яких взяли участь  48 осіб.  Обласні змагання з футболу серед юнаків 2010-2011р.н.,2012-2013р.н. під девізом „Хто ти,майбутній олімпієць?“ (32 учасника). Обласні змагання з дзюдо серед юнаків та дівчат 2006-2008р.н., за участі 27 спортсменів.  Обласні змагання з футболу серед юнаків 2009-2010 р.н. під девізом „Золотий колос України“ (48 учасників). | Виконано частково | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити діяльність комунальної установи Черкаської обласної ради Черкаський обласний центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“ (далі - КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“) та центрів, що належать до комунальної власності територіальних. громад. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, Органи місцевого самоврядування (за згодою) | На Черкащині створено 12 центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“.  Забезпечено діяльність 6 центрів: 1обласний,  3 міських, 2 селищних.  Функції двох центрів виконують відділи фізичної культури та спорту міських рад. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти розвитку системи спортивних клубів за місцем проживання  та надання методичної і матеріальної допомоги щодо їх функціонування. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою), ФСТ (за згодою), КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“, сприяє розвитку системи спортивних клубів за місцем проживання, здійснює інформаційне висвітлення в он-лайн та оф-лайн форматах щодо функціонування:  - КП МСК „Дніпро“,  - ГО Школа традиційного карате „Окінава“,  - ГО „Сила. Захист. Честь“,  ПП „Престиж“,  - ГО„СПОРТРУХ“,  - ГО „Федерація тенісу та спортивних ігор“, - ГО „Атлетик“,  - ГО „Хортинг клуб „Мольфар“.  В області функціонує 32 клуб за місцем проживання громадян, в яких займається 2151 особа, з них 590 жінок. Звернень щодо надання матеріальної та методичної допомоги не надходило.  ФСК „Локомотив“ ст. Шевченка проводить певну фізкультурно-спортивну роботу серед залізничників, а саме з волейболу, міні-футболу н/тенісу, шахів, шашок. Продовжує функціонувати музей спортивної слави залізничників Черкащини. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Організація та проведення заходів в рамках соціального проекту „Активні парки – локації здорової України“. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), Органи місцевого самоврядування (за згодою), ФСТ (за згодою) | КУ ЧОР „ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“  в 2022 році були організовані  та проведені заходи в рамках реалізації соціального проекту „Активні парки – локації здорової України“ зокрема:  -19 січня I етап фізкультурно-оздоровчих заходів „Активні парки-локації здорової України“. Кількість учасників заходу – 108 осіб;  -15 лютого ІV етап фізкультурно-оздоровчих заходів „Активні парки - локації здорової України“. Загальна кількість учасників 14 осіб, середній вік учасника 18 років;  -30 квітня-01 травня ІV етап фізкультурно-оздоровчих заходів „Активні парки - локації здорової України“. Учасники заходу прийняли участь в „Аматорському турнірі з тенісу“. Загальна кількість учасників 15 осіб;  - 20 та 26 квітня фізкультурно-оздоровчі заходи для тимчасово переміщених осіб. Загальна кількість учасників 22 особи;  - 30 квітня-01 травня аматорський турнір з тенісу. Загальна кількість учасників 15 осіб;  - 17 травня спортивні естафети. Загальна кількість учасників 25 осіб;  - 28 травня турнір з паркового волейболу. Загальна кількість учасників 30 осіб;  - 03 червня фітнес-руханка, естафети. Загальна к-ть учасників 24 особи;  - 04 червня благодійний турнір з міні-футболу. Загальна к-ть учасників 25 осіб.  - 16 червня руханка, майстер-клас з боксу, естафети, фітнес-тренування. Загальна к-ть учасників 20 осіб;  - 23 червня фітнес-руханка, майстер-класи з дзюдо для учасників бойових дій. Загальна к-ть учасників 31 особа;  - 24 червня руханка, рухливі ігри, майстер-клас з тенісу. Загальна к-ть учасників 22 особи;  - 27 червня фітнес-руханка, тренування за напрямком – пілатес. Загальна к-ть учасників 18 осіб;  - 02 липня аматорський турнір з тенісу. Загальна к-ть учасників 14 осіб;  - 02 липня показові майстер-класі з 5 видів. Загальна к-ть учасників 78 осіб;  - 03 липня аматорський турнір з тенісу. Загальна к-ть учасників 20 осіб;  - 03 липня турнір з пляжного футболу та спортивних естафет Загальна к-ть учасників 150 осіб;  Кількість учасників , що прийняли участь у фізкультурно-оздоровчих заходах„Активні парки - локації здорової України“ в регіоні склала 2796 осіб. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти введенню до штатних розписів суб’єктів господарювання посади інструктора з фізичної культури і спорту, а в сільських, селищних. територіальних громадах – посад фахівців з фізичної культури і спорту | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | У 2022 році на посаді інструктора з фізичної культури сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад працювали 19 осіб. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Щорічно проводити обласну спартакіаду серед депутатів всіх рівнів  та обласну спартакіаду серед державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, сприяти участі обласних команд у всеукраїнських спартакіада. | 2022-2024 роки | ЧОО ФСТ „Спартак“ (за згодою), Органи місцевого самоврядування (за згодою) | За звітний період було проведено фінал обласної Спартакіади серед державних службовців та посадових осіб місцевого  самоврядування. Змагання відбулися  15 жовтня 2022 року в м. Черкаси, КП МСК „Дніпро“, за участі 5 команд (120 учасників). | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту районного та міського значення серед учасників бойових дій. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Проводиться активна робота щодо залучення учасників бойових дій до занять фізичною культурою і спорту районного та міського значення. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку та участь учасників бойових дій у спортивних заходах обласного рівня. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Проводиться активна робота щодо залучення учасників бойових дій до занять фізичною культурою і спорту у спортивних заходах обласного рівня. У 2022 році організовано та проведено 4 фізкультурно-оздоровчі заходи серед учасників бойових дій. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення серед учасників бойових дій. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ на 2022 рік забезпечено проведення 5 фізкультурно-оздоровчих заходів серед учасників бойових дій, в яких взяли участь 138 осіб. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку та участь збірних команд області у спортивних заходах всеукраїнського рівня серед учасників бойових дій. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У зв’язку з дією Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ участь учасників бойових дій у спортивних заходах всеукраїнського рівня не забезпечено. | Не виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити організацію та проведення заходів з фізкультурно-оздоровчої реабілітації осіб з інвалідністю, в інтернатних закладах системи соціального захисту населення області. | 2022-2024 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | Фізкультурно-оздоровчі заходи в інтернат них закладах проводяться відповідно з планами роботи самих закладів | Виконано | Зняти з контролю |
|  | Здійснювати відбір перспективних спортсменів з інвалідністю та, у межах своїх повноважень, забезпечувати їх підготовку до участі у національних змаганнях. | 2022-2024 роки | Комунальний заклад „Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) | З метою пошуку перспективних спортсменів щороку проводиться обласна спартакіада „Повір у себе“ серед дітей з інвалідністю. У зв’язку з введенням в країні військового стану в обласних змаганнях з легкої атлетики І та ІІ етапів прийняли участь 335 дітей з інвалідністю. До участі у змаганнях долучалися учні спеціальних шкіл-інтернатів, діти з міст та районів. Фінальні змагання Всеукраїнської спартакіади „Повір у себе“ в 2022 році не проводилися.  Для забезпечення якісної підготовки спортсменів до національних змагань проведено 17 навчально-тренувальних зборів з різних видів спорту. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити фінансування комунального закладу „Обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю Черкаської обласної ради“. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | Фінансування дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю у 2022 році становило 2 966 195 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Передбачити, під час формування проектів відповідних бюджетів, необхідні видатки на проведення фізкультурно-спортивної роботи серед осіб з інвалідністю  у територіальних громадах. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) | На проведення фізкультурно-спортивної роботи серед осіб з інвалідністю у 2022 році витрачено 175 941 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити фінансування комунального закладу „Регіональний центр  з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | Фінансування комунального закладу „Регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю „Інваспорт“ Черкаської обласної ради у 2022 році становило 1 421 301 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку та проведення заходів з фізичної культури і спорту обласного значення серед спортсменів з інвалідністю. | 2022-2024 роки | Комунальний заклад „Регіональний центр  з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю  „Інваспорт“ Черкаської обласної ради (за згодою) | З серпня робота центру проводилася відповідно плану основних заходів та Єдиного календарного плану фізкультурно-спортивних заходів на рік. Проведено 8 обласних змагань з легкої атлетики, футзалу, стрільби кульової, шахів, шашок. В вересні в м. Сміла проведені змагання „Спортивна родина“ серед сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Участь у заході прийняли 10 родин. В містах та районах області проведено 20 фізкультурно-спортивних заходів серед осіб з інвалідністю. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити безперешкодний доступ до спортивних споруд і об’єктів особам з інвалідністю та надати їм можливість користування вищезазначеними об’єктами на пільгових умовах. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | Для проведення обласних заходів в м. Черкаси спортивні споруди надавалися безкоштовно або на пільгових умовах. Всі споруди пристосовані для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю, мають пандуси та двері достатньої ширини. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Провести соціальний моніторинг щодо рівня залучення спортсменів-ветеранів до регулярних занять фізичною культурою і спортом та розробити заходи щодо активізації цієї роботи. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | Постійно проводиться робота щодо залучення спортсменів-ветеранів до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Відповідні заходи включено до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити підготовку, організацію, проведення та участь у обласних, Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах зі спорту ветеранів. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У зв’язку з введенням воєнного стану організація, проведення та участь у обласних, Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах зі спорту ветеранів не забезпечено. | Не виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів спортивного профілю у ДЮСШ області, інших спортивних установах  та організаціях. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації, ФСТ (за згодою), ДЮСШ (за згодою) | У разі потреби ДЮСШ області, спортивні установи та організації сприяють у працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладів спортивного профілю. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Провести комплекс заходів для введення в експлуатацію спортивного комплексу „Елінг“ ДЮСШ з веслування Черкаської міської ради. | 2022-2024 роки | Черкаська міська рада (за згодою) | Тривають роботи щодо введення в експлуатацію спортивного комплексу „Елінг“ ДЮСШ з веслування Черкаської міської ради. | Не виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | За звітний період за кошти місцевого бюджету в області проведено:  - капітальний ремонт спортивного майданчика (футбольне поле із поліуретановим покриттям розміром 100х64 м), Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Мошнівської сільської ради, Черкаського району, Черкаської області, за адресою: вул. Савченка 39,  с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області;  - капітальний ремонт і реставрація спортивного майданчика Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, Мошнівської сільської ради, Черкаського району, Черкаської області, за адресою: вул. Савченка 39,  с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити створення мультиспортивних комплексів, багатофункціональних комунальних комплексів, спортивних залів для ігрових видів спорту, різних видів єдиноборств, плавальних басейнів, льодових арен, спортивних стадіонів та інших спортивних об’єктів. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | За звітний період за кошти місцевого бюджету в області проведено:  - реконструкція стадіону „Шахтар“ по пр. Ватутіна, 11, м. Ватутіне, Черкаської обл.;  - будівництво стадіону (футбольного поля із поліуретановим покриттям розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітленням) у Тальнівському навчально-виховному комплексі „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія“ за адресою: м. Тальне, вул. Небесної Сотні, 15;  - капітальний ремонт спортивних майданчиків та легкоатлетичних доріжок стадіону ФОСК „Колос“ по вул. 1-го Травня, 25а, м. Городище, Черкаської області. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Провести інвентаризацію та паспортизацію спортивних об’єктів області незалежно від форми власності (виготовлення облікової документації). | 2022-2024 роки | ДЮСШ (за згодою), Органи місцевого самоврядування  (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді  та спорту облдержадміністрації | У зв’язку з веденням воєнного стану, скороченням та виведенням поза штат працівників апарату проведення інвентаризації не відбувалося. | Не виконано | Продовжити контроль |
|  | Внести дані про наявні в області спортивні споруди до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Органи місцевого самоврядування  (за згодою) | Загалом, в області нараховується 2776 спортивних споруд, з яких 465 – внесені до Єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | З метою подальшого розвитку легкої атлетики сприяти облаштуванню легкоатлетичних секторів на території спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (далі – СДЮСШОР) у м. Черкаси. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КЗ „СДЮШОР“ ЧОР (за згодою),  Федерація легкої атлетики області (за згодою), | Розроблена проектно-кошторисна документація по облаштуванню легкоатлетичних секторів, проведена експертиза, будівництво секторів віднесено до ІІІ черги. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти проведенню медичного огляду та диспансерного обліку спортсменів. | 2022-2024 роки | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Проведення медичного огляду та диспансерного обліку спортсменів в області здійснюється спеціалістами відділення спортивної медицини комунального некомерційного підприємства (далі – КНП) „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ та лікарем з лікувальної фізкультури та спортивної медицини відділення відновлювального лікування консультативно-діагностичного відділу КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради згідно з графіків, списків які надають спортивні організації області. Протягом 2022 року в умовах КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ пройшли поглиблений медичний огляд 2 331 особа, КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради – 850 осіб. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Проводити постійне оновлення матеріально-технічного забезпечення реабілітаційно-відновлювального центру на базі КЗ„СДЮСШОР“ ЧОР | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  КЗ „СДЮШОР“ ЧОР (за згодою) | У зв’язку з воєнним станом у 2022 року оновлення матеріально-технічної бази реабілітаційно-відновлювального центру на базі КЗ„СДЮСШОР“ ЧОР не проводилося. | Не виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти покращенню матеріально-технічного забезпечення диспансерного відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини обласної лікарні, розглянути питання щодо створення відповідних відділень при районних  і міських лікарнях, та проведення диспансерного обстеження спортсменів, членів збірних команд області. | 2022-2024 роки | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | В області функціонує відділення спортивної медицини КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“. В складі відділення спортивної медицини функціонують підрозділи: кабінет лікарського контролю; кабінет функціональної діагностики; реєстратура.  Станом на 01.01.2023 штат відділення спортивної медицини КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“:  - лікар спортивної медицини – 1,0 (одна фізична особа);  - сестра медична (лікарських кабінетів) – 1,0 (одна фізична особа);  - молодша медична сестра – 0,5 (одна фізична особа);  - робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків – 1,0 (одна фізична особа).  Приміщення відділення спортивної медицини КНП „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ з 02.01.2023 розташовані за новою адресою, а саме:  м. Черкаси вул. Менделєєва 3. Відділення оснащене орієнтовно на 80% необхідним обладнанням.  В КНП „Уманська центральна міська лікарня“ Уманської міської ради у відділенні відновлювального лікування консультативно-діагностичного відділу працює лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини на 1,0,  який проводить огляди особам, які займаються фізичною культурою та спортом, і дає допуск до спортивних занять.  На сьогодні розглядається питання щодо створення відповідних відділень при районних і міських лікарнях, та проведення диспансерного обстеження спортсменів, членів збірних команд області. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Сприяти організації та проведенню інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на попередження застосування та розповсюдження допінгу у спорті, підвищення рівня обізнаності спортсменів та тренерів, інших учасників фізкультурно-спортивного руху з питань дотримання антидопінгових правил шляхом проведення семінарів, лекцій, вікторин, розповсюдження друкованої інформаційної літератури, висвітлення інформації на офіційних веб-сайтах органів місцевої влади та підпорядкованих закладів фізичної культури. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ФСТ (за згодою),  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Проведено 2 сенінари-навчання з громадськими інструкторами зі спорту закладів охорони здоров’я та культури.  У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького заплановано проведення семінарів, лекцій, інформаційно-просвітницька робота, спрямована на попередження застосування та розповсюдження допінгу у спорті, підвищення рівня обізнаності спортсменів та тренерів з питань дотримання антидопінгових правил.  Спортсмени ГО ЧОФСТ „Україна“ отримують актуальну інформацію с таких тем: „Антидопінговий контроль в спорті“, „Антидопінгові правила“, „Процедури допінг- контролю“, „Терапевтичне використання“, “Медичні та етичні причини не вживати допінг“, „Практичні рекомендації щодо протидії тиску вживання допінгу“. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Проводити прес-конференції, зустрічі, „круглі” столи  за участю провідних спортсменів і тренерів з представниками засобів масової інформації, та сприяти інформуванню населення області через засоби масової інформації про хід виконання програми. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Управління комунікацій облдержадміністрації | Під час проведення прес-конференцій обговорювались актуальні питання функціонування галузі фізичної культури  та спорту, здобутки спортсменів Черкащини на міжнародній арені. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Забезпечити розміщення та постійне оновлення на офіційному web-сайті обласної державної адміністрації, зокрема анонсів спортивних заходів міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів з переліком спортсменів та інформацією щодо фінансування їх участі в змаганнях. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Створена сторінка управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації на Facebook, має понад 1200 постійних читачів. Через FВ-сторінку повноцінно забезпечений зворотній зв’язок. Громадськість Черкащини щоденно інформується про актуальні питання та здобутки галузі. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Пропагувати в засобах масової інформації здоровий спосіб життя  та забезпечити виготовлення рекламно-агітаційної продукції з метою залучення населення до занять фізичною культурою і спортом. | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою), ФСТ (за згодою), Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечене пропагування в засобах масової інформації здорового способу життя.У 2022 році на офіційній сторінці соціальної мережі Faсebook КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“ (6564 підптсників) було викладено 172 новини де висвітлювалась агітаційна інформація стосовно ведення здорового способу життя за участі громадських діячів, відомих спортсменів, провідних спортсменів Черкаської області, тренерів, які є безпосередніми учасниками спортивного життя. Забезпечене виготовлення рекламно-агітаційної продукції (футболки з нанесенням логотипу, флаєри, виготовлення сувенірної та нагородної продукції з нанесенням логотипу КУ ЧОР „Черкаський ОЦФЗН „Спорт для всіх“, розповсюджені плакати рекламно-агітаційного змісту).  ЧОО ФСТ „Спартак“ з підготовки до проведення та за підсумками проведених заходів виготовляється рекламно-агітаційна продукція – афіші, програмки, фото-плакати та ін.  Відбувалось постійне висвітлення ЧОО ФСТ „Україна“ заходів в ЗМІ в т. ч. на сайтах: товариства, Управління у справах сім’ї молоді та спорту ЧОДА, Центральної ради ГО „ВФСТ „Україна“, Федерації профспілок Черкаської області, відділення НОК України в Черкаській області. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Підвищити рівень зацікавленості населення області до участі у соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров'я | 2022-2024 роки | КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ (за згодою) | Забезпечене підвищення рівня зацікавленості населення області до участі у соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію. КУ ЧОР ЧОЦФЗН „Спорт для всіх“ забезпечив випуск мотиваційних відео-сюжетів on-line-в рамках реалізації соціальної компанії„Не лінуйся, рухайся“(інформаційне охоплення 562 особи), також забезпечений випуск мотиваційних відео-сюжетів on-line-тренування в рамках реалізації соціального проекту„Активні парки - локації здорової України“ (інформаційне охоплення 2054 особи). | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Проводити місячники та рейди-перевірки щодо підготовки спортивних споруд до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди. | 2022-2024 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  (узагальнення) | На виконання розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 31.12.2015 № 692 „ Про комісію ОДА з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних і культурних заходів“ постійно проводиться робота щодо підготовки спортивних споруд до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду. Забезпечується ефективна та безпечна експлуатація спортивних споруд. Систематично проводиться перевірка технічного стану будівель та споруд, обладнання спортивних майданчиків. | Виконано | Продовжити контроль |
|  | Проведення щорічних обласних семінарів-нарад для керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та форм власності, школи вищої спортивної майстерності, тренерів-викладачів та інших працівників сфери фізичної культури та спорту. | 2022-2024 роки | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  В НОК України у Черкаській області (за згодою) | В НОК України у Черкаській області приймало активну участь у проведені Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації нарад для керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та форм власності, школи вищої спортивної майстерності, тренерів-викладачів та інших працівників сфери фізичної культури та спорту. Щомісячно проводились наради по визначенню „Кращого спортсмена місяця“. | Виконано | Продовжити контроль |

Начальник управління Іван СОЛОДКИЙ