ПАСПОРТ

Обласної програми “Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю” на 2014-2019 роки

|  | Ініціатор розроблення Програми | Обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади на основі якого розроблена Програма | Протокольне доручення Віце-прем'єр-міністра України Грищенка К. І. від 25.04.2013 „Про забезпечення надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність, які потребують лікування методом гемодіалізу, та особам з рідкісними (орфанними) захворюваннями”. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.09.2003 № 65/462 „Про поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю”, спільний наказ Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України від 11.05.2011 № 280/44 „Про затвердження стандарту та уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності „нефрологія”. Доручення голови обласної ради від 11.08.2014 № 6-Д, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.02.2016 № 89 “Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу або перитонеального діалізу“. |
|  | Розробник Програми | Управління охорони здоровʼя обласної державної адміністрації |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |
|  | Учасники Програми | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації, об’єднані територіальні громади |
|  | Термін реалізації Програми | 2014 - 2019 роки |
|  | Етапи виконання Програми | 2014-2019 роки |
|  | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Обласний, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад, районні бюджети. |
|  | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: 1) коштів місцевих бюджетів: 2) коштів інших джерел: | - визначається щорічно в межах фінансових можливостей місцевих бюджетів. - в межах залучених коштів. |

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комплекс проблем, пов'язаних з профілактикою, діагностикою
та лікуванням хвороб сечовидільної системи, не втрачає актуальності 
як в Україні, так і в усьому світі. Це, насамперед, пов'язано з прогресуючим перебігом хвороб нирок, поступовим зниженням їх функції та необхідністю застосування високовартісної замісної ниркової терапії.

Загалом, актуальність проблеми випливає з наступних позицій:

1. Щорічно кількість потенційних кандидатів на замісну ниркову терапію зростає майже на 30%.

2. Значний обсяг бюджету на охорону здоров’я усіх країн, що є лідерами суспільного здоров’я, витрачається на замісну ниркову терапію
та трансплантацію нирок.

3. Патологія нирок є великою міждисциплінарною проблемою, 
що поєднує майже 13 спеціальностей медицини.

4. Ключовими проблемами світового суспільства є ураження нирок 
при цукровому діабеті, системних захворюваннях, гіпертонічній хворобі.

5. У зв’язку з постійно зростаючою резистентністю патогенної флори, зростає кількість хронічних запальних захворювань урогенітальної сфери,
що призводить до раннього розвитку хронічного захворювання нирок.

6. Великою проблемою є збільшення ураження сечокам'яною хворобою, зростання патології нирок у дітей та вагітних жінок.

7. Хвороби нирок стоять на одному з перших місць в групі факторів ризику зростання серцево-судинної смертності.

Набута внаслідок цих захворювань термінальна хронічна ниркова недостатність вимагає проведення замісної ниркової терапії (методом гемодіалізу або перитонеального діалізу). З огляду на те, що близько
70% хворих на термінальну хронічну ниркову недостатність – громадяни працездатного віку, лікування їх є важливим соціальним завданням.

Станом на 01.12.2017 в області надання медичної допомоги методом гемодіалізу отримують 288, з яких 206 осіб отримують допомогу 
в комунальному закладі „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“ (далі – КЗ „ЧОЛ ЧОР“) та її філіях, та в ТОВ „Фрезеніус“ - 82 особи. Кількість хворих, які отримують лікування методом гемодіалізу, в розрізі районів, міст та об’єднаних територіальних громад визначені у додатку 
1 до Програми.

Доступність надання спеціалізованої допомоги хворим 
з ураженням нирок низька, через відсутність необхідної кількості медичного обладнання, витратних матеріалів та ліків.

Тому, надання допомоги хворим нефрологічного профілю, яке визначається значною розповсюдженістю хвороб сечової системи, високою вартістю гемодіалізу, перитонеального діалізу, потребує адекватного вирішення цих проблем та підтримки на обласному рівні.

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою обласної програми „Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю” на 2014-2019 роки (далі - Програма) є:

- комплексне вирішення проблеми профілактики, діагностики 
та лікування хронічної ниркової недостатності, в тому числі за рахунок відкриття додатково філій відділення гемодіалізу обласної лікарні на базі Золотоніської центральної районної лікарні та Смілянської міської лікарні, 
що надасть змогу покращити та наблизити медичну допомогу до жителів регіонів;

- зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення від хронічної ниркової недостатності;

- збільшення тривалості та покращення якості життя хворих 
з хронічною нирковою недостатністю.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними завданнями Програми є:

1. Удосконалення організаційних основ служби замісної ниркової терапії.

2. Удосконалення методів профілактики, раннього виявлення, діагностики та лікування захворювань нирок.

3. Поліпшення надання діалізної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю.

4. Зміцнення матеріально-технічної бази відділення гемодіалізу 
КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради“, його філій  
та створення нових філій на базі регіональних закладів охорони здоров’я.

5. Підвищення кваліфікації медичних працівників з питань нефрології.

6. Постійне оновлення бази даних пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, що дозволить прогнозувати кількість хворих, що потребують лікування методом діалізної терапії.

7. Фінансове забезпечення процедури діалізу та вакцинопрофілактики гепатиту В.

Основні заходи Програми, визначені у додатку 2 до Програми.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах асигнувань, передбачених на охорону здоров’я в місцевих бюджетах, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування Програми на наступний рік визначається в кінці поточного року. Для цього розраховується вартість сеансу гемодіалізу в КЗ „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” відповідно до Методики розрахунку вартості лікування хворих на хронічну хворобу нирок V стадії із застосуванням гемодіалізу, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України, за фактичними витратами року, що минає, та затверджується комісією при обласній державній адміністрації з питань надання медичної допомоги хворим, які перебувають на лікуванні замісною нирковою терапією, та контролю за якістю лікування (далі - комісія).

Розрахований обсяг фінансування Програми подається на розгляд сесії обласної ради та затверджується, виходячи з конкретних завдань 
та фінансових можливостей місцевих бюджетів.

Бюджети районів, міст, об’єднаних територіальних громад, сіл, селищ можуть надавати іншим бюджетам субвенції на надання медичної допомоги хворим, які перебувають на лікуванні замісною нирковою терапією 
в комунальних закладах охорони здоров’я.

Закупівля послуг з лікування хворих на ниркову недостатність методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності здійснюється, 
за необхідності, за рахунок коштів бюджетів районів, міст, об’єднаних територіальних громад, сіл, селищ, відповідно до діючого законодавства 
в межах затверджених асигнувань.

Обласний бюджет, виходячи з фінансових можливостей, може частково компенсувати витрати бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та районів на оплату послуг з лікування хворих методом гемодіалізу, в розмірі, що не перевищує розрахунковий обсяг видатків на лікарські засоби та вироби медичного призначення для лікування хворих регіону, враховуючи вартість одного сеансу гемодіалізу, затвердженого комісією. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування визначені у додатку 3 до Програми.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми дасть змогу:

- підвищити доступність та покращити якість надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність, що дозволить забезпечити відповідну медичну і соціальну реабілітацію хворих на хронічну ниркову недостатність, поліпшити якість життя пацієнтів, знизити рівень інвалідизації та смертності нефрологічних хворих;

- знизити захворюваність на хвороби сечової системи шляхом 
їх первинної профілактики;

- збільшити доступність лікування методом діалізу і, відповідно, можливість рятування життя більшій кількості пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю;

- знизити ризик інфікування пацієнтів вірусом гепатиту В;

- постійно оновлювати дані національного реєстру хворих на хронічну хворобу нирок;

- оптимізувати використання ресурсів галузі охорони здоров’я, покращити матеріально-технічну базу та кадровий потенціал нефрологічної служби області;

- підвищити рівень інформованості населення щодо профілактики 
та раннього виявлення захворювань нирок.

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ТА КОНТРОЛЬ 
ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається 
на управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Контроль 
за реалізацією заходів, передбачених Програмою здійснюватиметься у межах компетенції управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

Учасники Програми інформують про хід і результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації 
до управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації щороку до 30 січня протягом терміну реалізації Програми.

Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації надає узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми щорічно до 20 лютого включно до 2020 року обласній державній адміністрації та обласній раді.

Заступник керівника секретаріату,

начальник загального відділу                                                            Н.Горна

Додаток 1

до Програми

Кількість хворих,

які отримують лікування методом гемодіалізу, в розрізі районів, міст та об’єднаних територіальних громад

станом на 01.12.2017

| № п\п | Адміністративна одиниця | Загальна кількість хворих | Кількість хворих в КЗ „ЧОЛ ЧОР“ | Кількість хворих в діалізному центрі „Фрезеніус“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м. Черкаси | 91 | 42 | 49 |
| 2 | м. Сміла | 13 | 9 | 4 |
| 3 | м. Умань | 25 | 24 | 1 |
| 4 | м. Ватутіне | 1 | 1 | - |
| 5 | м. Золотоноша | 8 | 8 | - |
| 6 | м. Канів | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Городищенський район | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Драбівський район | 7 | 4 | 3 |
| 9 | Жашківський район | 2 | 2 | - |
| 10 | Звенигородський район | 12 | 12 | - |
| 11 | Золотоніський район | 14 | 13 | 1 |
| 12 | Корсунь-Шевченківський район | 10 | 8 | 2 |
| 13 | Канівський район | 7 | 6 | 1 |
| 14 | Кам’янський район | 4 | 4 | - |
| 15 | Катеринопільський район | 4 | 3 | 1 |
| 16 | Лисянський район | 2 | 2 | - |
| 17 | Маньківський район | 8 | 8 | - |
| 18 | Монастирищенський район | 7 | 5 | 2 |
| 19 | Смілянський район | 11 | 7 | 4 |
| 20 | Тальнівський район | 6 | 6 | - |
| 21 | Уманський район | 6 | 6 | - |
| 22 | Христинівський район | 8 | 7 | 1 |
| 23 | Черкаський район | 15 | 13 | 2 |
| 24 | Чорнобаївський район | 2 | 2 | - |
| 25 | Чигиринський район | 5 | 5 | - |
| 26 | Шполянський район | 4 | 4 | - |
| 27 | ОТГ Кам’янська міська | 1 | - | 1 |
| 28 | ОТГ Селищенська сільська | 1 | - | 1 |
| 29 | ОТГ Стеблівська селищна | 2 | - | 2 |
| 30 | ОТГ Тальнівська міська | 2 | - | 2 |
|  | Всього: | 288 | 206 | 82 |

Заступник керівника секретаріату,

начальник загального відділу                                           Н.Горна

Н.Горна                                                       Додаток

Додаток 2

до Програми

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

| № | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн), у тому числі, по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Організаційні заходи. | 1.1 Проведення ретроспективного аналізу захворюваності хворих з термінальною нирковою недостатністю за останні п’ять років. | 2014 рік | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. | Не потребує фінансування. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дасть змогу прогнозувати ріст хворих на хронічну ниркову недостатність. |
|  |  | 1.2. Створення комп’ютерного банку даних щодо хворих, які перебувають на лікуванні замісною нирковою терапією і забезпечення функціонування інформаційної системи, його доповнення і корегування. | 2014-2019 роки | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. | Не потребує фінансування. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% облік хворих на хронічну ниркову недостатність. |
|  |  | 1.3. Забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення процедури діалізу, в тому числі методом перитонеального діалізу | 2014 -2019 роки | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації (далі – РДА), міськвиконкоми (далі - МВК) об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ) | Місцеві бюджети | 228 816,3 | 35 556,5 |  | 46 081,0 |  | 62 457,3 |  | 84 721,5 |  | В межах затверджених асигнувань |  | Зменшення смертності пацієнтів з термінальною нирковою недостатністю на 10% |
|  |  | 1.4. Створення філій відділення гемодіалізу обласної лікарні на базі: | 2015-2019 роки | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 1183,8 | - |  | 298,2 |  | 394,6 |  | 491,0 |  | В межах затверджених асигнувань |  | Зменшення транспортних витрат пацієнтів за рахунок наближення закладу до пацієнтів |
|  |  | Золотоніської ЦРЛ | 2015 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смілянська міська лікарня | 2018 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лікарня, що буде визначено з урахуванням хворих на хронічну ниркову недостатність та потреб регіону за результатами звітності | 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Висвітлення в засобах масової інформації різні аспекти профілактики та лікування хвороб нирок, методи замісної терапії та донорство органів для трансплантації | 2014 -2019 роки | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації, Черкаський обласний центр здоров’я, РДА, МВК, ОТГ | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Комісії при обласній раді здійснювати контроль за ходом виконання програми із залученням у разі потреби фахівців різних напрямків | 2014 -2019 роки | Обласна рада | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості медичної допомоги |
|  |  | 1.7. Створення при обласній державній адміністрації комісії з питань надання медичної допомоги хворим, які перебувають на лікуванні замісною нирковою терапією та контролю за якістю лікування | 2014 рік | Обласна державна адміністрація | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості медичної допомоги |
|  |  | 1.8. Підготувати лікаря за фахом „Трансплантологія” | 2014-2019 роки | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Підготувати фахівця з статистичної обробки результатів нефрологічного моніторингу | 2014 рік | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення вакцинопрофілактики вірусного гепатиту В. | Придбання вакцини для проведення вакцинації пацієнтів з метою профілактики вірусного гепатиту В. | 2014-2019 роки | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 207,2 |  | 39,5 |  | 47,0 |  | 55,1 |  | 65,6 | В межах затверджених асигнувань |  | Знизити ризик інфікування вірусним гепатитом В хворих, що лікуються методом замісної ниркової терапії на 80%. |
| 3. | Лікування хворих методом гемодіалізу в медичних закладах різних форм власності | Оплата послуг з лікування методом гемодіалізу | 2014-2019 роки | РДА, МВК, ОТГ | Місцеві бюджети | В межах затверджених асигнувань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник керівника секретаріату,

начальник загального відділу                                                                    Н.Горна

Додаток 3

до Програми

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми

|  | Обсяг фінансування, всього (тис. грн.) | За роками виконання (тис. грн.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Місцеві бюджети | 230 246,8 | 35 635,5 | 46 426,2 | 62 907,0 | 85 278,1 | В межах затверджених асигнувань |  |
| Інші джерела |  | В межах залучених коштів |  |  |  |  |  |
| Всього | 230 246,8 | 35 635,5 | 46 426,2 | 62 907,0 | 85 278,1 | В межах затверджених асигнувань |  |

Заступник керівника секретаріату,

начальник загального відділу                                                         					          Н.Горна