Додаток 2

до рішення обласної ради

від  22.12.2017 № 19-9/VII

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2018 – 2020 РОКИ

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн. |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 – 2020 |  |
| 1. | Покращення іміджу підприємництва | Розробка й проведення інформаційної кампанії з покращення іміджу підприємництва. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 70 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Формується позитивний імідж підприємництва як стилю життя, способу підвищення власного добробуту та самореалізації, способу служіння на благо своєї громади. Зменшилась кількість страхів, пов’язаних із запуском власної справи. Збільшилась кількість жителів області, котрі висловлюють бажання займатися власною справою. |
|  |  | Проведення „Тижня підприємництва“: (щорічна серія заходів з підтримки та популяризації підприємництва) | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 30 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Збільшується кількість підприємців, які вважають органи місцевого самоврядування та контролюючі органи партнерами свого бізнесу. |
|  |  | Проведення конкурсу “Підприємець року” | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 40 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Позитивне ставлення жителів регіону до підприємництва та сприйняття його як важливого чинника розвитку, створення робочих місць, забезпечення потреб суспільства в товарах та послугах. |
|  |  | Щорічний моніторинг стану розвитку малого та середнього підприємництва | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 50 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підвищення рівня інформованості суб’єктів формування регіональних економічних політик, для підвищення якості прийняття управлінських рішень на рівні регіону. |
|  |  | Щорічне проведення обласного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) „Черкаська якість“. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 30 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підвищення якості та безпечності продукції, збільшення обсягів виробництва якісної конкурентоспроможної продукції, зростання рівня інформованості споживачів про підприємства, які виробляють якісну продукцію. |
|  |  | Підвищення інституційної спроможності бізнес-асоціацій. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 30 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Збільшується кількість підприємців, які активно об’єднуються в галузеві спілки або спільноти, що успішно представляють їхні інтереси на регіональному, національному і міжнаціональному рівні. |
|  |  | Проведення відкритих лекцій та інформаційних подій для молоді за участі успішних підприємців Черкащини. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 40 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Збільшення кількості молодих людей, які започаткували власну справу. Зниження середнього віку підприємців. Збільшення кількості молодих людей, зацікавлених у запуску власної справи. |
|  |  | Проведення фестивалю „Summer Challenge“ | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою). | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 50 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Формування у громади позитивного іміджу бізнесу, як важливої складової економічного зростання регіону та бізнесмена, як соціально відповідального члена громади. Демонстрація потужності кадрового резерву регіону та підвищення його потенціалу. Демонстрація необхідності професійного навчання, як інструменту збільшення кількості підприємців. Єднання громади та бізнесу заради реалізації суспільно-корисних проектів регіону. |
| 2. | Розвиток системи об’єктів інфраструктури підтримки МСП та удосконалення інформаційного забезпечення | Створення веб-порталу для діючих та потенційних підприємців. | 2018 рік | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 170 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Портал стане ефективною інформаційно-комунікаційною платформою між суб'єктами підприємницької діяльності та суб’єктами інфраструктури підтримки підприємництва, посилення інформування суб’єктів бізнесу про умови започаткування та ведення підприємницької діяльності, події тощо. |
|  |  | Підтримка та наповнення веб-порталу для діючих та потенційних підприємців. | Протягом 2019-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | – | не потребує | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Єфективне функціонування порталу. |
|  |  | Створення Центру розвитку підприємництва | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | – | не потребує | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підприємці-початківці та власники малих і середніх підприємств отримали всю необхідну інфраструктуру та знання, необхідні для прискореного розвитку власної справи. |
|  |  | Фінансова підтримка функціонування Черкаської агенції регіонального розвитку | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 1 250 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Перетворення Черкаської агенції регіонального розвитку на стабільно функціонуючий та ефективний інструмент напрацювання і реалізації регіональних розвиткових проектів. |
| 3. | Полегшення доступу МСП до фінансових ресурсів. | Підвищення обізнаності підприємців щодо можливості залучення фінансових ресурсів. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 40 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підвищення обізнаності із підготовки грантових, кредитних, інвестиційних заявок. Полегшення доступу до фінансових ресурсів. Розвиток ділової інфраструктури регіону. |
|  |  | Проведення тренінгів для представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань мобілізації коштів для підтримки МСП. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 20 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Мобілізація коштів для підтримки МСП. Підвищення обізнаності щодо наявних можливостей надання фінансово-кредитної допомоги. Збільшення кількості суб’єктів малого та середнього бізнесу |
|  |  | Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва на цілі, передбачені пріоритетними напрямками розвитку регіону. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку, Публічне акціонерне товариство „Державний Ощадний банк України“. | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 200 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Створення умов для полегшення можливості залучення кредитних ресурсів. Створення нових робочих місць. |
| 4. | Підвищення конкурентоспро-можності МСП. | Запуск та навчання суб’єктів бізнесу в школі малого та середнього підприємництва | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 180 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підприємці-початківці та власники малих і середніх підприємств отримали знання з основних напрямків організації бізнесу та підприємницької діяльності, які необхідні для стратегічного розвитку власної справи. |
|  |  | Підвищення рівня знань представників бізнесу із питань управління витратами, податками, бухгалтерського обліку тощо. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 50 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підвищення фахового рівня як підприємців початківців так і діючих суб’єктів господарювання. Покращення бізнес процесів суб’єктів бізнесу. Підвищення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва. |
| 5. | Сприяння виходу на нові ринки. | Проведення тренінгів, які спрямовані на підвищення спроможності бізнесу виходити на нові ринки. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 50 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підвищення фахового рівня представників малого та середнього підприємництва. Вихід на нові ринки. Збільшення кількості МСП, які освоїли товарні ринки за межами України. |
|  |  | Пошук іноземних торгово-економічних партнерів для представників регіонального бізнесу, зокрема через проведення торгово- економічних місій. | Протягом 2018-2020 років | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, Черкаська агенція регіонального розвитку (за згодою) | Кошти місцевих бюджетів, міжнародної фінансової допомоги та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України | 150 | Обсяги фінансування з місцевих бюджетів визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей. | Підвищення обізнаності про потенціал регіону серед бізнес-об’єднань світу. Налагодження міжрегіональної співпраці та встановлення партнерських відносин між українським та іноземним бізнесом. |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  | 2 450 |  |  |

Заступник керівника секретаріату,

начальник загального відділу                                                                                                               Н.Горна