Додаток

до рішення обласної ради

від 19.02.2016  № 3-12/VII

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

„ВПРОВАДЖЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОЕКТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС) ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН)  „МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ, ФАЗА – ІІІ“ НА 2016 – 2018 РОКИ“

ПАСПОРТ

Цільової програми

„ВПРОВАДЖЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОЕКТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС) ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН)  „МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ, ФАЗА – ІІІ“ НА 2016 – 2018 РОКИ“

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Обласна рада та обласна державна адміністрація. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення програми | Угода про партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, обласною державною адміністрацією та обласною радою щодо реалізації в Черкаській області Проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІІ“ від 24.09.2014 року. |
| 3. | Розробник програми | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації. |
| 4. | Співрозробни-ки програми | Відсутні. |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації. |
| 6. | Учасники програми | Маньківський, Смілянський, Лисянський, Катеринопільський, Драбівський, Чигиринський, Звенигородський, Шполянський, Кам’янський, Монастирищенський та Канівський райони області. |
| 7. | Термін реалізації програми | 2016 – 2018 роки. |
| 7.1 | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 1. Резервування коштів обласного та відповідних місцевих бюджетів для виконання Програми. 2. Відбір та затвердження проектів громад. 3. Мобілізація коштів громад. 4. Початок співфінансування Проектом. 5. Початок співфінансування коштами обласного та місцевих бюджетів. 6. Реалізація проектів громад. |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджети Маньківського, Смілянського, Лисянського, Катеринопільського, Драбівського, Чигиринського, Звенигородського, Шполянського, Кам’янського, Монастирищенського та Канівського районів області. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі: | 100% вартості мікропроектів громад у 11 визначених проектом районах області. |
| 9.1 | Коштів обласного та місцевих бюджетів | 20% вартості мікропроектів громад з відновлення комунальної інфраструктури, в тому числі обласний бюджет – 10% від суми, виділеної з місцевих бюджетів області; 30% вартості мікропроектів громад з впровадження досвіду соціальної мобілізації, в тому числі обласний бюджет – 10% від суми, виділеної з місцевих бюджетів області; 20% вартості мікропроектів громад з енергозбереження з використанням альтернативних джерел енергії, в тому числі обласний бюджет – 10% від суми, виділеної з місцевих бюджетів області; 10% вартості мікропроектів громад з економічного розвитку (створення кооперативів), в тому числі обласний бюджет – 10% від суми, виділеної з місцевих бюджетів області. |
| 9.2 | Кошти Проекту ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду“ | 75% вартості мікропроектів громад з відновлення комунальної інфраструктури; 65% вартості мікропроектів громад з впровадження досвіду соціальної мобілізації; 75% вартості мікропроектів громад з енергозбереження з використанням альтернативних джерел енергії; 80% вартості мікропроектів громад з економічного розвитку (створення кооперативів). |
| 9.3 | Кошти членів громади | 5% вартості мікропроектів громад з відновлення комунальної інфраструктури; 5% вартості мікропроектів громад з впровадження досвіду соціальної мобілізації; 5% вартості мікропроектів громад з енергозбереження з використанням альтернативних джерел енергії; 10% вартості мікропроектів громад-членів кооперативу з економічного розвитку (створення кооперативів). |

ВСТУП

Цільова програма „ВПРОВАДЖЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОЕКТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС) ТА ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ПРООН) „МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ, ФАЗА – ІІІ“ НА 2016 – 2018 РОКИ“                 (далі – Програма) розроблена на виконання зобов’язань області за підписаною 24.09.2014 року в м. Черкаси УГОДОЮ ПРО ПАРТНЕРСТВО між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, обласною державною адміністрацією та обласною радою щодо реалізації в області Проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза – ІІІ“, який співфінансується Європейським Союзом  та Програмою розвитку ООН.

Програма окреслює шляхи реалізації в області зазначеного проекту                    з метою:

– сталого соціально-економічного розвитку територіальних громад та області          в цілому;

– розробки механізму прийняття рішень місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування за участю громадськості;

– мобілізації ресурсів для фінансування спеціальних програм та проектів, спрямованих на соціальну інтеграцію, відновлення та сталий розвиток територій.

1. МЕТА ПРОГРАМИ

Програма спрямована на:

– забезпечення реалізації в області Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІІ“;

– підвищення рівня життя у відібраних територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;

– сприяння реалізації проектів громадських ініціатив, спільний моніторинг процесу реалізації ініціатив з боку самоврядних організацій громади, місцевих органів влади;

– передачу завершених об’єктів інфраструктури, відповідно до реалізованих проектів громадських ініціатив, відповідним органам  самоорганізації населення чи органам місцевого самоврядування, а також створення сталих механізмів управління, експлуатації та технічного обслуговування цих об’єктів;

– поширення досвіду та методів самоорганізації, моделей місцевого самоврядування громад на територіальні громади інших районів.

2. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОГРАМИ

| Місце реалізації проекту: | 11 відібраних районів області |
| --- | --- |
| Тривалість проекту: | 43 місяці |
| Бюджет проекту: | 500 000 $ США (у гривневому еквіваленті) – від ЄС/ПРООН |

Координація роботи за Програмою на рівні області здійснюються обласною координаційною радою з моніторингу реалізації в області спільного Проекту ЄС/ПРООН в Україні „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІІ“, склад якої визначено розпорядженням обласної державної адміністрації від 12.05.2009 № 112 „Про сприяння у реалізації в Черкаській області спільного Проекту ПРООН в Україні „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ“, із змінами, внесеними розпорядженням обласної державної адміністрації від 01.07.2015 № 314.

2.1. Цільова група Програми

Програма призначена для жителів 40 відібраних громад-учасниць проекту, а також представників органів місцевої влади у 11 відібраних районах Черкаської області та районів, що знаходяться у резерві.

Громадами - учасницями проекту є села, селища та малі міста області з населенням до 10 тис. осіб.

Початком реалізації проекту в області є дата проведення Регіонального семінару, який відбувся 24.09.2014 року, та підписання між Програмою розвитку ООН, обласною державною адміністрацією та обласною радою Угоди про Партнерство, що передбачає спільний відбір районів для участі в проекті.

У третій фазі в рамках  проекту реалізується 4 компоненти, а саме:

І. Компонент з відновлення комунальної інфраструктури.

До участі шляхом конкурсу відібрані такі райони Черкаської області:

1. Маньківський;

2. Звенигородський;

3. Лисянський;

4. Катеринопільський;

5. Драбівський;

6. Чигиринський;

7. Смілянський;

8. Шполянський;

9. Кам’янський;

а також 3 резервні райони:

1. Жашківський;

2. Христинівський;

3. Канівський.

ІІ. Компонент з впровадження досвіду соціальної мобілізації (реплікація досвіду).

До участі шляхом конкурсу відібрані такі райони Черкаської області:

1. Звенигородський;

2. Чигиринський;

а також 3 резервні райони:

1. Жашківський;

2. Христинівський;

3. Канівський.

ІІІ. Компонент з інноваційного енергозбереження (енергозбереження з  використанням альтернативних джерел енергії).

До участі шляхом конкурсу відібрані такі райони Черкаської області:

1. Катеринопільський;

2. Маньківський;

3. Шполянський;

а також 3 резервні райони:

1. Жашківський;

2. Христинівський;

3. Канівський.

ІV. Компонент з економічного розвитку (створення кооперативів).

До участі шляхом конкурсу відібрані такі райони Черкаської області:

1. Монастирищенський;

2. Канівський;

а також 2 резервні райони:

1. Черкаський;

2. Жашківський.

2.2. Пріоритетні сфери реалізації мікро-проектів громад:

– охорона здоров’я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій, лікарень сімейної медицини);

– енергозбереження (енергозберігаючі заходи в школах та дитячих садках);

– вуличне освітлення;

–  навколишнє природне середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо);

– водопостачання;

– інноваційне енергозбереження (використання альтернативних джерел енергії);

– підтримка малого бізнесу (розвиток багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів).

3. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Загальна концепція фінансування Програми

За умовами Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза – ІІІ“ мікропроекти громад будуть затверджені та профінансовані за таких обставин:

–  самоврядна організація громади забезпечує власний внесок у виконання мікропроекту в грошовій або натуральній формі (наприклад, виконання робіт) в обсязі, що становить не менше, ніж 5% від загальної вартості мікропроекту за компонентами: з відновлення комунальної інфраструктури; впровадження досвіду соціальної мобілізації; інноваційного енергозбереження, а за компонентом з економічного розвитку – 10% від загальної вартості мікропроекту забезпечують члени кооперативу.

–  місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язуються співфінансувати затверджені мікропроекти самоврядних організацій громад за рахунок бюджетних коштів чи шляхом надання відповідного внеску в натуральній формі (передача обладнання, проведення експертизи, підготовка технічної документації тощо) у сумі: 20% від загальної вартості мікропроекту громад з відновлення комунальної інфраструктури,              30% від загальної вартості мікропроекту громад з впровадження досвіду соціальної мобілізації, 20% від загальної вартості мікропроекту громад з  енергозбереження з  використанням альтернативних джерел енергії, 10% від загальної вартості мікропроекту громад з економічного розвитку (створення кооперативів);

– загальний внесок самоврядної організації громади та внесок за рахунок коштів місцевого бюджету повинен становити не менше, ніж: 25% від загальної вартості мікропроекту з відновлення комунальної інфраструктури, 35% від загальної вартості мікропроекту з впровадження досвіду соціальної мобілізації, 25% від загальної вартості мікропроекту з  енергозбереження з  використанням альтернативних джерел енергії,  20% від загальної вартості мікропроекту                      з економічного розвитку (створення багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів);

– самоврядна організація громади та громада в цілому бере на себе зобов’язання сплачувати за послуги, що надаватиме об’єкт інфраструктури, якого стосується проект громадської ініціативи;

– тематика громадської ініціативи повинна відповідати п’ятьом визначеним Проектом пріоритетним сферам, які зазначені у п. 2.2. цієї Програми.

3.2. Фінансова участь Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза – ІІІ“ у Програмі.

Проектом передбачається запровадження механізму грантової підтримки, який дозволить громадам-учасницям отримати стартовий капітал на реалізацію їхніх ініціатив, а саме:

– за компонентом з відновлення комунальної інфраструктури                   (до 10000 дол. США, але не більше 75% від загальної вартості мікропроекту). Інша частина бюджету мікропроекту відібраних громад-учасниць повинна фінансуватися за рахунок внеску членів громади (не менше, ніж 5%), бізнесу та коштів місцевих бюджетів (не менше, ніж 20%);

– за компонентом з впровадження досвіду соціальної мобілізації                        (до 5000 дол. США, але не більше 65% від загальної вартості мікропроекту). Інша половина бюджету мікропроекту відібраних громад-учасниць повинна фінансуватися за рахунок внеску членів громади (не менше, ніж 5%), бізнесу та коштів місцевих бюджетів (не менше, ніж 30%);

– за компонентом з інноваційного енергозбереження (до 15000 дол. США, але не більше 75% від загальної вартості мікропроекту). Інша частина бюджету мікропроекту відібраних громад-учасниць повинна фінансуватися за рахунок внесків громад (не менше, ніж 5%) та коштів місцевих бюджетів (не менше, ніж 20%);

– за компонентом з економічного розвитку (створення багатофункціональних сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів)                    (до 25000 дол. США, але не більше 80% від загальної вартості мікропроекту). Інша частина бюджету мікропроекту відібраних громад-учасниць повинна  фінансуватися за рахунок внесків членів кооперативу (не менше, ніж 10%)                  та коштів місцевих бюджетів (не менше, ніж 10%);

3.3. Фінансова участь області

Фінансова участь області є необхідною передумовою реалізації Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза – ІІІ“, відповідна підтримка надається відібраним районам за умови співфінансування мікропроектів громад бюджетами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

З цією метою Програмою пропонується резервування коштів обласного бюджету з наступним їх виділенням районам області в обсягах та на умовах, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

| Всього | Місцевий бюджет |  | Інші джерела фінансування % участі: граничний обсяг фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього обласний, районні, сільські та селищні бюджети % участі: граничний обсяг фінансування | В тому числі обласний бюджет % участі: граничний обсяг фінансування у 2015 – 2018 роках |  |
| 100% вартості мікропроектів громад у 9 районах-учасниках компоненту з відновлення комунальної інфраструктури | 20% вартості мікропроектів громад + інші джерела фінансування | 10% від суми, які виділені з місцевих бюджетів області та інших джерел фінансування | 75% вартості мікропроектів громад – кошти Проекту +5% вартості мікропроектів громад – кошти членів громади |
| 100% вартості мікропроектів громад у 2 районах-учасниках компоненту з впровадження досвіду соціальної мобілізації громад | 30% вартості мікропроектів громад + інші джерела фінансування | 10% від суми, які виділені з місцевих бюджетів області та інших джерел фінансування | 65% вартості мікропроектів громад – кошти Проекту +5% вартості мікропроектів громад – кошти членів громади |
| 100% вартості мікропроектів громад в 3 районах – учасниках компоненту з інноваційного енергозбереження | 20% вартості мікропроектів громад + інші джерела фінансування | 10% від суми, які виділені з місцевих бюджетів області | 75% вартості мікропроектів громад – кошти Проекту +5% вартості мікропроектів громад – кошти членів громади |
| 100% вартості мікропроектів громад у 2 районах – учасниках компоненту з економічного розвитку | 10% вартості мікропроектів громад + інші джерела фінансування | 10% від суми, які виділені з місцевих бюджетів області | 80% вартості мікропроектів громад – кошти Проекту 10% вартості мікропроектів громад – кошти членів кооперативу |

Кошти з обласного бюджету виділяються відібраним районам за умови надання рішення (витягу з рішення) відповідної ради про виділення (резервування) коштів на реалізацію конкретних мікропроектів громад.

До рішення (копії рішення) відповідної ради додається рішення (витяг з рішення) Форуму місцевого розвитку про відбір мікропроекту громади у відповідних районах.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить:

– підвищити рівень самоорганізації в усіх громадах – учасницях Проекту;

– забезпечити співфінансування громадських ініціатив, які реалізуються  в рамках Проекту, що дасть можливість поліпшити базову місцеву інфраструктуру, зокрема, у галузі охорони здоров’я (фельдшерсько-акушерські  пункти, амбулаторії, лікарні сімейної медицини), енергозбереження (в тому числі й інноваційного), охорони навколишнього середовища,  водопостачання та розвитку сільськогосподарської кооперації;

– покращити соціально-економічне становище громад області;

– запровадити систему ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів  місцевої інфраструктури, введених в дію в рамках Проекту;

– створити Форуми місцевого розвитку (у складі представників органів місцевої влади, представників громад-учасниць та інших зацікавлених організацій) в 11 пілотних районах з метою забезпечення планування місцевого розвитку, орієнтованого на громаду;

– посилити спроможність громад-учасниць Проекту та відповідних органів місцевої влади  і органів місцевого самоврядування у сфері розробки, управління та впровадження стратегій і проектів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості, демократичного діалогу, партнерства та співпраці між громадою, владою і соціально-орієнтованим бізнесом.

5. КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації, який узагальнює інформацію та щорічно до 25 січня інформує обласну державну адміністрацію та обласну раду.

Керівник секретаріату

обласної ради                                                                            В.О. Мовчан