Додаток 7

до Програми

Заходи

до обласної комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту області, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2016 – 2017 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання заходів | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернізація регіональної системи оповіщення | До закінчення 2016 року | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації (далі – райдержадміністрації), виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (далі – міськвиконкоми) | Кошти державного та місцевих бюджетів, інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 2 | Створення регіонального матеріально-технічного резерву області (у тому числі лікарських засобів та засобів медичного призначення) для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Протягом 2016 – 2017 років | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Кошти місцевих бюджетів, інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 2.1 | Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт та діяльності регіональної комісії з питань ТЕБ та НС | Протягом 2016 року | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Кошти державного та місцевих бюджетів, інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 2.2 | Придбання засобів забезпечення аварійно-рятувальних робіт та місць обігріву | Протягом 2017 року | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми | Кошти державного та місцевих бюджетів, інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 2.3 | Придбання лікарських засобів та засобів медичного призначення | Протягом 2016 – 2017 років | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Кошти місцевих бюджетів, інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 3 | Забезпечення проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та всебічного забезпечення роти охорони та загонів оборони | Протягом 2016 – 2017 років | Обласний військовий комісаріат, районні та міські військові комісаріати, обласна державна адміністрація, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, управління цивільного захисту обласної державної адміністрації | Кошти державного та місцевих бюджетів, інші джерела фінансування не заборонені законом |
| 4 | Передача придбаних пально-мастильних матеріалів для спільного патрулювання органами Головного Управління Національної поліції в області з громадським формуванням з охорони громадського порядку ,,Обласне Громадське Формування ,,Черкаський Автомайдан” | Протягом 2016 року | Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації, Головне Управління Національної поліції в області | Кошти державного та місцевих бюджетів, інші джерела фінансування не заборонені законом |