Додаток 2

до Програми

ЗАХОДИ

щодо реалізації обласної програми розвитку громадянського суспільства 
на період до 2019 року

| №з/п | Найменування заходу | Відповідальні виконавці | Строк вико-нання, роки | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Активізація участі громадськості в управлінні державними і місцевими справами |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробити, затвердити та запровадити Положення про проведення консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, регіональних і місцевих програм, звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх освоєння, розрахунків тарифів на житлово-комунальні послуги, заходів із захисту прав людини | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, громадська рада при обласній державній адміністрації | 2015 | Затверджене положення, 100% проектів нормативно-правових актів обговорені з представниками громадськості. Громадськість залучена до процесу підготовки та виконання соціально важливих управлінських рішень, враховуються пропозиції отримані в процесі проведення консультацій. |  |
| 2 | Залучати представників громадської ради до участі у засіданнях колегій обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, постійних комісій обласної ради, виконавчого комітету Черкаської міської ради з розгляду питань, пов’язаних з інтересами працюючих і захистом трудових прав громадян | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, обласна рада, виконавчий комітет Черкаської міської ради, профспілкові організації, Федерація профспілок Черкаської області | 2015- 2019 | Врахування у прийнятті управлінських рішень пропозицій наданих профспілковими організаціями |  |
| 3 | Забезпечити участь керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації у засіданнях громадської ради при обласній державній адміністрації у разі її звернення | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 2015-2019 | Забезпечення взаємодії громадської ради при обласній державній адміністрації з обласною державною адміністрацією |  |
| ІІ. Підвищення рівня якості соціальних, суспільних послуг, що надаються населенню, залучення додаткових ресурсів для розвитку громадянського суспільства |  |  |  |  |  |
| 4 | Проводити щорічний обласний конкурс проектів для інститутів громадянського суспільства, спрямованих на розв’язання важливих проблем громадськості області, визначених громадською радою при обласній державній адміністрації. Розробити та прийняти відповідне положення про конкурс у співпраці з громадською радою при обласній державній адміністрації. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, громадська рада при обласній державній адміністрації, інститути громадянського суспільства області | 2015- 2019 | Щорічно визначені щонайменше п’ять напрямків фінансування проектів. Поліпшення ситуації у визначених напрямках. Залучення ресурсів організацій інституцій громадянського суспільства для розв’язання важливих проблем життєдіяльності області |  |
| 5 | Створити ресурсний центр громадських організацій області та м. Черкаси, забезпечити його функціонування на базі адміністративного приміщення колишньої тютюнової фабрики | Обласна рада, Черкаська міська рада за участю громадських організацій області, органів самоорганізації населення | 2015- 2019 | Стимулювання та підвищення ефективності соціально важливої діяльності громадських організацій області та м. Черкаси |  |
| 6 | На веб-сайті обласної державної адміністрації створити розділ „Суспільство“ і забезпечити доступ до нього з головної сторінки вказаного веб-сайту, здійснювати його постійне оновлення | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | 2015- 2019 | Забезпечення зручного доступу користувачів мережі Інтернет до інформації про стан розвитку громадянського суспільства в області |  |
| 7 | Організовувати в рамках соціального замовлення проведення незалежних соціологічних досліджень щодо соціально-економічної ситуації та суспільних відносин в області, визначення рейтингу регіональних проблем, які потребують першочергового розв’язання. Створити на веб-сайті обласної державної адміністрації електронний архів відповідних досліджень | Переможці конкурсу соціального замовлення, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 2015- 2019 | Здійснення науково обґрунтованих незалежних соціологічних досліджень та врахування їх результатів під час прийняття і виконання управлінських рішень |  |
| ІІІ. Підвищення рівня громадянської культури і правової освіти населення, обізнаності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань громадянського суспільства |  |  |  |  |  |
| 8 | Проводити публічні звіти про стан виконання заходів щодо розвитку громадянського суспільства в області | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, громадська рада при обласній державній адміністрації | Щороку з 2015 |  | Забезпечення щорічного публічного підбиття підсумків розвитку громадянського суспільства в області, визначення заходів для подальшого поліпшення ситуації у зазначеній сфері |
| 9 | Організовувати та проводити депутатські слухання обласної ради з тематики розвитку громадянського суспільства в області | Секретаріат обласної ради, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, громадська рада при обласній державній адміністрації | Щороку з 2015 |  | Інформування депутатського корпусу обласної ради про проблеми розвитку громадянського суспільства в області, вжиття спільно з громадськістю заходів, спрямованих на їх розв’язання |
| 10 | - Розробити положення про проведення щорічного обласного форуму інститутів громадянського суспільства | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, громадська рада при обласній державній адміністрації | 2015 |  | Розроблене положення про проведення щорічного обласного форуму інститутів громадянського суспільства |
| 11 | - Забезпечити проведення щорічного обласного форуму інститутів громадянського суспільства | - Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, інститути громадянського суспільства області | 2015- 2019 |  | - Забезпечення висвітлення діяльності інститутів громадського суспільства у області шляхом проведення щорічного обласного форуму інститутів громадянського суспільства |
| 12 | Запровадити у практику обговорення та проведення публічних презентацій масштабних інвестиційно-інноваційних проектів, що впроваджуються в області за підтримки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, для інститутів громадянського суспільства | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, обласна рада, Черкаська міська рада, громадська рада при обласній раді, інститути громадянського суспільства області | 2015- 2019 |  | Забезпечення обговорення та оперативного інформування громадськості про впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, що мають ключове значення для економічного і гуманітарного розвитку області |
| 13 | - Підготувати інформаційні матеріали для слухачів семінарів підвищення кваліфікації кадрів з тематики розвитку громадянського суспільства і демократизації управлінського процесу для організації навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування | Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, громадська рада при обласній державній адміністрації | 2015- 2019 |  | Забезпечення процесу навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування методичною літературою з тематики розвитку громадянського суспільства |
| 14 | - Розробити і включити до професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, програм короткострокових семінарів теми з навчального модулю „Розвиток громадянського суспільства і демократизація управлінського процесу“ та забезпечити навчання відповідних категорій слухачів | Обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, громадська рада при обласній державній адміністрації | 2015- 2019 |  | Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у питаннях розвитку громадянського суспільства і налагодження соціального партнерства |