## Лист1
Додаток 2 до Програми
ЗАХОДИ
виконання обласної програми „Інноваційні школи Черкащини“ на період до 2020 року
№ з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Строк виконання | Прогнозний обсяг фінансування, тис.грн. | у тому числі:
[5 empty] | обласний бюджет | місцеві бюджети | інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Перший етап (2016 рік - І півріччя 2017 року)
1 | Створення організаційного комітету для проведення конкурсного відбору шкіл-учасниць Програми | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації (далі - облдержадмінстрація), КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Вересень 2016 | коштів не потребує
2 | Розроблення критеріїв та індикаторів для конкурсокго відбору шкіл-учасниць Програми | Управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Вересень 2016 | 40 | 40
3 | Проведення конкурсу серед навчальних закладів області для формування кола учасників Програми | Управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Жовтень-листопад 2016 | коштів не потребує
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | Оцінювання конкурсних матеріалів. Визначення шкіл-учасниць Програми. | Управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Грудень 2016 | коштів не потребує
5 | Проведення настановчого семінару для шкіл-учасниць Програми. | Управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Січень 2017 | 10 | 10
6 | Розроблення інноваційними школами Черкащини перспективних моделей і програм подальшого розвитку. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади | Лютий 2017 | коштів не потребує
7 | Проведення обласної конференції - громадського захисту інноваційними школами Черкащини перспективних моделей і програм свого розвитку. | Управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Березень 2017 | 25 | 25
8 | Реорганізація інноваційних шкіл Черкащини у відповідності до перспективних моделей і програм свого розвитку (припинення діяльності; реорганізація; створення нового навчального закладу; конкурсний набір педагогічних працівників; формування контингенту учнів). | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади | Квітень-червень 2017 | обсяг видатків визначатиметься при затвердженні місцевих бюджетів
Другий етап (ІІ півріччя 2017 - 2019 рік)
9 | Розроблення й затвердження в установленому порядку Статутів інноваційних шкіл Черкащини | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Серпень 2017 | коштів не потребує
10 | Розроблення й затвердження в установленому порядку навчальних планів інноваційних шкіл Черкащини | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Серпень 2017 | коштів не потребує
11 | Розроблення й затвердження в установленому порядку Програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників інноваційних шкіл Черкащини. | КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Серпень-вересень 2017 | 10 | 10
12 | Упровадження заохочувальної системи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників інноваційних шкіл Черкащини (проведення курсів, тренінгів). | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | ІІ півріччя 2017 - 2019 рік | 162.4 | 2017 р.- 58,8 2018 р.-75,6, 2019 р. - 28,0
13 | Покращення матеріально-технічної бази шкіл-учасниць Програми з урахуванням досягнень науки і техніки на основі використання новітніх комп’ютерних технологій та інших сучасних засобів навчання | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади | ІІ півріччя 2017 - 2019 рік | обсяг видатків визначатиметься при затвердженні місцевих бюджетів
14 | Реалізація інноваційними школами Черкащини перспективних моделей і програм свого розвитку відповідно до затверджених кошторисів. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади | ІІ півріччя 2017 - 2019 рік | обсяг видатків визначатиметься при затвердженні місцевих бюджетів
15 | Проведення щорічних громадських звітів про хід реалізації інноваційними школами Черкащини перспективних моделей і програм свого розвитку та виконання кошторисів. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | грудень 2018, грудень 2019 | коштів не потребує
16 | Щорічний моніторинг та аналіз проміжних результатів реалізації інноваційними школами Черкащини перспективних моделей і програм свого розвитку за розробленими критеріями та індикаторами. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | вересень-листопад 2018, вересень-листопад 2019 | коштів не потребує
Третій етап (2020 рік)
17 | Узагальнення результатів реалізації інноваційними школами Черкащини перспективних моделей і програм свого розвитку. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради" | Січень-березень 2020 | коштів не потребує
18 | Підготовка відеофільмів про інноваційні школи. Демонстрація на обласному телебаченні. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Квітень-червень 2020 | 5 | 5
19 | Підсумкова звітна конференція шкіл-учасниць Програми про результати реалізації моделей і програм свого розвитку. | Управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Вересень 2020 | 25 | 25
20 | Громадське оцінювання ефективності діяльності шкіл-учасниць Програми, виконання кошторисних витрат. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, об'єднані територіальні громади, управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Жовтень-листопад 2020 | коштів не потребує
21 | Популяризація на обласному, всукраїнському та міжнародному рівнях моделей і досвіду діяльності інноваційних шкіл Черкащини щодо забезпечення нових стандартів якості освіти дітей та учнівської молоді. | Управління освіти і науки облдержадмінстрації, КНЗ „Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради“ | Серепень-грудень 2020 | 20 | 20
| Керівник секретаріату |  |  |  | В. Мовчан

## Лист2
м. Ватутiне
м. Золотоноша
м. Канiв
м. Смiла
м. Умань
Городищенський р-н
Драбiвський р-н
Жашкiвський р-н
Звенигородський р-н
Золотонiський р-н
Кам'янський р-н
Канiвський р-н
Катеринопiльський р-н
Корсунь-Шевченкiвський р-н
Лисянський р-н
Манькiвський р-н
Монастерищенський р-н
Смiлянський р-н
Тальнiвський р-н
Уманський р-н
Христинiвський р-н
Черкаський р-н
Чигиринський р-н
Чорнобаївський р-н
Шполянський р-н
отг Білозірська (Черкаський район)
отг Єрківська (Катеринопільський район)
отг Мокрокалигірська (Катеринопільський район)