Додаток

до рішення обласної ради

від 07.10.2016  № 9-7/VII

ПРОГРАМА

РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
НА 2016-2020 РОКИ

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програмою регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки (далі – Програма) передбачається проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на зниження чисельності безпритульних тварин у Черкаській області гуманними методами.

Нормативно - правове регулювання Програми здійснюється відповідно до Законів України  «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», ветеринарно-санітарними вимогами до утримання тварин у притулках, затвердженими наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 438, Положенням про притулок для тварин, затвердженим наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 15.10.2010 № 439. Програма враховує та сприяє у реалізації пріоритетних напрямків  Програми соціального та економічного розвитку Черкаської області.

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА

Ставлення населення до "братів наших менших" визначає рівень гуманності суспільства. Прагнення України стати повноправним членом Європи неможливе без сприйняття і втілення в життя європейських цінностей. Стандарти гуманного поводження з тваринами є однією з них.

У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє жорстоке поводження з тваринами й передбачає гуманні способи регулювання їхньої кількості, як і в країнах Євросоюзу. Проте ухвалення закону, який цілком відповідає світовим стандартам, на жаль, не позбавило населені пункти області від наявності безпритульних тварин та ганебних фактів жорстокого поводження з ними – що негативно впливає на формування іміджу України та її регіонів  перед іноземними партнерами та потенційними інвесторами.

Згідно розрахунків орієнтовна чисельність безпритульних тварин на території області, що потребують стерилізації та вакцинації проти сказу, становить близько 47 тисяч. Оскільки одна нестерилізована самка здатна приносити, у середньому, 10 цуценят на рік, із кожним роком на  вулицях міст і сіл Черкащини з’являються тисячі  нових безпритульних тварин.

Поширення безпритульних тварин на території області призводить до погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації на місцях (бездомні тварини є однією із загроз розповсюдження сказу й інших захворювань),  якості життя населення, благоустрою населених пунктів. Крім того є небезпечними для людини.

Існуюча практика регулювання чисельності безпритульних тварин на Черкащині  є неприпустимою з етичної та правової точки зору і служить джерелом постійної соціальної напруги. Тому вирішення даної проблеми вимагає принципово іншого підходу, з урахуванням сучасних, біологічно ефективних, технологій контролю популяції безпритульних тварин та дотримання вимог чинного законодавства України.

Масове відловлювання та відстрілювання собак миттєво призводить до сплеску їх народжуваності.

Вбивство тварин не вирішує проблеми епізоотичного контролю та ефективного регулювання їх чисельності, а його моральний та гуманний аспекти викликають численні і закономірні протести мешканців регіону – оскільки негативно впливають на виховання дітей та молоді, порушують загальні принципи гуманізації та високої моралі здорового некриміналізованого суспільства, суперечать чинному, гармонізованому із європейським, законодавству України та  європейському вектору розвитку України.

Від часу прийняття Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", в Україні повсюдно і успішно впроваджується практика прийняття міських Програм регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Успішним прикладом впровадження такої практики - вирішення проблеми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами є м. Черкаси.

Вперше в Україні, таку програму було впроваджено саме у м. Черкаси у  
2010 році, де вона довела свою ефективність (зменшення кількості звернень мешканців м. Черкаси до оперативної служби Черкаського міськвиконкому за телефоном 1505 з приводу проблем із безпритульними тваринами та відсутність випадків спалахів епізоотій, пов’язаних із безпритульними тваринами на вулицях міста).

Як переконливо засвідчив досвід м. Черкаси, масова стерилізація дозволяє поступово зменшити кількість безпритульних тварин на вулицях. Впровадження саме такого методу довело свою ефективність і у зниженні використання коштів місцевого бюджету для вирішення цієї проблеми.  Додатковою перевагою такого підходу є можливість взяти під контроль епідеміологічну ситуацію в районах області, адже кожна стерилізована тварина в обов`язковому порядку вакцинується від сказу.

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки розроблена з метою створення ефективного, дієвого, економічно вигідного, суспільно прийнятного цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду.

Метою Програми також є забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя і належного благоустрою населених пунктів області, забезпечення громадського спокою та сприятливого морального клімату у суспільстві, донесення до суспільної свідомості стандартів гуманного поводження із тваринами,  закладення підґрунтя для розвитку цивілізованої і гуманної місцевої спільноти.

ІV. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Використання сучасних технологій контролю популяції безпритульних тварин, розроблених із врахуванням біологічних моделей життєвого циклу тваринної популяції, дозволить поступово, але надійно  знизити чисельність безпритульних тварин на вулицях міст та сіл, оскільки стерилізація унеможливлює їх подальше розмноження, а також взяти під контроль ситуацію із ризиком виникнення епізоотій, особливо таких небезпечних захворювань, як сказ.

Методи Програми є етичними і гуманними, що дозволяє розраховувати на її широку соціальну підтримку. Впровадження Програми стане не лише ефективним  вирішенням проблеми поводження з безпритульними тваринами, але й демонстрацією можливості впровадження в області передових європейських практик у вирішенні  важливих  соціальних проблем.

V. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Програмою передбачається здійснення комплексу заходів, спрямованих на досягнення її мети. Завданнями Програми є:

1. Створення (у кожному районі Черкаської області) мережі стерилізаційно-карантинних пунктів (притулків тимчасового утримання) для тимчасового утримання тварин на період стерилізації, карантину, вакцинації проти сказу.

2. Впровадження у кожному районі Черкаської області місцевої (міської, селищної, районної)  Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2016 - 2020 роки  (або її уніфікація) та запровадження, згідно неї, системи  гуманного вилову, масової стерилізації та вакцинації, реєстрації та обліку безпритульних тварин із подальшою передачею їх  новим власникам або  поверненням до ареалу попереднього перебування, а саме:

-	відлов безпритульних тварин;

-	карантинування виловлених тварин на спеціально обладнаних майданчиках (5 діб згідно норм Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження");

-	стерилізація тварин (10 днів – мінімальний  період для реабілітації);

-	вакцинація тварин проти сказу (на 10-14-й день після стерилізації);

-	ідентифікація та реєстрація тварин;

-	прилаштування (пошук нових господарів) або повернення стерилізованих та щеплених тварин на попереднє місце проживання.

3. Запровадження моніторингу ситуації із безпритульними тваринами, створення системи обліку тварин.

4. Здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил утримання і поводження з домашніми тваринами, необхідність стерилізації домашніх тварин, недопущення викидання їх на вулицю та жорстокого поводження із тваринами (домашніми та безпритульними) та відповідальність за порушення закону. Висвітлення проблемних питань поводження з тваринами у ЗМІ, поширення просвітницької інформаційної продукції.

Завдання і заходи Програми зазначені у додатку 2 до Програми.

Основні вимоги до стерилізаційно-карантинних пунктів наведені у додатку 3 до Програми.

Інформація про персонал стерилізаційно-карантинного пункту та його обов’язки наведена у додатку 4 до Програми.

Механізм роботи стерилізаційно-карантинного пункту зазначено у додатку 5 до Програми.

Інформація про фінансове, організаційне та поточне забезпечення роботи пункту наведена у додатку 6 до Програми.

VІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Згідно розрахунків орієнтовна чисельність безпритульних тварин на території області, що потребують стерилізації та вакцинації проти сказу, становить близько 47 тисяч.

Пропускна здатність 1 стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання) – 63 тварини на місяць — виходячи із ветеринарних норм щодо термінів стерилізації, карантинування та вакцинації тварин та фізичної можливості проведення операцій із стерилізації та виконання інших поточних завдань, покладених цією Програмою на виконавців. Орієнтовна кількість простерилізованих та провакцинованих проти сказу тварин за 1 рік у одному районі області складатиме 750, в області – 15 тисяч.

За експертними оцінками та досвідом населених пунктів, де вже працюють подібні програми, первинний ефект від програми (зниження чисельності тварин на вулицях) почне проявлятися відразу після запровадження  Програми – завдяки процесу прилаштування стерилізованих та вакцинованих тварин новим власникам (з досвіду м. Черкаси – прилаштовується близько 30% виловлених тварин). Через рік після завершення активної фази (стабілізація популяції і контроль розповсюдження сказу) очікується друга хвиля суттєвого зменшення кількості тварин на вулицях – за рахунок природного скорочення появи потомства. Виходячи із того, що 1 нестерилізована самка здатна приносити, у середньому, по 5 цуценят, мінімум двічі на рік,  лише 1 рік дії Програми - запланована стерилізація 750 тварин на 1 рік  у 1 районі, перешкоджає появі на вулицях міст і сіл Черкащини нових 150 тисяч безпритульних тварин.

Максимальний результат настане через 4-5 років (додається вплив такого чиннику як природне вимирання популяції, яка не відновлюється та не поповнюється – за умови забезпечення масовості проведення стерилізації).

Таким чином, реалізація Програми протягом п'яти років дає можливість знизити кількість безпритульних тварин на Черкащині на 75% (від нинішньої кількості тварин на вулицях) – враховуючи попередження появи нових тварин від стерилізованих безпритульних самок, природну смертність та передачу безпритульних тварин новим власникам.

Виконання Програми сприятиме:

- зниженню чисельності безпритульних тварин на вулицях населених пунктів області;

- забезпечення контролю чисельності безпритульних тварин у населених пунктах;

- захисту життя і здоров'я населення області від ризиків, що виникають у результаті хвороб,  що переносяться тваринами;

- забезпеченню ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації в населених пунктах області, запобіганню виникненню та поширенню серед тварин хвороб, у т. ч. небезпечних для людини;

- формуванню доброзичливого ставлення до тварин,  покращання якості їх життя;

- зниження витрат на епідеміологічні заходи та лікування населення;

- зниження рівня ДТП за участю тварин на дорогах населених пунктів області;

- виховання підростаючого покоління у дусі гуманного та відповідального ставлення до життя людини і тварин, оточуючого світу загалом;

- забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на заходи щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у області.

- зниження рівня конфліктних ситуацій, пов’язаних із тваринами;

- забезпечення спокою у суспільстві, підвищення рівня безпеки та комфорту проживання для мешканців області;

- поліпшення благоустрою населених пунктів регіону;

- зростанню іміджу Черкащини як прогресивного регіону для іноземних партнерів та потенційних інвесторів.

VIІ. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету; загального та спеціального фондів місцевих бюджетів; коштів за угодами про соціальне партнерство між органами місцевого самоврядування та сільськогосподарськими товаровиробниками, власних коштів суб’єктів господарювання, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

VIІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Реалізацію заходів Програми здійснюють органи місцевого самоврядування в межах повноважень.

Районні державні адміністрації, в межах повноважень та заходів, передбачених Програмою, здійснюють державний контроль за охороною тваринного світу; додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням відповідних відходів, додержанням правил благоустрою на відповідних територіях.

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організаційно-методичного забезпечення виконання заходів Програми; здійснює координацію діяльності районних державних адміністрацій у сфері поводження з безпритульними тваринами та контроль за реалізацією заходів Програми.

Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, в межах повноважень:

- надає консультації щодо дотримання вимог ветеринарного законодавства при реалізації Програми;

- забезпечує проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров'ям та благополуччям тварин;

- здійснює у межах повноважень, державний нагляд за тваринами та роботою зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;

- долучається до виконання окремих пунктів Програми (здійснення вакцинації проти сказу).

Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування та районні державні адміністраціями сприяють проведенню роз’яснювальної роботи серед громадськості області з метою запобігання появи безпритульних тварин.

Черкаський обласний благодійний фонд "Еко-центр" бере участь у реалізації заходів Програми та контролю за її реалізацією.

Відповідальні за виконання заходів, передбачених Програмою, щорічно до 20 січня року наступного за звітним інформують про хід її виконання Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та територіальні органи Держпродспоживслужби в Черкаській області.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації подає щорічно до 30 січня року, наступного за звітним, обласній державній адміністрації та обласній раді.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016-2020 роки

- Обласний замовник Програми − Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

- Керівники Програми − Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

- Виконавці заходів Програми − органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади, районні державні адміністрації, Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, Черкаський обласний благодійний фонд "Еко-центр".

- Строк виконання  Програми 2016 – 2020 роки.

- Прогнозні обсяги та джерела фінансування

| Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування на 2016 – 2020 рр., тис. грн |
| --- | --- |
| Державний бюджет, місцеві бюджети, кошти суб’єктів господарювання, інші джерела, не заборонені законодавством | 3532,290 |
| Усього | 3532,290 |

Примітка: 1. Орієнтовний обсяг фінансування, необхідний для створення мережі із 19 (число пунктів відповідає кількості районів області, за винятком Уманського району, де передбачено окреме фінансування  для створення притулку для утримання безпритульних тварин у м. Умань в рамках обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки) стерилізаційно-карантинних пунктів (притулків для тимчасового утримання тварин)  становить 3532,290 тис. грн. З них: 375,936 тис.  грн кошти Посольства Канади в Україні (згідно угоди № CFLI-2016-KYIV-0012 від 19.07.2016 року)

Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у Черкаській області на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розробка та затвердження місцевої (міської, селищної, районної) програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2016 - 2020 роки (або її уніфікація) у м. Золотоноша, м. Канів, смт Катеринопіль | Золотоніська міська рада, Канівська міська рада, Катеринопільська селищна рада | 2016 рік | - | - | Створення бази для ефективної реалізації програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами |
|  | Створення (будівництво та/або облаштування) пілотних стерилізаційно-карантинних пунктів (притулків для тимчасового утримання тварин) на період стерилізації, карантину, вакцинації проти сказу у м. Золотоноша, м. Канів, смт Катеринопіль | Золотоніська міська рада, Канівська міська рада, Катеринопільська селищна рада, Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Черкаській області (контроль по напрямку діяльності), ЧОБФ "Еко-центр" | 2016 рік | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | 557,730 (в т.ч. 375,936 тис. грн для обладнання та інструментів за рахунок коштів посольства Канади в Україні) | Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами |
|  | Забезпечення функціонування системи гуманного вилову, масової стерилізації та вакцинації, реєстрації та обліку безпритульних тварин із подальшою передачею їх новим власникам або поверненням до ареалу попереднього перебування у м. Золотоноша, м. Канів, смт Катеринопіль | Золотоніська міська рада, Канівська міська рада, Катеринопільська селищна рада, Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, територіальні органи Держпродспоживслужби (контроль по напрямку діяльності) в Черкаській області, ЧОБФ "Еко-центр" | 2016 - 2020 роки | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | Зменшення кількості безпритульних тварин у населених пунктах області, забезпечення ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації |
|  | Розробка та затвердження місцевих (міської, селищної, районної) програм регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2016-2020 роки (або її уніфікація) у Городищенському, Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Золотоніському, Кам’янському, Канівському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Лисянському, Маньківському, Монастирищенському, Смілянському, Тальнівському, Уманському, Христинівському, Черкаському, Чигиринському, Чорнобаївському, Шполянському районах, м. Ватутіне, м. Сміла, м. Умань | Городищенська міська рада, Городищенська райдержадміністрація, Драбівська селищна рада, Драбівська райдержадміністрація, Жашківська міська рада, Жашківська райдержадміністрація, Звенигородська міська рада, Звенигородська райдержадміністрація, Ватутінська міська рада, Золотоніська райдержадміністрація, Кам’янська міська рада, Кам’янська райдержадміністрація, Канівська райдержадміністрація, Катеринопільська райдержадміністрація, Корсунь-Шевченківська міська рада, Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, Лисянська селищна рада, Лисянська райдержадміністрація, Маньківська селищна рада, Маньківська райдержадміністрація, Монастирищенська міська рада, Монастирищенська райдержадміністрація, Смілянська міська рада, Смілянська райдержадміністрація, Тальнівська міська рада, Тальнівська райдержадміністрація, Уманська міська рада, Уманська райдержадміністрація, Христинівська міська рада, Христинівська райдержадміністрація, Черкаська райдержадміністрація, Чигиринська міська рада, Чигиринська райдержадміністрація, Чорнобаївська селищна рада, Чорнобаївська райдержадміністрація, Шполянська міська рада, Шполянська райдержадміністрація | 2016 - 2020 роки | - | - | Прийняття у 20 районах області місцевих програм регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами |
|  | Створення (будівництво та/або облаштування) стерилізаційно-карантинних пунктів (притулків для тимчасового утримання тварин) на період стерилізації, карантину, вакцинації проти сказу у Городищенському, Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Золотоніському, Кам’янському, Канівському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Лисянському, Маньківському, Монастирищенському, Смілянському, Тальнівському, Уманському, Христинівському, Черкаському, Чигиринському, Чорнобаївському, Шполянському районах, м. Ватутіне, м. Сміла або за угодою субпідряду із пунктами у м. Золотоноша, м. Канів, смт Катеринопіль | Городищенська міська рада, Городищенська райдержадміністрація, Драбівська селищна рада, Драбівська райдержадміністрація, Жашківська міська рада, Жашківська райдержадміністрація, Звенигородська міська рада, Звенигородська райдержадміністрація, Ватутінська міська рада, Золотоніська райдержадміністрація, Кам’янська міська рада, Кам’янська райдержадміністрація, Канівська райдержадміністрація, Катеринопільська райдержадміністрація, Корсунь-Шевченківська міська рада, Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, Лисянська селищна рада, Лисянська райдержадміністрація, Маньківська селищна рада, Маньківська райдержадміністрація, Монастирищенська міська рада, Монастирищенська райдержадміністрація, Смілянська міська рада, Смілянська райдержадміністрація, Тальнівська міська рада, Тальнівська райдержадміністрація, Христинівська міська рада, Христинівська райдержадміністрація, Черкаська райдержадміністрація, Чигиринська міська рада, Чигиринська райдержадміністрація, Чорнобаївська селищна рада, Чорнобаївська райдержадміністрація, Шполянська міська рада, Шполянська райдержадміністрація, отг с. Білозіря, отг с. Мокра Калигірка, отг смт Єрки, Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, територіальні органи Держпродспоживслужби в Черкаській області (контроль по напрямку діяльності), ЧОБФ "Еко-центр" | 2016 - 2020 роки | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами |
|  | Забезпечення функціонування системи гуманного вилову, масової стерилізації та вакцинації, реєстрації та обліку безпритульних тварин із подальшою передачею їх новим власникам або поверненням до ареалу попереднього перебування у Городищенському, Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Золотоніському, Кам’янському, Канівському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Лисянському, Маньківському, Монастирищенському, Смілянському, Тальнівському, Уманському, Христинівському, Черкаському, Чигиринському, Чорнобаївському, Шполянському районах, м. Ватутіне, м. Сміла, м. Умань | Городищенська міська рада, Городищенська райдержадміністрація, Драбівська селищна рада, Драбівська райдержадміністрація, Жашківська міська рада, Жашківська райдержадміністрація, Звенигородська міська рада, Звенигородська райдержадміністрація, Ватутінська міська рада, Золотоніська райдержадміністрація, Кам’янська міська рада, Кам’янська райдержадміністрація, Канівська райдержадміністрація, Катеринопільська райдержадміністрація, Корсунь-Шевченківська міська рада, Корсунь-Шевченківська райдержадміністрація, Лисянська селищна рада, Лисянська райдержадміністрація, Маньківська селищна рада, Маньківська райдержадміністрація, Монастирищенська міська рада, Монастирищенська райдержадміністрація, Смілянська міська рада, Смілянська райдержадміністрація, Тальнівська міська рада, Тальнівська райдержадміністрація, Уманська міська рада, Уманська райдержадміністрація, Христинівська міська рада, Христинівська райдержадміністрація, Черкаська райдержадміністрація, Чигиринська міська рада, Чигиринська райдержадміністрація, Чорнобаївська селищна рада, Чорнобаївська райдержадміністрація, Шполянська міська рада, Шполянська райдержадміністрація, Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, територіальні органи Держпродспоживслужби (контроль по напрямку діяльності) в Черкаській області, ЧОБФ "Еко-центр" | 2016 - 2020 роки | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | Зменшення кількості безпритульних тварин у населених пунктах області, забезпечення ветеринарно-санітарної та епізоотичної ситуації |
|  | Здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності дотримання правил утримання і поводження з домашніми тваринами (у т. ч. донесення інформації про впровадження нового методу регулювання чисельності безпритульних тварин в області, можливість стати власником тварини, що перебуває у стерилізаційно-карантинному пункті, видання та розповсюдження тематичних буклетів). | Органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади, районні державні адміністрації, управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, Головне управління та територіальні органи Держпродспоживслужби в Черкаській області, ЧОБФ "Еко-центр" | 2016 - 2020 роки | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | Формування високого рівня культури у населення та гуманного ставлення до тварин |
|  | Проведення просвітницьких виховних заходів у навчальних закладах області щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження | Органи місцевого самоврядування Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, ЧОБФ "Еко-центр", інші громадські організації | 2016 - 2020 роки | Державний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | Виховання у дітей гуманного ставлення до тварин |

Додаток 3

до Програми

Основні вимоги до стерилізаційно-карантинних пунктів (притулків для  тимчасового утримання тварин)

У кожному районному центрі області передбачено прийняття місцевої (міської, селищної, районної) Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами  (або її уніфікація)  та створення базових умов для її реалізації - стерилізаційно-карантинного пункту (притулку для тимчасового утримання безпритульних тварин) -  за виключенням               м. Умань, де створення притулку для утримання безпритульних тварин передбачено обласною програмою  охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки.

Стерилізаційно-карантинний пункт – це комплекс, що складається зі  стаціонарного приміщення (з медичним обладнанням для стерилізації та вакцинації), автотранспорту (з обладнанням для відлову) та майданчика (з вольєрами для тимчасового утримання і карантинування тварин  на термін від стерилізації до вакцинації).

- Організаційне забезпечення роботи пункту

Площа стерилізаційно-карантинного пункту (пристосованих існуючих  приміщень, новобудов) – мінімум 40 м2.

Площа карантинного майданчика для тимчасового утримання тварин  – 3м2 (вольєр для утримання 1 тварини) х (60) тварин, що одночасно перебуватимуть на утриманні, в тому числі 3 окремих, ізольованих від інших, вольєри для ізолятора для утримання відловлених тварин із підозрою на захворювання на сказ) =  180 м2. Додатково мінімум 20 м2 ділянка для вигулу. Загалом = 200 м2.

Площа під розташування стерилізаційно-карантинного пункту із карантинним майданчиком = 40 м2 (приміщення) +  (200) м2 = (240) м2

1.1. Обладнання приміщення пункту:

- приміщення (40 м2, наявність електрики, водогону та зливової каналізації; приміщення складається з операційної на один стіл, складу, пральної-дезинфекційної, санвузла, роздягальні,  адміністративного приміщення, кімнати для відпочинку),

- меблі (шафи для зберігання медикаментів, звітності, стільці, диван),

- обладнання (холодильник, сантехніка),

- обладнання для операційної (хірургічний стіл, набір хірургічних інструментів, стерилізатор хірургічних інструментів, лампа бактерицидна),

- клітки для транспортування та короткотривалої перетримки відловлених тварин,

- клейматор для візуальної ідентифікації оброблених тварин.

1.2. Обладнання карантинного майданчика для тимчасового утримання тварин

Огороджена територія (200 м2), поділена на секції у 3м2-вольєри, кожен із яких забезпечено будкою, дахом, дерев’яним настилом та посудом для води та їжі.

Господарське приладдя (лопати, відра, тачка для вивозу сміття).

1.3. Обладнання автотранспорту (з обладнанням для відлову та  забезпеченням ПММ)

Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен відповідати наступним вимогам:

- бути технічно справним;

- бути укомплектованим засобами для безпечного відлову тварин та поводження із ними: рушницею для застосування медикаментозного методу відлову, петлями для утримання тварин;

- бути укомплектованим ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної допомоги, затверджений ветеринарним лікарем пункту;

- бути укомплектованим набором переносних кліток  для безпечного транспортування тварин;

- підлога автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ній могли вільно

переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні міцні клітки,  що мають бути добре закріплені, аби не хитатися під час руху автомобіля, та відповідати вимогам стандартів та іншої технічної документації;

- бути обладнаним природною вентиляцією та безпечним для тварин;

- на кузові автомобіля містити маркування з назвою і телефонним номером

організації, що проводить вилов тварин.

1.4. Персонал 1 стерилізаційно-карантинного пункту –

4 особи (1 лікар ветеринарної медицини, 1 фельдшер (або лікар) ветеринарної медицини, служба відлову - водій-ловець, ловець-доглядач).

2. Поточне забезпечення роботи пункту

1. Медичний інструментарій (набір хірургічних інструментів) – для забезпечення здійснення стерилізацій, вакцинацій та надання ветеринарної допомоги.

1.1. Лікарські засоби:

- для проведення медикаментозного типу (250 доз препарату для седації, необхідної для знерухомлення) – із розрахунку необхідності використовувати цей метод до третини відловлених тварин (згідно даних ветеринарної статистики).

- для проведення стерилізацій (виходячи із запланованих 750 тварин, що проходитимуть через дію програми протягом 1 року у 1районі, за винятком 30 тварин ІІІ категорії, що, за статистикою, можуть піддаватися евтаназії (4% випадків) - 720 наборів, із розрахунку проведення стерилізацій 720 відловленим тваринам.

У складі кожного набору: знеболювальне, препарати для седації (каліпсовет, седацил, ксилозин, тіопенат натрію або аналоги), шприци, антибіотики місцевого застосування, бинт медичний стерильний, рукавички стерильні хірургічні, внутрішньосудинний катетер, шприци 5 та 20 мл, серветки стерильні марлеві, пластир бактерицидний, лезо для скальпеля, йоду розчин спиртовий, препарат для премедикації, препарат для підтримання серцевої діяльності, гепатопротектор для підтримання роботи печінки, хірургічний шовний матеріал, система для інфузних розчинів (крапельниця) та розчин натрію хлориду, інше).

- для проведення евтаназії ІІІ категорії тварин, що, за статистикою, можуть піддаватися евтаназії  - 30 наборів, що включать: препарат для седації та приспання, що виключає будь-які страждання тварини (тіопенат натрію або аналоги), рукавички стерильні хірургічні, шприц 5 та 20 мл, розчин натрію хлориду).

1. 2. Вакцина проти сказу (750 доз) – із розрахунку запланованих 
750 тварин, що проходитимуть через дію програми протягом 1 року у 1районі.

2. Корми для тварин - для харчування на період карантинування та післяопераційної перетримки (сухий корм економ-класу із розрахунку мінімум 0,3 кг на тварину на 1 добу). Із розрахунку 750 тварин, що щорічно підпадають під дію Програми, та терміну перебування на карантині та післяопераційній перетримці протягом 15 діб - 3375 кг корму на 1 рік.

3. Витратні матеріали для клейматора (чорнила) для візуальної ідентифікації оброблених тварин.

4. Дезінфікуючі засоби («Віроцид» або аналоги у розрахунковій кількості 24 літри концентрованого засобу на 1 рік) та механізми (оприскувач) для санітарної обробки, профілактичної та вимушеної дезінфекції автотранспорту, території та приміщень стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання тварин).

5.Антисептичні та миючі засоби для персоналу.

6. ПММ – обраховується в залежності від плану-графіку виїздів бригади вилову  стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання тварин).

7. Запчастини для поточного ремонту авто – обраховується в залежності від стану транспорту стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання тварин).

8. Комунальні платежі – обраховуються в залежності від особливостей приміщення стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання тварин).

9. Заробітна плата для персоналу.

10. Канцтовари, комп’ютерна та оргтехніка - для ведення обліку тварин.

Додаток 4

до Програми

Персонал стерилізаційно-карантинного пункту  (притулку для  тимчасового утримання тварин) та його обов’язки

Керівником стерилізаційно-карантинного пункту (притулку для  тимчасового утримання тварин) може бути лікар ветеринарної медицини або фельдшер. Обов’язки керівника:

- розробляє графік та схеми відлову тварин;

- подає інформацію про всіх новоприбулих тварин до місцевих ЗМІ;

- готує  звітність стерилізаційно-карантинного пункту.

Лікар ветеринарної медицини  (1 особа):

- проводить дегельмінтизацію та профілактичні обробки, стерилізації, вакцинації, первинний та поточний огляд відловлених тварин;

- за необхідності, надає першу медичну допомогу тваринам, діагностує стан тварин;

- визначає дозування препаратів, які використовуються при відлові безпритульних тварин та видає їх службі відлову тварин;

- у випадках підозри на захворювання тварини на сказ забезпечує дотримання її індивідуального карантинування;

- здійснює облік, ідентифікацію та реєстрацію тварин, що проходять через дію Програми;

- контролює дотримання ветеринарно-санітарних правил та інструкцій  та належне виконання всіх заходів Програми.

Фельдшер ветеринарної медицини (1 особа):

- розробляє графік та схеми відлову тварин;

- проводить профілактичні протиепізоотичні заходи, вакцинації, первинний та поточний огляд відловлених тварин, асистує лікарю ветеринарної медицини при хірургічних втручаннях;

- за необхідності, надає першу медичну допомогу тваринам, діагностує стан тварин;

- визначає дозування препаратів, які використовуються при відлові безпритульних тварин та видає їх службі відлову тварин;

- у випадках підозри на захворювання тварини на сказ забезпечує дотримання її індивідуального карантинування шляхом ізольованого утримання;

- подає інформацію про всіх новоприбулих тварин до місцевих ЗМІ;

- здійснює облік, ідентифікацію, фотофіксацію та реєстрацію тварин, що проходять через дію Програми, готує  звітність стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання) та подає інформацію до територіального органу Держпродспоживслужби;

- контролює дотримання ветеринарно-санітарних правил та інструкцій  та належне виконання всіх заходів Програми.

Водій-ловець (1 особа):

- здійснює відлов тварин;

- здійснює транспортування тварин до пункту;

- здійснює повернення тварин до місця їх попереднього перебування;

- проводить щоденну дезінфекцію транспортного засобу та устаткування;

- стежить за технічним станом автотранспортного засобу;

- забезпечує ведення маршрутних листів;

- забезпечує підготовку актів відлову (прийому-передачі тварин до пункту).

Ловець-доглядач	(1 особа):

- участь у відлові тварин;

- участь у транспортуванні тварин до пункту;

- участь у поверненні тварин до місця їх попереднього перебування;

- здійснює догляд за тваринами – годування, вигул;

- здійснює санітарну обробку та прибирання приміщень та вольєрів;

- допомога при здійсненні ветеринарних маніпуляцій.

Персонал стерилізаційно-карантинного пункту формується із осіб, що, крім необхідних навичок та фахових знань, не перебувають на обліку у психоневрологічному та наркологічному диспансерах.

Додаток 5

до Програми

Механізм роботи стерилізаційно-карантинного пункту (притулку для  тимчасового утримання тварин)

- Графік роботи

Відлов безпритульних тварин відбувається по затвердженому щомісячному плану-графіку. План-графік відлову формується із врахуванням  пропускної здатності роботи стерилізаційно-карантинного пункту, поточної інформації про наявність безпритульних тварин у населених пунктах району, отриманої від РДА (власної інформації та заяв мешканців), територіальних органів Держпродспоживслужби в Черкаській області, громадських та недержавних організацій екологічного спрямування і волонтерів, дотичних до впровадження Програми.

План-графік коригується відповідно до оперативної інформації про необхідність термінового відлову, отриманої від РДА (власної інформації та заяв мешканців), лікарень державної ветеринарної медицини, громадських організацій екологічного спрямування (громадських активістів) та волонтерів, дотичних до впровадження Програми.

Відповідно до отриманої інформації про кількість безпритульних тварин, формується поточний графік (періодичність, місця відлову та число виловлених тварин) виїздів бригади вилову стерилізаційно-карантинного пункту у населені пункти району.  У випадках виникнення непередбачуваних ситуацій, що потребують оперативного відлову та карантинування тварини, у графік вносяться коригування із метою забезпечення реагування на оперативну ситуацію.

- Відлов

Під час поточних виїздів проводиться відлов тварин, які перебувають у людних місцях загального використання без ознак наявності господаря (нашийник, повідець, прив’язь), а також тих, інформація про яких надійшла від волонтерів-учасників Програми (за їх сприянням). Під  час оперативних виїздів проводиться відлов тварин, стосовно яких надійшла термінова інформація від місцевих РДА, територіальних органів  Держпродспоживслужби в Черкаській області та волонтерів-учасників Програми. Оперативному відлову підлягають агресивні, травмовані та хворі тварини, що потребують ветеринарної допомоги або ізоляції.

Відлов безпритульних тварин проводиться з чітким дотриманням стандартизованої і затвердженої Програмою методики відлову, затвердженими згідно неї засобами та методами.

Відлов і транспортування безпритульних тварин проводиться незабороненими пристроями, які не несуть загрози тваринам, та методами, що виключають жорстоке поводження з тваринами і не припускають можливості смерті, каліцтва, травмування, завдання болю тварині.

Контроль за  поводженням з безпритульними тваринами під час їх вилову можуть здійснювати представники зацікавлених громадських організацій.

Не підлягають відловлюванню тварини, які раніше були простерилізовані і повернуті до попереднього ареалу перебування та візуально ідентифіковані.

Відлов тварин може здійснюватися тільки персоналом стерилізаційно-карантинного пункту, який має відповідну кваліфікацію і допуск. До роботи з вилову безпритульних тварин допускаються особи, які досягли 21-річного віку, не перебувають на обліку з приводу психічного захворювання, алкоголізму або наркоманії, не притягувалися до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами та пройшли курс спеціальної підготовки.

Методи відлову тварин, що можуть застосовуватися згідно Програми:

1) медикаментозний – введення до організму тварини спеціальних лікарських засобів (снодійного, транквілізаторного), що забезпечують знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки, шприци спеціальної конструкції;

2) механічний – вилов тварин за допомогою спеціальних механічних пристосувань (згідно з чинним законодавством) або руками (тільки тварин, які визнані потенційно безпечними);

3) комбінований – із застосуванням медикаментозного та механічного способів відловлювання.

Відловлені тварини транспортуються до стерилізаційно-карантинного пункту  спеціально обладнаним автомобілем, укомплектованим набором переносних кліток для тварин та відповідним спецобладнанням для відлову - із забезпеченням  вентиляції, захисту тварин від погодних умов та безпеки їх транспортування. Тварини транспортуються у переносних клітках  групами  (якщо це дозволяють розміри та поведінка тварин) або індивідуально.

При завантаженні, транспортуванні та вивантаженні тварин повинні використовуватися пристрої і прийоми, що запобігають травмам, каліцтву або загибелі тварини.

За необхідності, тварина, що перевозиться в автомобілі, повинна бути забезпечена питною водою.

Евтаназія тварин в спецавтомобілі не допускається.

Щодня, кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки, миються та дезінфікуються.

Час між виловом і транспортуванням тварин до притулку не повинен перевищувати 3-х годин.

Після доставки до стерилізаційно-карантинного пункту тварини проходять  ветеринарний огляд і розміщуються до індивідуальних карантинних вольєрів на території пункту. Служба відлову заповнює акт відлову (прийому-передачі відловлених тварин) із зазначенням наступної інформації: дата, час та місце відлову, прикмети, параметри, особливості тварини, її стан після відлову, дата та час передачі тварини до пункту. Використовуючи акт відлову  (прийому-передачі) та результати первинного огляду, керівник пункту (притулку) заповнює ідентифікаційно-облікові картки на безпритульних тварин.

- Облік та ідентифікація безпритульних тварин.

Облік та ідентифікація безпритульних тварин проводиться керівником стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання) згідно із методикою обліку та ідентифікації безпритульних тварин, затвердженої Програмою.

До реєстраційної картки тварини  заноситься наступна інформація: дата, час  і місце  відлову, звернення, згідно якого було проведено відлов, прикмети, параметри, особливості тварини, її стан (за даними первинного медичного огляду), дати та перелік ветеринарних маніпуляцій,   проведених із твариною, стан тварини на етапі карантинування та післяопераційного догляду, дата і час передачі новим господарям або повернення на місце попереднього знаходження та стан тварини на цьому етапі (із фотофіксацією тварини) та код тварини (унікальна комбінація цифр та/або літер), присвоєний тварині під час обліку.

Код із допомогою клейматора наноситься на внутрішню поверхню вуха тварини під час проведення операції із стерилізації, коли тварина знаходиться під дією препарату для седації.

Статистичні дані щомісяця передаються до Черкаської ОДА, ЧОБФ "Еко-Центр" та інших зацікавлених громадських об’єднань за їх бажанням – для узагальнення і здійснення ефективного контролю за ходом впровадження Програми.

Картки зберігаються в єдиній базі тварин в паперовому та електронному вигляді.

Крім того, керівник стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання) подає інформацію про всіх новоприбулих тварин до місцевих ЗМІ – для можливості передачі їх після утримання новому власнику.

- Карантинування безпритульних тварин

Відловлені тварини підлягають карантинуванню протягом 5 діб у вольєрах стерилізаційно-карантинного пункту. Під час карантинування тварин їм забезпечуються умови, що виключають жорстокість поводження, дотримуються необхідні їм біологічні, видові та індивідуальні потреби – харчування, вигул, медичний догляд.

В залежності від обставин відлову та індивідуальних особливостей, всі тварини поділяються на категорії:

- І категорія — тварини, що після стерилізації та вакцинації можуть бути повернені на місце вилову (головна умова — відсутність загрози для людей та інших факторів, що можуть спричиняти проблеми на місці);

- ІІ категорія — тварини, що повинні залишатися в притулку до прилаштування (великого розміру, з яскраво вираженими охоронними якостями, ті що виловлені у місцях, де перебування тварин не допускається — територія дошкільних або навчальних закладів, медичних установ тощо);

- ІІІ категорія — тварини, що мають бути приспані (встановлюється комісією з застосуванням гуманних методів приспання);

- IV категорія – тварини із підозрою на сказ.

Виловлені тварини, що належать до І та ІІ категорії, відбувають карантинний термін утримання на притулку протягом 5 діб.

Тваринам ІІ категорії (відповідного віку) проводиться стерилізація та вакцинація та в подальшому такі тварини готуються до прилаштування.

У разі відсутності проблем зі здоров`ям І категорія тварин підлягає стерилізації (хірургічне втручання із видалення органів репродуктивної системи).

Тварини, що належать до IV категорії, утримуються окремо від інших в ізольованих умовах, що унеможливлюють контакт з іншими тваринами. Після спливу періоду ізольованого карантинування (10 діб), такі тварини підпадають під загальні правила дії Програми.

- Стерилізація, вакцинація, профілактична обробка, реєстрація та ідентифікація безпритульних тварин.

Безпритульна тварина, що перебуває під опікою, підлягає обов’язковій стерилізації, та вакцинації проти сказу. Ветеринарні процедури з тваринами, які можуть заподіяти їм біль, повинні проводитися в умовах знеболювання.

Стерилізація проводиться методом оваріогістеректомії (хірургічне втручання з метою повного видалення органів репродуктивної системи), із дотриманням вимог ЗУ України "Про захист тварин від жорстокого поводження", що унеможливлює страждання тварини.

Стерилізація проводиться відразу після спливу карантинного періоду (5 діб з дня відлову), якщо фізичний стан тварини дозволяє хірургічне втручання без шкідливого впливу на її здоров'я.

Утилізація біологічних відходів проводиться шляхом захоронення у біотермічних ямах, на території місцевих худобомогильників.

Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися післяопераційним утриманням  протягом терміну, який, згідно медичних показників, затверджено  Програмою. Під час післяопераційного утримання у вольєрах стерилізаційно-карантинного пункту тваринам забезпечуються умови, що виключають жорстокість поводження з ними.

Під час проведення операції із стерилізації проводиться візуальна ідентифікація тварини (на внутрішню поверхню вуха із допомогою клейматора наноситься набір символів – унікальний код із картки тварини, який дає змогу визначити, де і коли саме тварина була простерилізована).

На 10-14-й день після проведення стерилізації у тварини знімаються поверхневі шви та водночас робиться вакцинація від сказу із внесенням відповідного запису до реєстраційно-облікової картки тварини та журналу обліку, після чого тварина може бути повернена на місце вилову для подальшого проживання.

- Евтаназія безпритульних тварин.

Евтаназія безпритульної тварини проводиться  виключно:

-  у випадках виявлення під час первинного ветеринарного огляду лікарем стерилізаційно-карантинного пункту травми або хвороби, несумісних з життям; тварин хворих на сказ або інше особливо небезпечне захворювання,   а також у випадку, коли це єдиний спосіб припинити страждання тварини (негайно, відразу після констатації такого факту);

- у випадку агресивності, що не підлягає корекції (після спливу карантинного терміну).

Евтаназія проводиться із застосуванням методів, що виключають жорстоке поводження з тваринами та їх страждання.

7. Звітність стерилізаційно-карантинного пункту.

До обов’язкової звітності, яку проводить керівник ветеринарної медицини стерилізаційно-карантинного пункту (притулку тимчасового утримання),  входить:

- узагальнений аналіз ходу реалізації Програми, її динаміки та ефективності,  можливих відхилень у процесі її виконання;

- узагальнений аналіз інформації реєстраційних карток безпритульних тварин;

- узагальнений висновок зі звітності служби відлову;

- аналіз кількості використаних під час стерилізацій та вакцинацій медичних препаратів;

- аналіз кількості інших засобів, використаних у ході  реалізації заходів Програми;

- аналіз потреби засобів, що входять до поточних витрат пункту – з метою їх своєчасного поповнення;

- подача державної статистичної звітності до територіальних органів Держпродспоживслужби в Черкаській області.

8. Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми та просвітницька діяльність за Програмою

З метою запобігання появі нових безпритульних тварин, а також формування сприятливого ставлення населення до реалізації Програми, інформаційної підтримки та волонтерської допомоги у  її ефективному впровадженні, у масштабах області проводиться інформаційна кампанія.

Вона включає проведення просвітницької роботи з населенням - стосовно спрямування, заходів та результатів  впровадження Програми, можливості волонтерської допомоги у реалізації Програми, пропаганди гуманного поводження з безпритульними тваринами,  необхідності стерилізації домашніх тварин, недопущення викидання їх на вулицю та жорстокого поводження із тваринами загалом, а також - відповідальність за порушення закону.  - через:

-  публікації у місцевих ЗМІ (різної форми власності);

- видання та поширення серед населення буклетів, плакатів, пам’яток;

-  виготовлення та поширення соціальної реклами (інформаційних носіїв, стендів, листівок, відео- та аудіороликів);

- розробка та впровадження у дитячих садках та навчальних закладах просвітницьких;

- проведення тематичних лекцій, семінарів та нарад із відповідними виконавчими органами влади, службами, установами, комунальними підприємствами, громадськими організаціями;

- системне проведення представниками органів місцевого самоврядування та місцевої влади  роз’яснювальної та просвітницької роботи з громадськістю та інформування  про ситуацію з безпритульними тваринами у місті (через місцеві комунальні та приватні друковані та електронні ЗМІ, інтернет-сайти місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування).

Для вирішення питання подальшої передачі безпритульних тварин новим власникам, під час їх перебування у стерилізаційно-карантинному пункті інформація про можливість стати новим власником тварини системно подається до місцевих  засобів масової інформації.

9. Інспектування стерилізаційно-карантинного пункту

Здійснення контролю за діяльністю пунктів здійснюється місцевими органами виконавчої влади та органами  місцевого самоврядування.

Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за тваринами, роботою пунктів в межах повноважень проводиться територіальними органами Держпродспоживслужби у Черкаській області.

Здійснення громадського контролю за роботою пунктів проводиться 
ЧОБФ "Еко-центр".

Додаток 6

до Програми

Орієнтовні обсяги фінансування для організаційного та поточного забезпечення роботи стерилізаційно-карантинного пункту

| № п/п | Назва | Орієнтовна вартість одиниці обладнання, тис. грн | Орієнтовна загальна вартість, розрахована для 19 пунктів, тис. грн. | В т.ч. вартість, що фінансується Посольством Канади, та за рахунок інших коштів, не заборонених законодавством, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приміщення (1500 грн/м2*40м)* | - | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | - |
| 2 | Отримання ліцензії на здійснення ветеринарної діяльності | 1,200 | 22,800 |  |
| 3 | Обладнання операційної: |  |  |  |
| 3.1. | Набір хірургічних інструментів | 20,000 | 380,000 | 60,000 |
| 3.2 | Хірургічний стіл | 25,000 | 475,000 | 75,000 |
| 3.3. | Стерилізатор хірургічних інструментів | 8,000 | 152,000 | 24,000 |
| 3.4. | Лампа бактерицидна | 0,600 | 11,400 | 1,800 |
| 3.5. | Ваги електронні для визначення кількості наркозу | 3,000 | 57,000 | 9,000 |
| 3.6. | Штатив для вливань | 0,560 | 10,640 | - |
| 4 | Обладнання та меблі |  |  |  |
| 4.1. | Холодильник | 5,000 | 95,000 | 15,000 |
| 4.2. | Сантехніка (раковина, ванна, комунікації) | 5,000 | 95,000 | 15,000 |
| 4.3. | Освітлення (в т.ч. операційної) | 12,000 | 228,000 | 36,000 |
| 4.4. | Вогнегасник вуглекислотний | 0,500 | 9,500 | - |
| 4.5. | Меблі (шафа для медикаментів, сейф, шафа для звітності, шафа для верхнього одягу, шафа для санітарного одягу, 4 стільця, 1 диван, 2 столи) | - | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | - |
| 5 | Автотранспорт (Таврія Пікап)* | - | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | - |
| 6 | Засоби відлову |  |  |  |
| 6.1. | Рушниця | 15,000 | 285,000 | 45,000 |
| 6.2. | Петля для утримання тварин (2 шт.) | 6,000 | 114,000 | 18,000 |
| 6.3. | Клітки для транспортування та короткотривалої перетримки тварин (10 шт.) | 25,000 | 475,000 | 75,000 |
| 7 | Клейматор | 2,500 | 47,500 | - |
| 8 | Облаштування майданчика тимчасового утримання із вольєрами (1 вольєр - металевий каркас довжиною у 20 м каркас + 4,5 дверцята = 24,5*17 = 416,50)* | - | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | - |
| 8.1. | Зовнішнє облаштування вольєрів: сітка-рабиця – площа = 11м2*74 металева вагонка для даху = площа 3м2 завіси, замок * сума витрат може бути значно зменшена при побудові вольєрів із спільними стінками | - | Формуються органами місцевого самоврядування відповідно до потреб згідно місцевих програм | - |
| 8.2. | Внутрішнє облаштування вольєрів: дерев’яний настил = 52, дерев’яна будка = 500, 2 миски на 1,8 л.*78 = 160 (1 місце = 720 грн * 60 вольєрів = 42 720 грн) | 42,720 | 811,680 | 2,136 |
| 9 | Забезпечення санітарної обробки автотранспорту, приміщень та вольєрів |  |  |  |
| 9.1. | Дезінфекційний килимок (2 шт.) для дезінфекції входу у операційну та для входу у ізолятор Килимок 100 см*100см*3см = 720 грн * 2 шт. = 1440 грн | 1,440 | 27,360 |  |
| 9.2. | Обприскувач для профілактичної та вимушеної дезінфекції автотранспорту, приміщень та вольєрів | 0,320 | 6,080 |  |
| 9.3. | Господарські товари: - 3 лопати * 90 = 270 грн, - 3 відра для сміття оцинк. * 50 = 150 грн, - 3 відра для корму/води * 50 = 150 грн. (в т.ч. 1 набір – лопата та 2 відра виключно для обслуговування ізолятору) | 0,570 | 7,220 | - |
| 10. | Комп’ютер (ноутбук) для ведення єдиної бази тварин | 6,000 | 114,000 |  |
| 11. | Принтер (друк реєстраційних карток) | 3,000 | 57,000 |  |
| 12. | Цифровий фотоапарат для фотофіксації тварин | 2,500 | 47,500 |  |
| Всього |  | 185,910 | 3 532,290 | 375,936 |

Примітка:

1. Кількість пунктів відповідає кількості районів Черкаської області (за винятком  Уманського району, де передбачено окреме фінансування  для створення притулку для утримання безпритульних тварин у м. Умань в рамках обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки).

2. Орієнтовна вартість одиниці обладнання, вказана за результатами моніторингу цін на зазначені види товарів станом на 1 липня 2016 року.