|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток до обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання і заходи з виконання обласної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу |  | Головний розпорядник бюджетних коштів | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) | Орієнтовний обсяг фінансування для виконання завдання тис. грн. |
|  |  | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів | Кількість найменувань | 6359 | 1221 | 1267 | 1283 | 1289 | 1299 | 1) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів фаховими періодичними виданнями |  | Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (далі - міськвиконкоми) | місцеві бюджети, інші джерела | 1651,6 |
|  | Кількість найменувань | 36934 | 6222 | 7277 | 7802 | 7712 | 7921 | 2) Оновлення фонду шкільних бібліотек сучасною навчально-методичною літературою, сучасною навчальною науково-популярною та довідковою літературою |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | місцеві бюджети, інші джерела | 1026,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3) Оснащення сучасним обладнанням (апаратура, прилади, пристрої, пристосування тощо) навчальних кабінетів хімії, біології,фізики, географії та математики |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | місцеві бюджети, інші джерела | 3142,5 |
| Разом за завданням 1 |  | 43293 | 7443 | 8544 | 9085 | 9001 | 9220 |  |  |  |  | 5820,7 |
| 2. Перепідготовка підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників | Кількість освітніх порталів | 779 | 160 | 157 | 150 | 155 | 157 | 1) створення у закладах післядипломної освіти освітніх порталів для педагогічних працівників |  | Головне управління освіти і науки облдержадміністрації | місцеві бюджети, інші джерела | 56,6 |
|  | Кількість планів і програм | 782 | 127 | 160 | 158 | 164 | 173 | 2) удосконалення навчальних планів і програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахового та психолого-педагогічного напряму |  | Головне управління освіти і науки облдержадміністрації | місцеві бюджети, інші джерела | 522,5 |
|  | Кількість заходів | 1893 | 362 | 369 | 384 | 386 | 392 | 3) проведення заходів (семінарів, тренінгів,практикумів, засідань за круглим столом, конференцій) для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти |  | Головне управління освіти і науки облдержадміністрації | місцеві бюджети, інші джерела | 356,4 |
| Разом за завданням 2 |  | 3454 | 649 | 686 | 692 | 705 | 722 |  |  |  |  | 935,5 |
| 3. Підвищення якості природничо-математичної освіти | Кількість класів | 1218,5 | 220,5 | 241,5 | 249,5 | 252,5 | 254,5 | 1) створення класів (груп) профільного навчання з природничо-математичних предметів |  | райдержадміністрації, міськвиконкоми | місцеві бюджети, інші джерела | 3345,9 |
|  | Кількість заходів | 14961 | 2978 | 2980 | 2988 | 3002 | 3013 | 2) Проведення олімпіад, конкурсів, фестивалів тощо з природничо-математичних предметів з метою заохочення до їх вивчення |  | Головне управління освіти і науки облдержадміністрації | місцеві бюджети, інші джерела | 757,4 |
| Разом за завданням 3 |  | 16179,5 | 3198,5 | 3221,5 | 3237,5 | 3254,5 | 3267,5 |  |  |  |  | 4103,3 |
| 4. Проведення моніторингу якості природничо-математичної підготовки | Кількість заходів | 608 | 120 | 119 | 123 | 123 | 123 | проведення аналізу стану викладання та оцінювання якості знань з природничо-математичних предметів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (міжнародного, всеукраїнського, регіонального ) і моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти |  | Головне управління освіти і науки облдержадміністрації | місцеві бюджети, інші джерела | 116,6 |
| Разом за завданням 4. |  | 608 | 120 | 119 | 123 | 123 | 123 |  |  |  |  | 116,6 |
| Усього за програмою |  | 63534,5 | 11410,5 | 12570,5 | 13137,5 | 13084 | 13332,5 |  |  |  |  | 10976,1 |