- ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА

- Р І Ш Е Н Н Я

від 17.02.2012 № 13-9/VI

м.Черкаси

Про внесення змін

до рішення обласної ради

від 13.09.2011 №8-3/VI

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада в и р і ш и л а:

Цільову програму “Впровадження в Черкаській області проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) та Європейського Союзу (ЄС) “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ”                 на 2011 – 2014 роки”, затверджену рішенням обласної ради від 13.09.2011 №8-3/VI, викласти  у новій редакції (додається).

Голова обласної ради                                                                                В.П. Черняк

Додаток

до рішення  обласної ради

від  17.02.2012  № 13-9/VI

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

“ВПРОВАДЖЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ

НАЦІЙ (ПРООН) ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ЄС)

“МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ ФАЗА - ІІ”

НА 2011 – 2014 РОКИ”

Зміст

| ПАСПОРТ Цільової програми “ВПРОВАДЖЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОЕКТУ ПРООН ТА ЄС “МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ ФАЗА - ІІ” НА 2011 – 2014 РОКИ” | 4 |
| --- | --- |
| ВСТУП | 6 |
| 1. МЕТА ПРОГРАМИ | 6 |
| 2. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОГРАМИ | 6 |
| 2.1. Цільова група Програми | 7 |
| 2.2. Пріоритетні сфери реалізації мікро-проектів громад | 8 |
| 3. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ | 8 |
| 3.1. Загальна концепція фінансування Програми | 8 |
| 3.2. Фінансова участь Проекту ПРООН та ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ” у Програмі. | 9 |
| - Фінансова участь області. | 9 |
| 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ | 10 |
| 5. КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ | 11 |

ПАСПОРТ

Цільової програми

“ВПРОВАДЖЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОЕКТУ ПРООН ТА ЄС  “МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ ФАЗА – ІІ” НА 2011 – 2014 РОКИ”

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Обласна рада та обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Підстава для розроблення програми | Угода про партнерство між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, Черкаською обласною державною адміністрацією та Черкаською обласною радою щодо реалізації в Черкаській області Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ” від 05.07.2011 року |
| 3. | Розробник програми | Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Відсутні |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації |
| 6. | Учасники програми | Звенигородський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Христинівський, Шполянський, Уманський, Корсунь-Шевченківський, Смілянський, Драбівський, Городищенський, Жашківський, Тальнівський райони Черкаської області |
| 7 | Термін реалізації програми | 2011 – 2014 роки. |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | 1. Резервування коштів обласного та відповідних місцевих бюджетів для виконання Програми; 2. Відбір та затвердження проектів громад; 3. Мобілізація коштів громад; 4. Початок співфінансування Проектом; 5. Початок співфінансування коштами обласного та місцевих бюджетів; 6. Реалізація проектів громад |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Бюджети Звенигородського, Катеринопільського, Лисянського, Маньківського, Христинівського, Шполянського, Уманського, Корсунь-Шевченківського, Смілянського, Драбівського, Городищенського, Жашківського, Тальнівського районів Черкаської області |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, в тому числі: | 100% вартості проектів громад у 13 визначених проектом районах області |
| 9.1. | Кошти обласного бюджету | Щорічно протягом 2012 – 2014 років 10% суми, яка має надійти від місцевих бюджетів області та інших джерел фінансування |
| 9.2. | Кошти обласного та місцевих бюджетів | 45% вартості проектів громад з відновлення комунальної інфраструктури; 75% вартості проектів громад по впровадженню досвіду соціальної мобілізації; 25% вартості проектів громад з енергозбереження з використанням альтернативних джерел енергії; |
| 9.3. | Кошти Проекту ПРООН та ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | 50% вартості проектів громад з відновлення комунальної інфраструктури; 20% вартості проектів громад по впровадженню досвіду соціальної мобілізації; 70% вартості проектів громад з енергозбереження з використанням альтернативних джерел енергії; |
| 9.4. | Кошти членів громади | 5% вартості проектів громад з відновлення комунальної інфраструктури; 5% вартості проектів громад по впровадженню досвіду соціальної мобілізації; 5% вартості проектів громад з енергозбереження з використанням альтернативних джерел енергії; |

ВСТУП

Цільова програма “ВПРОВАДЖЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ “МІСЦЕВИЙ РОЗВИТОК, ОРІЄНТОВАНИЙ НА ГРОМАДУ ФАЗА - ІІ” НА 2011 – 2014 РОКИ”  (далі - Програма) розроблена на виконання зобов’язань області за підписаною 05.07.2011 року в м. Черкаси УГОДОЮ ПРО ПАРТНЕРСТВО між Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй, Черкаською обласною державною адміністрацією та Черкаською обласною радою щодо реалізації в області Проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза - ІІ”, який співфінансується Європейським Союзом  та Програмою розвитку ООН.

Програма окреслює шляхи реалізації в області зазначеного проекту з метою:

- сталого соціального, екологічного та економічного розвитку територіальних громад та області в цілому;

- розробки механізму прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за участю громадськості;

- мобілізації ресурсів для фінансування спеціальних програм та проектів, спрямованих на соціальну інтеграцію, відновлення та сталий розвиток територій.

1. МЕТА ПРОГРАМИ

Програма спрямована на:

- забезпечення реалізації в області Проекту ПРООН та ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ”;

- підвищення рівня життя у відібраних територіальних громадах шляхом комплексного відновлення, ефективного використання та системного управління базовими об’єктами місцевої інфраструктури;

- сприяння реалізації проектів громадських ініціатив, спільний моніторинг процесу реалізації ініціатив з боку самоврядних організацій громади, місцевих органів виконавчої влади;

- передачу завершених об’єктів інфраструктури, відповідно до реалізованих проектів громадських ініціатив, відповідним органам  самоорганізації населення чи органам місцевого самоврядування, а також створення сталих механізмів управління, експлуатації та технічного обслуговування цих об’єктів;

- поширення досвіду та методів самоорганізації, моделей місцевого самоврядування громад на територіальні громади інших районів.

2.  КОРОТКИЙ ОПИС ПРОГРАМИ

| Місце реалізації проекту: | 13 відібраних районів Черкаської області |
| --- | --- |
| Тривалість проекту: | 43 місяці |
| Бюджет проекту: | 800 000 $ США (у гривневому еквіваленті) – від ПРООН та ЕС |

Координація роботи за Програмою на рівні області здійснюються обласною координаційною радою з моніторингу реалізації у Черкаській області спільного Проекту ООН в Україні “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ”, склад якої визначено розпорядженням облдержадміністрації від 02.08.2011 № 242.

2.1. Цільова група Програми

Програма призначена для жителів відібраних громад-учасниць проекту, а також представників місцевих органів виконавчої влади у 13 відібраних районах Черкаської області та  4 районів, що знаходяться у резерві.

Громадами - учасницями проекту є села, селища та малі міста Черкаської області з населенням до 10 тис. осіб.

Початком реалізації проекту в області є дата проведення Регіонального семінару, який відбувся 05.07.2011 року, та підписання між Програмою розвитку ООН, Черкаською обласною державною адміністрацією та Черкаською обласною радою Угоди про Партнерство, що передбачає спільний відбір районів для участі в проекті.

В рамках семінару було представлено проект “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза - ІІ” та оголошено конкурс серед районів області на участь у Проекті.

За результатами конкурсу для участі у компоненті Проекту з відновлення комунальної інфраструктури відібрані наступні райони:

1. Звенигородський

2. Катеринопільський

3. Лисянський

4. Маньківський

5. Христинівський

6. Шполянський

7. Уманський

8. Корсунь-Шевченківський

9. Смілянський

а також 3 резервні райони:

1. Черкаський

2. Тальнівський

3. Драбівський

Для участі у компоненті Проекту по впровадженню досвіду соціальної мобілізації відібрані наступні райони:

1. Драбівський

2. Городищенський

3. Жашківський

4. Тальнівський

а також 1 резервний район:

Золотоніський

2.2. Пріоритетні сфери реалізації мікро-проектів громад:

- охорона здоров’я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів);

- енергозбереження (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії, тощо);

- навколишнє природне середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо);

-  водопостачання;

3. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Загальна концепція фінансування Програми

За умовами Проекту ПРООН та ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ” мікропроекти громад будуть затверджені та профінансовані за таких обставин:

- самоврядна організація громади забезпечує власний внесок у виконання мікро-проекту в грошовій або натуральній формі (наприклад виконання робіт) в обсязі, що становить не менше, ніж 5% від кошторису проекту;

- місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язуються співфінансувати  затверджені мікро-проекти  самоврядних організацій громад за рахунок бюджетних коштів чи шляхом надання відповідного внеску в натуральній формі (передача обладнання, проведення експертизи, підготовка технічної документації тощо) у сумі: 45% вартості проектів громад з відновлення комунальної інфраструктури, 75% вартості проектів громад по впровадженню досвіду соціальної мобілізації, 25% вартості  проектів громад з  енергозбереження з  використанням альтернативних джерел енергії;

- загальний внесок самоврядної організації громади та внесок за рахунок коштів місцевого бюджету повинен становити не менше, ніж: 50% від суми кошторису мікропроекту з відновлення комунальної інфраструктури, 80% від суми кошторису мікропроекту по впровадженню досвіду соціальної мобілізації, 30% від суми кошторису мікропроекту з  енергозбереження з  використанням альтернативних джерел енергії;

- самоврядна організація громади та громада в цілому бере на себе зобов’язання сплачувати за послуги, що надаватиме об’єкт інфраструктури, якого стосується проект громадської ініціативи;

- тематика громадської ініціативи  повинна відповідати чотирьом пріоритетним сферам, які визначає Проект, зазначені у п. 2.2. цієї Програми.

3.2. Фінансова участь Проекту ПРООН та ЄС “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду фаза – ІІ” у Програмі.

Проектом передбачається запровадження механізму грантової підтримки, який дозволить громадам-учасницям отримати стартовий капітал на реалізацію їхніх ініціатив (до 10000 дол. США, але не більше 50% від загальної вартості мікропроекту). Інша половина бюджету мікропроекту відібраних громад-учасниць має фінансуватися за рахунок внеску членів громади (не менше 5%), бізнесу та коштів місцевих бюджетів.

Проектом також передбачається фінансування проектів по соціальній мобілізації громад (до 2600 дол. США, але не більше 20% від загальної вартості мікропроекту). Інша половина бюджету мікропроекту відібраних громад-учасниць має фінансуватися за рахунок внеску членів громади (не менше 5%), бізнесу та коштів місцевих бюджетів.

Крім того, проектом передбачається фінансування проектних ініціатив громад спрямованих на запровадження енергозберігаючих технологій з використанням альтернативних джерел енергії (до 20000 дол. США, але не більше 70% від загальної вартості мікропроекту). Інша частина бюджету мікро-проекту відібраних громад-учасниць має фінансуватися за рахунок внесків громад (не менше ніж 5%), бізнесу та коштів місцевих бюджетів.

  - . Фінансова участь області.

Фінансова участь області є необхідною передумовою реалізації Проекту ПРООН та ЄС, відповідна підтримка надається відібраним районам за умови співфінансування мікропроектів громад бюджетами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

З цією метою Програмою пропонується резервування коштів обласного бюджету з наступним їх виділенням районам області в обсягах та на умовах, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

| Всього (тис.грн.) | Місцеві бюджети |  | Інші джерела фінансування % участі: граничний обсяг фінансування (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього обласний, районні, сільські та селищні бюджети % участі: граничний обсяг фінансування (тис.грн.) | В тому числі обласний бюджет % участі: граничний обсяг фінансування у 2012 - 2014 роках (тис.грн.) |  |
| 100% вартості проектів громад у 9 районах-учасниках компоненту з відновлення комунальної інфраструктури | 45% вартості проектів громад + інші джерела фінансування | 10% від суми, які виділені з місцевих бюджетів області та інших джерел фінансування | 50% вартості проектів громад - (кошти Проекту) +5% вартості проектів - кошти членів громади |
| 100% вартості проектів громад в 4 районах- учасниках компоненту по впровадженню досвіду соціальної мобілізації громад | 75% вартості проектів громад + інші джерела фінансування | 10% від суми, які виділені з місцевих бюджетів області та інших джерел фінансування | 20% вартості проектів громад - (кошти Проекту) +5% вартості проектів - кошти членів громади |
| 100% вартості проектів громад з енергозбереження з використанням альтернативних джерел енергії | 25% вартості проектів громад + інші джерела фінансування | 10% від суми, які виділені з місцевих бюджетів області та інших джерел фінансування | 70% вартості проектів громад - (кошти Проекту) +5% вартості проектів - кошти членів громади |

Рішення щодо виділення коштів обласного бюджету відібраним районам приймається за умови надання рішення (витягу з рішення)  відповідної ради про виділення (резервування) коштів на реалізацію конкретних мікропроектів громад.

До рішення (копії рішення) додається рішення (витяг з рішення) Форуму місцевого розвитку про відбір мікро-проекту громади у відповідних районах.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить:

- підвищити рівень самоорганізації в усіх громадах – учасницях Проекту;

- забезпечити співфінансування громадських ініціатив, які реалізуються  в рамках Проекту, що дасть можливість поліпшити базову місцеву інфраструктуру, зокрема, у галузі охорони здоров’я (фельдшерсько-акушерські  пункти), енергозбереження та охорони навколишнього середовища,  водопостачання;

- запровадити систему ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування об’єктів  місцевої інфраструктури, введених в дію в рамках Проекту;

- створити Форуми місцевого розвитку (у складі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників громад-учасниць та інших зацікавлених організацій) у 13 пілотних районах з метою забезпечення планування місцевого розвитку, орієнтованого на громаду;

- посилити спроможність громад-учасниць Проекту та відповідних місцевих органів виконавчої влади  і органів місцевого самоврядування у сфері розробки, управління та впровадження стратегій і проектів місцевого розвитку на основі принципів залучення громадськості, демократичного діалогу, партнерства та співпраці між громадою, владою і соціально-орієнтованим бізнесом.

5. КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації, яке узагальнює інформацію та щорічно до 25 січня інформує обласну державну адміністрацію та обласну раду.

Керівник секретаріату

обласної ради                                                                                           В.О. Мовчан