Додаток до Регіональної програми забезпечення житлом працівників бюджетної сфери сільської місцевості на 2012 рік

заходи

щодо виконання Регіональної програми

забезпечення житлом працівників бюджетної сфери

сільської місцевості на 2012 рік

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснення обліку громадян, які є працівниками бюджетної сфери сільської місцевості та потребують поліпшення житлових умов | Травень 2012 року | Органи місцевого самоврядування, ДП «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |
| 2. | Здійснення моніторингу та обліку вільних житлових будинків і приміщень, розташованих на території сільських населених пунктів, що відповідають санітарним нормам | Червень - липень 2012 року | Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, ДП «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |
| 3. | Передбачення у проектах місцевих бюджетів коштів для реалізації заходів Програми | Червень - серпень 2012 року | Органи місцевого самоврядування, ДП «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |
| 4. | Забезпечення придбання житлових будинків і житлових приміщень та формування фонду комунального житла у відповідних сільських населених пунктах області. | Липень - жовтень 2012 року | Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, ДП «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |
| 5. | Надання, в порядку визначеному законодавством, житла працівникам бюджетної сфери сільської місцевості | Липень - жовтень 2012 року | Органи місцевого самоврядування, ДП «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |
| 6. | Здійснення діяльності щодо залучення коштів інвесторів у будівництво житлових будинків в сільській місцевості області | Липень - грудень 2012 року | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, ДП «Черкаський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» |