|  |  | Завдання і заходи |  |  |  | Додаток 3 до Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з виконання обласної програми із забезпечення житлом дітей-сиріт, |  |  |  |  |  |  |
| дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2013-2015 роки |  |  |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування заходу |  | Строк виконання | Відповідальні за виконання |  |  |
| 1. Організаційне забезпечення тимчасовим житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 1) Забезпечити функціонування комунального закладу "Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування" Обласної ради (м. Сміла) |  | 2013-2015 роки | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчий комітет м. Сміли |  |  |
|  | 2) Здійснити організаційні заходи щодо направлення до обласного соціального гуртожитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, віком від 15 до 18 років, та осіб з їх числа віком до 23 років, які не мають житла |  | 2013-2015 роки | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
|  | 3) Скласти перелік міських та районних комунальних закладів, на базі яких можливе створення соціальних гуртожитків або інших видів соціального житла для тимчасового вирішення житлових проблем дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  | I квартал 2013 року | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
|  | 4) Вивчити та визначити потребу створення в області соціальних гуртожитків |  | I квартал 2013 року | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
|  | 5) Створити відповідно до визначеної потреби мережу соціальних гуртожитків або інших видів соціального житла для тимчасового вирішення житлових проблем осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, в яких відсутнє житло |  | 2013-2015 роки | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
| 2. Надання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа | 1) Сприяти постановці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, при досягненні ними 16 років на квартирний та соціально-квартирний облік та забезпечити якісне ведення вказаного обліку |  | постійно | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
|  | 2) Здійснювати проведення щоквартального моніторингу захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  | 2013-2015 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
|  | 3) Сприяти вчасному забезпеченню дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, після досягнення 18 років соціальним житлом та благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання |  | 2013-2015 роки | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
| 3. Збереження житла, яке на праві власності або праві користування належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа | 1) Здійснювати аналіз потреби в наданні житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа після їх повернення з інтернатних установ та учбових закладів, від піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу |  | 2013-2015 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
|  | 2) Забезпечити ведення обліку нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, його збереження у придатному для проживання стані, встановлення опіки над майном |  | 2013-2015 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |
|  | 3) Організувати роботу стосовно набуття дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського, та особами з їх числа, піклування, права спадщини на житло за законом та заповітом |  | 2013-2015 роки | Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення |  |  |

Керівник секретаріату													В.О. Мовчан