- ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА РАДА

- Р І Ш Е Н Н Я

25.10.2013                                                                                             №   25-1/VI

Про внесення змін до Програми

розвитку туризму в Черкаській

області на 2012-2020 роки

Відповідно до статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування      в Україні“, обласна рада в и р і ш и л а:

Внести до Програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки”, затвердженої рішенням обласної ради від 26.06.2012 № 16-4/VI, такі зміни:

- Розділ Програми „Фінансове забезпечення виконання Програми” викласти в такій редакції:

„Заходи програми реалізуються за рахунок:

державного бюджету;

обласного бюджету;

місцевих бюджетів;

коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва в Черкаській області;

коштів інвесторів, та інших джерел, не заборонених законодавством”.

- Доповнити Заходи до Програми розвитку туризму в Черкаській області на 2012-2020 роки, розділами 12-15 такого змісту:

| № з/п | Перелік заходів Програми | Відповідальні виконавці | Термін виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Маркетингово – іміджеві заходи |  |  |  |  |
| 1) | Розробка та затвердження конкурентоздатної стратегії розвитку туристичної галузі в Черкаській області | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації | 2014 | 40 |
| 2) | Здійснення комплексного аналізу наявної туристичної бази, як інфраструктурної, так і історико-культурної. Проведення науково-практичних конференцій | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, Черкаський державний технологічний університет | 2014 | 20 |
| 3) | Розробка та затвердження туристичного бренду області | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації, Департамент суспільно-політичних питань та регіональної політики обласної державної адміністрації | 2014 | 30 |
| 4) | Створення обласного туристично-інформаційного центру (спільно з виконавчим комітетом міста Черкаси) | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Виконавчий комітет Черкаської міської ради | 2014 | 100 та в межах бюджету м.Черкаси |
| 5) | Створення візит центрів у Звенигородському районі та місті Умань | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Звенигородська районна державна адміністрація, виконавчий комітет Уманської міської ради | 2014 | В межах бюджетних програм Звенигородської районної державної адміністрації та міста Умань |
| 6) | Підтримка та активізація роботи туристичних інформаційних центрів у м. Канів та Чигиринському районі | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | В межах бюджетних програм Чигиринської районної державної адміністрації та міста Канів |
| 7) | Підтримка туристичного інтернет-сайту | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 14 |
| 8) | Створення презентаційного відеоролику на туристичну тематику | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 12 |
| 9) | Впровадження дисконт-проекту для туристів (туристична картка, що гарантує отримання знижок у місцях туристичної інфраструктури області) | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, державні історико-культурні заповідники | 2014 | Залучення коштів інвесторів-учасників проекту |
| 10) | Участь у виставці ІТВ у Берліні Федеративної Республіки Німеччина | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Шевченківський національний заповідник | 2014 | 120 |
| 11) | Дні регіону у Львові та Івано-Франківську до 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації | 2014 | 40 |
| 12) | Розробка та встановлення єдиної системи концептуальних носіїв візуальної ідентифікації та інформації (встановлення однотипних вказівників при входах до історико-культурних об’єктів, вказівники на території об’єктів, в тому числі й об'єктах паломництва) | Управління культури обласної державної адміністрації, Державні історико-культурні об’єкти, Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 80 |
| 13) | Розміщення стендів з туристичними картами області, інформацією про туристичні об’єкти та інфраструктуру у центрах міст обласного значення та поруч з історико-культурними об’єктами | Служба автомобільних доріг у Черкаській області, Дочірнє підприємство „Черкаський облавтодор”, районні державні адміністрації, Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 70 |
| 14) | Створення телепрограми „Черкащина: відоме - невідоме”, кожна програма якої може бути окремим фільмом про райони області | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 28 |
| 15) | Організація проекту „Всеукраїнська проща до Тараса” | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 20 та у межах бюджетних програм Канівської районної державної адміністрації та міста Канів |
| 16) | Виготовлення поліграфічної продукції до відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка, 60-річчя з дня заснування Черкаської області та інших презентаційних заходів | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 100 |
| 13. Брендові заходи |  |  |  |  |
| 1) | Проведення 26 Міжнародного Джазового фестивалю м.Черкаси | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Черкаської міської ради | 2014 | 10 та в межах бюджетних програм м.Черкаси |
| 2) | Сприяння у поверненні Міжнародного байкерського фестивалю „Тарасова гора” с.Чапаєвка Золотоніського району | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Золотоніська районна державна адміністрація | 2014 | Не потребує фінансування |
| 3) | Сприяння у підготовці та проведенні Міжнародного етнічного фестивалю трипільської культури „Толока” у с.Легедзине Тальнівського району | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Історико-культурний заповідник „Трипільська культура”, Тальнівська районна державна адміністрація | 2014 | 20 та в межах бюджетних програм Тальнівської районної державної адміністрації |
| 4) | Сприяння у підготовці та проведенні фестивалю „Дорога на січ” м.Черкаси | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Черкаської міської ради | 2014 | 20 |
| 5) | „Шевченко - це модно” – рок фестиваль м.Черкси | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Черкаської міської ради | 2014 | 30 та в межах бюджету м.Черкаси |
| 6) | Проведення інформаційно-презентаційного заходу „Відкриття туристичного сезону” м.Черкаси | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Черкаської міської ради | 2014 | 10 |
| 7) | Проведення Форуму Українців до 200-річчя з Дня народження Т.Г.Шевченка | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації | 2014 | 95 |
| 14. Розвиток духовної і культурної спадщини |  |  |  |  |
| 1) | Розробка та затвердження паломницьких маршрутів на обласному рівні | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Уманська, Смілянська, Тальнівська райдержадміністрації, виконавчі комітети міст Черкаси та Умань | 2014 | 20 та в межах бюджетів міст Черкаси, Умань, Тальне, Смілянської районної державної адміністрації |
| 2) | Розвиток співробітництва з міжрегіональними та міжнародними релігійними організаціями (зокрема з Вінницькими, Житомирськими, Полтавськими, Одеськими та Хмельницькими представництвами, а також оргнізаціями Держави Ізраїль, Сполучених Штатів Америки та ін.) | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 35 та залучених інвестиційних коштів |
| 3) | Налагодження прямих зв'язків з регіонами, державами учасниками паломницьких турів та суб’єктами паломницької діяльності | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | 55 та залучених інвестиційних коштів |
| 4) | Підготовка та внесення пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, що є основою забезпечення розвитку міжнародного паломництва в Україні та створення умов їх організованого прийому. Підвищення ролі приймаючої сторони | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, юридичний відділ апарату обласної державної адміністрації | 2014 | Не потребує фінансування |
| 5) | Створення умов щодо підвищення безпеки, якості надання послуг, відповідності до потреб при туристичному обслуговуванні паломників | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | Не потребує фінансування |
| 6) | Відновлення та впорядкування об’єктів паломництва на території Черкаської області. Систематизація і паспортизація туристичної інфраструктури задіяної в прийомі паломників | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Уманська, Смілянська, Тальнівська райдержадміністрації, виконавчі комітети міст Черкаси та Умань | 2014 | 50 та залучених інвестиційних коштів |
| 7) | Підвищення ролі органів обласної та місцевої влади у забезпеченні організованого прийому паломників | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | Не потребує фінансування |
| 8) | Інформаційна підтримка популяризації паломництва на території області | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління інформаційної політики та зв'яків з громадськістю | 2014 | 15 |
| 15. Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |
| 1) | Підтримка органами влади та створення сприятливих умов для роботи приватного сектору в сфері обслуговування та занять народними промислами | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | Не потребує фінансування |
| 2) | Сприяння розвитку суміжних з туризмом галузей економіки, у тому числі у сфері розваг | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | Не потребує фінансування |
| 3) | Підтримка інвестиційних проектів у сфері туризму на засадах кредитування через Регіональний фонд підтримки підприємництва | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Регіональний фонд підтримки підприємництва в Черкаській області | 2014 | 500 та кошти Регіонального фонду підтримки підприємництва в Черкаській області |
| 4) | Підтримка створення бізнес-центрів та конференц-центрів з метою розвитку ділового та конференц-туризму | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації | 2014 | Залучення інвестиційних коштів |
| 5) | Дооформлення документів резиденції Б.Хмельницького у м.Чигирин та сприяння створенню у ньому готельного комплексу | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, департамент капітального будівництва облдержадміністрації, управління культури обласної державної адміністрації, Чигиринська районна державна адміністрація | 2014 | Залучення інвестиційних коштів |
| 6) | Ініціювання створення готельного комплексу на базі „Мисливського замку графа Шувалова” у м.Тальне | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, управління культури обласної державної адміністрації, Тальнівська районна державна адміністрація | 2014 | Залучення інвестиційних коштів |
| 7) | Створення мережі сучасних хостелів на базі існуючих (Кам’янський, Уманський, Звенигородський райони, м.Канів) | Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Кам’янська, Уманська, Звенигородська районні державні адміністрації, виконавчий комітет м.Канева | 2014 | Залучення інвестиційних коштів |
| 8) | Ремонт доріг, по яких пролягають туристичні маршрути по Чигиринщині. А саме ділянки доріг: 1) зробити 5 км дороги Буда – Головківка; 2) шлях 4 км Головківка - Івківці (Батьківщина М.Залізняка, етномузей); 3) зробити 5 км дороги Буда – Грушівка; | Служба автомобільних доріг у Черкаській області, Дочірнє підприємство „Черкаський облавтодор”, районні державні адміністрації, Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків обласної державної адміністрації, Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, Чигиринська районна державна адміністрація | 2014 | Кошти з державного та районного бюджетів |
| Загальний обсяг фінансування на 2014 рік – 1 534 000,00 гривень |  |  |  |  |

Голова	            В.Черняк