- Заходи щодо виконання програми

| № п | Найменування заходів | Термін виконання (роки) | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |

|  | І. Збереження та розвиток мережі бібліотечних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проаналізувати стан бібліотечної мережі області, її матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 2 | Забезпечити функціонування існуючої мережі бібліотечних закладів. | 2008 –2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 3 | Не допускати перепрофілювання та передачу бібліотечних закладів, що перебувають у комунальній власності іншим суб’єктам господарської діяльності із зміною їх цільового призначення | 2008–2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 4 | Утворити на місцях на громадських засадах ради сприяння бібліотекам. | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
|  | ІІ. Матеріально-технічна база бібліотечних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснити капітальний ремонт приміщень: | 2008–2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка; |  | 200,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обласної бібліотеки для юнацтва ім. Василя Симоненка; |  | 240,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |  | 30,0 |  | 15,0 | 40,0 |  | 45,0 | 50,0 |  | 10,0 |  |
|  | обласної бібліотеки для дітей ім. О.Кошового |  | 180,0 | 25,0 |  | 25,0 | 30,0 |  |  | 40,0 |  | 10,0 | 30,0 |  | 20,0 |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 2 | Здійснити капітальний ремонт приміщень | 2008-2010 | 1645,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, Городищенська, Драбівська, Золотоніська, Монастирищенська, Катеринопільська, Жашківська, Христинівська, Черкаська, Чигиринська райдержадміністрації |
|  | Городищенської |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Драбівської |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монастирищенської |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Золотоніської |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Катеринопільської |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жашківської. |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Христинівської |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черкаської |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чигиринської центральних районних бібліотек |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Провести ремонти аварійних приміщень бібліотек-філіалів та сільських бібліотек | 2008– 2012 | 600,0 |  | 100,0 | 20,0 |  | 100,0 | 20,0 |  | 100,0 | 20,0 |  | 100,0 | 20,0 |  | 100,0 | 20,0 | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації, рай-держадміністрації, міськвиконкоми |
| 4 | Забезпечити автоматизованою системою пожежно-охоронної сигналізації з виведенням її на центральний пульт охорони | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдерж-адміністрації |
|  | - обласної універсальної наукової бібліотеки імені Т. Шевченка; |  | 250,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  | - обласної бібліотеки для юнацтва ім. Василя Симоненка |  | 32,0 | 30,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Провести ремонт систем опалення приміщень бібліотечних закладів та забезпечити їх роботу у опалювальний сезон | 2008–2 012 | 825,0 | 5,0 | 200,0 | 10,0 | 5,0 | 200,0 | 10,0 | 10,0 | 200,0 |  | 15,0 | 100,0 |  | 20,0 | 50,0 |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 6 | Забезпечити сприятливий санітарно-гігієнічний режим зберігання та використання фондів, встановлення у книгосховищах бібліотек приладів контролю за температурою та вологістю, систем кондиціювання повітря | 2008– 2009 | 175,0 | 25,0 | 25,0 |  |  | 15,0 | 100,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 7 | Забезпечити придбання для бібліотек копіювально-множильної техніки, техніки для палітурних робіт, відео проекційних систем, музичних та мультимедійних центрів, кондиціонерів, сучасних засобів зв’язку | 2008–2012 | 470,0 | 50,0 | 40,0 | 5,0 | 50,0 | 45,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 5,0 |  | 20,0 | 5,0 | 100,0 | 10,0 | 80,0 | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 8 | Вирішити питання щодо забезпечення бібліотек обладнанням (меблями, стелажами) та формами первинної бібліотечної документації | 2008–2011 | 900,0 | 25,0 | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 120,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 25,0 | 20,0 | 130,0 | 10,0 | 20,0 | 100,0 | 30,0 | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 9 | Продовжити роботу щодо комп’ютеризації бібліотек області, надання доступу до мережі Інтернет, придбання програмного забезпечення. Забезпечити створення в центральних бібліотеках Інтернет-центрів | 2008–2012 | 1180,0 | 30,0 | 150,0 | 50,0 | 30,0 | 250,0 | 50,0 | 30,0 | 300,0 | 5,0 | 40,0 | 100,0 | 5,0 | 30,0 | 100,0 | 10,0 | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 10 | Забезпечити виділення коштів на поповнення бібліотечних фондів, в т.ч. на передплату періодичних видань | 2008–2012 | 17300,0 | 700,0 | 2000,0 | 150,0 | 900,0 | 2000,0 | 150,0 | 900,0 | 2500,0 | 200,0 | 1000,0 | 3500,0 | 50,0 | 1000,0 | 2200,0 | 50,0 | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 11 | Вирішити питання щодо отримання бібліотеками обласної комунальної власності обов’язкового безкоштовного примірника творів друку місцевих видавництв | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Головне управління з питань внутрішньої політики, управління культури і туризму облдержадміністрації |
|  | ІІІ. Організація кадрового забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечувати реалізацію квоти прийому сільської молоді та бібліотекарів без спеціальної освіти до вищих навчальних закладів галузі | 2008– 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 2 | Забезпечувати виконання вимог порядку працевлаштування випускників навчальних закладів бібліотечної спеціалізації, які навчаються за держзамовленням | 2008– 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 3 | Вирішувати питання щодо систематичного підвищення кваліфікації бібліотечних працівників з урахуванням модернізації галузі, впровадження сучасних технологій, роботи в ринкових умовах. | 2008– 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, бібліотечні заклади обласного підпорядкування, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 4 | Регулярно переглядати штатні розписи бібліотек з метою приведення їх у відповідність до реального навантаження | 2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 5 | Забезпечити введення в штатні розписи централізованих бібліотечних систем посад операторів ЕОМ , програмістів, палітурників | 2008 –2009 | 300,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 6 | Забезпечувати проведення урочистих заходів з нагоди: - Всеукраїнського дня бібліотек, Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва (міста і райони області) | 2008 2012 | 2310,0 | 10,0 | 300,0 | 100,0 | 10,0 | 300,0 | 50,0 | 20,0 | 400,0 | 50,0 | 20,0 | 400,0 | 50,0 | 20,0 | 500,0 | 80,0 | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
|  | - 55-ої річниці з часу заснування Черкаської обласної універсальної бібліотеки імені Тараса Шевченка | 2009 | 15,0 |  |  |  | 5,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 7 | Забезпечувати виготовлення до ювілейних дат буклетів, пам’ятних листівок | 2008–2012 | 192,0 | 5,0 | 20,0 | 2,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
|  | IV.Підвищення рівня соціально-економічного та фінансового забезпечення працівників галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечувати оплату праці працівників бібліотек в розмірі повних посадових окладів | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 2 | Сприяти вирішенню питання поліпшення житлово-побутових умов бібліотечних працівників сільської місцевості відповідно до чинного законодавства | 2008–2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
|  | V. Поглиблення міжнародного співробітництва у бібліотечній сфері, співпраці із закордонним українством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проводити заходи із вшанування видатних митців, науковців, письменників, громадських діячів-вихідців з Черкащини, які проживають за кордоном | 2008– 2012 | 180,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 40,0 | 5,0 | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 2 | Продовжувати співпрацю з Канадським Товариством Приятелів України (Торонто) щодо поповнення та популяризації фонду Канадсько-українського бібліотечного центру на базі Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Тараса Шевченка | 2008– 2012 | 72,0 | 10,0 |  |  | 12,0 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
| 3 | Підтримувати та розширювати співпрацю з Німецьким культурним центром Гете-інститут в Україні, Посольством США в Україні, Міжнародним Фондом «Відродження» щодо реалізації спеціальних бібліотечних програм | 2008–2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми |
| 4 | Започаткувати в установленому порядку практику стажування бібліотечних працівників у зарубіжних країнах | 2010-2012 | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 75,0 | 75,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | Управління культури і туризму облдержадміністрації |
|  | Всього: | 2008-2012 | 26426,0 | 1045,0 | 3315,0 | 469,0 | 1177,0 | 3620,0 | 485,0 | 1210,0 | 3825,0 | 340,0 | 1315,0 | 4495,0 | 265,0 | 1385,0 | 3205,0 | 295,0 |  |

В т.ч. : обласний бюджет   - 6132,0   тис. грн.

2008      - 1045,0

2009      - 1177,0

2010      - 1210,0

2011      - 1315,0

2012      - 1385,0

місцевий бюджет    -         18440,0   тис. грн.

2008      - 3315,0

2009      - 3620,0

2010      - 3825,0

2011      - 4495,0

2012      - 3205,0

інші  джерела         -  1854,0   тис. грн.

2008      -   469,0

2009      -   485,0

2010      -   340,0

2011      -   265,0

2012      -   295,0