Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи

з виконання обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки у Черкаській області

| № з/п | Завдання і показники | Розподіл за роками |  |  |  |  | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки виконан-ня | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  | Загальний обсяг | У тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Заходи з удосконалення законодавства та управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Кількість засідань обласної та регіональних координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.1.1.1. Забезпечення діяльності обласної та регіональних координаційних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Рада) | Головні управління охорони здоров’я та медицини катастроф (далі – ГУОЗ та МК), праці та соціального захисту населення (далі – ГУПСЗН), освіти та науки (далі – ГУОН), фінансове (далі – ГФУ), економіки (далі – ГУЕ), управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (далі – ОДА), Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в області (далі – ГУМВС), обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – ОЦСССДМ), управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області (далі – УДДУПВП), обласна санітарно-епідеміологічна станція (далі – СЕС), обласна державна телерадіокомпанія (далі – ОДТРК), районні державні адміністрації (далі - РДА), виконкоми міських рад міст | 2009 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  | обласного значення (далі – МВК), обласна організація Товариства Червоного Хреста (далі –ТЧХ) (за згодою), Черкаське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД (далі – ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), Черкаська благодійна організація людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом «Від серця до серця» (далі – ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), благодійний фонд «ВАМ» (далі – БФ «ВАМ» (за згодою), благодійний фонд «Інсайт» (далі – БФ «Інсайт» (за згодою) (відповідно до наданих повноважень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.2. Забезпечення впровадження рішень Ради шляхом підготовки відповідних доручень облдержадміністрації та аналізу їх виконання на засіданнях Ради |  | 2009 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.3. Координація Радою в установленому порядку діяльності державних установ та громадських організацій щодо переадресації надання безперервної допомоги та уникнення дублювання функцій |  | 2009 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1.4. Забезпечення контролю за досягненням мети, визначеної обласною та місцевими програмами забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки |  | 2009 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Участь у розробленні нормативно-правових актів, зокрема про внесення змін до чинних законодавчих актів |  |  |  |  |  | 1.1.2.1. Надання в установленому порядку пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу |  | 2009 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Кількість створених центрів ресоціалізації наркозалежної молоді | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.1.1. Здійснення співпраці щодо розвитку мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді «Твоя перемога» | БФ «ВАМ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1.2. Сприяння створенню районних та міських центрів ресоціалізації наркозалежної молоді | РДА, МВК | 2009 - 2013 | бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Кількість створених центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.2.1. Сприяння діяльності центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), ОЦСССДМ | 2009-2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Кількість створених громадських центрів для споживачів ін’єкційних наркотиків | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.3.1. Сприяння діяльності громадського центру (ком’юніті) для споживачів ін’єкційних наркотиків | БФ «ВАМ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), | 2009-2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Створення системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснюваних на регіональному рівні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Кількість створених центрів моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу |  | 1 |  |  |  | 1.3.1.1. Створення центру моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – центр) на базі обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом | ГУОЗ та МК ОДА | 2010 | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.1.2. Забезпечення навчання фахівців центру методам збору, обробки та аналізу показників моніторингу й оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу | ГУОЗ та МК ОДА | 2010 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.1.3. Розроблення порядку надання показників моніторингу та оцінки до центру структурними підрозділами ОДА, РДА, МВК та громадськими організаціями, залученими до виконання Програми за показниками, та підготовки щороку відповідних звітів | ГУОЗ та МК, ГУПСЗН, ГУОН, Головне управління з питань внутрішньої політики (далі – ГУВП), управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, ГУМВС, ОЦСССДМ, УДДУПВП, ОДТРК, ТЧХ (за згодою), ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою) | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3.1.4. Проведення аналізу щорічного моніторингу стану виконання Програми та оприлюднення звітів про її виконання | ГУОЗ та МК, ГУПСЗН, ГУОН, ГУВП, управління у справах сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей ОДА, ГУМВС, ОЦСССДМ, УДДУПВП, ОДТРК, ТЧХ (за згодою), ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), ГО «Гей-альянс Черкаси» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Кількість підготовлених педагогічних працівників (осіб) Частка загальноосвітніх навчальних закладів , які мають вчителів з відповідною підготовкою (%) | 2100 37 | 2100 49 | 2100 61 | 2100 74 | 2100 90 | 1.4.1.1.Підготовка педагогічних працівників області на курсах підвищення кваліфікації щодо формування компетентності з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування знань, умінь та навичок збереження та зміцнення здоров’я | ГУОН ОДА | 2009 - 2013 | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Кількість підготовлених на тренінгах педагогічних працівників | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.4.2.1. Проведення семінарів-тренінгів для педагогічних працівників з питань профілактики ВІЛ-інфекції/ СНІДу за програмою «Школа проти СНІДу» серед шкільної молоді для учнів 8-9, 10-11 класів та з учителями предмету «Основи здоров’я» | ГУОН ОДА | 2009 - 2013 | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Кількість підготовлених спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань соціальної підтримки |  | 26 |  | 26 |  | 1.4.3.1. Проведення навчання з дотестового та післятестового консультування на ВІЛ-інфекцію спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | ОЦСССДМ | 2010, 2012 | Загалом в т.ч. обласний бюджет бюджети міст і районів | 32,4 29,2 3,2 |  | 14,6 13,2 1,4 |  | 17,7 16,0 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Профілактичні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Заходи з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Частка молоді, залученої до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів (%) | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 2.1.1.1. Забезпечення профілактики поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед молоді шляхом пропаганди здорового способу життя із залученням громадських організацій | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, РДА, МВК, ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою), ТЧХ (за згодою) | 2009-2013 | обласний бюджет грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб, залучених до акцій | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2.1.1.2. Проведення інформаційно-просвітницьких акцій з нагоди Всесвітнього дня пам’яті померлих від СНІДу (травень) та Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими (1 грудня) | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, ОЦСССДМ, ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ТЧХ (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), ГО «Гей-альянс Черкаси» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 – 2013 | обласний бюджет грант Глобального фонду | 55,8 | 7,5 | 9,0 | 10,8 | 13,0 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1.1.3.Забезпечення діяльності мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи центрів соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, неурядових організацій щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя | РДА, МВК | 2009 – 2013 | бюджети міст і районів грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1.1.4. Сприяти діяльності мобільної амбулаторії щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом пропаганди здорового способу життя | РДА, МВК, ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою) | 2009 – 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Кількість навчальних закладів | 96 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.1.3.1. Впровадження в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивного факультативного курсу «Школа проти СНІДу», та інформаційно-просвітницьких програм щодо формування життєвих навичок безпечної поведінки стосовно інфікування ВІЛ-інфекцією та її поширення серед дітей та молоді області | ГУОН, РДА, МВК | 2009 – 2013 | бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1.3.2. Проведення циклу соціальних програм (трансляція відеороликів) на обласному телебаченні, спрямованих на профілактику ВІЛ-інфекції, формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД | ОЦСССДМ, ОДТРК | 2010 – 2011 | обласний бюджет | 22,0 |  | 10,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.1.3.3. Інформування населення про мережу закладів і установ, які надають профілактичні, консультаційні послуги, здійснюють діагностику та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках виконання Програми | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту, ГУОЗ та МК, ГУОН, служба у справах дітей ОДА, ОЦСССДМ, ГУМВС, УДДУПВП, ОДТРК, РДА, МВК, ТЧХ (за згодою), ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 – 2013 | обласний бюджет | 55,7 | 7,5 | 9,0 | 10,8 | 12,9 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Частка обстежених та охоплених профілактичним лікуванням (%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 2.2.1.1. Забезпечення доступу уразливих груп населення до діагностики та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом | ГУОЗ та МК , РДА, МВК, УДДУПВП, БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), ГО «Гей-альянс Черкаси» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.2. Перенаправлення представників уразливих груп населення при отриманні позитивного результату скринінгу на венеричні захворювання або при підозрі на них та шкірні захворювання до обласного шкірно-венерологічного диспансеру та у кабінети лікарів-дерматологів при центральних районних та міських лікарнях | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК, БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), ГО «Гей-альянс Черкаси» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.1.3. Підготовка на семінарах - тренінгах лікарів-дерматологів з питань дотестового та післятестового консультування осіб з інфекціями, що передаються статевим шляхом | ГУОЗ та МК , РДА, МВК | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Частка споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених профілактичними заходами (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.2.2.1. Надання споживачам ін’єкційних наркотиків соціальних послуг із забезпечення їх стерильними виробами медичного призначення одноразового використання, засобами індивідуального захисту та дезинфікуючими засобами (шприци, стерильні серветки, презервативи тощо) | РДА, МВК, БФ «Інсайт» (за згодою), ЧОВ «ВМ ЛЖВС» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | бюджети міст і районів грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.2.Проведення дотестового консультування за допомогою швидких тестів на ВІЛ-інфекцію серед споживачів ін’єкційних наркотиків | БФ «Інсайт» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.3.Направлення працівниками правоохоронних органів споживачів ін’єкційних наркотиків до закладів охорони здоров’я, соціальних служб та ВІЛ-сервісних неурядових організацій для отримання профілактичних послуг | ГУМВС, ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК, БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ЧОВ «ВМ ЛЖВС» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.4. Надання інформаційної допомоги щодо отримання профілактичних послуг з ВІЛ-інфекції у аптеках, соціальних службах, неурядових організаціях, медичних закладах | ГУОЗ та МК, управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, ОЦСССДМ, БФ «Інсайт» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.2.5. Переадресація ВІЛ-сервісними громадськими організаціями хворих на наркоманію до кабінетів наркологів центральних районних, міських лікарень та обласного наркологічного диспансеру для лікування | БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ЧОВ «ВМ ЛЖВС» (за згодою), «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Частка споживачів ін’єкційних наркотиків, охоплених методом замісної підтримувальної терапії (%) | 5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2.2.3.1.Забезпечення закладів охорони здоров’я області лікарськими засобами, виробами медичного призначення для проведення замісної терапії споживачам ін’єкційних наркотиків. | ГУОЗ та МК, РДА, МВК | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.2. Підготовка на семінарах лікарів-спеціалістів з питань проведення замісної підтримувальної терапії | ГУОЗ та МК, РДА, МВК | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.3.3. Сприяння та проведення відповідних ремонтів у кабінетах лікарів-наркологів для проведення замісної підтримувальної терапії | РДА, МВК, БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ЧОВ «ВМ ЛЖВС» (за згодою) | 2009 - 2013 | бюджети міст і районів грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Частка дітей і підлітків з ризикованою поведінкою, охоплених профілактичними заходами (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.2.4.1. Надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції дітям та підліткам з груп ризику | ОЦСССДМ, ГУОН, ГУОЗ та МК ОДА, ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою) | 2009 – 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Частка охоплених профілактичними заходами осіб, які надають платні сексуальні послуги (%) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 2.2.5.1. Надання у аптеках, соціальних службах, громадських організаціях, медичних закладах інформаційної допомоги щодо отримання профілактичних послуг з ВІЛ-інфекції | ГУОЗ та МК, управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, ОЦСССДМ, БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою) | 2009 – 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.5.2. Організація роботи мобільної амбулаторії з використанням швидких тестів на ВІЛ-інфекцію та інфекції, що передаються статевим шляхом. | ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою) | 2009 – 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2.5.3. Організація роботи мобільних, вуличних пунктів обміну шприців, забезпечення засобами захисту та гігієнічними пакетами осіб, які надають платні сексуальні послуги | БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою) | 2009 – 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Частка обстежених та охоплених соціальним супроводом (%) | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 2.2.6.1. Забезпечення супроводу уразливих груп населення (споживачів ін’єкційних наркотиків, представників, які надають платні сексуальні послуги, дітей та підлітків з ризикованою поведінкою, осіб з хворобами, що передаються статевим шляхом) при наданні медичної та соціальної допомоги | ГУОЗ та МК ОДА, ОЦСССДМ, РДА, МВК, ЧОВ ВБО "ВМ ЛЖВ" (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), ОГО «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Забезпечення безперешкодного доступу до отримання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції та інших соціально- небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення |  |  |  |  |  | 2.3.1.1. Проведення конференції «Актуальні питання соціально-медично-психологічної підтримки та допомоги особам, які живуть з ВІЛ». | ОЦСССДМ, ЧОВ ВБО "ВМ ЛЖВ" (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою) | 2010 | обласний бюджет | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.1.2. Надання соціальних послуг, інформаційно-консультаційної допомоги, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. | БФ «Інсайт» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), «Діалог» (за згодою), БФ «Воля» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «З любов’ю до дітей» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Частка випадків передачі ВІЛ- інфекції від матері до дитини (%) | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2.3.2.1. Удосконалення інформативності занять відповідального батьківства для вагітних та членів їхніх сімей | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | обласний бюджет бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.2. Здійснення удосконалення підготовки лікарів закладів охорони здоров’я області за тематикою: «ВІЛ-інфекція та СНІД у дітей», «ВІЛ-інфекція та СНІД у практиці сімейного лікаря» і семінари-тренінги «Попередження трансмісії ВІЛ від матері до дитини», «Догляд та підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією» | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | обласний бюджет бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.3. Використання швидких тестів для обстеження жінок під час пологів у пологових будинках (відділеннях) з невизначеним ВІЛ-статусом (придбання швидких тестів) | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | державний бюджет | 52,5 | 8,6 | 9,5 | 10,4 | 11,4 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.4. Забезпечення своєчасного початку медикаментозної профілактики передачі ВІЛ-інфекції від ВІЛ-позитивних матерів до дітей (АРТ трьома препаратами відповідно до Клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини») | ГУОЗ та МК ОДА | 2009 - 2013 | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.5. Формування прихильності ВІЛ-позитивних вагітних до профілактичної антиретровірусної терапії трьома препаратами | ГУОЗ та МК ОДА, ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.6. Забезпечення соціального супроводу матерів для формування та підтримки їхньої прихильності до надання профілактичної допомоги дитині до встановлення її ВІЛ-статусу | ГУОЗ та МК ОДА, ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.7. Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами одноразового використання для проведення ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у немовлят, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | обласний бюджет бюджети міст і районів | 25,9 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.8. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів області лабораторними реактивами, витратними матеріалами (шприцами, вакутайнерами, дозаторами тощо) при плановому обстеженні вагітних жінок на ВІЛ-інфекцію, визначенні вірусного навантаження та СD4 у породіль, які не пройшли обстеження на допологовому етапі та вагітних жінок, що отримують антиретровірусну терапію | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | Загалом в т.ч. обласний бюджет бюджети міст і районів бюджет | 509,5 21,5 488,0 | 82,7 2,8 79,9 | 91,4 3,5 87,9 | 100,9 4,2 96,7 | 111,4 5,0 106,4 | 123, 1 6,0 117,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3.2.9. Здійснення закупівлі молочних сумішей для штучного вигодовування немовлят до 1 року, що народжені ВІЛ-інфіковоними матерями, у пологових будинках та після виписки | РДА, МВК | 2009 - 2013 | бюджети міст і районів | 785,6 | 103,5 | 126,5 | 153,1 | 183,7 | 218,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Частка охоплених тестуванням на ВІЛ-інфекцію від загальної кількості населення, крім донорів та вагітних (%) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.4.1.1.Підвищення рівня поінформованості населення області про послуги дотестового консультування на ВІЛ-інфекцію та їх профілактичного завдання шляхом видання інформаційно-просвітницьких матеріалів | ГУОЗ та МК ОДА, ГУПСЗН, ГУОН ОДА, ОЦСССДМ, ГУМВС, УДДУПВП, ОТРК, ТЧХ (за згодою), ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.2. Проведення інформаційних кампаній щодо профілактики ВІЛ-інфекції, послуг з дотестового консультування на робочих місцях, у навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації | ГУОН ОДА | 2009-2013 | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.3.Висвітлення як соціальної реклами питання щодо послуг з добровільного консультування та тестування, проблематики ВІЛ/СНІДу, надання переліків та адрес кабінетів «Довіри», які працюють в області, у засобах масової інформації (телерадіоканалах, веб-сторінках, пресі, тощо) | ГУОЗ та МК ОДА, ОТРК, РДА, МВК, ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою) | 2009-2013 | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.4.Створення і забезпечення функціонування спеціалізованої інфраструктури та розвитку районної/міської мережі кабінетів «Довіра» при закладах охорони здоров’я в населених пунктах області | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009-2010 | бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.5.Покращення матеріально-технічного забезпечення кабінетів «Довіри» (ремонти, придбання сейфів, твердого інвентарю тощо) | РДА, МВК, ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО ЛЖВ «Від серця до серця» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.6. Забезпечення кабінетів «Довіра» інформаційно-роздатковими матеріалами про дотримання безпечної щодо ВІЛ-інфекції поведінки та необхідною інформацією для переадресації клієнтів (перелік та адреси надавачів послуг уразливим групам) | ГУОЗ та МК ОДА | 2009 - 2013 | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.7. Підготовка медичних спеціалістів кабінетів «Довіри» на семінарах-тренінгах | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.8. Забезпечення вільного доступу до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | Загалом в т.ч. обласний бюджет бюджети міст і районів | 1804,3 1263,0 541,3 | 295,5 206,9 88,7 | 325,1 227,6 97,5 | 357,6 250,3 107,3 | 393,4 275,3 118,0 | 432,7 302,9 129,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.4.1.9. Організація спільно з громадськими організаціями роботи кабінетів добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію у закладах пенітенціарної системи та надання соціально-профілактичних послуг особам, які знаходяться у місцях позбавлення волі | УДДУПВП, БФ «Інсайт» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Кількість курсів постконтактної профілактики | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.4.2.1. Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних та соціальних працівників, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними препаратами | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | державний бюджет | 111,0 | 22,2 | 22,0 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Безпека донорства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Частка протестованої донорської крові на ВІЛ-інфекцію (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2.5.1.1. Удосконалення заходів щодо безпеки донорства шляхом тестування у повному обсязі донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з використанням методики та технологій імуноферментного аналізу | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009-2013 | обласний бюджет | 194,2 | 31,0 | 34,0 | 39,0 | 43,0 | 47,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.5.1.2.Проведення постійного навчання фахівців станцій та відділень переливання крові методам консультування, пов’язаних з обстеженням на ВІЛ-інфекцію (відрядження працівників) | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009-2013 | бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.5.1.3. Поширення застосування методу аутодонорства у закладах охорони здоров’я і забезпечення висвітлення його у засобах масової інформації | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 -2013 | бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Лікувальні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Частка дітей (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3.1.1. Забезпечення доступу ВІЛ – інфікованих дорослих і дітей до безперервної антиретровірусної терапії за рахунок антиретровірусних лікарських засобів, отриманих централізовано з МОЗ України | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 -2013 | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частка дорослих (%) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |  |  | 2009 -2013 | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.1.2. Забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ – інфекції у хворих на ВІЛ – інфекцію/СНІД | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 -2013 | обласний бюджет | 318,2 | 37,9 | 49,4 | 61,5 | 75,8 | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Частка осіб, яким надали послуги з лікування (%) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 3.2.1.Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних препаратів у ВІЛ – інфікованих | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | Загалом державний бюджет обласний бюджет бюджети міст і районів | 6095,5 5585,2 510,3 | 942,0 877,0 65,0 | 1086,3 1001,1 85,2 | 1217,8 1109,0 108,8 | 1351,7 1232,0 119,7 | 1497,7 1366,1 131,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.2. Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих (рентгенплівка) | РДА, МВК | 2009 - 2013 | бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.3. Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції на лабораторній базі обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом | ГУОЗ та МК ОДА | 2009 - 2013 | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.4. Удосконалення кадрового та матеріально-технічного забезпечення обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом: | ГУОЗ та МК ОДА | 2009 - 2013 | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.4.1. Поліпшення матеріально-технічної бази | ГУОЗ та МК ОДА | 2009 - 2013 | обласний бюджет | 448,4 | 45,0 | 37,6 | 85,9 | 279,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.4.2. Розширення приміщення лабораторної бази | ГУОЗ та МК ОДА | 2009 - 2013 | обласний бюджет | 6439,3 |  |  | 1219,7 | 3322,2 | 1897,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.2.5. Забезпечення високоякісною паліативною медичною допомогою ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД у закладах охорони здоров’я області | ГУОЗ та МК ОДА, РДА, МВК | 2009 - 2013 | бюджети міст і районів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Заходи з догляду та підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Частка ВІЛ-інфікованих, охоплених послугами (%) |  |  |  |  |  | 4.1.1. Забезпечення надання соціально-психологічної підтримки та догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям | ОЦСССДМ, ТЧХ (за згодою), ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою), БФ «Інсайт» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.1.2. Проведення тренінгів з ВІЛ-інфікованими жінками щодо належного догляду за дітьми та поведінки у сім’ї | ОЦСССДМ, ЧОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» (за згодою), ЧБО «Від серця до серця» (за згодою), БФ «ВАМ» (за згодою) | 2009 - 2013 | грант Глобального фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16955,5 | 1586,8 | 1834,4 | 3306,7 | 5843,8 | 4383,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з державного бюджету | 5748,7 | 907,8 | 1032,8 | 1141,6 | 1265,6 | 1400,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з обласного бюджету | 9388,7 | 407,0 | 488,3 | 1808,0 | 4168,4 | 2517,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУОЗ та МК ОДА | 9220,8 | 392,0 | 441,9 | 1774,4 | 4126,5 | 2486,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА | 111,5 | 15,0 | 18,0 | 21,6 | 25,9 | 31,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЦСССДМ | 56,4 |  | 28,4 | 12,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | з бюджетів міст і районів | 1818,1 | 272,0 | 313,4 | 357,1 | 409,8 | 465,8 |  |  |  |  |  |  |  |