Додаток

до рішення обласної ради

від  16.02.2007   № 8-8/V

### ПРОГРАМА

забезпечення умов утримання і відбування покарань

та створення нових робочих місць для засуджених на 2007-2010 роки

До складу кримінально-виконавчої системи в Черкаській області входить три виправних колонії закритого типу та слідчий ізолятор, в яких утримується 3630 осіб, позбавлених волі, в тому числі 3085 осіб – мешканців м.Черкаси та Черкаської області. Функціонує система виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, де нараховується 3913 осіб, які перебувають на обліку.

У складі колоній закритого типу є державні підприємства. Основними напрямками роботи цих підприємств   є видобуток і переробка граніту, металообробка, деревообробка,  виготовлення будівельних та швейних виробів, надання послуг промислового характеру.

Незважаючи  на організаційні та практичні заходи, які вживаються управлінням Державного департаменту України з питань виконання покарань в області щодо приведення умов утримання спецконтингенту у відповідність до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, ситуація в установах системи залишається ще складною. Обстановка в установах виконання покарань свідчить про напруженість у середовищі засуджених та персоналу, яка зумовлена низкою невирішених до цього часу проблем, зокрема тих, що визначають межу фізичного виживання утримуваного в установах виконання покарань спецконтингенту та загрозу виходу ситуації з-під контролю за умови вираження засудженими акцій протесту.

Актом міжнародного визнання України як демократичної правової держави стало прийняття нашої країни 9 листопада  1995 року до Ради Європи та ратифікація Верховною Радою Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини та Протоколів до неї.

На виконання вимог Європейської Конвенції та у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України законодавчих актів, які безпосередньо стосуються функціонування кримінально-виконавчої системи, в діяльності якої виникає низка проблемних питань, для вирішення яких потрібне сприяння органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Зокрема, виконання покарань у виді громадських робіт, арешту, обмеження волі, а згідно з виправно-трудовим кодексом України, також передбачено створення на регіональному рівні нових підрозділів виконання покарань – виправних центрів, організація і утворення яких, забезпечення їх функціонування покладається на органи місцевого самоврядування та управління з питань виконання покарань в області.

За 12 місяців 2006 року обсяги виробництва на підприємствах виправних колоній зросли на 14,2% по відношенню до аналогічного періоду минулого року, але через відсутність замовлень зовсім не працювало 1030 працездатних засуджених. Більше половини засуджених не відшкодовують навіть витрат на своє  утримання. В цілому витрати бюджетних коштів на утримання  в поточному році відшкодовано лише на 40 %.

В Уманській виправній колонії №129 із-за  відсутності належної  виробничої  зони  та обігових коштів для придбання  матеріалів  мається можливість працевлаштувати тільки 64% працездатних засуджених жінок,  у  Черкаській виправній колонії № 62 – 52% працездатних чоловіків, у Старобабанівській  виправній колонії  № 92 – 63% працездатних чоловіків.

Зароблені підприємством кошти йдуть на забезпечення першочергових потреб установ: придбання продуктів харчування, вугілля для опалювальних котелень, наданням належних комунально-побутових умов та ін.

Внаслідок цього матеріально-технічна база установ виконання покарань та слідчого ізолятора і умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, не повною мірою відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про попереднє ув'язнення", Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини.

Через недостатній рівень бюджетного фінансування проблемним залишається питання забезпечення засуджених збалансованим харчуванням, комунально-побутовими  умовами.  Для  цього  необхідно 4,65 млн.грн. на рік, але фактично на ці цілі надійшло 2,36  млн.грн., що складає 50,7% від потреби.

Діючі нормативи передбачають витрати в сумі 3 грн. 25 коп. на харчування 1-го утримуваного на добу, але через відсутність коштів забезпеченість такими основними продуктами як м’ясо, риба, жири складає 95% мінімальної фізіологічної потреби. Обладнання їдалень експлуатується більше встановлених  термінів та потребує  оновлення.

Забезпечення організованих при установах підсобних господарств 134,5 га земель та технікою дозволяє   покращити харчування спецконтингенту та заощаджувати біля 672,5 тис.грн. бюджетних коштів на рік.

Потребує значного покращення медико-санітарне забезпечення. Протягом року додатково до хворіючих виявлено   106 засуджених, хворих на туберкульоз; щоденно необхідно протитуберкульозне лікування більше, ніж 12 засудженим.  В установах потрібно проводити не рідше 2-х разів на рік флюорографічне обстеження. Високий рівень венеричних та інших хвороб.

Враховуючи, що 85 % засуджених, які відбувають кримінальне покарання, є мешканцями області, виникає необхідність більш активного залучення органів самоврядування та органів виконавчої влади до надання допомоги в організації харчування (заготівлі продуктів на зиму), комунально-побутового (допомога речовим  та постільним майном, інвентарем, тощо) та медичного забезпечення.

Проблемним залишається питання кадрового та матеріально-технічного забезпечення кримінально-виконавчих інспекцій, які забезпечують виконання 50% кримінальних вироків без позбавлення волі, винесених судами Черкаської області. Деякі підрозділи не мають власного телефонного зв’язку та 16 інспекцій не мають приміщень, які б відповідали необхідним нормам. З 24 підрозділів по області лише 4 забезпечені необхідною оргтехнікою.

Штатна чисельність особового складу підрозділів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Черкаській області складає  1112 співробітників.

Рівень плинності кадрів вкрай високий. Станом на 01.01.2007 року  прийнято на службу 103 особи, а звільнено – 82; за останні 3 роки  із загальної чисельності направлених в область молодих спеціалістів, яких для кримінально-виконавчої системи за державним замовленням готує лише одне Чернігівське юридичне училище, шестеро (30%) звільнилось зі служби через  відсутність належних житлово-побутових умов.

Низька заробітна плата, відсутність можливості надання житла та невирішені проблеми соціального захисту рядового та начальницького складу виправних установ області спричиняє значну плинність кадрів та формує світогляд непрестижності служби в кримінально-виконавчій системі.

Активізація роботи з виконання Регіональної програми, на виконання відповідних постанов Кабінету Міністрів України  з залучення промислового потенціалу виправних колоній в економіку області в 2006р. році дозволила забезпечити обсяги промислового виробництва продукції для потреб Черкащини на суму 1299 тис.грн., що дозволило за рахунок регіональної співпраці   працевлаштувати  414 засуджених,  але на низькому рівні залишається співпраця з місцевими органами влади, для потреб яких вироблено продукції всього на 487,2 тис.грн.

Саме тому з метою забезпечення виконання відповідних норм Кримінального та  Виправно-трудового кодексів України, постанов Кабінету Міністрів України, вирішення актуальних питань життєдіяльності кримінально-виконавчої системи області, стабілізації виробництва та фінансового стану підприємств кримінально-виконавчої системи, зміцнення їх матеріальної бази, збільшення рівня залучення до праці засуджених та зменшення бюджетних витрат на їх утримання, збільшення надходжень до місцевих та Державного бюджетів управлінням з питань виконання покарань в області розроблена обласна програма забезпечення утримання і відбування покарань відповідно до вимог чинного законодавства України.

### Метою обласної програми забезпечення умов утримання і відбування покарань та створення нових робочих місць для засуджених ( далі – Програма) є:

- забезпечення виконання Закону України „Про Державну кримінально-виконавчу службу”, Кримінально-виконавчого та  Кримінального кодексів України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2000 року № 73 "Про  першочерговi заходи щодо забезпечення  дiяльностi  кримінально-виконавчої системи та державну пiдтримку її подальшого реформування" та від 3 серпня 2006 року №1090 „Про затвердження Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 - 2010 роки”;

- вирішення актуальних питань у життєдіяльності кримінально-виконавчої системи області;

- стабілізація виробництва та фінансового стану підприємств установ кримінально-виконавчої системи, зміцнення їх матеріальної бази;

- збільшення рівня залучення до праці засуджених та створення для них нових робочих місць;

- зменшення бюджетних витрат на утримання засуджених;

- збільшення надходжень до місцевих та Державного бюджетів.

Очікувані соціально-економічні наслідки реалізації програми:

- приведення умов утримання і виконання покарань до вимог                                                                                 європейських стандартів,  Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України;

- ліквідація оперативної напруженості у місцях позбавлення волі за рахунок поліпшення умов утримання спецконтингенту;

- зменшення рецидивної злочинності;

- зниження рівня смертності спецконтингенту;

- зменшення чисельності непролікованих від туберкульозу, інших інфекційних захворювань серед осіб, що звільняються з місць позбавлення волі;

- збільшення надходження податків від підприємств установ кримінально-виконавчої системи у зв’язку з зростанням загальних обсягів виробництва продукції;

- збільшення обігових коштів підприємств установ кримінально-виконавчої системи;

- формування високопрофесійного кадрового потенціалу;

- збільшення надходжень в Держбюджет за рахунок належного виконання вироків у вигляді виправних робіт;

- заощадження коштів місцевих бюджетів за рахунок належного виконання вироків у вигляді громадських робіт.

Контроль за виконанням Програми здійснює управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області.

Виконавцям, зазначеним у Програмі інформувати управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області щорічно до 15 січня та до 15 липня, якому узагальнену інформацію про виконання Програми подавати до облдержадміністрації та обласної ради до 25 січня та 25 липня.

У рамках Програми передбачається здійснити такі заходи:

ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ

## ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Розділ 1. Залучення в економіку регіону промислового потенціалу установ         кримінально-виконавчої системи та створення нових робочих місць для засуджених

1.1. Направляти перелік продукції, що виготовляється підприємствами установ кримінально-виконавчої системи (додаток 1), відповідним потенційним замовникам для врахування при формуванні замовлень регіональних потреб

Управління Державного департаменту

з питань виконання покарань в

області (далі – управління з питань

виконання покарань в області),

Головне управління економіки

облдержадміністрації, райдержадміністрації,

виконкоми міських рад міст обласного

значення ( далі – міськвиконкоми)

До 1 січня щорічно

1.2. Внести пропозиції відповідним місцевим радам щодо доцільності  звільнення підприємств кримінально-виконавчої системи області від сплати податків до місцевих бюджетів: податку на землю та комунального податку

Управління з питань виконання

покарань в області, виконкоми Черкаської та

Уманської міських рад,

Уманська райдержадміністрація

2007-2010 роки

1.3. Рекомендувати бюджетним установам  та організаціям, державним та комунальним підприємствам при закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти враховувати в установленому порядку пропозиції підприємств установ кримінально-виконавчої системи  області щодо їх участі у процедурі закупівлі

Головні управління економіки,

агропромислового розвитку, праці

та соціального захисту населення,

освіти і науки, управління охорони

здоров’я та  медицини катастроф,

культури і туризму,  капітального

будівництва , містобудування та

архітектури, житлово-комунального

господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

1.4. Сприяти участі у виставках  та інших представницьких заходах підприємств кримінально-виконавчої системи на безоплатній основі

Управління зовнішніх зносин та

європейської інтеграції облдержадміністрації,

управління з  питань виконання

покарань в області

Постійно

1.5. Для більш повного зайняття засуджених суспільно корисною працею в установах  кримінально-виконавчої системи забезпечити:

    - Уманську  виправну  колонію №129 – 50 одиницями швейного обладнання для завантаження працею 120 засуджених;

    - Старобабанівську виправну колонію №92 – 20 одиницями каменеобробного обладнання з метою збільшення  видобутку граніту на 1,8 тис.м.куб. на рік, 5 одиницями металообробного обладнання,              20 одиницями швейного обладнання для завантаження працею                 200  засуджених;

    - Черкаську виправну колонію №62 – 50 одиницями швейного обладнання, 7 одиницями деревообробного обладнання, 5 одиницями металообробного обладнання для завантаження працею                            200 засуджених.

Щорічно складати фінансовий план підприємства та  переглядати потребу    в обладнанні, виходячи з освоєння нових виробів  та попиту продукції на ринку

Управління з питань виконання

покарань в областi

2007-2010 роки

1.6. Визначати номенклатуру та обсяги поставок продукції, що закуповуватиметься для регіональних потреб із залученням підприємств установ виконання покарань області, як виконавців цих замовлень (орієнтовний план обсягів поставок продукції, що виготовляється підприємствами кримінально-виконавчої системи області для врахування при формуванні замовлень для регіональних потреб на 2007 рік – додаток 2)

Управління з питань виконання

покарань в областi

Щорічно до 1 січня 2007-2010 років

1.7. Сприяти висвітленню матеріалів у засобах масової інформації та на веб-сайті облдержадміністрації про роботу управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Черкаській області щодо забезпечення умов утримання засуджених і відбування ними покарань

Головне управління з питань

внутрішньої політики облдержадміністрації,

відділи інформаційно-комп’ютерного

забезпечення, з питань взаємодії з

засобами масової інформації та

зв’язків з громадськістю апарату

облдержадміністрації,

управління з  питань виконання

покарань в областi

І квартал 2007 року. Постійно

1.8. На виконання вимог Закону України “Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти” надати допомогу в навчанні (перепідготовці) членів тендерних комітетів  установ та підприємств області

Контрольно-ревізійне управління

у Черкаській області,  Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників органів державної влади,

органів місцевого самоврядування,

державних підприємств, установ й організацій,

управління з питань виконання

покарань в областi

Постійно

Розділ 2. Розміщення та медико-санітарне забезпечення  засуджених та осіб, взятих під варту

2.1. Забезпечити переобладнання гуртожитків казарменого типу для блочного розміщення засуджених в Черкаській ВК №62 – 7 гуртожитків, Старобабанівській ВК №92 – 8 гуртожитків, Уманській ВК №129 – 2 гуртожитки

Управління з  питань виконання

покарань в областi, управління

капітального будівництва

облдержадміністрації

2007-2010 роки

2.2. Сприяти у проведенні лабораторного обстеження  на антитіла до ВІЛ-інфекції,  ВІЛ-інфікованим  на CD-4 та опортуністичні інфекції, консультативної та медичної допомоги лікарями-фахівцями ВІЛ-інфікованим  та хворим на СНІД,  впровадженні антиретровірусної терапії засудженим,  які перебувають у місцях позбавлення волі, розташованих на території Черкаської області

Черкаський обласний центр по боротьбі

та профілактиці ВІЛ/СНІДу,

Головне управління охорони здоровя

та  медицини катастроф облдержадміністрації,

управління з  питань виконання покарань в областi

Постійно

2.3. Сприяти укладенню  договорів щодо співпраці управління Державного департаменту з  питань виконання покарань  у Черкаській області  з громадськими  організаціями  області, для можливості надання установам гуманітарної допомоги

Управління з  питань виконання покарань в областi, Черкаська обласна організація товариства Червоного Хреста, Черкаське обласне відділення Всеукраїнської організації „Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, Черкаська благодійна організація „Від серця до серця”, Черкаський Благодійний фонд „Інсайт”,  Уманський благодійний фонд „Пробудження”,

Постійно

2.4. Рекомендувати закладам охорони здоровя області надавати на договірних умовах установам кримінально-виконавчої  системи  практичну  допомогу (консультації лікарями-фахівцями,  лабораторні дослідження) щодо забезпечення належного, всебічного медичного обслуговування контингенту, який в них утримується

Головне управління охорони здоровя

та  медицини катастроф облдержадміністрації,

управління з  питань виконання покарань в областi

Постійно

2.5. Для належного утримання засуджених у приміщенні медичного пункту Уманської виправної колонії № 129 вишукати можливість виділення необхідних коштів для ремонту опалювальної мережі

Управління з  питань виконання

покарань  в областi

2007 рік

Розділ 3. Поліпшення побутового забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту

3.1. З метою збільшення обсягів отриманої продукції від підсобних господарств та поліпшення харчування та самозабезпечення продуктами харчування осіб позбавлених волі вирішити питання щодо збільшення земельних ділянок для ведення сільськогосподарської діяльності

Обласне Головне управлiння земельних

ресурсiв, Черкаський міськвиконком,

Черкаська та Уманська райдержадміністрації,

управління з  питань виконання покарань в областi

Постійно

3.2. У зв’язку з наявністю засуджених, які втратили соціальні зв’язки, вжити заходів щодо забезпечення речовим  та постільним майном

Управління з питань виконання

покарань в областi

Постійно

3.3. Вжити заходів щодо забезпечення установ області стаціонарним обладнанням, меблями та інвентарем для гуртожитків, лазень з пральнями; їдалень установ – технологічним, механічним обладнанням та столово-кухонним посудом

Управління з  питань виконання

покарань в областi

Постійно

3.4. З метою безпечної та надійної експлуатації будівель, інженерних споруд та  мереж провести капітальний ремонт їдальні для засуджених Черкаської ВК №62, лазні-пральні та продуктового складу Старобабанівської ВК №92, клубу та лазні-пральні Уманської ВК №129, харчоблоку та електромереж Черкаського слідчого ізолятора

Управління з  питань виконання

покарань в областi

2007-2009 роки

3.5. Розглянути можливість надання матеріальної допомоги соціально незахищеним особам, що звільняються з  установ виконання покарань  областi та сприяти їх працевлаштуванню

Головне управління праці та соцiального

захисту населення облдержадмiнiстрацiї,

управління з питань виконання

покарань в областi

Постійно

3.6. Вживати заходів щодо забезпечення установ виконання покарань області сільськогосподарською технікою, паливом, мінеральними добривами та насіннєвим фондом для ведення сільськогосподарських робіт

Управління  з  питань виконання покарань

в областi, Черкаський міськвиконком,

Черкаська райдержадміністрація

Щорічно до 1 березня 2007-2010 років

3.7. Сприяти в межах компетенції щодо забезпечення установ області матеріально-технічними ресурсами для сільськогосподарського виробництва

Головне управління агропромислового

розвитку облдержадміністрації,

управління з питань виконання

покарань в області

2007-2010 роки

Розділ 4. Навчання і  зміцнення матеріально-технічної бази навчальних  закладів

4.1. З урахуванням діючих потреб ринку праці та підприємств установ виконання покарань у кваліфікованих робітничих кадрах розширити мережу професійно-технічних навчальних закладів. Збільшити обсяги підготовки робітничих кадрів у  професійно-технічних навчальних закладах при установах виконання покарань по роках:

2007 рік – 105 чоловік;

2008 рік – 135 чоловік;

2009 рік – 150 чоловік;

2010 рік – 195 чоловік.

Управління з  питань виконання

покарань в областi, Головне управління

освіти і науки облдержадміністрації

2007-2010 роки

4.2. Провести реконструкцію будівлі філії Уманського навчального центру №129 в Старобабанівській ВК № 92  та капітальний ремонт приміщень Черкаського навчального центру № 62

Управління з  питань виконання

покарань в областi, управління

капітального будівництва

облдержадміністрації

2007-2008 роки

4.3. Сприяти обладнанню навчальних кабінетів  у загальноосвітніх навчальних закладах та професійно-технічних навчальних закладах, які діють при виправних колоніях області, забезпеченню їх відповідними навчальними та методичними посібниками, технічними засобами навчання, підручниками

Головне управління освіти і науки

облдержадміністрації,

управління з  питань виконання

покарань в областi

2007-2010 роки

4.4. Сприяти забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів, які діють при виправних колоніях області, комп’ютерною технікою

Головне управління освіти і науки

облдержадміністрації,

управління з  питань виконання

покарань в областi

2007-2010 роки

Розділ 5. Оновлення та утримання в належному стані об'єктів інженерного забезпечення, інженерно-технічних засобів охорони та зв'язку

5.1. Для попередження втеч завершити обладнання загорож вздовж периметрів  Черкаської ВК №62 – 4200 м.п. та Уманської ВК №129 – 900 м.п.

Управління з  питань виконання

покарань в областi,

управління капітального

будівництва облдержадміністрації

2007-2010 роки

5.2. Провести заміну огорож суцільного заповнення (залізобетонних та цегляних), що вичерпали свій ресурс і перебувають в аварійному стані, вздовж периметрів Черкаської ВК №62 – 380 м.п., Старобабанівської ВК №92 – 200 м.п., Уманської ВК №129 – 36 м.п.

Управління з  питань виконання

покарань в областi,

управління капітального

будівництва облдержадміністрації

2007-2008 роки

5.3. Здійснити будівництво (переобладнання) спостережних веж Черкаської ВК №62 – 5 шт., Старобабанівської  ВК №92 – 4 шт., Уманської ВК №129 – 5 шт.

Управління з  питань виконання

покарань в областi,

управління капітального

будівництва облдержадміністрації

2007-2010 роки

5.4. Розробити проектно-кошторисну документацію і здійснити будівництво (реконструкцію) мереж, об'єктів водопостачання:

- Черкаської ВК №62 – заміна запірної арматури мереж водопостачання;

- Старобабанівської ВК № 92 – 1000 м.п. водопровідних мереж та реконструкція водонапірної вежі ємністю 20 м.куб.;

- Уманської ВК №129 -  будівництво водонапірної вежі ємністю 30 м.куб.;

- Черкаського слідчого ізолятора – 160 м.п. водопровідних мереж.

Управління з  питань виконання

покарань в областi,

управління капітального

будівництва облдержадміністрації

2007-2010 роки

5.5. Розробити проектно-кошторисну документацію, здійснити будівництво (реконструкцію) мереж, об'єктів водовідведення та очищення стоків:

- Черкаської ВК №62 – 120 м.п. зовнішніх каналізаційних мереж;

- Старобабанівської ВК №92 –  500 м.п. зовнішніх каналізаційних мереж, реконструкція очисних споруд

Управління з  питань виконання

покарань в областi, управління капітального

будівництва облдержадміністрації

Державне управління екології та

природних ресурсів в області

2007-2010 роки

5.6. Розробити проектно-кошторисну документацію, здійснити будівництво газової котельні в Старобабанівській ВК №92 та топкових в Уманській ВК № 129

Управління з  питань виконання

покарань в області,

управління капітального

будівництва облдержадміністрації

2006-2009 роки

5.7. Провести реконструкцію теплових мереж установ:

- Черкаської ВК № 62 – 540 м.п. зовнішніх мереж та 500 м.п. внутрішніх мереж;

- Старобабанівської ВК №92 – 500 м.п. зовнішніх мереж та 2500 м.п. внутрішніх мереж;

- Уманської ВК № 129 - 250 м.п. зовнішніх мереж;

- Черкаського слідчого ізолятора - 156 м.п. зовнішніх мереж

Управління з  питань виконання

покарань в областi, управління

капітального будівництва

облдержадміністрації

2007-2010 роки

5.8. З метою газифікації Уманської ВК №129  прокласти газопровід довжиною 250 м.п. та побудувати ГРП

Управління з  питань виконання

покарань в областi,

управління капітального

будівництва облдержадміністрації

2007-2008 роки

5.9. З метою створення надійної системи електропостачання провести реконструкцію мереж зовнішнього електропостачання Черкаської ВК № 62 довжиною 560 м.п.

Управління з  питань виконання

покарань в областi,

управління капітального

будівництва облдержадміністрації

2010 рік

5.10. На виконання комплексної програми енергозбереження Черкаської області встановити  в   установах:

- Черкаській ВК №62 – лічильник тепла – 1 шт., лічильник газу з коректорами – 1 шт., лічильники води – 6 шт.;

- Старобабанівській ВК №92 – багатотарифні лічильники електроенергії – 16 шт.;

- Уманській ВК №129 - багатотарифний лічильник електроенергії – 1 шт., лічильник газу з коректором – 1 шт.,  лічильники води – 8 шт.

Управління з  питань виконання

покарань в областi

2007-2010 роки

Розділ 6. Забезпечення виконання покарань у відповідності з Кримінальним    та Кримінально-виконавчим кодексами України, покращання роботи кримінально-виконавчих інспекцій

6.1. Сприяти вирішенню питання щодо виділення відповідних приміщень для кримінально-виконавчих інспекцій у Драбівському, Жашківському, Звенигородському, Корсунь-Шевченківському, Лисянському, Смілянському, Христинівському, Чигиринському,    Шполянському  районах та м. Ватутіне

Драбівська, Жашківська, Звенигородська,

Корсунь-Шевченківська, Лисянська,

Смілянська, Христинівська, Чигиринська,

Шполянська райдержадміністрації,

Ватутінський міськвиконком,

управління з питань виконання

покарань в області

2007-2010 роки

6.2. Враховуючи значну чисельність засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та понаднормове навантаження на інспекторів кримінально-виконавчих інспекцій, розглянути можливість надання необхідної оргтехніки підрозділам кримінально-виконавчої інспекції Соснівського та Придніпровського (м.Черкаси), Шполянського, Жашківського, Канівського, Черкаського, Уманського, Золотоніського, Городищенського, Звенигородського, Драбівського, Катеринопільського, Корсунь-Шевченківського, Лисянського, Манькiвського, Монастирищенського, Тальнівського, Христинівського, Чигиринського районів, м. Умань та м. Ватутіне

Городищенська, Драбівська, Жашківська, Звенигородська, Золотоніська, Канівська, Катеринопільська, Корсунь-Шевченківська,

Лисянська, Манькiвська, Монастирищенська,

Тальнівська, Уманська, Христинівська,

Черкаська, Чигиринська, Шполянська

райдержадміністрації, Черкаський,

Ватутінський та  Уманський міськвиконкоми,

З  2007 року до 2010 року

Розділ 7. Створення умов для закріплення спеціалізованого професійного кадрового потенціалу, вирішення соціально-побутових проблем працівників

7.1. Передбачати відповідно до законодавства виділення жилої площі для

працівників  управління з виконання покарань в області (при наявності фінансування)

Черкаський міськвиконком,

управління з питань виконання

покарань в області

Щорічно

7.2. З метою закріплення фахівців, направлених на роботу в установи кримінально-виконавчої системи, та розв’язання їх побутових проблем рекомендувати розглянути можливість безкоштовної передачі на баланс Уманської виправної колонії № 129 приміщення для організації гуртожитку для молодих спеціалістів

Уманський міськвиконком

І півріччя 2007 року

7.3. Проводити підвищення кваліфікації фахівців установ виконання покарань в Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ  і організацій

Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів

державної влади, органів місцевого самоврядування,

державних підприємств, установ

й організацій, управління з питань

виконання покарань в області

Постійно

7.4. З метою належної фізичної підготовки персоналу управління з  питань виконання покарань в області вирішити питання по наданню можливості проводити відповідні заходи на базі   спортивного комплексу по вул. Пастерівська, 102,  м. Черкаси

Управління з  питань виконання

покарань в областi,

управління у справах молоді

та спорту облдержадміністрації

І півріччя 2007 року

Розділ 8. Матеріальне та фінансове забезпечення виконання програми

8.1. Виконавцям заходів даної програми щорічно передбачати кошти на її виконання виходячи з можливостей місцевих бюджетів

2007-2010 роки

8.2. При формуванні кошторисів установ кримінально-виконавчої системи області починаючи з 2007 року за рахунок власних надходжень передбачати виділення коштів на виконання заходів  програми

Управління з  питань виконання

покарань в області

Керівник секретаріату ради                                                                 В.О.Мовчан

Додаток 1

до Програми

від 16.02.2007№ 8-8/V

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ

ПІДРИЄМСТВАМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ

СИСТЕМИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## Черкаська виправна колонія № 62

| ## Найменування продукції |  |
| --- | --- |
| Бордюр тротуарний, залізобетонний Замок ригельний Петля навiсна ПН-130 Петля навiсна ПН-110 Лоток хлiбний Рукавицi брезентові, бавовняні Костюми робочі, камуфльовані Духовка Пічні прилади: - дверцята в'юшки - дверцята топки - дверцята чистки Шлакоблок Мило господарче Цвяхи шифернi Цвяхи будівельні Вiдро чорне Вiдро оцинковане Ланцюг 10-м зварний Ланцюг 3-х кінцевий Жаровня Щiтка металева з держаком Лопати в асортименті Граблi Вила Меблі з лози | Ящик для помiдорiв Ящик для яблук Ящик для риби Свiчники Сiтка "Рабиця" Сейфи Секцiї огорожі дерев'янi Секції огорожі залізобетонні Стовпчик металевий Стовпчик залізобетонний Бруківка колота Матрац # Номерний знак Пам’ятник Плитка тротуарна Хлібна форма Цвяходер Щітка кругла Ланцюг 3-х кiнцевий зварний Цвяхи будiвельнi в асортименті Скоба будiвельна Мишоловка Лом Дріт “Єгоза” Дрiт колючий М΄які меблі |

Старобабанівська виправна колонія № 92

| ## Найменування продукції |  |
| --- | --- |
| Гранітні вироби: Камiнь бутовий # Сходини Парапет Плити: - облицювальні - накривні Постаменти Пам’ятники Архітектурні вироби Камiнь бортовий (бордюр) ГП-1, ГП- 2, ГП-3 | Технiчнi вироби Бруківка колота різних типорозмірів Щебінь Саман Пам'ятники типові та за кресленнями замовника Плита цокольна "Шуба" Шлакоблок |

# Уманська виправна колонія № 129

| ## Найменування продукції |  |
| --- | --- |
| # Рукавицi рiзні Наволочка Простирадло Комплект постільний Куртки рiзнi Саман Спiдниця | Халати різні Матрац Костюм робочий Костюм зварника Куртка ватяна Лоток для хлiба Жилет дорожній |